ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к порядку разработки,

утверждения и реализации

муниципальных программ

муниципального образования

Крымский район

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования подпрограммы «Организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Крымский район» на 2022-2024 годы

на 01.01.2023 г.

(отчетная дата)

тыс. рублей

| Наименование мероприятия | Муниципальный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия <1> | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом |  | Профинансировано в отчетном периоде |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде <2> |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мест-ный бюджет | кра-евой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Распространение информационных материалов, буклетов, листовок, разъясняющих правила обращения с твердыми коммунальными отходами | администрация МО Крымский район | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | выполнено |
| Проведение массовых экологических субботников по очистке территории муниципального образования от мусора, прилегающих территорий предприятий, учреждений, домовладений, в местах массового отдыха | администрация МО Крымский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Оформление тематических стендов, проведение классных часов, бесед, лекций по экологическому воспитанию населения и формированию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | администрация МО Крымский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Проведение рейдов по выявлению несанкционированных свалок на территории муниципального обра администрация МО Крымский район зования | администрация МО Крымский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Публикации о реализации программных мероприятий на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район www.krymsk-region.ru | администрация МО Крымский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по программе |  | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 |  |

Начальник управления по вопросам

жизнеобеспечения, транспорта, связи и

экологической безопасности администрации

муниципального образования

Крымский район								           	                                                Е.Е.Христофорова