## Приложение №8
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования Крымский район от_____________ № _______
Информация об участии и исполнении программы «Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» за 2021 год
Наименование программы | Запланировано средств, тыс.рублей |  | Освоено средств, тыс.рублей |  | Запланированные мероприятия | Выполненные мероприятия | Подрядчик, номер договора, дата подписания договора, срок выполнения
| МБ | КБ | МБ | КБ
«Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» | 20080 | 20320 | 20080 | 12720.06
в том числе:
Подпрограмма «Жилище» | 6885.2 | 20320 | 6885.2 | 12720.06 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Крымский район за жилые и нежилые помещения, собственником которых является администрация муниципального образования Крымский район МБ 497,8 тыс.руб | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Крымский район за жилые и нежилые помещения, собственником которых является администрация муниципального образования Крымский район МБ 497,8 тыс.руб. | Обязательный взнос на капитальный ремонт общего имущества МКД 497,8 тыс.руб.
[5 empty] | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома МБ 5 696,4 тыс.руб. КБ 5 733,4 тыс.руб. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома МБ 5 696,4 тыс.руб. КБ 5 733,4 тыс.руб. | Предоставление социальных выплат 9 (девяти) молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
[5 empty] | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года МБ 691,0 тыс.руб. КБ 5 666,4 тыс.руб. ср-ва Фонда 8 920,2 тыс.рублей | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года МБ 691,0 тыс.руб. КБ 2 714,06 тыс.руб. ср-ва Фонда 4 272,6 тыс.рублей | Расселен аварийный многоквартирный дом, расположенный по адресу: Крымский район, пос.Нефтепромысловый, ул.Центральная, д. 8, общей площадью 263,4 м2. В доме проживало 18 человек.
Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения" | 2473.6 | 0 | 2473.6 | 0 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, составляющих муниципальную собственность муницпального образовния Крымский район МБ 952,1 тыс.руб. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, составляющих муниципальную собственность муницпального образовния Крымский район МБ - 952,1 тыс.руб. | х
[5 empty] | Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог МБ 120,1 тыс.руб. | Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог МБ 120,1 тыс.руб.
[5 empty] | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования Крымский район МБ 990,0 тыс.руб. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования Крымский район МБ 990,0 тыс.руб. | х
[5 empty] | Благоустройство въездных групп МБ 411,4 тыс.руб. | Благоустройство въездных групп МБ 411,4 тыс.руб. | х
Подпрограмма «Отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы муниципального образования Крымский район» | 200 | 0 | 200 | 0 | Участие в организации деятельнеости по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации - 200,0 тыс. руб. | Участие в организации деятельнеости по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации - 200,0 тыс. руб.
| 10175.2 | 0 | 10175.2 | 0 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 10 175,2 тыс.руб. | Финансовое обеспече-ние деятельности муниципального казенного учреждения 10 175,2 тыс.руб.
Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования Крымский район» | 346 | 0 | 346 | 0 | Внесение изменений в документы территориального планирования на сумму 346,0 тыс.руб. | Внесение изменений в документы территориального планирования на сумму 346,0 тыс.руб. | х
Заместитель главы муниципального образования Крымский район | [6 empty] | С.Д.Казанжи
Исполнитель: Г.А.Закутько 8 (86131) 4-29-45