**ДОКЛАД**

**о реализации муниципальной программы муниципального образования Крымский район**

**«Обеспечение безопасности населения»**

**за 2021 год.**

Объем финансирования в 2021 году составляет 38 149,4 тыс. рублей, в том числе:

- 38 149,4 тыс. рублей – средства муниципального образования Крымский район, из которых израсходовано 38 121,5 тыс. рублей, что составило 99,9%.

В рамках муниципальной программы муниципального образования Крымский район реализовываются следующие подпрограммы:

- подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий»

- подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций»

- подпрограмма «Система комплексной безопасности жизнедеятельности Крымского района»

- подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Крымском районе»

- подпрограмма «Пожарная безопасность»

- подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Крымском районе»

**1. Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий».**

**Объем финансирования в 2021 году составил 10 340,74 тыс. рублей. Освоение денежных средств – 100%.**

Основным направлением финансирования расходов, необходимых для реализации целей и задач, заявленных в Подпрограмме муниципальной программы, является предупреждение развития и ликвидацию последствий муниципальных чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, оказание содействия в обеспечении защиты населения, территорий и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера.

Основными целями подпрограммы являются:

- контроль выполнения мероприятий по уменьшению факторов риска;

- повышение защиты населения и территорий от угроз природного и техногенного характера;

- создание постоянно действующих оснащённых стационарных пунктов временного размещения;

- создание эффективной системы материально-технического обеспечения;

- обеспечение специальной техникой, оборудованием и имуществом для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ в период ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития города;

- создание необходимого запаса материальных средств для обеспечения работы стационарных пунктов временного размещения;

- создание резерва материально-технических средств для выполнения мероприятий при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Мероприятия Подпрограммы являются основой для:

- организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защиты населения и территории Крымского района, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

- подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств, для защиты и обучение населения способам защиты и действиям в указанных ситуациях;

- сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций районного характера;

- организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях районного характера, а также поддержание их проведения;

- финансирования мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- создания резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций районного характера;

- пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности.

1) Организация деятельности аварийно-спасательного отряда муниципального образования и совершенствование его материально-технической базы – ***10 191,6 тыс. рублей*,** в том числе:

- выплата з/п – *6 239,3 тыс. рублей;*

- перечисление страховых взносов в фонды – *1 980,84 тыс. рублей*;

- коммунальные услуги – *132,6 тыс. рублей*;

- работы (услуги) по содержанию имущества – *145,25 тыс. рублей;*

- прочие работы (услуги) – *103,88 тыс. рублей;*

- хоз. расходы и ГСМ, канцелярские товары *– 1 076,05 тыс. рублей;*

- услуги связи, интернет *94,0 тыс. рублей*;

- налоги и сборы – *7,98 тыс. руб*лей;

*-* приобретение основных средств *- 329,27 тыс. рублей;*

- услуги по страхованию - *33,09 тыс. рублей;*

*-*возмещение по авансовым отчетам(командировочные) *– 7,5 тыс. рублей;*

*-* продукты питания – *41,8 тыс. рублей.*

2) Мероприятия по обеспечению безопасности муниципального образования - ***47,04 тыс. рублей*,** в том числе:

Расходы на содержание резервации радиочастот (приобретение памяток) – *47,04 тыс. рублей*.

3) Подготовка населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время- ***18,0 тыс. рублей***.

Расходы на изготовление памяток, карт ГО ЧС для населения - *18,0 тыс. рублей.*

Это мероприятие подразумевает проведение КШУ, выдачу спец.одежды специалистам ГО, изготовление памяток (раздаточный материал) для населения (на случай ЧС).

4) Расходы на закупку лекарственных препаратов и медицинского оборудования – *84,1 тыс. рублей.*

**2. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций».**

Фактический объем финансирования на 1 января 2021 года составил 999,0 тыс. рублей. Освоение денежных средств - 100%.

Основным направлением финансирования расходов, необходимых для реализации целей и задач, заявленных в Подпрограмме муниципальной программы, является предупреждение развития и ликвидацию последствий муниципальных чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, оказание содействия в обеспечении защитам населения, территорий и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера.

Основными целями подпрограммы являются:

Обеспечение защищенности населения и территорий МО Крымский район объектов жизнеобеспечения населения и важных объектов от угроз природного и техногенного характера;

Увеличение процента оповещаемого населения в нормативные сроки при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время;

Создание в целях гражданской обороны, для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций финансовых резервов;

Развитие и совершенствование материально-технической базы аварийно-спасательного отряда муниципального образования;

Повышение безопасности жизнедеятельности;

Повышение мобильности оповещения и предупреждения населения о возможности возникновения чрезвычайной ситуации;

Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение устойчивости функционирования критически важных объектов;

Совершенствование системы подготовки руководящего состава и специалистов, спасателей и населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;

Обеспечение и ситуационного анализа рисков чрезвычайных ситуаций;

Максимальное информирование и оповещение населения в местах массового пребывания людей;

Повышение защищенности критически важных объектов;

Повышение оперативности, надежности, и объемов прохождения информации. Обеспечение оперативного оповещения информационного взаимодействия между службой предупреждения и органами местного самоуправления.

На реализацию данной программы было израсходовано – *999,0 тыс. рублей.*

Мероприятие по развитию и совершенствованию системы подготовки руководящего состава и специалистов, спасателей и населения к действиям в чрезвычайных ситуациях (учебно-консультационный пункт). Для укомплектования УКП по ГО МО Крымский район: - *58,9 тыс. рублей;* обучение - *95,6 тыс. рублей.*

Разработка и создание базы данных по сценариям возникновения и развития чрезвычайных ситуаций и их параметрам. Разработка карты Плана действий по предупреждению ЧС - *90,0 тыс. рублей.*

Мероприятия по обеспечению безопасности муниципального образования включают в себя обеспечение защищенности населения и территорий МО Крымский район объектов жизнеобеспечения населения и важных объектов от угроз природного, техногенного и эпидемиологического характера. На реализацию данного мероприятия затрачено *- 122,1 тыс. рублей:*

Развитие материально-технической базы аварийно-спасательного отряда муниципального образования и совершенствование его материально-технической базы - *220,5 тыс. рублей.*

Материально-техническое оснащение и доукомплектование ЕДДС, АПК «Безопасный город» - *411,9 тыс. рублей.*

**3. Подпрограмма «Система комплексной безопасности жизнедеятельности Крымского района»**

**Объем финансирования в 2021 году составил 23 390,6 тыс. рублей. Фактически израсходовано 23 307,4 тыс. рублей.**

Освоение денежных средств – 99,65%.

Основным направлением финансирования расходов, необходимых для реализации целей и задач, заявленных в Подпрограмме муниципальной программы, является предупреждение развития и ликвидацию последствий муниципальных чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, оказание содействия в обеспечении защитам населения, территорий и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера.

Основными целями подпрограммы являются:

- контроль выполнения мероприятий по уменьшению факторов риска;

- осуществление функций в области защиты населения на территории - муниципального образования Крымский район;

- обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития города;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

1)Содержание МКУ «УЧСГЗ МО Крымский район» на сумму***22 803,8 тыс. рублей,*** *в т. ч.:*

- выплата з/п - *15 130,6 тыс. рублей*;

- прочие выплаты - *24,1 тыс. рублей*;

- налоги - *4,8 тыс. рублей*;

- коммунальные услуги - *584,0 тыс. рублей;*

- работы и услуги по содержанию имущества - *241,6 тыс. рублей;*

*-*прочие работы (услуги), страхование, спец. оценка - *78,3 тыс. рублей*;

- услуги связи, интернет - *1 026,0 тыс. рублей;*

- налог. платежи - *87,1 тыс. рублей;*

- хоз.расходы, ГСМ, Дт, компл.к ПЭВМ, канц.товары - *635,1 тыс. рублей.;*

- материальные запасы *- 49,1 тыс. рублей;*

- основные средства - *138,3 тыс. рублей.*

2) АПК «Безопасный город» на сумму **503,6 тыс. рублей.**

На развитие АПК «Безопасный Город» было израсходовано 503,6 тыс. рублей (выполнен монтаж системы видеонаблюдения, приобретены IP-камеры, кронштейны, мониторы, коммутатор MKN, кабели, комплект ПЭВМ (жесткий диск)). Выполнение указанных мероприятий способствовало оперативной, бесперебойной и слаженной работы управления ГОЧС, ЕДДС, развитию АПК «Безопасный Город».

**4. Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Крымском районе»**

**Фактический объем финансирования подпрограммы на 2021 год составил 123,4 тыс. рублей. Освоение денежных средств – 100%.**

Основным направлением финансирования расходов, необходимых для реализации целей и задач, заявленных в подпрограмме, является меры по профилактике правонарушений (2 раздел перечня отдельных мероприятий муниципальной программы), а именно:

- п. 2.1. «Поощрение сотрудников правоохранительных органов, членов добровольных народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности за достигнутые результаты в охране общественного порядка и общественной безопасности в Крымском районе» – 4,4 тыс. рублей.

Денежные средства израсходованы на поощрение сотрудников и ветеранов Отдела МВД России по Крымскому району при проведении торжественных мероприятий, посвященных «Дню патрульно-постовой службы полиции», награждению народных дружинников отличившихся в охране общественного порядка на территории Крымского района.

- п.2.3. «Приобретение оборудования и технических средств для обеспечения безопасности, создание условий для реализации мероприятий по профилактике правонарушений на территории муниципального образования Крымский район» - 119,0 тыс. рублей.

Для организации охраны общественного порядка и общественной безопасности на избирательных участках при проведении выборов приобретены ручные металлодетекторы Sphinx 611 ВихрьПРО в количестве 10 шт. на сумму 76,5 тыс. рублей,

В целя организации охраны общественного порядка и общественной безопасности при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий приобретены имидж стойки в количестве 6 шт. на сумму 42,5 тыс. рублей.

Необходимость данной подпрограммы заключается в защите жизни и здоровья граждан, повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, создание условий для повышения роли населения в обеспечении охраны правопорядка, совершенствование мер по недопущению проявлений экстремизма, предупреждению терроризма.

Реализация мероприятий подпрограммы способствовала повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Крымского района.

В 2021 году обеспечивалась охрана общественного порядка с участием казачества при проведении 97 массовых мероприятий с участием 121 748 жителей Крымского района, нарушений общественного порядка и общественной безопасности не допущено.

Анализируя состояние преступности за отчетный период, можно отметить, что на территории Крымского района зарегистрировано всего 1210 преступлений, процент раскрываемости составил 45,79%, причиной роста явилось увеличение совершения имущественных преступлений 840, основная часть из которых преступления это мошеннические действия с использованием сети Интернет.

в общественных местах совершено - 311, процент раскрываемости - 52,10 % (2020 - 45,64), из них:

- на улицах, площадях, парках - 192, процент раскрываемости – 49,74 % (2020 – 53,23 %);

Положительная динамика по уменьшению числа преступлений совершенных:

- лицами, состоящими под административным надзором - 13 (2020 - 14);

- несовершеннолетними - 20 (2020 - 24);

- совершены в состоянии опьянения 132 (2020-135);

- совершено на бытовой почве 30 (2020 – 39).

**5. Подпрограмма «Пожарная безопасность»**

**Фактический объем финансирования подпрограммы на 2021 год составил *1 348,0 тыс. рублей*. Освоение денежных средств – 100%.**

Система образования Крымского района на 01.01.2020 года насчитывает 84 организации: 33 общеобразовательные школы, 1 гимназию, 42 детские дошкольные организации, 4 организации дополнительного образования, 3 казенных организации.

Из муниципального бюджета расходы в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» за 2021 года составили - *1 348,0 тыс. рублей*,

Денежные средства были направлены на следующие мероприятия:

- ремонт автоматической пожарной сигнализации МБ - *148,6 тыс. рублей;*

*-*приобретение огнетушителей (МБОУ ООШ № 23) МБ - *51,4 тыс. рублей*;

- ремонт автоматической системы пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре (МБДОУ № 9) МБ *- 91,5 тыс. рублей;*

*-* приобретение огнетушителей (МБДОУ № 22) МБ *- 0,9 тыс. рублей*;

- ремонт автоматической системы пожарной сигнализации (МБДОУ № 18) МБ - *163,7 тыс. рублей;*

- приобретение огнетушителей (МБДОУ № 42) МБ - *13,5 тыс. рублей;*

- приобретение огнетушителей (МБОУ СОШ № 44) МБ *107,4 тыс. рублей;*

- приобретение огнетушителей (МБОУ СОШ № 44) МБ - *7,05 тыс. рублей;*

- ремонт АПС (МБОУ СОШ № 56) МБ - *164,2 тыс. рублей;*

- пусконаладочные работы АПС (МБОУ СОШ № 44) МБ *- 419,7 тыс. рублей;*

- пусконаладочные работы АПС (МБОУ СОШ № 44) МБ *- 179,8 тыс. рублей.*

Денежные средства выделены и израсходованы в полном объеме.

**6. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Крымском районе».**

**Фактический объем финансирования подпрограммы в 2021 году составил *2 002,9 тыс. рублей.* Денежные средства выделены и освоены 100%.**

Основным направлением финансирования расходов в 2021 году является проведение мероприятий по профилактике терроризма в учреждениях Крымского района по монтажу системы мониторинга АПС (МБДОУ № 35), Монтаж системы видеонаблюдения (МБДОУ № 35), выполнены усконаладочные работы системы вызова МГН (МБОУ СОШ № 44), монтаж системы видеонаблюдения (МБДОУ № 35), выполнены пусконаладочные работы системы вызова МГН (МБОУ СОШ № 44), монтаж системы видеонаблюдения (МБОУ СОШ № 59), монтаж АПС (МБДОУ № 2).

Денежные средства выделены и израсходованы в полном объеме.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Обеспечение безопасности населения» в 2021 году.**

Для оценки эффективности реализации программы необходимо сформировать интегральную оценку программы, полученную на основе оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов.

1. Оценка по комплексному критерию К1.

Таблица № 1 **«**Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы**» (**К1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей эффективности программы | План | Факт | Значение  j  К1 |
| 1 | Содержание деятельности аварийно-спасательного отряда муниципального образования | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Количество приобретенных лекарственных препаратов и медицинского оборудования | 4 | 4 | 100 |
| 3 | Количество радиочастот | 38 | 38 | 100 |
| 4 | Количество изготовленных памяток, карт ГОЧС для населения | 1000 | 1000 | 100 |
| 5 | Изготовление и установка баннеров |  | 3 | 100 |
| 6 | Разработка плана ЧС | - | - | - |
| 7 | Приобретение оборудования (квадрокоптер) | 1 | 1 | 100 |
| 8 | АПК «Безопасный город» |  |  | 100 |
| 9 | Предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 2019) |  |  |  |
| 10 | Приобретение оборудования для оповещения населения (громкоговорители) | 1 | 1 | 100 |
| 11 | Приобретение оборудования для аварийно-спасательного отряда муниципального образования | 2 | 2 | 100 |
| 12 | Приобретение оборудования для ЕДДС, АПК «Безопасный город» | 10 | 10 | 100 |
| 13 | Содержание МКУ «УЧСГЗ МО Крымский район» | 1 | 1 | 100 |
| 14 | Содержание АПК 2безопасный город» | 1 | 1 | 100 |
| 15 | Уровень профилактики уличной преступности (отношение количества преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, к общему количеству зарегистрированных преступлений) | 22 | 22 | 100 |
| 16 | Численность членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования Крымский район | 47 | 47 | 100 |
| 17 | Изготовление плакатов (листовок) содержащих информационные материалы антитеррористической безопасности и распространение в местах с массовым пребыванием граждан | 100 | 100 | 100 |

**К1  = 100 %.**

1. Количественное значение по комплексному критерию К2.

В 2021 году на реализацию мероприятий программы выделено – 33 120,4 тыс. рублей.

Количественное значение рассчитываем по формуле:

К2 = ((38 149,4: 38 121,5) х100) = 99,93%.

1. Количественное значение по комплексному критерию К3.

В 2021 году в рамках муниципальной программы запланировано к исполнению 17 мероприятий на сумму 38 149,4тыс. рублей. Все мероприятия исполнены в полном объеме.

Количественное значение рассчитываем по формуле:

К3 = (17:17) х100% = 100%.

Далее рассчитываем интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы – R, с учетом весовых коэффициентов Z1=0,5; Z2=0,2; Z3=0,3.

R=100% х 0,5 + 99,93% х 0,2 + 100% х 0,3 = 50 + 19,98 + 30 = 99,98%.

Данный результат показывает, что уровень эффективности программы соответствует запланированному.

**ОТЧЕТ**

**об исполнении целевых индикаторов и показателей**

**эффективности муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Обеспечение безопасности населения»**

**в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание <\*> |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1. Критерии выполнения муниципальной программы | | | | | |
| Содержание деятельности аварийно-спасательного отряда муниципального образования | | Усл.ед. | 1 | 1 | - |
| Количество приобретенных лекарственных препаратов и медицинского оборудования | | Шт. | 4 | 4 | - |
| Количество радиочастот | | Шт. | 38 | 38 | - |
| Количество изготовленных памяток, карт ГОЧС для населения | | Шт. | 1000 | 1000 | - |
| Изготовление и установка баннеров | | Шт. | 3 | 3 | - |
| Разработка плана ЧС | | Шт. | - | - | - |
| Приобретение оборудования (квадрокоптер) | | Шт. | 1 | 1 | - |
| АПК «Безопасный город» | | Усл. ед. | - | - | - |
| Предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 2019) | | Ед. | - | - | - |
| Приобретение оборудования для оповещения населения (громкоговорители) | | Шт. | 1 | 1 |  |
| Приобретение оборудования для аварийно-спасательного отряда муниципального образования | | Шт. | 2 | 2 |  |
| Приобретение оборудования для ЕДДС, АПК «Безопасный город» | | Ед. | 12 | 12 |  |
| Содержание МКУ «УЧСГЗ МО Крымский район» | | Усл.ед | 1,0 | 0,9 |  |
| Содержание АПК 2  безопасный город» | | Усл.ед | 1 | 1 |  |
| Уровень профилактики уличной преступности (отношение количества преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, к общему количеству зарегистрированных преступлений) | | % | 22 | 22 |  |
| Численность членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования Крымский район | | Ед. | 47 | 47 |  |
| Изготовление плакатов (листовок) содержащих информационные материалы антитеррористической безопасности и распространение в местах с массовым пребыванием граждан | | Шт. | 100 | 100 |  |

Заместитель главы муниципального

образования Крымский район С.Д.Казанжи

Е.Е.Христофорова

А.А.Закиян

Г.А.Закутько

8(86131)4-29-45