Приложение 3

к письму управления культуры от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Доклад

о выполнении мероприятий муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Развитие культуры» в 2020 году

Координатор программы – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район.

Основными целями реализации муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Развитие культуры» в 2050 году являлись: развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности; расширение доступа различных категорий населения Крымского района к достижениям культуры и искусства; повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры муниципального образования Крымский район для всех категорий потребителей.

Для достижения вышеуказанных целей в 2020 году решались следующие задачи:

- улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры;

- сохранение и развитие художественно-эстетического образования;

- поддержка существующих и создание новых творческих коллективов, кружков, любительских объединений и студий при учреждениях культуры;

- внедрение информационных технологий в процессы создания и распространения культурных благ, формирование информационных сетей в сфере культуры, расширение возможностей населения Крымского района в получении культурно-досуговых услуг;

- развитие и взаимодействие национальных культур народов и этнических групп, проживающих на территории Крымского района;

- создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и зданиям муниципальных учреждений культуры муниципального образования Крымский район;

- сохранение и развитие кадрового потенциала в муниципальных учреждениях культуры и искусства муниципального образования Крымский район;

- укрепление материально-технической базы, улучшение технологической оснащенности учреждений культуры.

В 2020 году на реализацию муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Развитие культуры» выделено и освоено 121535,8 тыс.рублей (117426,7 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования Крымский район, 4109,1 тыс.рублей – средства краевого бюджета, в том числе - по национальному проекту «Культура» государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» - 3700,0 тыс.руб., 44,5 тыс.руб. – в рамках мероприятия № 2 «Культура Кубани» государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры»).

Подпрограммы муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Развитие культуры» не предусмотрены.

По разделу 1. «Развитие самодеятельного творчества и организация досуга населения» освоено 8123,0 тыс.рублей. Сложившаяся в Крымском районе система фестивалей, смотров, конкурсов позволяет осуществлять главную задачу учреждений культурно-досугового типа по совершенствованию самодеятельного художественного творчества, развитию любительства, открытия новых имен и талантов, стимулирования профессионального мастерства руководителей творческих коллективов.

Подраздел 1.1. «Организация и участие в краевых, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, выставках, творческих лабораториях и семинарах» - 0,0 тыс.рублей;

Подраздел 1.2. «Организация и проведение зональных и краевых конкурсов, смотров, фестивалей самодеятельного творчества» - 0,0 тыс.рублей.

Финансирование п.1.1 и п.1.2 не производилось в связи с изменением условий участия коллективов в краевых, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях (онлайн участие). Основание: письмо министерства культуры Краснодарского края от 17 марта 2020 года № 49-01-04-1427/20 «О дополнительных мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции», приказ управления культуры администрации муниципального образования Крымский район от 17 марта 2020 года № 64 «О внесении дополнений в приказ управления культуры администрации муниципального образования Крымский район от 16 марта 2020 года № 63 «О мерах по обеспечению исполнения постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». В соответствии с рекомендациями, изложенными в письме министерства, приняты следующие меры: запрещено проведение массовых мероприятий численностью более 100 человек; исключены выезды творческих коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных, образовательных учреждений на территории других городов, регионов, государств.

Подраздел 1.3. «Организация и проведение районных смотров-конкурсов, фестивалей самодеятельного творчества» – 221,4 тыс.рублей. Организованы и проведены муниципальные и межмуниципальные смотры-конкурсы, фестивали самодеятельного творчества «Семейный Первомай – вместе весело!», «Моя малая Родина», «Моя любимая игрушка», «Мое счастливое детство», «Моя счастливая семья», «Все начинается с семьи», «В семье единой», «Подарок маме», «Новый год -2021» и «Дед Мороз – 2021», муниципальные этапы краевых конкурсов «Господи воззвах», «Не стареют душой ветераны», краевой акции «Ночь искусств», в которых приняли участие 2000 человек. В 2020 году в связи с введением режима «Повышенная готовность» все мероприятия проведены в онлайн режиме. В рамках празднования Дня города Крымска и Крымского района организован муниципальный фестиваль декоративно-прикладного творчества «Город мастеров», в котором приняли участие 50 мастеров Крымского района.

Средства израсходованы на приобретение призов и подарков участникам и победителям. Цели и задачи, поставленные при организации и проведении вышеуказанных мероприятий, были достигнуты.

Подраздел 1.4. «Организация и проведение районных праздничных и тематических мероприятий» – 7623,7 тыс.рублей. Средства израсходованы на организацию и проведение районных праздничных и тематических мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Великой Победы, Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, Деню Российского флага, Дню города Крымска и Крымского района, Дню образования Краснодарского края, Дню народного единства, Новогодних и Рождественских мероприятий, статьи расходов - изготовление баннеров, приобретение подарков, букетов цветов, грамот чествуемым гражданам, изготовление казачьего куреня, оплата тематических развлекательных зон. Приобретен реквизит для проведения мероприятий, посвященных календарным праздникам, что позволило провести мероприятия на высоком эстетическом уровне. Также выделены средства на приобретение Новогодних, рождественских подарков, для вручения одаренным детям, детям социально незащищенной категории на Елках главы муниципального образования Крымский район и организованы праздничные концерты и чествования к профессиональным праздникам в рамках межведомственного взаимодействия

Подраздел 1.5. Проведение районного праздника «Урожай» - 233,9 тыс.руб. Средства израсходованы на изготовление тематических баннеров и декораций для оформления сценических площадок и приобретение цветов, подарков участникам и победителям конкурса на лучшую презентацию достижений сельского хозяйства поселений Крымского района в текущем году, а также чествуемым передовикам сельского хозяйства.

Подраздел 1.6. «Проведение муниципального этапа краевого творческого конкурса замещающих семей» - 16,0 тыс.рублей израсходованы на призы и грамоты участникам конкурса.

Подраздел 1.7. «Изготовление декораций, приобретение реквизита и др.» - 28,0 тыс.руб. - средства направлены на изготовление декораций и реквизита с целью оформления зоны казачьего быта в районных и краевых мероприятиях, посвященных традиционным кубанским, российским праздникам и датам: День образования Краснодарского края, День урожая, День освобождения Краснодарского края, День города Крымска и Крымского района, Кубанская ярмарка, Агротур и др.

Подраздел 1.8. «Пошив и приобретение сценических костюмов и обуви» -0,0 тыс.руб. Средства планируются на пошив сценических костюмов и обуви для коллективов МБУ «СКЦ МО Крымский район» с целью расширения репертуара коллективов, участия в муниципальных, краевых и всероссийских мероприятиях, смотрах-конкурсах и фестивалях. В 2020 году костюмы не приобретались.

Раздел 2. «Сохранение и развитие традиционной народной культуры Кубани» - 99,0 тыс.рублей.

Подраздел 2.1. «Проведение фестивалей и программ, пропагандирующих народное творчество и культуру Кубани» - средства на приобретение ценных призов, грамот, благодарственных участникам и лауреатам, в рамках проведения межмуниципальных фестивалей, организуемых управлением культуры и МБУ «ЦМТО УК» в целях пропаганды традиционной народной культуры: «В семье единой», муниципальный этап краевого конкурса «Кубанский казачок» - 99,0 тыс.рублей.

Раздел 3. «Художественно-эстетическое образование и воспитание детей и молодежи, развитие системы дополнительного образования» - 4362,2 тыс.руб.

Подраздел 3.1. «Пошив и приобретение сценических костюмов и обуви МБУДО ДШИ Крымского района» - 49,0 тыс.руб. В 2020 году - пошив и приобретение сценических костюмов для коллективов «Вдохновение» Детской школы искусств г.Крымска, «Чупа-Чупс» и «Обыкновенное чудо» Детской школы искусств ст.Нижнебаканской.

Подраздел 3.2 «Оснащение образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» - 4313,2 тыс.руб. предусматривает оснащение детских школ искусств отрасли «Культура» Крымского района современным теоретическим, методическим материалом, качественным оборудованием и музыкальными инструментами, для предоставления услуг дополнительного образования, обучения и подготовки несовершеннолетних по различным жанровым направлениям. В 2020 году приобретены: 20 музыкальных инструментов, 2 моноблока и методическая литература в ДШИ ст.Варениковской в рамках национального проекта «Культура» (4065,0 тыс.руб., в т.ч. краевой бюджет – 3700,0 тыс.руб., муниципальный бюджет – 365 тыс.руб.), электропианино и баян в ДШИ ст.Троицкой (140,99 тыс.руб.), аккордеон для занятий в ДШИ ст.Нижнебаканской (107,20 тыс.руб.);.

Раздел 4. «Ознаменование памятных дат» - 543,7 тыс.рублей.

Подраздел 4.1. «Проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям международного, российского, краевого и районного значения» - 316,0 тыс.рублей. В 2020 году отмечены календарные даты и события: Рождество Христово, День защитника Отечества, Международный женский день.

Подраздел 4.2. «Организация и проведение юбилейных мероприятий учреждений, чествования заслуженных деятелей культуры и искусства Крымского района» - 0,0 тыс.рублей. В связи с ограничительными мероприятиями по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с рекомендациями министерства культуры Краснодарского края, мероприятия, посвященные празднованию Дня работника культуры отменены.

Подраздел 4.3. «Чествование ветеранов Великой Отечественной войны» - 227,7 тыс.руб. Мероприятие включает в себя приобретение подарков и подарочных наборов для вручения ветеранам Великой Отечественной войны (труженикам тыла, несовершеннолетним узникам) ко Дню Победы, Дню защитника Отечества, юбилейным датам. В течение 2020 год получили поздравления более 100 ветеранов, тружеников тыла, несовершеннолетних узников, бывших жителей блокадного Ленинграда.

Раздел 5. «Поддержка граждан старшего поколения» - 0,0 тыс.рублей.

В связи с ограничительными мероприятиями по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с рекомендациями министерства культуры Краснодарского края, мероприятия, предусмотренные подразделами 5.1. «Проведение районного конкурса на лучшее клубное и библиотечное учреждение, работающее с гражданами пожилого возраста»; 5.2. «Проведение районного смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества «Не стареют душой ветераны»; 5.3. Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого человека» не проводились.

Раздел 6. «Проведение социально значимых мероприятий для социально незащищенной категории граждан» - 35,0 тыс.рублей. Средства выделены в рамка подраздела 6.1. «Районный фестиваль художественного творчества людей с ограниченными возможностями «Созвездие талантов»

Раздел 7. «Поддержка творческих организаций, выявление и поддержка молодых дарований» - 173,0 тыс.рублей.

Подраздел 7.1. «Выплата ежегодной стипендии главы муниципального образования Крымский район для одаренных детей учреждений культуры и дополнительного образования детей» - 180,0 тыс.рублей.

В целях поддержки и поощрения юных талантов учреждений культуры, участников художественной самодеятельности, учащихся детских школ искусств Крымского района, с января по декабрь 2020 г. включительно ежемесячно выплачивались 15 стипендий одаренным детям и подросткам отрасли «Культура».

Раздел 8. «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов» - 1360,0 тыс.рублей.

Подраздел 8.1. «Обеспечение гарантированной подписки на периодические издания» - 969,5 тыс.руб.- подписка на периодические издания на 1,2 полугодие 2020 года и 1 полугодие 2021 года в количестве 635 комплектов, с целью обеспечения муниципальных библиотек Крымского района.

Подраздел 8.2. «Приобретение компьютеров и программного обеспечения, оснащение мебелью» - 42,0 тыс.рублей.

Подраздел 8.3. «Организация библиотечного обслуживания населения (за исключением мероприятий по подключению общедоступных библиотек, находящихся в муниципальной собственности, к сети «Интернет» и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки), комплектование фондов муниципальных общедоступных библиотек» - 348,9 тыс.рублей, пополнение фонда муниципальных библиотек Крымского района литературой краеведческого и духовно-нравственного содержания в соответствии с основным мероприятием № 2 «Культура Кубани» гос.программы Краснодарского края «Развитие культуры», (краевой бюджет – 44,5 тыс.рублей, муниципальный бюджет – 304,4 тыс.рублей).

Раздел 9. «Организация научно-методического, информационного обеспечения отрасли культуры» - 835,8 тыс.рублей.

Подраздел 9.1. «Изготовление рекламной и полиграфической продукции (афиши, буклеты, брошюры и др.)» - 820,1 тыс.рублей на изготовление рекламной и полиграфической продукции: афиши ко Дню города Крымска и Крымского района, буклеты к 75-летию Великой Победы, изготовление конкурсного альбома муниципального образования Крымский район краевого конкурса оборонно-массовой и военно-патриотической работы памяти Жукова Г.В., типографское изготовление грамот, благодарственных ко Дню города, Дню матери, Дню народного единства участникам муниципальных онлайн конкурсов; изготовление буклетов, баннеров на рекламные щиты в рамках 75-летней годовщины Великой Победы.

Подраздел 9.2. «Создание и обновление стендов, уголков наглядной агитации, изготовление баннеров по антинаркотической тематике. Издание агитационных и просветительских материалов, буклетов и памяток» - 15,66 тыс.рублей -приобретение стенда в СКЦ МО Крымский район, изготовление издание агитационных и просветительских материалов, буклетов и памяток.

Раздел 10. «Кадровое обеспечение» - 105,9 тыс.рублей. Произведена оплата участия в семинарах, курсах повышения квалификации, переподготовки специалистов учреждений подведомственных управлению культуры: Центра методического и технического обслуживания учреждений культуры, Социально-культурного центра муниципального образования Крымский район, Детской школы искусств ст.Троицкой Крымского района.

Раздел 11. «Техническое и технологическое оснащение, обеспечение безопасности учреждений культуры» - 3367,8 тыс.рублей.

Подраздел 11.1. «Приобретение компьютерной техники и оргтехники, сетевого, звукового и светового оборудования, бытовой техники, оборудования для кондиционирования, вентилирования и обогрева воздуха, мебели, оборудования связи и других технических средств» - 394,5 тыс.рублей. приобретение мебели в кабинеты СКЦ МО Крымский район, – 241,5 тыс.рублей ; приобретение рециркуляторов в Крымскую МРБ (71,1 тыс.руб.) и ДШИ ст. Троицкой (52,0 тыс.руб.), ЦМТО УК - приобретение рециркуляторов (29,9 тыс.руб.)

Подраздел 11.2. «Обеспечение учреждений современными системами тревожной сигнализации, оповещения, системами видеонаблюдения и др.» - 126,4 тыс.рублей. Дооснащение системы видеонаблюдения ДШИ ст.Нижнебаканской, СКЦ МО Крымский район (104,7 тыс.руб.), замена ламп аварийного освещения ДШИ ст.Варениковской (21,7 тыс.руб.).

Подраздел 11.3. «Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры» - 270,9 тыс.рублей. Изготовление паспорта пожарной безопасности большого зала и обслуживание пожарной сигнализации СКЦ МО Крымский район.

Подраздел 11.4. «Выполнение ремонтных, строительных работ и благоустройство территорий учреждений культуры» - 2576,0 тыс.рублей. за выполнение ремонтных и строительных работ: ремонт кровли гаража Крымской МРБ (84,4 тыс.руб.), ремонт ступеней и благоустройство, прилегающей территории СКЦ МО Крымский район (2491,6 тыс.руб.).

Раздел 12. «Охрана труда и техника безопасности» - 228,4 тыс.рублей.

Подраздел 12.2. «Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами СИЗ» - 7,6 тыс.рублей. Приобретены в соответствии с требованиями нормативов охраны труда средства индивидуальной защиты в Социально-культурный центр муниципального образования Крымский район.

Подраздел 12.3. «Подготовка технической документации» - 220,8 тыс.руб., в том числе: изготовление паспорта энергетической безопасности ДШИ ст.Нижнебаканской (18,0 тыс.руб.), ДШИ ст.Варениковской (66,3 тыс.руб.); изготовление проекта визуализации помещений Крымской МРБ (136,5 тыс.руб.).

Раздел 13. «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли культуры по предоставлению муниципальных услуг».

Подраздел 13.1.«Финансовое обеспечение деятельности МБУДО Детские школы искусств МО Крымский район (предоставление субсидий учреждениям дополнительного образования детей, подведомственным управлению культуры администрации муниципального образования Крымский район)» - 56197,9 тыс.рублей. Произведена оплата за коммунальные услуги, содержание учреждений, выплата заработной платы за счет местного бюджета работникам учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования Крымский район.

Подраздел 13.2 «Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «ЦМТО УК» - 3316,6 тыс.руб. – на содержание имущества, уплату налогов, приобретение ГСМ, выплату заработной платы работникам.

Подраздел 13.3«Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «СКЦ МО Крымский район» – 24888,1 тыс.рублей. Произведена оплата за коммунальные услуги, содержание имущества, уплату налогов, приобретение ГСМ, выплату заработной платы работникам, в том числе - создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю,

Подраздел 13.4 «Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Крымская МРБ» – 16901,7 тыс.рублей, в том числе - создание условий для организации библиотечного обслуживания, оплату коммунальных услуг содержание имущества, уплату налогов, приобретение ГСМ, выплату заработной платы работникам, в том числе - в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю.

Раздел 14. Предоставление субсидий МБУ «Крымская межпоселенческая районная библиотека» муниципального образования Крымский район на комплектование библиотечного фонда – 625,7 тыс.рублей (местный бюджет).

Приобретено 2766 экземпляров литературы для библиотек муниципального образования Крымский район.

Раздел 15. «Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры» – 364,6 тыс.рублей из краевого бюджета - предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на территории Краснодарского края. Произведена выплата 23 преподавателям Детских школ искусств станиц Варениковской, Нижнебаканской и Троицкой.

По итогам реализации муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Развитие культуры» в 2020 году получены следующие значения целевых показателей эффективности использования субсидий:

Целевые показатели, предусмотренные Программой:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели результативности | Целевой показатель на 2020 год | Факт | % |
| Количество проведенных мероприятий (чел.) | 165 | 165 | 100 |
| Количество участников мероприятий (чел.) | 83000 | 83000 | 100 |
| Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек в расчете на 1000 человек населения (ед.) | 3900 | 3900 | 100 |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения (ед.) | 50 | 73 | 100 |
| Количество смотров, конкурсов, фестивалей самодеятельного художественного творчества (ед.) | 11 | 11 | 100 |
| Число получателей ежегодной стипендии главы муниципального образования Крымский район для одаренных детей учреждений культуры и дополнительного образования детей (чел.) | 15 | 15 | 100 |
| Число участников клубных формирований муниципальных культурно-досуговых учреждений (чел.) | 805 | 810 | 100 |
| Число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения (чел.) | 156 | 156 | 100 |
| Охват библиотечным обслуживанием населения Крымского района (%) | 16 | 15,6 | 97,5 |
| Число посещений библиотек (тыс.ед.) | 156 | 156 | 100 |
| Повышение уровня удовлетворенности населения Крымского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 89,1 | 92,3 | 100 |
| Охват детей и молодежи образовательными программами детских школ искусств | 10,3 | 10,3 | 100 |
| Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства  к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики Краснодарского края | 100 | 100 | 100 |
| Число обучающихся в детских школах искусств | 1400 | 1397 | 99,8 |

Не выполнены следующие целевые показатели:

- охват библиотечным обслуживанием населения Крымского района (%) - данный показатель снижен, в связи с тем, что деятельность библиотек Крымского района приостановлена с 28.03.2020 по 17.07.2020, работа с читателями осуществлялась в условиях ограничительных мероприятий и сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);

- число обучающихся в детских школах искусств (чел). - данный показатель не выполнен на 100% в связи с отсутствием здания Детской школы искусств города Крымска. Детская школа искусств города Крымска размещается в здании Социально-культурного центра муниципального образования Крымский район, ввиду этого не хватает учебных площадей для увеличения численности контингента учащихся и повышения процента охвата детского населения образованием в сфере искусств.

Начальник управления культуры

администрации муниципального

образования Крымский район Л.В. Громыко