**Оценка эффективности реализации**

**муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2020 году**

1. Система критериев, применяемая для оценки эффективности программ

Для расчета интегральной оценки (эффективности) муниципальных программ используется формула:

**R=K1\*Z1+К2\*Z2+K3\*Z3, где**

- достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы;



- обеспечение финансирования программных мероприятий;



- степень выполнения запланированных мероприятий;



Z1 -весовой коэффициент = 0,5;

Z2 – весовой коэффициент = 0,2;

Z3 – весовой коэффициент = 0,3.

1.1. Оценка по комплексному критерию К1

В муниципальной программе муниципального образования Крымский район «Экономическое развитие и инновационная экономика» в общей сложности 12 целевых индикаторов и показателей (*m)*, поэтому К1 будем рассчитывать именно по 12 показателям включенным в указанные разделы программы.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

m 1 j

К1 = SUM --- К1, где

j=1 m

m - количество целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

j

К1 - значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Если количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей).

Таблица № 1 **«**Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы**» (**К1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей эффективности программы | План | Факт | Значение  j  К1 |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | 4714 | 4241 | 90,0 |
| 2 | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в малом и среднем предпринимательстве | 7226 | 7419 | 100,0 |
| 3 | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства | 24917,1 | 23 797,2 | 95,5 |
| 4 | Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства | 235,2 | 236,3 | 100,0 |
| 5. | Количество консультационных услуг в области предпринимательства, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства | 171 | 170 | 99,4 |
| 6 | Проведение для субъектов малого и среднего предпринимательства обучающих семинаров | 1 | 1 | 100,0 |
| 7 | Количество публикаций в СМИ по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | 5 | 5 | 100,0 |
| 8 | Количество размещенных информационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет | 20 | 20 | 100,0 |
| 9 | Количество подписанных инвестиционных соглашений и планируемых к подписанию | 3 | 2 | 66,7 |
| 10 | Количество разработанных и актуализированных бизнес-планов | 1 | 0 | 0,0 |
| 11 | Количество заказанного раздаточного материала, используемого в организации участия в Российском Инвестиционном Форуме для продвижения развития инвестиционной привлекательности Крымского района | 150 | 350 | 100 |
| 12 | Объем инвестиций по крупным и средним инвестиционным проектам | 4042 | 8619,2 | 100 |

**К1  = (90,0+100+95,5+100+99,4+100+100+100+66,7+0,0+100+100)/12 = 87,6 %.**

1.2. Оценка по комплексному критерию К2

Количественное значение критерия определяется по формуле:

К2 = F x 0,6 + F x 0,4, где

YEAR EXBUDGET

F - уровень фактического обеспечения финансирования за счет

YEAR

бюджетных средств от предусмотренного бюджетом на текущий (отчетный) финансовый год;

F - уровень фактического обеспечения привлечения внебюджетных

EXBUDGET

средств (в случае их запланированного объема в программе).

В случае предусмотренного финансирования мероприятий программы из бюджетов различных уровней значение весового коэффициента для подкритерия F делится и распределяется пропорционально количеству YEAR источников бюджетного финансирования.

В случае отсутствия внебюджетных средств подкритерий

F не рассчитывается, а весовой коэффициент для подкритерия F EXBUDGET YEAR

увеличивается до 1.

Так как муниципальной программой не предусмотрено финансирование мероприятий за счет внебюджетных источников, количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается по формуле:

выполн

F

YEAR

F = -------- x 100%, где

YEAR заплан

F

YEAR

заплан

F - запланированный объем финансового обеспечения

YEAR

программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году;

выполн

F - фактический объем финансового обеспечения

YEAR

программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году.

Для реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Экономическое развитие и инновационная экономика» в бюджете муниципального образования Крымский район в 2020 году были утверждены 1 484,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 507,1 тыс. рублей. После проведения закупочных процедур по подпрограмме «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в Крымским районе» экономия бюджета составила 117 тыс. рублей.

**K2= FYEAR= 1 484 / 624,1 \* 100 % = 42,1 %**.

1.3. Оценка по комплексному критерию К3

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

выполн

К

К3 = --------- x 100, где

заплан

К

выполн

К - количество выполненных мероприятий;

заплан

К - количество запланированных мероприятий.

В муниципальной программе в 2020 году к выполнению значится 26 мероприятий. По итогам года, из них, было исполнено в полном объеме 25 мероприятий.

**К3 =8/9\*100=88,9%**

1.4. Расчет интегральной оценки (эффективности)

муниципальной программы

**R=K1\*Z1+К2\*Z2+K3\*Z3 = (87,6 % \* 0,5) + (42,1% \* 0,2) + (88,9 % \* 0,3) = (43,8 % + 8,42 % + 26,7 %) = 78,9 %.**

Начальник управления экономики

и прогнозирования администрации Л.В.Годованец

26.02.2021

Ашаева А.В.

2-13-93