**ДОКЛАД**

**о реализации муниципальной программы муниципального образования Крымский район**

**«Обеспечение безопасности населения»**

**за 2020 год.**

Объем финансирования в 2020 году составляет 33 120,5 тыс. рублей, в том числе:

- 33 120,5 тыс. рублей – средства муниципального образования Крымский район.

Выделенные в 2020 году средства израсходованы не в полном объеме, что составило 33 058,1 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы муниципального образования Крымский район реализовываются следующие подпрограммы:

- подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий»

- подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций»

- подпрограмма «Система комплексной безопасности жизнедеятельности Крымского района»

- подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Крымском районе»

- подпрограмма «Пожарная безопасность»

- подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Крымском районе»

**1. Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий».**

**Объем финансирования в 2020 году составил 8 726,43 тыс. рублей. Фактически израсходовано 8 725,3 тыс. рублей. Освоение денежных средств – 99,98%.**

Основным направлением финансирования расходов, необходимых для реализации целей и задач, заявленных в Подпрограмме муниципальной программы, является предупреждение развития и ликвидацию последствий муниципальных чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, оказание содействия в обеспечении защиты населения, территорий и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера.

Основными целями подпрограммы являются:

- контроль выполнения мероприятий по уменьшению факторов риска;

- повышение защиты населения и территорий от угроз природного и техногенного характера;

- создание постоянно действующих оснащённых стационарных пунктов временного размещения;

- создание эффективной системы материально-технического обеспечения;

- обеспечение специальной техникой, оборудованием и имуществом для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ в период ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития города;

- создание необходимого запаса материальных средств для обеспечения работы стационарных пунктов временного размещения;

- создание резерва материально-технических средств для выполнения мероприятий при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Мероприятия Подпрограммы являются основой для:

- организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защиты населения и территории Крымского района, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

- подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств, для защиты и обучение населения способам защиты и действиям в указанных ситуациях;

- сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций районного характера;

- организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях районного характера, а также поддержание их проведения;

- финансирования мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- создания резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций районного характера;

- пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности.

1) Организация деятельности аварийно-спасательного отряда муниципального образования и совершенствование его материально-технической базы - ***8 663,4 тыс. рублей*,** в том числе:

- выплата з/п -*5 812,5 тыс. рублей;*

- перечисление страховых взносов в фонды - *1 773, 9 тыс. рублей*;

- коммунальные услуги – *109,4 тыс. рублей*;

- работы (услуги) по содержанию имущества - *86,9 тыс. рублей;*

- прочие работы (услуги) - *15,4 тыс. рублей,* в т.ч. предрейсовый медицинский осмотр водителей - *12,7 тыс. рублей*, специализированная оценка - *2,4 тыс.рублей*, услуги по оценке ТС оргтехники - *0,3 тыс. рублей*;

- хоз. расходы и ГСМ, канцелярские товары *- 724,5 тыс. рублей;*

- услуги связи, интернет *75,2 тыс. рублей*;

- налоги и сборы - *0,5 тыс. руб*лей;

- приобретение основных средств - *31,3 тыс. рублей;*

- услуги по страхованию - *33,8 тыс. рублей.*

2) *Мероприятия по обеспечению безопасности муниципального образования* - ***47,04 тыс. рублей*,** в том числе:

Расходы на содержание резервации радиочастот (приобретение памяток) – *47,04 тыс. рублей*.

3) *Подготовка населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время* - ***15,0 тыс. рублей***.

Расходы на изготовление памяток, карт ГО ЧС для населения - *15,0 тыс. рублей.*

Это мероприятие подразумевает проведение КШУ, выдачу спец.одежды специалистам ГО, изготовление памяток (раздаточный материал) для населения (на случай ЧС).

**2. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций».**

**Фактический объем финансирования на 1 января 2020 года составил 597,1 тыс. рублей.** Освоение денежных средств - 100%.

Основным направлением финансирования расходов, необходимых для реализации целей и задач, заявленных в Подпрограмме муниципальной программы, является предупреждение развития и ликвидацию последствий муниципальных чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, оказание содействия в обеспечении защитам населения, территорий и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера.

Основными целями подпрограммы являются:

Обеспечение защищенности населения и территорий МО Крымский район объектов жизнеобеспечения населения и важных объектов от угроз природного и техногенного характера;

Увеличение процента оповещаемого населения в нормативные сроки при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время;

Создание в целях гражданской обороны, для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций финансовых резервов;

Развитие и совершенствование материально-технической базы аварийно-спасательного отряда муниципального образования;

Повышение безопасности жизнедеятельности;

Повышение мобильности оповещения и предупреждения населения о возможности возникновения чрезвычайной ситуации;

Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение устойчивости функционирования критически важных объектов;

Совершенствование системы подготовки руководящего состава и специалистов, спасателей и населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;

Обеспечение и ситуационного анализа рисков чрезвычайных ситуаций;

Максимальное информирование и оповещение населения в местах массового пребывания людей;

Повышение защищенности критически важных объектов;

Повышение оперативности, надежности, и объемов прохождения информации. Обеспечение оперативного оповещения информационного взаимодействия между службой предупреждения и органами местного самоуправления.

На реализацию данной программы было израсходовано - *597,1 тыс. рублей.*

Мероприятия по обеспечению безопасности муниципального образования включают в себя обеспечение защищенности населения и территорий МО Крымский район объектов жизнеобеспечения населения и важных объектов от угроз природного, техногенного и эпидемиологического характера. На реализацию данного мероприятия затрачено *- 414,8 тыс. рублей:*

*-*страхование волонтеров - *8,6 тыс. рублей*;

- маски медицинские - *19,8 тыс. рублей;*

- компенсация питания добровольцам *- 256,0 тыс. рублей;*

- печатная продукция (пропуска) - *130,4 тыс. рублей.*

Развитие материально-технической базы аварийно-спасательного отряда муниципального образования и совершенствование его материально-технической базы, приобретение ОС - *182,3 тыс. рублей*, в т.ч.:

- штативы переносные - 6,5 тыс. рублей;

- шлифмашины - *20,9тыс. рублей;*

- компьютер в сборе - *52,7тыс. рублей;*

- мотопомпа - *29,7 тыс. рублей;*

- приобретены бензопилы - *28,8 тыс. рублей* и *43,7 тыс. рублей*.

**3. Подпрограмма «Система комплексной безопасности жизнедеятельности Крымского района»**

**Объем финансирования в 2020 году составил 21 591,4 тыс. рублей. Фактически израсходовано 21 530,9 тыс. рублей.** Освоение денежных средств – 99,71%.

Основным направлением финансирования расходов, необходимых для реализации целей и задач, заявленных в Подпрограмме муниципальной программы, является предупреждение развития и ликвидацию последствий муниципальных чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, оказание содействия в обеспечении защитам населения, территорий и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера.

Основными целями подпрограммы являются:

- контроль выполнения мероприятий по уменьшению факторов риска;

- осуществление функций в области защиты населения на территории - муниципального образования Крымский район;

- обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития города;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

*1) Содержание МКУ «УЧСГЗ МО Крымский район» на сумму* ***21 149,3 тыс. рублей,*** *в т. ч.:*

- выплата з/п - *14 454,0 тыс. рублей*;

- прочие выплаты - *24,6 тыс. рублей*;

- уплата страховых взносов в фонды – *4 151,8 тыс. рублей;*

- коммунальные услуги - *559,8 тыс. рублей;*

- работы и услуги по сод-ю им-ва - *100,8 тыс. рублей;*

*-*прочие работы (услуги), страхование, спецоценка - *42,1 тыс. рублей*;

- услуги связи, интернет - *1 060,3 тыс. рублей;*

- налог.платежи - *14,2 тыс. рублей;*

- хоз.расходы, ГСМ, Дт, компл.к ПЭВМ, канц.товары - *431,9 тыс. рублей.;*

- *14,0 тыс. рублей* приобр.терминала оптич.; *1,2 тыс. рублей* - флеш-диски; *103,1 тыс. рублей* - мебель офисн. (стол,шкаф); *26,1 тыс. рублей* -жалюзи верт.; *45,3 тыс. рублей* - сплит-система ЕДДС; *12,1 тыс. рублей*-вентиляторы напол.(сервер.ЕДДС); *5,4 тыс.рублей* – термометр; *33,3 тыс. рублей* - мебель офисн.(стулья), - итого ***240,4 тыс. рублей.***

- арендная плата - *69,4 тыс.рублей*.

*2) АПК «Безопасный город» на сумму* ***381,6 тыс. рублей.***

На развитие АПК «Безопасный Город» было израсходовано *381,6 тыс. рублей* (приобретены IP-камеры, кронштейны, мониторы, коммутатор MKN, кабели, комплект ПЭВМ (жесткий диск)). Выполнение указанных мероприятий способствовало оперативной, бесперебойной и слаженной работы управления ГОЧС, ЕДДС, развитию АПК «Безопасный Город».

**4. Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Крымском районе»**

**Фактический объем финансирования подпрограммы на 2020 год составил 106,8 тыс. рублей. Освоение денежных средств – 100%.**

Основным направлением финансирования расходов, необходимых для реализации целей и задач, заявленных в подпрограмме, является меры по профилактике правонарушений (2 раздел перечня отдельных мероприятий муниципальной программы), а именно:

- п. 2.1. «Организация мероприятий, посвященных празднованию «Дня патрульно-постовой службыполиции», «Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, «Дня участковых уполномоченных полиции», подведении итогов работы по охране общественного порядка и общественной безопасности в Крымском районе – ***12,4 тыс. рублей,*** а именно:

Приобретение наградного материала, на сумму - *735,0 руб*лей, в том числе:

- изготовление грамот 3 шт. х *65,0 руб*. = *195,0 руб*лей;

- приобретение рамок для грамот 3 шт. х *180,0 рублей* = *540,0 рублей*.

Приобретение наградного материала, на сумму - *6 800,0 рублей*, в том числе:

- изготовление грамот 15 шт. х *40 руб*. = *600,0 руб*лей;

- приобретение рамки для грамот 15 шт. х *80,0 рублей* = *1 200,0 рублей*;

- приобретение цветов 5 бук. х *1000,0 рублей* = *5000,0 рублей*.

Приобретение наградного материала на сумму - *4 860,0* *рублей*, в том числе:

- изготовление грамот 13 шт. х *40 рублей* = *520,0 рублей*;

- приобретение рамок для грамот 13 шт. х *80,0 рублей = 1 040,0 рублей;*

- приобретение цветов 4 бук. х *825,0 рублей = 3 300,0 рублей.*

Денежные средства израсходованы на поощрение сотрудников и ветеранов Отдела МВД России по Крымскому району при проведении торжественных мероприятий, посвященных «Дню сотрудника органов внутренних дел РФ», «Дню участковых уполномоченных полиции».

- п. 2.2. «Организация информационно - методического сопровождения деятельности в сфере профилактики терроризма, преступлений и правонарушений на территории муниципального образования Крымский район» на сумму - ***19,380 рублей***, из них:

- денежные средства израсходованы на приобретение плакатов (листовок) содержащих информационные материалы антитеррористической безопасности, на сумму *19 380,0 рублей*, в том числе:

- изготовление дизайн - макета 3 шт. х *2000,0 рублей = 6000,0 рублей;*

*-* печать буклета формата А4 3000 шт*.* х *4,46 руб.= 13 380,0 руб.*

- п.2.3. «Приобретение оборудования и технических средств для обеспечения безопасности, создание условий для реализации мероприятий для профилактике правонарушений на территории муниципального образования Крымский район» - ***75,030 тыс. рублей,*** в т.ч.:

Приобретение комплектов одежды защитной для карантинных постов, на сумму - *63,0 тыс. рублей,* в том числе: 100 шт. х *630,0 руб.* = *63,0 тыс. рублей*.

Приобретение аккумуляторных батарей и зарядных устройств, на сумму *12,03 тыс. рублей,* в том числе:

- приобретение аккумуляторных батарей для обеспечения работы ручных металлоискателей 20 шт. х *399,0 руб*лей = *7,980 тыс. рублей*;

- приобретение зарядных устройств - 3 шт. х *1,350 тыс. рублей= 4, 050 тыс. рублей.*

**5. Подпрограмма «Пожарная безопасность»**

**Фактический объем финансирования подпрограммы на 2020 год составил *519,86 тыс. рублей*. Освоение денежных средств – 100%.**

Система образования Крымского района на 01.01.2020 года насчитывает 84 организации: 33 общеобразовательные школы, 1 гимназию, 42 детские дошкольные организации, 4 организации дополнительного образования, 3 казенных организации.

Из муниципального бюджета расходы в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» за 2020 года составили – *519,86 тыс. рублей*,

Денежные средства были направлены на следующие мероприятия:

- ремонт автоматической пожарной сигнализации на сумму - *70,3 тыс. рублей;*

- замена внутреннего водопровода на сумму - *193,1 тыс. рублей*;

- ремонт автоматической пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре на сумму - *39,2 тыс. рублей* и *63,6 тыс. рублей;*

- ремонт автоматической системы пожарной сигнализации, на сумму - *70,3 тыс. рублей;*

- замена внутреннего водопровода - *82,7 тыс. рублей.*

Денежные средства выделены и израсходованы в полном объеме.

**6. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Крымском районе»**

**Фактический объем финансирования подпрограммы в 2020 году составил *1 579,4 тыс. рублей.* Денежные средства выделены и освоены 100%.**

Основным направлением финансирования расходов в 2020 году является проведение мероприятий по профилактике терроризма в учреждениях Крымского района, а именно:

- монтаж системы оповещения и управление эвакуации в образовательных организациях Крымского района на общую сумму – *1 443,4 тыс. рублей;*

- установление ограждения МБДОУ д/с № 36 на сумму – *136,0 тыс. рублей.*

Денежные средства выделены и израсходованы в полном объеме.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Обеспечение безопасности населения» в 2020 году.**

Для оценки эффективности реализации программы необходимо сформировать интегральную оценку программы, полученную на основе оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов.

1. Оценка по комплексному критерию К1.

Таблица № 1 **«**Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы**» (**К1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей эффективности программы | План | Факт | Значение  j  К1 |
| 1 | Содержание деятельности аварийно-спасательного отряда муниципального образования | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Количество приобретенных лекарственных препаратов и медицинского оборудования | 4 | 4 | 100 |
| 3 | Количество радиочастот | 38 | 38 | 100 |
| 4 | Количество изготовленных памяток, карт ГОЧС для населения | 1000 | 1000 | 100 |
| 5 | Изготовление и установка баннеров |  | 3 | 100 |
| 6 | Разработка плана ЧС | - | - | - |
| 7 | Приобретение оборудования (квадрокоптер) | 1 | 1 | 100 |
| 8 | АПК «Безопасный город» |  |  | 100 |
| 9 | Предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 2019) |  |  |  |
| 10 | Приобретение оборудования для оповещения населения (громкоговорители) | 1 | 1 | 100 |
| 11 | Приобретение оборудования для аварийно-спасательного отряда муниципального образования | 2 | 2 | 100 |
| 12 | Приобретение оборудования для ЕДДС, АПК «Безопасный город» | 10 | 10 | 100 |
| 13 | Содержание МКУ «УЧСГЗ МО Крымский район» | 1 | 1 | 100 |
| 14 | Содержание АПК 2безопасный город» | 1 | 1 | 100 |
| 15 | Уровень профилактики уличной преступности (отношение количества преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, к общему количеству зарегистрированных преступлений) | 22 | 22 | 100 |
| 16 | Численность членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования Крымский район | 47 | 47 | 100 |
| 17 | Изготовление плакатов (листовок) содержащих информационные материалы антитеррористической безопасности и распространение в местах с массовым пребыванием граждан | 100 | 100 | 100 |

**К1  = 100 %.**

1. Количественное значение по комплексному критерию К2.

В 2020 году на реализацию мероприятий программы выделено – 33 120,4 тыс. рублей.

Количественное значение рассчитываем по формуле:

К2 = ((33 120,4: 33 058,1) х100) = 99,81%.

1. Количественное значение по комплексному критерию К3.

В 2020 году в рамках муниципальной программы запланировано к исполнению 17 мероприятий на сумму 33 120,4 тыс. рублей. Все мероприятия исполнены в полном объеме.

Количественное значение рассчитываем по формуле:

К3 = (17:17) х100% = 100%.

Далее рассчитываем интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы – R, с учетом весовых коэффициентов Z1=0,5; Z2=0,2; Z3=0,3.

R=100% х 0,5 + 99,81% х 0,2 + 100% х 0,3 = 50 + 19,96 + 30 = 99,96%.

Данный результат показывает, что уровень эффективности программы соответствует запланированному.

**ОТЧЕТ**

**об исполнении целевых индикаторов и показателей**

**эффективности муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Обеспечение безопасности населения»**

**в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание <\*> |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1. Критерии выполнения муниципальной программы | | | | | |
| Содержание деятельности аварийно-спасательного отряда муниципального образования | | Усл.ед. | 1 | 1 | - |
| Количество приобретенных лекарственных препаратов и медицинского оборудования | | Шт. | 4 | 4 | - |
| Количество радиочастот | | Шт. | 38 | 38 | - |
| Количество изготовленных памяток, карт ГОЧС для населения | | Шт. | 1000 | 1000 | - |
| Изготовление и установка баннеров | | Шт. | 3 | 3 | - |
| Разработка плана ЧС | | Шт. | - | - | - |
| Приобретение оборудования (квадрокоптер) | | Шт. | 1 | 1 | - |
| АПК «Безопасный город» | | Усл. ед. | - | - | - |
| Предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 2019) | | Ед. | - | - | - |
| Приобретение оборудования для оповещения населения (громкоговорители) | | Шт. | 1 | 1 |  |
| Приобретение оборудования для аварийно-спасательного отряда муниципального образования | | Шт. | 2 | 2 |  |
| Приобретение оборудования для ЕДДС, АПК «Безопасный город» | | Ед. | 12 | 12 |  |
| Содержание МКУ «УЧСГЗ МО Крымский район» | | Усл.ед | 1,0 | 0,9 |  |
| Содержание АПК 2  безопасный город» | | Усл.ед | 1 | 1 |  |
| Уровень профилактики уличной преступности (отношение количества преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, к общему количеству зарегистрированных преступлений) | | % | 22 | 22 |  |
| Численность членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования Крымский район | | Ед. | 47 | 47 |  |
| Изготовление плакатов (листовок) содержащих информационные материалы антитеррористической безопасности и распространение в местах с массовым пребыванием граждан | | Шт. | 100 | 100 |  |

Заместитель главы муниципального

образования Крымский район С.Д.Казанжи

Е.Е.Муштаева

А.А.Закиян

Г.А.Закутько

8(86131)42945