ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

муниципального образования

Крымский район

ОТЧЕТ

о проведении оценки эффективности реализации

подпрограмма «Развитие инициативного бюджетирования в Краснодарском крае» муниципальной программы муниципального образования

Крымский район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» на 2020-2024 годы

Система критериев, используемая для оценки эффективности программы, основана на расчете трех комплексных критериев:

К1 - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

К2 - обеспечение финансирования программных мероприятий;

К3 - степень выполнения запланированных мероприятий.

Оценка по комплексному критерию К1

Формулировка критерия - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы.

Весовой коэффициент критерия - Z1 = 0,5.

К1 = 4/4*100% + 4/4*100% + 23/4*100% + 290/200*100% + 1380/150*100% + 42000/26000*100% + 10/10*100% = 100%;

Оценка по комплексному критерию К2

Формулировка критерия - обеспечение финансирования программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z2 = 0,2.

К2 = 107,8 тыс. руб./107,8 тыс. руб.*100% = 100%

Оценка по комплексному критерию К3

Формулировка критерия - степень выполнения запланированных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z3 = 0,3.

К3 = 16/16*100= 100%.

Формирование интегральной оценки программы

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов (Z1) по следующей формуле:

R=К1 х Z1 + К2 х Z2 + К3 х Z3.

R = 100*0,5+100*0,2+100%*0,3= 100.

Анализ интегрального (итогового) показателя рейтинга программы (R) свидетельствует о высоком уровне эффективности программы.

ОТЧЕТ

о проведении оценки эффективности реализации

муниципальной подпрограммы «Укрепление материально–технической базы архивного отдела администрации муниципального образования Крымский район» муниципальной программы муниципального образования

Крымский район «Муниципальная политика и развитие

гражданского общества» за 2022 год

Система критериев, используемая для оценки эффективности программы, основана на расчете трех комплексных критериев:

К1 – достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

К2 – обеспечение финансирования программных мероприятий;

К3 – степень выполнения запланированных мероприятий.

Оценка по комплексному критерию К1

Формулировка критерия – достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы.

Весовой коэффициент критерия – Z1 = 0,5.

1/1*100%=100%;

Оценка по комплексному критерию К2

Формулировка критерия – обеспечение финансирования программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия – Z2 = 0,2.

F=2694,6 тыс. руб./2694,6 тыс. руб.*100%=100%.

В случае отсутствия внебюджетных средств подкритерий F не рассчитывается, а весовой коэффициент для подкритерия F EXBUDGET                                                                                                     YEAR увеличивается до 1.

К2=100%*1=100%.

Оценка по комплексному критерию К3

Формулировка критерия – степень выполнения запланированных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия – Z3 = 0,3.

К3 = 100% / 100% * 100 = 100%.

Формирование интегральной оценки подпрограммы

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов (Z1) по следующей формуле:

R=К1 х Z1 + К2 х Z2 + К3 х Z3.

R=100%*0,5+100%*0,2+100%*0,3=100%.

Анализ интегрального (итогового) показателя рейтинга программы (R) свидетельствует о высоком уровне эффективности программы.

ОТЧЕТ

о проведении оценки эффективности реализации

подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования в Крымском районе» муниципальной программы муниципального образования

Крымский район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» на 2020-2024 годы

Система критериев, используемая для оценки эффективности программы, основана на расчете трех комплексных критериев:

К1 - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

К2 - обеспечение финансирования программных мероприятий;

К3 - степень выполнения запланированных мероприятий.

Оценка по комплексному критерию К1

Формулировка критерия - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы.

Весовой коэффициент критерия - Z1 = 0,5.

К1 = 1/1*100% = 100%;

Оценка по комплексному критерию К2

Формулировка критерия - обеспечение финансирования программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z2 = 0,2.

К2 = 9 605,1 тыс. руб./9 605,1 тыс. руб.*100% = 100%

Оценка по комплексному критерию К3

Формулировка критерия - степень выполнения запланированных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z3 = 0,3.

К3 = 1/1*100= 100%.

Формирование интегральной оценки программы

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов (Z1) по следующей формуле:

R=К1 х Z1 + К2 х Z2 + К3 х Z3.

R = 100*0,5+100*0,2+100%*0,3= 100.

Анализ интегрального (итогового) показателя рейтинга программы (R) свидетельствует о высоком уровне эффективности программы.

Главный специалист администрации

муниципального образования

Крымский район					           	                       А.А.Ершов