Доклад

о выполнении мероприятий муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Развитие культуры» в 2022 году

Координатор программы – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район.

Основными целями реализации муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Развитие культуры» в 2022 году являлись: развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности; расширение доступа различных категорий населения Крымского района к достижениям культуры и искусства; повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры муниципального образования Крымский район для всех категорий потребителей.

Для достижения вышеуказанных целей в 2022 году решались следующие задачи:

- улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры;

- сохранение и развитие художественно-эстетического образования;

- поддержка существующих и создание новых творческих коллективов, кружков, любительских объединений и студий при учреждениях культуры;

- внедрение информационных технологий в процессы создания и распространения культурных благ, формирование информационных сетей в сфере культуры, расширение возможностей населения Крымского района в получении культурно-досуговых услуг;

- развитие и взаимодействие национальных культур народов и этнических групп, проживающих на территории Крымского района;

- создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и зданиям муниципальных учреждений культуры муниципального образования Крымский район;

- сохранение и развитие кадрового потенциала в муниципальных учреждениях культуры и искусства муниципального образования Крымский район;

- укрепление материально-технической базы, улучшение технологической оснащенности учреждений культуры.

В 2022 году на реализацию муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Развитие культуры» выделено и освоено 132209,5 тысяч рублей (131004,0 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования Крымский район, 667,7 тыс.рублей – средства краевого бюджета, 537,8 тыс.руб. - средства федерального бюджета, в том числе – на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» - 151,7 тыс.руб. (краевой бюджет) и 537,8 тыс.рублей (федеральный бюджет).

Подпрограммы муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Развитие культуры» не предусмотрены.

По разделу 1. «Развитие самодеятельного творчества и организация досуга населения» освоено 19773,1 тыс.рублей. выделено на участие творческих коллективов муниципального образования Крымский район в краевых, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, выставках, на организацию и проведение и краевых зональных муниципальных и межмуниципальных смотров-конкурсов, фестивалей самодеятельного творчества, организацию и проведение районных праздничных и тематических мероприятий. В 2022 году учреждения отрасли культуры приняли участие в 255-ти международных, всероссийских и краевых фестивалях, конкурсах, участниками которых стали 296 коллективов и исполнителей, завоевавших 497 дипломов лауреатов различной степени :Крымский район занял 1-е место в Юго-Западной зоне Краснодарского края по итогам VI краевого фестиваля-конкурса детского художественного творчества «Адрес детства – Кубань». Несколько наград в копилку Крымского района принес народный фольклорный коллектив «Гладковчанка» Дома культуры х.Садового, став победителем краевого фестиваля в фестиваля казачьих традиций «Казачий стан» в номинации «обрядовые традиции», лауреатом III степени фестиваля-конкурса казачьей песни «Александровская крепость», лауреатами XVI краевого фестиваля народных обрядов «Живая культура» в номинации «Хранители традиций». Народный хор казачьей песни «Троицкие спивуны» Социально-культурного центра Троицкого сельского поселения в числе лучших коллективов стали участниками гала-концерта Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» в Краснодарской филармонии им.Г.Пономаренко.

Образцовый хореографический коллектив «Вдохновение» ДШИ г.Крымска принял участие в XI Межрегиональном творческом фестивале славянского искусства «Русское поле», который состоялся на территории Московского государственного музея-заповедника Коломенское. По результатам Международного конкурса «КТК – талантливым детям 2022» коллектив завоевал Гран-при и представил Краснодарский край в заключительном гала-концерте конкурса в г. Москве.

Проведено 17 муниципальных, межмуниципальных, зональных и краевых фестивалей и конкурсов с общим количеством участников более 7 тыс.человек. Средства израсходованы на организационные взносы, приобретение призов, подарков, изготовление грамот и благодарственных писем.

Подраздел 1.1. «Организация и участие в краевых, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, выставках, творческих лабораториях и семинарах» - 139,9 тыс.рублей;

Подраздел 1.2. «Организация и проведение зональных и краевых конкурсов, смотров, фестивалей самодеятельного творчества» - 59,4 тыс.рублей. Средства израсходованы на проведение муниципальных этапов краевых конкурсов

Подраздел 1.3. «Организация и проведение районных смотров-конкурсов, фестивалей самодеятельного творчества» – 265,3 тыс.рублей. Организованы и проведены муниципальные и межмуниципальные смотры-конкурсы, фестивали самодеятельного творчества: «Не стареют душой ветераны»; «Весенний перепляс – 2022»; конкурс патриотической песни, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне; «Крымские звездочки-2022», «Лето-2022», «Яркое лето - 2022»; муниципальный фестиваль подростково-молодежных объединений по формированию здорового образа жизни «Нам жить в России»; фестивали «Город мастеров», «Сказка-коляска», «В семье единой», «Кубанских родников истоки», конкурсы «С Днем защитника Отечества», «Пусть в душе всегда поет весна», «Подарок маме», «Дед Мороз – 2023», «Новогодние мелодии». А также муниципальные этапы краевых конкурсов: краевого фестиваля детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок», XVI. краевого конкурса народных обрядов «Живая культура» (онлайн); краевого заочного смотра национальных культур «Мы едины» (онлайн), муниципальный этап XXXIV краевого фестиваля фольклора и национальных культур «Золотое яблоко»;, муниципальный этап VI краевого фестиваля-конкурса детского художественного творчества «Адрес детства - Кубань»; зональный этап XI Открытого регионального православного фестиваля церковных хоров «Господи, воззвах…»

Средства израсходованы на приобретение призов и подарков участникам и победителям. Цели и задачи, поставленные при организации и проведении вышеуказанных мероприятий, были достигнуты.

Подраздел 1.4. «Организация и проведение районных праздничных и тематических мероприятий» – 19117,0 тыс.рублей. Средства израсходованы на организацию и проведение районных праздничных и тематических мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Великой Победы, Дню выпускника, Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, Дню Российского флага, Дню города Крымска и Крымского района, Дню образования Краснодарского края, Дню пожилого человека, Дню народного единства, Дню Матери, Новогодних и Рождественских мероприятий, статьи расходов - изготовление баннеров, элементов оформления, приобретение подарков, букетов цветов, наградного материала чествуемым гражданам, венков для торжественного возложения. Приобретен реквизит для проведения мероприятий, посвященных календарным праздникам, что позволило провести мероприятия на высоком эстетическом уровне, оплачены контракты на выступление творческих коллективов. Также выделены средства на приобретение Новогодних, рождественских подарков, для вручения одаренным детям, детям социально незащищенной категории на Елках главы муниципального образования Крымский район и организованы праздничные концерты и чествования к профессиональным праздникам в рамках межведомственного взаимодействия

Подраздел 1.5. Проведение районного праздника «Урожай» - 45,0 тыс.руб. Средства израсходованы на изготовление тематических баннеров и декораций для оформления сценических площадок и приобретение цветов, грамот участникам и победителям конкурса на лучшую презентацию достижений сельского хозяйства поселений Крымского района в 2022 году.

Подраздел 1.6. «Проведение муниципального этапа краевого творческого конкурса замещающих семей» - 0,0 тыс.рублей в связи с непроведением конкурса в текущем году.

Подраздел 1.7. «Изготовление декораций, приобретение реквизита и др.» выделено 146,5 тыс.руб. на изготовление баннеров и реквизита к мероприятиям в рамках Дня Победы.

Подраздел 1.8. «Пошив и приобретение сценических костюмов и обуви» -0,0 тыс.руб. Средства планируются на пошив сценических костюмов и обуви для коллективов МБУ «СКЦ МО Крымский район». В 2022 году костюмы не приобретались

Раздел 2. «Сохранение и развитие традиционной народной культуры Кубани» - 99,0 тыс.рублей.

Подраздел 2.1. «Проведение фестивалей и программ, пропагандирующих народное творчество и культуру Кубани» - 0,0 тыс.рублей. Проведение муниципального фестиваля «В семье единой» и «Кубанских родников истоки» профинансировано из пункта 1.4.

Раздел 3. «Художественно-эстетическое образование и воспитание детей и молодежи, развитие системы дополнительного образования» - 802,5 тыс.руб.

Подраздел 3.1. «Пошив и приобретение сценических костюмов и обуви МБУДО ДШИ Крымского района» - 745,3 тыс.руб. на - пошив и приобретение сценических костюмов для образцовых хореографических коллектвов «Вдохновение» ДШИ г.Крымска и «Гармония» ДШИ ст.Варениковской, а также сценической обуви учащимся хореографического отделения ДШИ ст.Нижнебаканской.

Подраздел 3.2 «Оснащение образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» - 52,2 тыс.руб. на приобретение методлитературы в ДШИ г.Крымска.

Раздел 4. «Ознаменование памятных дат» - 283,0 тыс.рублей.

Подраздел 4.1. «Проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям международного, российского, краевого и районного значения» - 22,7 тыс.рублей. «День защиты детей», «День России», «День семьи, любви и верности» - приобретение сувенирной продукции;

Подраздел 4.2. «Организация и проведение юбилейных мероприятий учреждений, чествования заслуженных деятелей культуры и искусства Крымского района» - 261,2 тыс.рублей. мероприятие ко Дню работника культуры, в рамках которой награждены 70 работников отрасли культуры Крымского района.

Подраздел 4.3. «Чествование ветеранов Великой Отечественной войны» - Мероприятие включает в себя приобретение подарков и подарочных наборов для вручения ветеранам Великой Отечественной войны (труженикам тыла, несовершеннолетним узникам) ко Дню Победы, Дню защитника Отечества, юбилейным датам. В 2022 году мероприятия финансировались из п.1.4 Программы.

Раздел 5. «Поддержка граждан старшего поколения» - 140,9 тыс.рублей.

Подраздел 5.1. «Проведение районного конкурса на лучшее клубное и библиотечное учреждение, работающее с гражданами пожилого возраста» - 125,8 тыс.руб.

5.2. «Проведение районного смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества «Не стареют душой ветераны» 15,0 тыс.руб. на приобретение наградного материала и подарков.

5.3. Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого человека» 0,0 тыс.рублей. Мероприятие проведено в рамках пункта 1.4. «Организация и проведение районных праздничных и тематических мероприятий» .

Раздел 6. «Проведение социально значимых мероприятий для социально незащищенной категории граждан» - 35,0 тыс.рублей. Средства выделены в рамках подраздела 6.1. «Районный фестиваль художественного творчества людей с ограниченными возможностями «Созвездие талантов». На мероприятия в рамках подраздела 6.2 «Организация и проведение выставок художественного творчества людей с ограниченными возможностями» в 2022 году средства не предусматривались. В рамках подраздела 6.3. «Проведение мероприятий в рамках Всероссийского Дня инвалидов» средства не выделялись, мероприятие проведено из средств пункта 1.4. «Организация и проведение районных праздничных и тематических мероприятий».

Раздел 7. «Поддержка творческих организаций, выявление и поддержка молодых дарований» - 180,0 тыс.рублей. Подраздел 7.1. «Выплата ежегодной стипендии главы муниципального образования Крымский район для одаренных детей учреждений культуры и дополнительного образования детей» - освоено180,0 тыс.рублей. В целях поддержки и поощрения юных талантов учреждений культуры, участников художественной самодеятельности, учащихся детских школ искусств Крымского района, в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Крымский район от 18.12.2020 г № 2942 «О выплате стипендий администрации муниципального образования Крымский район одаренным детям и подросткам отрасли «Культура» в 2022 году», с января по декабрь 2021 г. включительно ежемесячно выплачивались 15 стипендий учащимся Детских школ искусств г. Крымска, станиц Варениковской, Нижнебаканской, участникам творческих коллективов Социально-культурного центра МО Крымский район.

Раздел 8. «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов» - 3043,0 тыс.рублей.

Подраздел 8.1. «Обеспечение гарантированной подписки на периодические издания» - 797,9 тыс.руб.- подписка на периодические издания на 2 полугодие 2022 года и 1 полугодие 2023 года, с целью обеспечения муниципальных библиотек Крымского района - 547 комплектов подписной продукции.

Подраздел 8.2. «Приобретение компьютеров и программного обеспечения, оснащение мебелью» - 38,7 тыс.руб. на приобретение программного обеспечения,

Подраздел 8.3. «Организация библиотечного обслуживания населения (за исключением мероприятий по подключению общедоступных библиотек, находящихся в муниципальной собственности, к сети «Интернет» и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки), комплектование фондов муниципальных общедоступных библиотек» - пополнение фонда муниципальных библиотек Крымского района литературой краеведческого и духовно-нравственного содержания в соответствии с основным мероприятием № 2 «Культура Кубани» гос.программы Краснодарского края «Развитие культуры» - 1405,2 тыс.руб.

Подраздел 8.4. «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек в части создания модельных муниципальных библиотек в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» - средства не выделялись в связи с окончанием работ по модернизации Крымской ММБ.

Подраздел 8.5. «Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований Краснодарского края» - на комплектование фондов библиотек Крымского района выделены средства в сумме 801,7 тыс.руб., в том числе – 112,2 –муниципальный бюджет, 689,5 тыс.руб. – средства государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» (151,7 тыс.руб. – КБ; 537,8 тыс.руб.– ФБ).

Раздел 9. «Организация научно-методического, информационного обеспечения отрасли культуры» - 1644,9 тыс.рублей.

Подраздел 9.1. «Изготовление рекламной и полиграфической продукции (афиши, буклеты, брошюры и др.)» - 1339,8 тыс.рублей на изготовление рекламной и полиграфической продукции: афиш, плакатов, открыток, баннеров ко Дню Победы, типографское изготовление грамот, благодарственных ко Дню города, Дню матери, Дню народного единства, профессиональным праздникам и календарным событиям; дипломов участникам муниципальных конкурсов; изготовление баннеров на рекламные щиты в рамках Дня города Крымска и Крымского района, изготовление баннеров, агитационных и просветительских материалов, буклетов и памяток социального содержания, издание книги «Календарь памятных дат и знаменательных событий на 2022 год».

Подраздел 9.2. «Создание и обновление стендов, уголков наглядной агитации, изготовление баннеров по антинаркотической тематике. Издание агитационных и просветительских материалов, буклетов и памяток» - 305,0 тыс.рублей - приобретение и изготовление стендов и баннеров в СКЦ МО Крымский район, Крымской МРБ.

Раздел 10. «Кадровое обеспечение» - 47 тыс.рублей. Произведена оплата участия в семинарах, курсах повышения квалификации, переподготовки специалистов учреждений подведомственных управлению культуры: МБУ «Центр методического и технического обслуживания учреждений культуры», МБУ ДО Детских школ искусств г.Крымска, ст.Варениковской, ст.Нижнебаканской, МБУ «Социально-культурный центр муниципального образования Крымский район», МБУ «Крымская ММБ».

Раздел 11. «Техническое и технологическое оснащение, обеспечение безопасности учреждений культуры» - 2751,9 тыс.рублей.

Подраздел 11.1. «Приобретение компьютерной техники и оргтехники, сетевого, звукового и светового оборудования, бытовой техники, оборудования для кондиционирования, вентилирования и обогрева воздуха, мебели, оборудования связи и других технических средств» - 584,5 тыс.рублей. Средства израсходованы на: приобретение технического оборудования (радиосистемы, ноутбука), техническое обслуживание оборудования для кондиционирования в СКЦ Крымского района; приобретение учебной мебели ДШИ ст.Нижнебаканской; ремонт помещений учреждений культуры.

Подраздел 11.2. «Обеспечение учреждений современными системами тревожной сигнализации, оповещения, системами видеонаблюдения и др.» - 519,7 тыс.рублей – на установку системы оповещения в Детской школе искусств г.Крымска, установку пожарной сигнализации с системой оповещения в Детской школе искусств ст.Нижнебаканской.

Подраздел 11.3. «Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры» - 497,7 тыс.рублей. на закупку огнетушителей, изготовление схем эвакуации, и огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли Крымской ММБ; установку пожарной сигнализации в ДШИ ст.Варениковской;

Подраздел 11.4. «Выполнение ремонтных, строительных работ и благоустройство территорий учреждений культуры» - 1150,0 тыс.рублей. за выполнение ремонтных и строительных работ в соответствии с требованиями подготовки подвальных помещений учреждений культуры под бомбоубежища.

Раздел 12. «Охрана труда и техника безопасности» - в 2022 году средства не расходовались.

Раздел 13. «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли культуры по предоставлению муниципальных услуг».

Подраздел 13.1.«Финансовое обеспечение деятельности МБУДО Детские школы искусств МО Крымский район (предоставление субсидий учреждениям дополнительного образования детей, подведомственным управлению культуры администрации муниципального образования Крымский район)» - 54018,5 тыс.рублей. Произведена оплата за коммунальные услуги, содержание учреждений, выплата заработной платы за счет местного бюджета работникам учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования Крымский район.

Подраздел 13.2 «Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «ЦМТО УК» - 4601,1 тыс.руб. – на содержание имущества, уплату налогов, приобретение ГСМ, выплату заработной платы работникам.

Подраздел 13.3 «Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «СКЦ МО Крымский район» – 24513,7 тыс.рублей. Произведена оплата за коммунальные услуги, содержание имущества, уплату налогов, приобретение ГСМ, выплату заработной платы работникам, в том числе - создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю,

Подраздел 13.4 «Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Крымская МРБ» – 19235,1 тыс.рублей, в том числе - создание условий для организации библиотечного обслуживания, оплату коммунальных услуг содержание имущества, уплату налогов, приобретение ГСМ, выплату заработной платы работникам, в том числе - в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю.

Раздел 14. Предоставление субсидий МБУ «Крымская межпоселенческая районная библиотека» муниципального образования Крымский район на комплектование библиотечного фонда – 522,8 тыс.рублей (местный бюджет).

Приобретено 1609 экземпляров литературы для библиотек муниципального образования Крымский район.

Раздел 15. «Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры» – 516,0 тыс.рублей из краевого бюджета - предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на территории Краснодарского края. Произведена выплата 29-ти преподавателям Детских школ искусств станиц Варениковской, Нижнебаканской и Троицкой.

По итогам реализации муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Развитие культуры» в 2022 году получены следующие значения целевых показателей эффективности использования субсидий:

Целевые показатели, предусмотренные Программой:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели результативности | Целевой показатель на 2022 год | Факт | % |
| Количество проведенных муниципальных и межмуниципальных смотров-конкурсов, фестивалей самодеятельного творчества | ед. | 17 | 100 | 100 |
| Количество участников муниципальных, межмуниципальных краевых фестивалей, конкурсов | чел. | 5150 | 100 | 100 |
| Количество проведенных районных праздничных и тематических мероприятий | ед. | 368 | 100 | 100 |
| Количество участников мероприятий | чел. | 96927 | 100 | 100 |
| Количество коллективов СКЦ обеспеченных новыми комплектами костюмов | ед. | 0 | 0 | 100 |
| Количество проведенных фестивалей, программ в рамках мероприятия «Сохранение и развитие традиционной народной культуры Кубани» | ед. | 2 | 100 | 100 |
| Количество участников программ | чел. | 1350 | 100 | 100 |
| Количество коллективов ДШИ обеспеченных новыми комплектами костюмов | ед. | 3 | 100 | 100 |
| Количество приобретенных музыкальных инструментов | ед. | 0 | 0 | 100 |
| Количество приобретенной методической литературы | ед. | 61 | 100 | 100 |
| Количество проведенных мероприятий в рамках «Ознаменование памятных дат» | ед. | 10 | 100 | 100 |
| Количество награждаемых деятелей культуры и искусства | чел. | 70 | 100 | 100 |
| Количество чествуемых ветеранов Великой Отечественной войны (тружеников тыла, малолетних узников и т.п.) | чел. | 80 | 100 | 100 |
| Количество проведенных мероприятий для граждан старшего поколения | ед. | 22 | 100 | 100 |
| Количество пожилых граждан - участников мероприятий | чел. | 4495 | 100 | 100 |
| Количество проведенных конкурсных программ, выставок (ЦМТО) | ед. | 2 | 100 | 100 |
| Количество участников конкурсных программ, выставок (ЦМТО) | чел. | 100 | 100 | 100 |
| Количество социально-значимых мероприятий (в т.ч. - ко Дню инвалида) | ед. | 24 | 100 | 100 |
| Количество участников социально-значимых мероприятий | чел. | 9040 | 100 | 100 |
| Число получателей ежегодной стипендии главы муниципального образования Крымский район | чел. | 15 | 100 | 100 |
| Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек в расчете на 1000 человек населения | экз. | 3900 | 100 | 100 |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения | экз. | 88 | 100 | 100 |
| Количество изготовленной печатной продукции | ед. | 3600 | 100 | 100 |
| Количество оформленных стендов, баннеров | шт. | 24 | 100 | 100 |
| Количество тиражей просветительских материалов | ед. | 3 | 100 | 100 |
| Число работников, обучившихся на курсах повышения квалификации, мастер-классах и др. | чел. | 27 | 100 | 100 |
| Количество учреждений, оснащенных оборудованием (компьютерным, световым, звуковым и т.п.) | учр. | 2 | 100 | 100 |
| Количество учреждений, в которых приведены в соответствие требования АТЗ и ПБ | учр. | 1 | 100 | 100 |
| Количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы и благоустройство | учр. | 1 | 100 | 100 |
| Доля работников, обеспеченных спецодеждой и СИЗ | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество учреждений, обеспеченных технической документацией | учр. | 1 | 100 | 100 |
| Число участников клубных формирований муниципальных культурно-досуговых учреждений (СКЦ) | чел. | 881 | 100 | 100 |
| Число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения (МРБ) | чел. | 243 | 100 | 100 |
| Охват библиотечным обслуживанием населения Крымского района (МРБ) | % | 24,3 | 100 | 100 |
| Число посещений библиотек (МРБ) | тыс.  ед. | 344,6 | 100 | 100 |
| Посещаемость муниципальных библиотек района (МРБ) | % | 12,3 | 100 | 100 |
| Охват детей и молодежи образовательными программами детских школ искусств (ДШИ) | % | 10,3 | 100 | 100 |
| Число обучающихся в детских школах искусств (ДШИ) | чел. | 1395 | 99,6 | 99,6 |
| Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики Краснодарского края | % | 100 | 100 | 100 |
| Повышение уровня удовлетворенности населения Крымского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (СКЦ, МРБ, ЦМТО, ДШИ) | % | 92,5 | 100 | 100 |
| Количество преподавателей, получающих меры социальной поддержки | чел. | 29 | 100 | 100 |

Не выполнены следующие целевые показатели:

- количество коллективов СКЦ обеспеченных новыми комплектами костюмов – не приобретались костюмы в связи с отсутствием новых номеров в репертуаре коллективов СКЦ;

- количество приобретенных музыкальных инструментов – потребность отсутствует в связи со 100%-ным оснащением ДШИ музыкальными инструментами по состоянию на 2022 год;

- число обучающихся в детских школах искусств (чел). - данный показатель не выполнен на 100% в связи с отсутствием здания Детской школы искусств города Крымска. Детская школа искусств города Крымска размещается в здании Социально-культурного центра муниципального образования Крымский район, ввиду этого не хватает учебных площадей для увеличения численности контингента учащихся и повышения процента охвата детского населения образованием в сфере искусств.

Исполняющий обязанности

начальника управления культуры

администрации муниципального

образования Крымский район М.В.Сафонова