ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

муниципального образования

Крымский район

ПОРЯДОК

проведения оценки эффективности реализации

муниципальной программы муниципального образования

Крымский район «Казачество Крымского района» на 2017-2019 годы

Система критериев, используемая для оценки эффективности программы, основана на расчете трех комплексных критериев:

К1 - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

К2 - обеспечение финансирования программных мероприятий;

К3 - степень выполнения запланированных мероприятий.

Оценка по комплексному критерию К1

Формулировка критерия - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы.

Весовой коэффициент критерия - Z1 = 0,5.

Количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы определяется по формуле:

ВЫПОЛН

j        W

К1 = -------- x 100%, где

ЗАПЛАН

W

ВЫПОЛН

j        W

К1 = -------- x 100%, где

ЗАПЛАН

W

ЗАПЛАН

W - запланированное значение целевого индикатора (показателя эффективности) программы;

ВЫПОЛН

W - достигнутое значение целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Если количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы превышает 100%, то его значение  приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей).

К1 (общая численность реестровых членов казачьих обществ Крымского районного казачьего общества Таманского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества») = 3 043/2 050*100%=148%=100%;

К1 (проведение мероприятий, направленных на сохранение историко-культурного наследия Кубанского казачества) = 85/85*100%=100%;

К1 (количество классов (групп) казачьей направленности в образовательных учреждениях Крымского района) = 102/73*100%=140%=100%;

К1 (численность казачат, проходящих обучение в классах казачьей направленности образовательных учреждений Крымского района) = 2 450 /1 425*100%=171,9%=100%;

К1 (подготовка казачьей молодежи к службе в Вооруженных Силах России) = 46/27*100%=170%=100%;

К1 (размещение в средствах массовой информации материалов, посвященных возрождению и развитию историко-культурных традиций Кубанского казачества в муниципальном образовании Крымский район) = 320/115*100%=278,3%=100%.

К1 = 100%

Оценка по комплексному критерию К2

Формулировка критерия - обеспечение финансирования программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z2 = 0,2.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

К2 = F x 0,6 + F  x 0,4, где

YEAR     EXBUDGET

F - уровень  фактического  обеспечения финансирования за счет

YEAR

бюджетных средств от предусмотренного бюджетом на текущий  (отчетный) финансовый год;

F - уровень фактического  обеспечения привлечения внебюджетных

EXBUDGET

средств (в случае их запланированного объема в программе).

выполн

F

YEAR

F     = --------     x 100%, где

YEAR   заплан

F

YEAR

заплан

F     -  запланированный  объем  финансового обеспечения

YEAR

программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году.

выполн

F       -  фактический  объем финансового обеспечения

YEAR

программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году.

F=3 100,0 тыс. руб./3 100,0 тыс. руб.*100%=100%.

В  случае  отсутствия  внебюджетных  средств  подкритерий

F не рассчитывается, а весовой коэффициент для подкритерия F   EXBUDGET                                                                                                         YEAR

увеличивается до 1.

К2=100%*1=100%.

Оценка по комплексному критерию К3

Формулировка критерия - степень выполнения запланированных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z3 = 0,3.

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

выполн

К

К3 = ---------     x 100, где

заплан

К

выполн

К       - количество выполненных мероприятий;

заплан

К       - количество запланированных мероприятий.

К3=4/4*100= 100%.

Формирование интегральной оценки программы

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов (Z1) по следующей формуле:

R=К1 х Z1 + К2 х Z2 + К3 х Z3.

R=100%*0,5+100%*0,2+100%*0,3=100%.

Анализ интегрального (итогового) показателя рейтинга программы (R) свидетельствует о высоком уровне эффективности программы.