ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к порядку разработки, утверждения и реализации

муниципальных программ

муниципального образования

Крымский район

ОТЧЕТ

об исполнении целевых индикаторов и показателей

эффективности муниципальной программы

муниципального образования Крымский район «Казачество Крымского района» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Крымский район от 20 декабря 2018 года № 2225

наименование муниципальной программы

(срок действия, основание принятия)

| Наименование показателя | Едини  ца изме  рения | Предусмотрен  ное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание <\*> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Общая численность реестровых членов казачьих обществ Крымского районного казачьего общества Таманского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества». | человек | 2 150 | 2 712 | Дополнительно 588 допризывников |
| 2.Проведение мероприятий, направленных на сохранение историко-культурного наследия Кубанского казачества. | единицы | 95 | 95 | - |
| 3. Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи, проведения военно-спортивных игр, военно-полевых сборов | человек | 1250 | 1250 | - |
| 4.Количество классов (групп) казачьей направленности в образовательных учреждениях Крымского района. | единицы | 78 | 115 | - |
| 5.Численность казачат, проходящих обучение в классах казачьей направленности образовательных учреждений Крымского района. | человек | 1 500 | 2 852 | - |
| 6.Подготовка казачьей молодежи к службе в Вооруженных Силах России | человек | 55 | 56 | - |
| 7.Размещение в СМИ материалов, посвященных возрождению и развитию историко-культурных традиций Кубанского казачества в муниципальном образовании Крымский район. | единицы | 125 | 389 | - |