Отчет

об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности

муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Развитие культуры»

в 2018 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание |
| Количество проведенных мероприятий | ед. | 590 | 590 |  |
| Количество участников мероприятий | чел. | 97 860 | 105 750 |  |
| Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек в расчете на 1000 человек населения | экз. | 4 000 | 3 906 | общее снижение количества экземпляров библиотечного фонда в связи  с переводом сельской библиотеки х.Новотроицкий  в помещение меньшей площадью |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения | экз. | 68 | 55 | снижение объема финансирования |
| Количество смотров, конкурсов, фестивалей самодеятельного художественного творчества | ед. | 10 | 13 |  |
| Число получателей ежегодной стипендии главы муниципального образования Крымский район для одаренных детей учреждений культуры и дополнительного образования детей | чел. | 15 | 15 |  |
| Число получателей премии (гранта) главы муниципального образования Крымский район | чел. | 2 | 0 | постановление администрации МО Крымский район  от 31.08.2017 г.  № 1515  «О признании утратившими силу отдельных правовых актов администрации муниципального образования Крымский район» |
| Число участников клубных формирований муниципальных культурно-досуговых учреждений | чел. | 745 | 830 |  |
| Число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения | чел. | 242 | 242 |  |
| Охват библиотечным обслуживанием населения Крымского района | % | 24,2 | 24,3 |  |
| Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге муниципальных библиотек района | % | 18,0 | 18,9 |  |
| Повышение уровня удовлетворенности населения Крымского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 89,1 | 89,1 |  |
| Охват детей и молодежи образовательными программами детских школ искусств | % | 10,7 | 10 | отсутствие здания для ДШИ г.Крымска |
| Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики Краснодарского края | % | 64,3 | 83 |  |
| Число обучающихся в детских школах искусств | чел. | 1243 | 1341 |  |

Начальник управления культуры

администрации муниципального

образования Крымский район Л.В.Громыко