Доклад о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств за 2025 год

Управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Крымский район сообщает, что плановый объем финансирования муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Дети Крымского района» на 2025 год составил 129 171,3 тыс. руб.                           (125 675,5 тыс. руб. из краевого бюджета и 3 495,8 тыс. руб. из муниципального бюджета).

Основным направлением финансирования расходов, необходимых для реализации целей и задач, заявленных в муниципальной программе, является проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие отдыха, оздоровления и занятости детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, профилактика безнадзорности и правонарушений детей и подростков.

Финансирование из краевого и муниципального бюджетов предусмотрено на выполнение следующих отдельных мероприятий муниципальной программы:

По выполнению раздела № 2 Отдельные мероприятия «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», п. 2.1 Формирование комплексного подхода в организации охранно-защитной деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:

2.1.1 Муниципальный фестиваль «Кубанские каникулы». Из муниципального бюджета выделено 28,2 тыс. руб., освоено 27,3 тыс. руб., проведен фестиваль с вручением медалей;

2.1.2 муниципальный фестиваль «Формула успеха» выделено 27,0 тыс. руб., освоено 21,9 тыс. руб., проведен фестиваль с вручением кубков и медалей;

2.1.3 Муниципальный спортивный фестиваль «Клёвая рыбалка» выделено 20,9 тыс. руб., освоено 22,5 тыс. руб., проведен фестиваль с вручением медалей и подарков;

2.1.4 муниципальный конкурс творческих работ «Здравствуй мама» из муниципального бюджета выделено и освоено 21,0 тыс. руб., проведен конкурс, с вручением грамот и памятных подарков;

2.1.5 муниципальный конкурс на правовую тематику «Я выбираю ответственность» выделено и освоено 10,9 тыс. руб., проведен конкурс с вручением грамот и памятных подарков;

2.1.6 краевые спортивные игры «Спорт против наркотиков» из муниципального бюджета выделено 13,3 тыс. руб., освоено 3,6 тыс. руб., проведены соревнования с вручением кубков и медалей;

2.1.7 спортивные соревнования среди несовершеннолетних» выделено  15,2 тыс. руб., освоено 36,5 тыс. руб., проведены соревнования с вручением кубков и медалей;

2.1.8  зарядка «Бодрое утро, Крымск!» под девизом «Спорт против наркотиков» с участием несовершеннолетних»: выделено 12,3 тыс. руб., освоено 15,0 тыс. руб., проведены мероприятия с привлечением тренеров и вручением памятных подарков;

2.1.9 соревнования по городошному спорту среди несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета выделено 9,0 тыс. руб., освоено 3,5 тыс. руб., проведены соревнования с вручением кубков и медалей;

2.1.10 мероприятия по первичной профилактике наркомании, профилактике безнадзорности и правонарушений в молодежной среде: выделено и освоено 1,0 тыс. руб., проведение профилактических лекций-бесед с родителямм с выдачей листовок;

2.1.12 спартакиада среди несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета: выделено 20,3 тыс. руб., освоено 12,1 тыс. руб., проведены мероприятия с вручением кубков, медалей и дипломов;

2.1.13 фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди несовершеннолетних: выделено 6,9 тыс. руб., освоено 0,6 тыс. руб., проведены мероприятия с вручением дипломов;

2.1.14 утренняя зарядка «Бодрое утро, Крымск!» и мастер класс по видам спорта»: выделено 6,0 тыс. руб., освоено 0,6 тыс. руб., привлечение тренеров и вручение памятных подарков;

2.1.15 межмуниципальный туристический фестиваль «Патриот Кубани!» для несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета выделено 24,6 тыс. руб. освоено 27,1 тыс. руб. с вручением ценных подарков;

2.1.16 муниципальная оздоровительная смена «Молодежь Крымского района» выделено 358,9 тыс. руб., освоено 357,0 тыс. руб., проведен муниципальный слет «Патриот Кубани», экскурсии по местам боевой славы, турнир по настольным играм на территории муниципального образования Крымский район с вручением ценных подарков и возложением цветов;

По выполнению раздела № 3 «Отдельные мероприятия                       «Дети-сироты». Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

3.1 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», из краевого бюджета выделено 120 826,8 тыс. руб. на приобретение 35 квартир. Освоено 120 808,3 тыс. руб., приобретено 35 квартир.

По выполнению раздела № 4 «Отдельные мероприятия «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»,
п. 4.1 «Поддержка и развитие отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»:

4.1.1 организация отдыха, оздоровления одаренных детей, участников детских творческих коллективов учреждения культуры и детских школ искусств Крымского района из муниципального бюджета выделено и освоено                  320,8 тыс. руб., приобретено 7 путевок в детский оздоровительный лагерь «Зори Анапы» города-курорта Анапа для одаренных детей;

4.1.3 организация отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями из средств муниципального и краевого бюджетов выделено и освоено 5 508,6 тыс. руб. (из средств муниципального бюджета выделено и освоено 807,2 тысяча рублей, из средств краевого бюджета выделено и освоено 4 701,4 тыс. руб.).

В 2025 году за счет средств краевого и муниципального бюджетов в профильных лагерях, организованных на базе общеобразовательных организаций, оздоровились 3063 обучающихся;

4.1.4 организация отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями дополнительного образования из средств муниципального бюджета выделено и освоено 484,2 тыс. руб.

В 2025 году за счет средств муниципального бюджета в профильных лагерях, организованных на базе организаций дополнительного образования, оздоровились 162 обучающихся;

4.1.5 организация подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приёмных или патронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха и обратно» из средств краевого бюджета выделено 147,3 тыс. руб. освоено 121,7 тыс. руб. Заключены договоры с компанией-перевозчиком ООО «Ластик»;

4.1.6 оздоровление школьников в малозатратных лагерях и других формах отдыха (туристические слёты, палаточный лагерь, многодневные походы и т.д.)» из средств муниципального бюджета выделено и освоено 434,2 тыс. руб.;

4.1.8 организация отдыха детей в лагерях труда и отдыха из средств муниципального бюджета выделено и освоено 873,9 тыс. руб.

За счет денежных средств, выделенных из муниципального бюджета в лагерях труда и отдыха оздоровился 231 учащийся.

Исполняющий обязанности

начальника управления                                                                       Г.М. Петюнова

Джура Светлана Валерьевна

+7(861-31)2-17-10