Доклад

о выполнении мероприятий муниципальной

программы муниципального образования Крымский район

«Доступная среда» в 2025 году

Координатор муниципальной программы – заместитель главы муниципального образования Крымский район Василенко Н.М.

Основная цель программы – предоставить людям, с ограниченными возможностями здоровья все необходимые условия для ведения независимого образа жизни и всестороннего участия во всех ее аспектах.

Актуальность решения проблем инвалидов обусловлена их масштабностью. Число инвалидов в Крымском районе составляет 7,9 % от общей численности населения района.

В 2025 году в муниципальной программе муниципального образования Крымский район «Доступная среда» заложено 1 038,2 тыс.руб., освоено 1 038,0 тыс.руб.

По разделу 1.1. «Приобретение оборудования для инклюзивного обслуживания инвалидов» было запланировано мероприятие оснащение специализированным оборудованием для обустройства санитарного узла Дома культуры ст-цы Варениковской на сумму 276,2 тыс. руб. Мероприятия выполнено на сумму в полном объёме.

По разделу 1.2. «Создание условий доступности для инклюзивного образования в МБДОУ детском саду № 4», созданы условия доступной среды для инвалидов и маломобильных граждан в МБДОУ детском саду № 4 города Крымска, осуществлен ремонт входного крыльца, выполнены работы по установке входной двери. На вышеуказанное мероприятие из средств муниципального бюджета выделено и освоено 580,8 тыс. руб.

В рамках мероприятия по разделу 2. «Обеспечение реализации мероприятий по реабилитации инвалидов средствами физической культуры и спорта» из средств местного бюджета было выделено 181,0 тыс. руб, освоено 181,0 тыс.руб.

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы

муниципального образования Крымский район «Доступная среда»

по состоянию на 2025 год

Таблица 1

| Наимено-вание мероприя-тия | Муниципальный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия4 | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом |  |  |  | Профинансировано в отчетном периоде |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде 5 |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено)6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение оборудования для инклюзивного обслуживания инвалидов | управление культуры администрации муниципального образования Крымский район |  |  | 276,4 |  |  |  | 276,4 |  |  |  | 276,2 |  |  |  | 276,2 |  | Выполнено |
| Создание условий доступности образовательных организаций для детей-инвалидов и маломобильных граждан | управление образования администрации муниципального образования Крымский район; образовательные организации Крымского района |  |  | 580,8 |  |  |  | 580,8 |  |  |  | 580,8 |  |  |  | 580,8 |  | Выполнено |
| Проведение чемпионата Крымского района по пауэрлифтингу (спорт лиц с поражением ОДА) | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район |  |  | 47,3 |  |  |  | 47,3 |  |  |  | 47,3 |  |  |  | 47,3 |  | Выполнено |
| Проведение турнира по плаванию для детей с ограниченными возможностями здоровья | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район |  |  | 16,0 |  |  |  | 16,0 |  |  |  | 16,0 |  |  |  | 16,0 |  | Выполнено |
| Проведение ежегодного автопробега спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и ветеранов воинов-афганцев | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район |  |  | 66,0 |  |  |  | 666,0 |  |  |  | 666,0 |  |  |  | 66,0 |  | Выполнено |
| Проведение первенства муниципального образования Крымский район по волейболу среди инвалидов с нарушением слуха | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район |  |  | 11,1 |  |  |  | 11,1 |  |  |  | 11,1 |  |  |  | 11,1 |  | Выполнено |
| Всего по программе | 11038,2 |  |  | 11038,2 |  |  |  | 11038,2 |  |  |  | 11038,0 |  |  |  | 11038,0 |  | Выполнено |

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

муниципального образования Крымский район «Укрепление общественного здоровья»

по состоянию на 2025 год

Таблица 2

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доля доступных для детей-инвалидов и маломобильных групп населения зданий объектов культуры в общем количестве зданий объектов культуры, подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования Крымский район | % | 30,3 | 30,3 |  |
| Доля доступных для детей-инвалидов и маломобильных групп населения объектов образования в общем количестве объектов образования в Крымском районе | % | 30,3 | 30,3 |  |
| Доля проведенных спортивно-массовых мероприятий | % | 100 | 100 |  |
| Доля инвалидов, принявших участие в соревнованиях | % | 5 | 5 |  |

Проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ «Доступная среда»

1. Система критериев, применяемая для оценки эффективности муниципальных программ

Система критериев, используемая для оценки эффективности муниципальных программ, основана на расчете трех комплексных критериев:

К1 — достижение целевых индикаторов и показателей эффективности муниципальной программы;

К2 — обеспечение финансирования программных мероприятий;

К3 — степень выполнения запланированных мероприятий.

2. Формирование интегральной оценки муниципальных

программ «Укрепление общественного здоровья»

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга муниципальной программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов (Z1) по следующей формуле:

R = К1 x Z1 + К2 x Z2 + К3 x Z3

1.1. Оценка по комплексному критерию К1

Формулировка критерия – достижение целевых индикаторов и показателей эффективности муниципальной программы.

Весовой коэффициент критерия — Z1 = 0,5.

К1=4/4*100=100

1.2. Оценка по комплексному критерию К2

Формулировка критерия — обеспечение финансирования программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия — Z2 = 0,2.

К2=1038,0/1038,2*100=99,98

1.3. Оценка по комплексному критерию К3

Формулировка критерия — степень выполнения запланированных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия — Z3 = 0,3.

К3=6/7*100=85,7

R=100*0,5+99,98*0,2+85,7*0,3=95,7