ДОКЛАД

о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств в 2025 году муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Информатизация муниципального образования Крымский район»

Наименование муниципальной программы: муниципальная программа муниципального образования Крымский район «Информатизация муниципального образования Крымский район» разработана на 2025-2029 годы и утверждена постановлением администрации муниципального образования Крымский район № 2084 от 29 июля 2022 г.

Плановый объем финансирования на 2025 год составил 5492,6 тысяч рублей. Фактический объем финансирования программы за 2025 год составил 5104,76 тысяч рублей. Счета по контрактам № 030-1-01-25/20\51С/4 от 22.01.2025 с ФГУП "Главный центр специальной связи" на сумму 2427,0 рублей, № 58156 от 20.03.2025 с ПАО "Ростелеком" на сумму 249,6 рублей, № 0818600004024000147 от 02.12.2024 с ООО "АПИ "Гарант" на сумму 49818,0 рублей, № 5 от 31.01.2025 с ООО "Результат" на сумму 29550,0 рублей, № 6 от 11.02.2025 с ООО "Обсидиан" на сумму 29250,0 рублей, № 0818600004024000150 от 03.12.2024 с ООО "Эксперт Док" на сумму 97970,0 рублей, № КИ-99/2025 от 28.11.2025 с ООО АРТ на сумму 142107,0 рублей, № 195 от 17.12.2025 с ИП Пленник О.Б. на сумму 36475,4 рублей были предоставлены в январе 2026 года.

Фактически средства израсходованы на следующие мероприятия. Приобретение компьютеров и оргтехники (принтеров, копировальных аппаратов, источников бесперебойного питания и пр.) - 895,1 тыс.руб. Развитие электронного документооборота в администрации – 490,71 тыс.руб, договор с ООО "ЭКСПЕРТ ДОК" на оказание услуг по сопровождению системы электронного документооборота в администрации муниципального образования Крымский район на базе единой межведомственной системы электронного документооборота Краснодарского края. Поддержка программно-аппаратных систем поиска правовых документов – 249,09 тыс.руб., договор с ООО "Агентство правовой информации "Гарант". Закупка услуг связи и услуг сети Интернет для администрации, услуг по предоставлению в пользование и техническому обслуживанию телефонных каналов, аренда имущества для размещения оборудования региональной мультисервисной сети, аренда каналов связи – 1641,06 тыс.руб., договоры с ПАО "Ростелеком", ИП Месяченко Владимир Михайлович. Мероприятия по защите информации, в том числе по защите персональных данных администрации (аттестация информационных систем персональных данных) – 356,21 тыс.руб. Поддержка и техническое обслуживание компьютерной техники администрации – 201,83 тыс.руб. Приобретение расходного материала для бесперебойной работы администрации (картриджи, тонеры, внешние диски, жесткие диски и пр.) – 499,67 тыс.руб. Приобретение, настройка и сопровождение программного обеспечения администрации – 771,09 тыс.руб.

Благодаря программе в 2025 году осуществлялась поддержка компьютерного парка администрации в актуальном состоянии, обеспечивалась устойчивость работы сети, сохранность и оперативность обработки информации, информационная безопасность, лицензионная чистота используемого программного обеспечения, информационно-правовая поддержка деятельности сотрудников.

Отдел продолжит работу по модернизации и поддержанию работоспособности технических средств, локальной сети и сети Интернет в администрации, с целью обеспечения своевременного и полного выполнения служебных обязанностей сотрудниками, оперативного реагирования на поручения руководителей и поступающие обращения граждан.

Начальник

отдела информатизации

администрации									     И.Ф. Пацюк

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы

муниципального образования Крымский район «Информатизация

муниципального образования Крымский район»

по состоянию на 31.12.2025

Таблица

| Наимено-вание мероприятия | Муниципальный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год, (тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом |  |  |  | Профинансировано в отчетном периоде |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение компьютеров и оргтехники | Отдел информатизации администрации | 0 | 0 | 895,1 | 0 | 0 | 0 | 895,1 | 0 | 0 | 0 | 895,1 | 0 | 0 | 0 | 895,1 | 0 | Выполнено |
| Развитие электронного документооборота | Отдел информатизации администрации | 0 | 0 | 588,7 | 0 | 0 | 0 | 588,7 | 0 | 0 | 0 | 490,7 | 0 | 0 | 0 | 490,7 | 0 | Не выполнено |
| Поддержка программно-аппаратных систем поиска правовых документов | Отдел информатизации администрации | 0 | 0 | 298,9 | 0 | 0 | 0 | 298,9 | 0 | 0 | 0 | 249,1 | 0 | 0 | 0 | 249,1 | 0 | Не выполнено |
| Развитие видео-аудио-конференцсвязи | Отдел информатизации администрации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнено |
| Закупка услуг связи и услуг сети Интернет для администрации | Отдел информатизации администрации | 0 | 0 | 1643,7 | 0 | 0 | 0 | 1643,7 | 0 | 0 | 0 | 1641,1 | 0 | 0 | 0 | 1641,1 | 0 | Не выполнено |
| Мероприятия по защите информации, в том числе по защите персональных данных | Отдел информатизации администрации | 0 | 0 | 498,3 | 0 | 0 | 0 | 498,3 | 0 | 0 | 0 | 356,2 | 0 | 0 | 0 | 356,2 | 0 | Не выполнено |
| Поддержка и техническое обслуживание компьютерной техники | Отдел информатизации администрации | 0 | 0 | 238,3 | 0 | 0 | 0 | 238,3 | 0 | 0 | 0 | 201,8 | 0 | 0 | 0 | 201,8 | 0 | Не выполнено |
| Приобретение расходного материала для бесперебойной работы администрации | Отдел информатизации администрации | 0 | 0 | 499,7 | 0 | 0 | 0 | 499,7 | 0 | 0 | 0 | 499,7 | 0 | 0 | 0 | 499,7 | 0 | Выполнено |
| Приобретение, настройка и сопровождение программного обеспечения | Отдел информатизации администрации | 0 | 0 | 829,9 | 0 | 0 | 0 | 829,9 | 0 | 0 | 0 | 771,1 | 0 | 0 | 0 | 771,1 | 0 | Не выполнено |
| Всего по программе |  | 0 | 0 | 5492,6 | 0 | 0 | 0 | 5492,6 | 0 | 0 | 0 | 5104,8 | 0 | 0 | 0 | 5104,8 | 0 |  |

Начальник отдела

информатизации

администрации 																И.Ф. Пацюк

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

муниципального образования Крымский район «Информатизация

муниципального образования Крымский район

по состоянию на 31.12.2025

Таблица

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доля приобретенной и модернизированной офисной техники | % | 5 | 5 | Выполнено |
| Доля приобретенных лицензионных программных продуктов | % | 2 | 2 | Выполнено |
| Доля сопровождаемых лицензионных программных продуктов | % | 11 | 11 | Выполнено |

Начальник отдела

информатизации

администрации                                                                                                                                                             И.Ф. Пацюк

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Информатизация муниципального образования Крымский район»

Система критериев, используемая для оценки эффективности муниципальных программ, основана на расчете трех комплексных критериев:

К1 — достижение целевых индикаторов и показателей эффективности муниципальной программы;

К2 — обеспечение финансирования программных мероприятий;

К3 — степень выполнения запланированных мероприятий.

Для расчета интегральной оценки (эффективности) муниципальных программ используется формула:

R = К1 x Z1 + К2 x Z2 + К3 x Z3, где

К1 – достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

К2 – обеспечение финансирования программных мероприятий;

К3 – степень выполнения запланированных мероприятий;

Z1 – весовой коэффициент = 0,5;

Z2 – весовой коэффициент = 0,2;

Z3 – весовой коэффициент = 0,3.

  - Оценка по комплексному критерию К1

В общей сложности 3 целевых показателя (m), поэтому К1 будем рассчитывать именно по трем показателям, включенным в программу.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

m     1    j

К1 = SUM ---      К1, где

j=1  m

m - количество целевых показателей эффективности программы;

j

К1 - значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Если количественное значение j-го целевого показателя эффективности программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей).

\

Таблица

| № п/п | Наименование показателей эффективности программы | План | Факт | Значение j К1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля приобретенной и модернизированной офисной техники | 5 | 5 | 100 |
| 2 | Доля приобретенных лицензионных программных продуктов | 2 | 2 | 100 |
| 3 | Доля сопровождаемых лицензионных программных продуктов | 11 | 11 | 100 |

К1 = (100+100+100)/3= 100 %

1.2. Оценка по комплексному критерию К2

Формулировка критерия — обеспечение финансирования программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия — Z2 = 0,2.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

К2    =   F x 0,6 + F  x 0,4, где

YEAR     EXBUDGET

F - уровень  фактического      обеспечения     финансирования    за    счет

YEAR

бюджетных средств от предусмотренного бюджетом на текущий  (отчетный) финансовый год;

F - уровень    фактического     обеспечения    привлечения      внебюджетных

EXBUDGET

средств (в случае их запланированного объема в программе).

В случае предусмотренного финансирования мероприятий программы из бюджетов различных уровней значение весового коэффициента для подкритерия F делится и распределяется пропорционально количеству YEAR источников бюджетного финансирования.

В       случае      отсутствия      внебюджетных     средств        подкритерий

F не рассчитывается, а весовой коэффициент для подкритерия FEXBUDGETYEAR

увеличивается до 1.

Так как муниципальной программой не предусмотрено финансирование мероприятий за счет внебюджетных источников, количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается по формуле:

выполн

F

YEAR

F     =  ----------  x 100%, где

YEAR   заплан

F

YEAR

заплан

F    –  запланированный объем финансового обеспечения  программы за счет

YEAR

бюджетных средств в отчетном финансовом году;

выполн

F       -  фактический   объем  финансового  обеспечения  программы за  счет

YEAR

бюджетных средств в отчетном финансовом году.

Для реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Информатизация муниципального образования Крымский район» были утверждены 5492,6 тыс. рублей, фактическое их исполнение составило 5104,8 тыс. рублей.

К2= FYEAR= 5104,8 / 5492,6 * 100 % = 92,9%

3.3. Оценка по комплексному критерию К3

Формулировка критерия — степень выполнения запланированных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия — Z3 = 0,3.

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

К выполн

К3 = -------------  x 100, где

К заплан

К выполн – количество выполненных мероприятий;

К заплан – количество запланированных мероприятий.

В муниципальной программе в 2025 году к выполнению значится 
9 мероприятий. По итогам года, из них, было исполнено 2 мероприятия.

К3=  2/9*100= 22,2%

1.4. Расчет интегральной оценки (эффективности) муниципальной программы

R=K1*Z1+К2*Z2+K3*Z3 = (100 % * 0,5) + (92,9 % * 0,2) + (22,2 % * 0,3) = (50 % + 18,58 % + 6,66%) = 75,24 %.

Начальник отдела

информатизации

администрации									И.Ф. Пацюк