Приложение № 2

к плану мероприятий

(«дорожной карте»)

по содействию развитию

конкуренции на территории Крымского района

Краснодарского края

МОНИТОРИНГ

ключевых показателей развития конкуренции на территории Крымского района планируемых к достижению

в период 2019 - 2022 годы

по итогам 2020 года

| № п/п | Наименование товарного рынка | Ключевой показатель развития конкуренции | Значение ключевого показателя |  | Ответственный за достижение ключевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2020 год | Факт 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Рынок услуг дополнительного образования детей | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, процентов | 0 | 0 | Управление образования администрации муниципального образования Крымский район |
| 2. | Рынок ритуальных услуг | доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, процентов | 83,4 | 87,5 | Управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 3. | Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) | доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), процентов | 100,0 | 78,0 | Управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 4. | Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов | 77,8 | 100,0 | Управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
|  |  | количество благоустроенных объектов общественного назначения, единиц | 3 | 3 |  |
| 5. | Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, процентов | 80,0 | 80,0 | Управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 6. | Рынок поставки сжиженного газа в баллонах | доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа в баллонах, процентов | 100,0 | 100,0 | Управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 7. | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, процентов | 100,0 | 100,0 | Управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
|  |  | проведение мероприятий, предоставление информации в уполномоченный орган, наличие | 1 | 1 | Управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 8. | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Краснодарского края | доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Краснодарского края, процентов | 100,0 | 100,0 | Управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 9. | Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, процентов | 100,0 | 100,0 | Отдел потребительской сферы управления экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 10. | Рынок архитектурно-строительного проектирования | доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования, процентов | 79,4 | 90,9 | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 11. | Рынок кадастровых и землеустроительных работ | доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ, процентов | 75,2 | 85,7 | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 12. | Рынок семеноводства | доля организаций частной формы собственности на рынке семеноводства, процентов | 100,0 | 100,0 | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Крымский район |
| 13. | Рынок реализации сельскохозяйственной продукции (овощной и плодово-ягодной продукции, продукции животноводства) | доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции, процентов | 0,3 | 0,3 | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Крымский район |
| 14. | Рынок нефтепродуктов | доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов, процентов | 100,0 | 100,0 | Управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 15. | Рынок легкой промышленности | доля организаций частной формы собственности в сфере легкой промышленности, процентов | 100,0 | 100,0 | Отдел экономики и прогнозирования управления экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район |
|  |  | размещение Каталога промышленной продукции на официальном сайте муниципального образования Крымский район, наличие | 1 | 1 | Отдел экономики и прогнозирования управления экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район |
| 16. | Сфера наружной рекламы | доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы, процентов | 100,0 | 100,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
|  |  | информация на официальном сайте муниципального образования Крымский район, наличие | 1 | 48 | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Крымский район, администрации |
| 17. | Розничная торговля | доля организаций частной формы собственности в сфере розничной торговли, процентов | 98,92 | 100,0 | Отдел потребительской сферы управления экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
|  |  | количество мест на рынках и ярмарках, единиц | 610 | 630 | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Крымский район, отдел потребительской сферы управления экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 18. | Рынок бытовых услуг | доля организаций частной формы собственности на рынке бытовых услуг, процентов | 99,03 | 99,05 | Отдел потребительской сферы управления экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 19. | Рынок санаторно-курортных и туристских услуг | прирост числа коллективных средств размещения, процентов к 2018 году доля организаций частной формы собственности на рынке туристских услуг, процентов | 104,0 88,0 | 112,0 97,7 | Отдел инвестиционного развития и мониторинга управления экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район |
| 20. | Рынок пищевой продукции | прирост объема производства пищевой продукции, процентов | 100,2 | 100,3 | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Крымский район, отдел экономики и прогнозирования управления экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район |
| 21. | Рынок финансовых услуг | доля населения, принявшего участие в мероприятиях по повышению уровня финансовой грамотности, от общей численности населения Крымского района, процентов | 0,24 | 0,24 | Отдел экономики и прогнозирования управления экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район, управление образования администрации муниципального образования Крымский район |
| 22. | Рынок водоснабжения и водоотведения | доля полезного отпуска ресурсов, реализуемых муниципальными унитарными предприятиями, в общем объеме таких ресурсов, реализуемых в районе, процентов | 13,5 | 9,3 | Управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 23. | Рынок стекольной промышленности | количество, направленных информационных материалов о возможности принятия участия в программах государственной поддержки на федеральном и региональном уровнях, единиц | 1 | 3 | Управления экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район, администрация Крымского городского поселения |
|  |  | информация на официальном сайте муниципального образования, наличие | 1 | 1 | Управления экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район |