ДОКЛАД

о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств в 2020 году муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Информационное обеспечение и информированиеграждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район»

**Наименование муниципальной программы:** муниципальная программа муниципального образования Крымский район «Информационное обеспечение и информированиеграждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район» разработана на 2020-2024 годы и утверждена постановлением администрации муниципального образования Крымский район от 19.09.2019 № 1843

**Плановый объем финансирования на 2020 год составил 3625,8 тысяч рублей. Фактический объем финансирования программы за 2020 год составил 3416,4 тысяч рублей. Счета по контракту № 08186000040200002250001 от 06.07.2020 с ООО «Редакция газеты «Призыв» на общую сумму 209,4 тыс. рублей были предоставлены в январе 2021 года.**

Фактически средства израсходованы на следующие мероприятия. Осуществление информационного освещения деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации. Опубликование, обнародование нормативно-правовых актов является наиболее емким и затратным среди всех мероприятий. Общая сумма заключенных контрактов - **2563,8** тыс. руб. Это контракты с районным печатным изданием ООО «Редакция газеты «Призыв» на оказание услуг по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район в печатном средстве массовой информации в первом полугодии 2020 года № 08186000040200000840001 от 02.03.2020 года на сумму 784,9 тыс.руб во втором полугодии № 08186000040200002250001 от 06.07.2020 года на сумму 1300,0 тыс руб. Контракты с краевыми печатными изданиями: ООО "Газетно-информационный комплекс «Кубанские новости» - на оказание услуг по информационному обеспечению деятельности администрации муниципального образования Крымский район в печатном средстве массовой информации, распространяемом на территории Краснодарского края в 2020 году №08186000040200001390001 от 28.03.2020 года на сумму 300,0 тыс.руб и ООО "Вольная Кубань" 000.00.014.6 от 06.08.2020 года на сумму 50,0 тыс.руб.

Информирование населения об уплате арендных платежей осуществлялось через мобильные средства связи по контракту с Кавказским филиалом ПАО "МегаФон» по двум контрактам № 000.00.011.0 от 15.06.2020 года и № 000.00.001.0 от 29.01.2020 года.

Анализ затрат на мероприятия по информированию населения путем изготовления и размещения информации (баннеры, буклеты, плакаты, листовки, флаеры, фотоотчеты, и иная печатная продукция) в 2020 году показал, что было затрачено **154,1** тыс руб (ООО «Элен-принт» на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции (листовки) № 000.00.004.2 от 10.03.2020 года, ООО "РА" КУБАНЬ" на оказание услуг по изготовлению печатной продукции (баннер) № 000.00.005.4 от 23.03.2020 года, № 000.00.006.9 от 26.03.2020 года, № 000.00.011.6 от 19.06.2020 года, № 000.00.011.8 от 03.07.2020 года, № 000.00.020.6 от 30.11.2020 года ООО "Крымская типография" приобретение печатной продукции (листовки) № 000.00.007.4 от 10.04.2020 года, № 000.00.011.8 от 03.07.2020 года, № 000.00.019.1 от 24.11.2020 года; № 000.00.021.2 от 02.12.2020 года. Индивидуальный предприниматель Жилин Геннадий Алексеевич на оказание услуг по изготовлению печатной продукции (постер, таблички), № 000.00.013.8 от 23.03.2020 года и № 000.00.013.8 от 23.07.2020 года).

Активное развитие и администрирование официальных аккаунтов администрации муниципального образования Крымский район требует ежедневного использования технического оборудования фотоаппараты, жесткие диски, карты памяти, компьютеры и ноутбуки. В 2020 году был приобретен компьютер и ноутбук по контрактам с ООО "ЮПС" на приобретение и поставку офисной техники и комплектующих материалов, № 08186000040200001920001 от 12.05.2020 года, № 000.00.012.5 от 29.06.2020 года; ООО "КОМПТЕХ" № 0818600004020000297 от 28.10.2020 года. А так же были приобретены карты памяти, записывающие устройства для хранения видоематериалов. Общая сумма затрат - **278,5** тыс.рублей.

За 2020 год на 10 тыс увеличилось количество подписчиков аккаунта smi.krymsk с 23,3 тысяч в начале года до 34,1 тысяч к концу. Интерес к аккаунту главы les\_so\_glava вырос почти в 2 раза: с 8 тыс подписчиков до 15 тыс подписчиков.

На мероприятие: «Администрирование, модернизация официального сайта МО Крымский район» было затрачено 17,5 тыс.рублей**.** Это оплата хостинга и доменного имени сайта.

В 2020 году полностью обновлен сайт администрации МО Крымский район. Разработка и запуск нового сайта составили 150,0 тыс рублей. Контракт заключен с ООО "ВВВ Медиа" на услуги по созданию нового Веб-сайта в сети Интернет № 49/CS-4390 от 16.04.2020 года, и на услуги по наполнению и оптимизации Веб-сайта в сети Интернет № 50/CS-4390 от 27.04.2020 года. Официальный сайт районной администрации начал работу в качестве официального СМИ в 2020 году, это позволило в значительной степени сократить расходы на размещение нормативно-правовых актов.

Благодаря программе жителям Крымского района в 2020 году оперативно предоставлялась информация о политической, социальной, экономической ситуации в Крымском районе, об открытии госпиталя и эпидемиологической обстановке в районе. Взаимодействие со средствами массовой информации печатного, электронного формата, с телерадиокомпаниями позволило увеличить количество ссылок краевых СМИ на информацию пресс-службы администрации муниципального образования Крымский район.

Отдел продолжит работу по увеличению числа положительных информационных поводов, таких как открытие объектов социального значения, благоустройство территорий, реализацию национальных проектов, и инициатив, инвестиционных проектов. Главная задача отдела формировать лояльное отношение жителей к главе района и в целом к работе администрации муниципалитета и органов местного самоуправления.

Начальник отдела по

взаимодействию со СМИ А.А. Безовчук

**Оценка эффективности реализации**

**муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Информационное обеспечение и информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район»**

1. Система критериев, применяемая для оценки эффективности программ

Для расчета интегральной оценки (эффективности) муниципальных программ используется формула:

**R=K1\*Z1+К2\*Z2+K3\*Z3, где**

 - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

 - обеспечение финансирования программных мероприятий;

 - степень выполнения запланированных мероприятий;

Z1 -весовой коэффициент = 0,5;

Z2 – весовой коэффициент = 0,2;

Z3 – весовой коэффициент = 0,3.

* 1. Оценка по комплексному критерию К1

муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Информационное обеспечение и информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район»

в общей сложности 11 целевых индикаторов и показателей (*m)*, поэтому К1будем рассчитывать именно по 11 показателям включенным в указанные разделы программы.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

m 1 j

К1 = SUM --- К1, где

j=1 m

m - количество целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

j

К1 - значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Если количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей).

Таблица № 1 **«**Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы**» (**К1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей эффективности программы | План | Факт | Значение  j  К1 |
| 1 | Распространение информационных материалов в периодических печатных изданиях | не менее 50 тыс.кв.см | 80 тыс.кв.см | 100 |
| 2 | Изготовление и размещение информационных материалов о районе | не менее 3 баннеров и 20 буклетов | 6 баннеров, 20 буклетов | 100 |
| 3 | Информирование населения о лучших гражданах района | Доска Почета 1 шт | Доска Почета 1 шт | 100 |
| 4 | Информирование граждан о результатах деятельности главы муниципального образования Крымский район и деятельности администрации муниципального образования Крымский район | Видеоматериал 1 шт, печатная продукция не менее 20 | Видеоматериал 2 шт, печатная продукция 500 шт | 100 |
| 5 | Информационный охват населения посредством радиовещания. | 300 мин | 100 мин | 33,3 |
| 6 | Приобретение оборудования | 3 шт | 3 шт | 100 |
| 7 | Организация работы нового сайта. | 1 шт | 1 шт | 100 |

**К1 = (100+100+100+100+100+100+33,3)/7= 90,47 %**

1.2. Оценка по комплексному критерию К2

Количественное значение критерия определяется по формуле:

К2 = F x 0,6 + F x 0,4, где

YEAR EXBUDGET

F - уровень фактического обеспечения финансирования за счет

YEAR

бюджетных средств от предусмотренного бюджетом на текущий (отчетный) финансовый год;

F - уровень фактического обеспечения привлечения внебюджетных

EXBUDGET

средств (в случае их запланированного объема в программе).

В случае предусмотренного финансирования мероприятий программы из бюджетов различных уровней значение весового коэффициента для подкритерия F делится и распределяется пропорционально количеству YEAR источников бюджетного финансирования.

В случае отсутствия внебюджетных средств подкритерий

F не рассчитывается, а весовой коэффициент для подкритерия FEXBUDGETYEAR

увеличивается до 1.

Так как муниципальной программой не предусмотрено финансирование мероприятий за счет внебюджетных источников, количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается по формуле:

выполн

F

YEAR

F = -------- x 100%, где

YEAR заплан

F

YEAR

заплан

F - запланированный объем финансового обеспечения

YEAR

программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году;

выполн

F - фактический объем финансового обеспечения

YEAR

программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году.

Для реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Информационное обеспечение и информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район» были утверждены **3625,8** тыс. рублей, фактическое их исполнение составило 3416,4 тыс. рублей.

**K2= FYEAR= 3416,4**  **/ 3625,8 \* 100 %**  = **94,22%**

1.3. Оценка по комплексному критерию К3

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

К выполн

К3 = --------- x 100, где

К заплан

К выполн - количество выполненных мероприятий;

К заплан - количество запланированных мероприятий.

В муниципальной программе в 2019 году к выполнению значится   
8 мероприятий. По итогам года, из них, было исполнено 8 мероприятия.

**К3 = 7/7= 100%**

1.4. Расчет интегральной оценки (эффективности)

муниципальной программы

**R=K1\*Z1+К2\*Z2+K3\*Z3 = (90,47 % \* 0,5) + (94,22 % \* 0,2) + (100 % \* 0,3) = (45,23 % + 18,84 % + 30%) = 94,07 %.**

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы

муниципального образования Крымский район «Информационное обеспечение и информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование  мероприятия | Муниципальный заказчик мероприятия (заказчик),  ответственный за выполнение мероприятия <1> | Объем финансирования,  предусмотренный  программой на текущий год | | | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом | | Профинансировано  в отчетном периоде | | | Освоено  (израсходовано)  в отчетном  периоде <2> | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) <3> |
| местный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа муниципального образования Крымский район «Информационное обеспечение и информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район» | | | | | | | | | | | | | |
| Осуществление информационного освещения деятельности органов местного самоуправления посредством печатных изданий, иных средств массовой информации, интернет пространства, а так же предоставление услуг по изготовлению видеоматериалов | отдел по взаимодействию со СМИ | 2773,2 | 0 | 0 | 2773,2 | 0 | 2773,2 | 0 | 0 | 2563,8 | 0 | Выполнено на 94,22 % Счета на 209,4 тыс предоставлены в январе 2021 года |
| Информирование населения путем изготовления и размещения информации (баннеры, буклеты, плакаты, листовки, флаеры, фотоотчеты, и иная печатная продукция, включая содействие в обеспечении выпуска изданий о Крымском районе художественной, публицистической, энциклопедической, образовательной и культурной тематики) | отдел по взаимодействию со СМИ | 154,1 | 0 | 0 | 154,1 | 0 | 154,1 | 0 | 0 | 154,1 | 0 | выполнено |
| Информирование населения о лучших гражданах района путем размещения информации на «Доске почета» | отдел по взаимодействию со СМИ | 148,5 | 0 | 0 | 148,5 | 0 | 148,5 | 0 | 0 | 148,5 | 0 | выполнено |
| Информирование граждан о результатах деятельности главы муниципального образования Крымский район и деятельности администрации муниципального образования Крымский район | отдел по взаимодействию со СМИ | 87,0 | 0 | 0 | 87,0 | 0 | 87,0 | 0 | 0 | 87,0 | 0 | выполнено |
| Изготовление и размещение информации в эфире радиоканала | отдел по взаимодействию со СМИ | 17,0 | 0 | 0 | 17,0 | 0 | 17,0 | 0 | 0 | 17,0 | 0 | выполнено |
| Приобретение технического оборудования | отдел по взаимодействию со СМИ | 278,5 | 0 | 0 | 278,5 | 0 | 278,5 | 0 | 0 | 278,5 | 0 | выполнено |
| Администрирование официального сайта муниципального образования Крымский район | отдел по взаимодействию со СМИ | 17,5 | 0 | 0 | 17,5 | 0 | 17,5 | 0 | 0 | 17,5 | 0 | выполнено |
| Разработка и запуск нового сайта | отдел по взаимодействию со СМИ | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | выполнено |
| **Итого по программе** |  | **3625,8** |  |  | **3625,8** |  | **3625,8** |  |  | **3416,4** |  |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых индикаторов и показателей

эффективности муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Информационное обеспечение и информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя  на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Критерии выполнения муниципальной программы | | | | |
| Распространение информационных материалов в периодических печатных изданиях | тыс. кв.см | не менее 50 тыс.кв.см | 80 тыс.кв.см | - |
| Изготовление и размещение информационных материалов о районе | количество | не менее 3 баннеров и 20 буклетов | 6 баннеров, 20 буклетов | - |
| Информирование населения о лучших гражданах района | количество | Доска Почета 1 шт | Доска Почета 1 шт | - |
| Информирование граждан о результатах деятельности главы муниципального образования Крымский район и деятельности администрации муниципального образования Крымский район | количество | Видеоматериал 1 шт, печатная продукция не менее 20 | Видеоматериал 2 шт, печатная продукция 500 шт | - |
| Информационный охват населения посредством радиовещания. | минут | 300 мин | 5 мин | - |
| Приобретение оборудования | количество единиц | 3 шт | 3 шт | - |
| Организация работы нового сайта. | количество (шт) | 1 шт | 1 шт | - |

Начальник отдела по

взаимодействию со СМИ А.А. Безовчук