проверка целевого и эффективного использование средств муниципального бюджета Мерчанского сельского выделенных на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое и территориальное развитие Мерчанского сельского поселения».

**Основание проведения проверки:** [Постановление Правительства РФ от 17 августа 2020 г. № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»](garantF1://74439617.0), соглашение от 29 декабря 2020 года «О передаче отдельных функций по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля», заключенным между администрацией муниципального образования Крымский район и администрацией Мерчанского сельского поселения (ИНН 2337030454 ОГРН 233701001), а также в соответствии с планом работ отдела внутреннего муниципального финансового контроля финансового управления администрации муниципального образования Крымский район, приказом финансового управления администрации муниципального образования Крымский район от 13.01.2021 № 1-о.

**Цель проверки:** соблюдение положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения и оценка выполнения предусмотренных муниципальной программой комплекса мероприятий,осуществление контроля за достоверностью отчетности о реализации отдельных мероприятий муниципальной программы за 2019 год.

**Объект проверки:** администрация Мерчанского сельского поселения Крымского района.

**Тема проверки:** целевое и эффективное использование средств муниципального бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое и территориальное развитие Мерчанского сельского поселения».

**Проверяемый период:** 2019-2020 годы.

**Сроки проведения проверки:** с 18.01.2021 года 15 рабочих дней.

**В ходе проверки выявлены нарушения:**

1. Проверкой достоверности отчетности о реализации муниципальной программы установлено:

- исполнение программы выполнено не в полном объеме, процент исполнения муниципальной программы в 2019 году составил 69,2 процента, за 2020 год - 93,8 процента;

- качественная оценка муниципальной программы имеет низкий уровень эффективности программы. Плановая эффективность муниципальной программы не достигнута;

- координатором программы не проведен анализ отдельных мероприятий муниципальной программы, не проведена работа по достижению целевых показателей подпрограмм.

- нарушение п. 5.1 приложения к постановлению администрации Мерчанского сельского поселения от 14.09.2017 года № 289 отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы, не требующих финансирования не заполнялся и к проверке не представлен.

2. Установлены нарушения законодательства о закупках в части неисполнения сроков оплаты за выполненные работы и нарушения порядка оплаты.

3. В ходе проверки первичных документов - заключенных договоров проверкой сделан вывод о неверном отнесении разработчиком программы расходов по целевому признаку. Так, вместо ЦСР 19.02.01.10390 «Прочее благоустройство» следовало применить ЦСР 19.02.01.10370 «Мероприятия по уличному освещению». Проверкой сделан вывод о необходимости отнесения расходов в сумме 206 915,00 рублей на ЦСР 19.02.01.10370 «Мероприятия по уличному освещению».

4. При проведении проверки целевого использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Социально-экономическое и территориальное развитие Мерчанского сельского поселения Крымского района» в 2019-2020 годах, факты совершения необоснованных или неподтвержденных расходов не выявлены.

Выполненные работы, оказанные услуги, поставленный товар для благоустройства и развития территории по муниципальной программе в целом соответствуют условиям заключенных договоров и задачам муниципальной программы «Социально-экономическое и территориальное развитие Мерчанского сельского поселения Крымского района».

По результатам проверки составлен акт №1 от 08.02.2021, выдано представление №21-28/ 103 от 24.02.2021