**МОНИТОРИНГ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ**

**(«дорожной карты»)**

**по содействию развитию конкуренции на территории Крымского района Краснодарского края**

**за 9 месяцев 2021 года**

| № п/п | | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок исполнения мероприятия | Наименование показателя, единицы измерения | |  |  | | | Ответственные исполнители, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевое значение показателя  План  2021 года | Факт  9 месяцев  2021 года | Информация об исполнении |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. Мероприятия, обеспечивающие достижение ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках | | | | | | | | | | | | |
| 1. Рынок услуг дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | |
| В муниципальном образовании Крымский район работают 4 организации дополнительного образования: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 1 города Крымска муниципального образования Крымский район, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества города Крымска муниципального образования Крымский район, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детский эколого-биологический центр города Крымска муниципального образования Крымский район, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 2 города Крымска муниципального образования Крымский район.  Общий охват детей в организациях дополнительного образования составил 14 696 человек или 66,70% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. Основной проблемой в системе дополнительного образования муниципального образования Крымский район является низкий охват учащихся организациями дополнительного образования.  Муниципальные учреждения дополнительного образования действуют в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196», санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 2.4.4.3172-14, постановлением администрации муниципального образования Крымский район от 22 марта 2021 года № 631 «Об утверждении Положения об организации предоставления дополнительного образования в муниципальном образовании Крымский район».  Основными задачами для развития дополнительного образования является увеличение охвата обучающихся в организациях дополнительного образования и улучшение материально-технической базы организаций дополнительного образования. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оказание методической и консультативной помощи частным организациям по вопросам организации дополнительного образования детей и порядку предоставления субсидий | | Повышение уровня информированности организаций и населения.  Обеспечение равных условий деятельности организаций дополнительного образования детей.  Размещение информации на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район | 2019-2022 | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, процентов  доля детей, которым в отчетном периоде были оказаны услуги дополнительного образования организациями частной формы собственности, в общей численности детей, которым в отчетном периоде были оказаны услуги дополнительного образования всеми организациями (всех форм собственности), % |  | | 0,1  1 | 68,4  3,6 | По состоянию на 1 октября 2021 года на территории муниципального образования Крымский район  оказывают услуги дополнительного образования детям: четыре муниципальных учреждения и 13 хозяйствующих субъектов частной формы собственности.  Общий охват детей в организациях дополнительного образования составил более 14,0 тыс.детей, в том числе в частных – 505 детей или 3,6% от общего количества. | Управление образования администрации муниципального образования Крымский район |
| 1.2. | Повышение информированности частных организаций о мерах поддержки реализации программ дополнительного образования детей | |
| 1. Рынок ритуальных услуг | | | | | | | | | | | | |
| Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления» организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения относится к вопросам местного значения.  В муниципальном образовании Крымский район созданы все условия для развития конкуренции на рынке ритуальных услуг. Хозяйствующими субъектами оказывается широкий спектр услуг, который зависит от выбора и уровня обеспеченности клиента.  Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг составляет 75,0 %. Основными задачами по содействию развитию конкуренции на рынке являются дальнейшее развитие добросовестной конкуренции. | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Сбор и анализ актуальной информации о состоянии конкурентной среды на рынке ритуальных услуг | Обеспечение максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на товарном рынке | 2019-2022 | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, процентов | |  | 83,5 | 75,0 | На территории муниципального образования Крымский район ритуальные услуги оказывают порядка 12 хозяйствующих субъектов, из которых 7 индивидуальных предпринимателей, ООО «Ритуал», ООО «Русская мемориальная компания», ООО «Специализированная служба Крымского района»» и 2 муниципальных предприятия (МУП «Забота», МУП «Монолит») | Управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической  безопасности администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 2.2. | | Информирование о порядке предоставления ритуальных услуг и стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению | Обеспечение доступа потребителей и организаций к информации  Размещение информации на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район | 2019-2022 | Информация на официальном сайте муниципального образования, наличие | |  | 1 | 22 | На сайтах администраций городского и сельских поселений Крымского района, в газете «Призыв» размещена информация о перйскуранте гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых на территории городского и сельских поселений Крымского района | Управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической  безопасности администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 1. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) | | | | | | | | | | | | |
| Конкуренция на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии) обуславливается технологическими особенностями процесса теплоснабжения, так как предоставление услуги теплоснабжения возможно только в рамках присоединенных тепловых сетей. Имеются ограничивающие конкуренции факторы: строительство либо приобретение существующих имущественных объектов в собственность требует значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости, что затрудняет хозяйствующим субъектам вход на рынок, при этом объекты теплоснабжения характеризуются высокой степенью износа.  На рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии) функционируют 58 котельных и 72,318 км тепловых сетей, как входящих в системы централизованного теплоснабжения, так и ведомственных.  Основной теплоснабжающей организацией является МУП «ТЭК Крымского района» (обслуживает 42 котельные). Кроме того, на территории муниципального образования Крымский район осуществляют деятельность по оказанию услуг теплоснабжения следующие организации:  - Крымский филиал ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» (1 котельная),  - ФГБУ ЦЖКУ Министерства обороны РФ по Южному округу ЖКО №3 (1 котельная),  - Киевский ПНИ (1 котельная),  - ОАО «Краснодартеплосеть» (2 котельные),  - Управление образования администрации муниципального образования Крымский район (10 котельных);  - Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район (1 котельная).  Повышение инвестиционной привлекательности отрасли возможно за счет укрупнения предприятий, оптимизации экономики ресурсоснабжающих предприятий и увеличения объема реализации услуг, модернизация систем теплоснабжения за счет частных инвестиций.  В целях повышения качества предоставления коммунальной услуги по отоплению, снижения финансовой нагрузки на муниципальный бюджет муниципального образования Крымский район необходимо привлечение частных инвестиций, энергосбережение, модернизация систем теплоснабжения. | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Заключение концессионных соглашений, предусматривающих передачу муниципального имущества концессионерам в целях его модернизации, улучшения характеристик и эксплуатационных свойств | Заключение 1 концессионного соглашения по модернизации систем теплоснабжения в муниципальном образовании Крымский район | 2019-2022 | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), процентов |  | | 100,0 | 16,7 | По состоянию на 1 октября 2021 года на рынке теплоснабжения производством тепловой энергии занимаются 6 организаций, в том числе ОАО «Краснодартеплосеть» является частной организацией.  В администрацию муниципального образования Крымский район поступило предложение от потенциального концессионера  ООО «ЦУП ЖКХ» (Общество с ограниченной ответственностью «Центр управления проектами в жилищно - коммунальном хозяйстве») в рамках частной инициативы.  С целью рассмотрения предложения, в администрации МО Крымский район было проведено совещание совместно с министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края и ООО «ЦУП ЖКХ», по результатам совещания была разработана и утверждена дорожная карта по подготовке концессионного соглашения.  На протяжении 2021 года, а именно с февраля месяца велась активная работа по заключению концессионного соглашения, был проведен ряд встреч с потенциальным концессионером, разработана дорожная карта со сроком подписания концессионного соглашения 1 октября 2021 года, однако в связи с неоднократным переносом судебных заседаний по апелляционной жалобам ООО «ТЭК» на решение Крымского районного суда о возврате теплового комплекса в муниципальную собственность, заключение концессионного заключения в 2021 году не рассматривается.  Мероприятия, связанные с подготовкой и заключением концессионного соглашения продолжаются. Планируемый срок заключения концессионного заключения 1 мая 2022 года.  С целью оказания качественных услуг населению по поставке теплоснабжения и горячего водоснабжения в осенне-зимний период 2021-2022 годов, 16 августа 2021 было зарегистрировано муниципальное унитарное предприятие «ТЭК Крымского района». | Управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической  безопасности администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 1. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | | | | | | | | | | | | |
| Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления» решение вопросов организации благоустройства территорий населенного пункта относится к полномочиям органов местного самоуправления.  В рамках государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 августа 2017 г. № 655, осуществляются мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов с использованием средств субсидий из краевого бюджета на поддержку муниципальных программ по формированию современной городской среды.  Определение поставщиков услуг, подрядных организаций для выполнения работ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды составляла по состоянию на 1 января 2021 года 100,0%. | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Привлечение на конкурсной основе подрядных организаций для проведения работ по благоустройству территорий | Обеспечение равного доступа на участие в торгах субъектов предпринимательства | 2019-2022 | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов |  | | 77,9 | 100,0 | В 2021 году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Варениковском сельском поселении подтверждено финансирование на проведение работ по благоустройству общественной территории «Благоустройство территории земельного участка (парка) по адресу: станица Варениковская, ул.Ленина, 75».  Подрядная организация на выполнение работ (по итогу торгов) – ООО «Эксперт-Строй-Кубань»  Сумма контракта- 25 011 877,20 рублей, из них:  23 761 283,34 руб.- краевой бюджет,  1 250 593,86 руб. – местныйбюджет  Дата заключения муниципального контракта – 18.03.2021 г.  Срок исполнения контракта – 18.11.2021 г.  К выполнению работ ООО «Эксперт-Строй-Кубань» приступили с 22.03.2021 года.  Администрация Крымского городского поселения в 2021 году приняла участие в дополнительном отборе по проекту «Благоустройство общественной территории по ул. Ленина в г. Крымске».  В 2021 году Крымскому городскому поселению предоставлена субсидия из краевого бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству общественной территории по ул. Ленина.  Заключен муниципальный контракт № 0818600004021000207 от 13.10.2021 года с ООО «Строй - Эксперт - Кубань» на сумму 25600 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 26.11.2021 года. | Управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической  безопасности администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 4.2. | | Принятие решения о приватизации неэффективных муниципальных предприятий, осуществляющих деятельность на рынке благоустройства городской среды. | Снижение доли муниципального участия на рынке благоустройства городской среды путем приватизации муниципальных предприятий | 2019-2022 | Доля муниципальных предприятий, осуществляющих деятельность на рынке благоустройства городской среды, процентов. |  | | 22,1 | 0 | Муниципальные предприятия не осуществляли деятельность на рынке благоустройства городской среды. | Управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической  безопасности администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 4.3. | | Информационное сопровождение реализации дизайн - проектов по благоустройству объектов общественного назначения | Повышение уровня комфортности в целом за счет благоустройства существующих объектов общественного назначения | 2020-2022 | Количество благоустроенных объектов общественного назначения, единиц |  | | 2 | 2 | В 2021 году муниципальное образование Крымский район продолжает принимать участие в государственной программе Краснодарского края «Формирование комфортной городской среды».  По состоянию на 1 октября 2021 года выполнено:  1. Парк по адресу: станица Варениковская, ул.Ленина, 75.  Подрядная организация на выполнение работ (по итогу торгов) – ООО «Эксперт-Строй-Кубань».  Срок исполнения контракта – 18.11.2021 г.  2.Благоустройство общественной территории по ул. Ленина в г. Крымске.  Заключен муниципальный контракт с ООО «Строй - Эксперт – Кубань». Срок выполнения работ – 26.11.2021 года. | Управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической  безопасности администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 1. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений  в многоквартирном доме | | | | | | | | | | | | |
| На территории муниципального образования Крымский район расположено 417 многоквартирных домов, из которых 197 домов находятся в управление четырех управляющих компаний (ООО «Арбела», ООО «Кредо», ООО «УК Сервис-Сити», ООО «ТеплоЭнергетик») 4 дома - способ управления - товарищества собственников жилья, 135 домов с непосредственным управлением, 81 дом с не выбранным или не реализованным способом управления домом.  Все управляющие организации имеют лицензии на осуществление деятельности по управлению МКД.  Органами местного самоуправления проводятся конкурсы в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».  Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме составила 100,0%. | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами | Обеспечение для хозяйствующих субъектов всех форм собственности равных условий деятельности на товарном рынке  Проведение информационно-разъяснительной работы с ответственными за организацию и проведение конкурсов работниками органов местного самоуправления | 2019-2022 | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, процентов |  | | 80,0 | 100,0 | На территории муниципального образования Крымский район осуществляют деятельность четыре управляющие компании: ООО «Арбела», ООО «Кредо», ООО «УК Сервис-Сити», ООО «ТеплоЭнергетик».  Органами местного самоуправления проводятся конкурсы в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом». | Управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической  безопасности администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 5.2. | | Размещение в установленном порядке извещения о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации на официальном сайте в сети "Интернет" в течение двадцати дней со дня выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома | Размещение информации на официальном сайте муниципального образования, обеспечение общественного контроля за соблюдение органами власти сроков объявления конкурсов по выбору управляющих организаций | 2019-2022 | Информация на официальном сайте муниципального образования, наличие |  | | 1 | 1 | На официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район размещаются информационные материалы о деятельности управляющих организаций | Управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической  безопасности администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 1. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах | | | | | | | | | | | | |
| В настоящее время поставки сжиженного газа потребителям осуществляют только организации частной формы собственности, таким образом, доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа в баллонах составляет 100%.  Объем потребления сжиженного газа населением с каждым годом снижается, так как увеличивается уровень газификации населенных пунктов Крымского района. Общий процент газификации населения Крымского района – 83%. | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | | Ежегодный анализ данных об объемах потребления сжиженного газа населением и реализации сжиженного газа населению газораспределительной организацией, уполномоченной на поставку сжиженного газа | Формирование данных о потреблении сжиженного газа населением и реализации (продаже) объемов сжиженного газа населению газораспределительной организацией для бытовых нужд.  Размещение информации на официальном сайте муниципального образования | 2019-2022 | Доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа в баллонах, процентов |  | | 100,0 | 100,0 | Нуждающимся жителям населённых пунктов х. Евсеевский, пос. Южный, х. Могукоровский, х. Весёлый, с. Киевское и Троицкого сельских поселений Крымского района поставка сжиженного газа в баллонах осуществлялась на основании договоров поставки с ООО «Анапагаз» (юридический адрес: 353440, Краснодарский край, Анапский район, город Анапа, Парковая улица, 66). | Управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической  безопасности администрации муниципального образования Крымский район |
| 1. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам  регулярных перевозок | | | | | | | | | | | | |
| Органы местного самоуправления согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» создают условия для предоставления транспортных услуг населению и организуют транспортное обслуживание населения в границах муниципального образования.  Проведение конкурсных процедур на право заключения договоров с перевозчиками осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  В Крымском районе задействовано на перевозке пассажиров автомобильным транспортом 43 индивидуальных предпринимателя.  На территории муниципального образования Крымский район:  - 20 маршрутов муниципальных пригородных маршрутов регулярного сообщения (29 графиков движений);  - 26 маршрутов муниципальных городских маршрутов регулярного сообщения (45 графиков движений).  Средний возраст подвижного состава составляет 7-8 лет.  Все транспортные средства оборудованы аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, предназначенной для технического обеспечения контроля за осуществлением перевозчиком регулярных пассажирских перевозок на основании Закона Краснодарского края от 7 июля 1999 года №193-КЗ «О пассажирских перевозках автомобильным транспортом в Краснодарском крае» (ст.4.8 ч.1 п.2а, ст.13, ст.15.1 с изменениями от 06.02.2015 года [№ 3105-КЗ](consultantplus://offline/ref=2F37C2F68CFE749106FF55B8921E603CAD5F75ACCCD22D34A44AA5F903A0407D6AA948E92DCCE41CB53E7A58R6I7F)).  Основной причиной повышения уровня населения, не обеспеченного транспортным обслуживанием, в указанных поселениях является неудовлетворительное состояние подъездных путей к населенным пунктам и, как следствие, прекращение обслуживания муниципальных маршрутов регулярного сообщения.  Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок составляет 100,0%. | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | | Размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в сети Интернет с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом | Обеспечение максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом. | 2019-2022 | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, процентов |  | | 100,0 | 100,0 | В Крымском районе задействовано на перевозке пассажиров автомобильным транспортом 43 индивидуальных предпринимателя.  В соответствии с документом планирования регулярных перевозок проведение открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок не планируется в 2021 году. | Управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической  безопасности администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 7.2. | | Информационное взаимодействие с заинтересованными организациями и уполномоченными контрольно-надзорными органами в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на недопущение нарушений в сфере перевозок пассажиров  по муниципальным маршрутам | 2019-2022 | Проведение мероприятий, предоставление информации в уполномоченный орган, наличие |  | | 1 | 1 | Отделом транспорта и дорожного хозяйства администрации на постоянной основе совместно с контрольно-надзорными органами (ОГИБДД и Ространснадзор)проводятся совместные мероприятия по выполнению перевозчиками требований действующего законодательства в сфере пассажирских перевозок | Управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической  безопасности администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 1. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Крымского района Краснодарского края | | | | | | | | | | | | |
| В улучшении транспортного обслуживания населения важная роль принадлежит легковому таксомоторному транспорту как наиболее комфортабельному и распространенному виду индивидуальных средств передвижения. Максимальные удобства, высокая скорость движения, возможность подъезда непосредственно от начального к конечному пункту следования пассажира, большой радиус действия и полная автономность сделали легковой автомобиль одним из наиболее массовых средств передвижения. Такси вошло в наш быт также прочно, как и другие виды бытового обслуживания, и им пользуются все категории населения. Таксомоторный транспорт удовлетворяет потребности жителей городов в поездках по индивидуально выбранному ими маршруту следования.  Одним из факторов, оказывающих негативное влияние на развитие предпринимательства в сфере транспортных услуг на территории Крымского района, является перевозка пассажиров и багажа лицами, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа с нарушениями действующего законодательства в сфере перевозок.  Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Крымского района Краснодарского края составляет 100,0%. | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | | Повышение безопасности дорожного движения, улучшение качества транспортного обслуживания населения и недопущение создания условий для недобросовестной конкуренции | Повышение удовлетворенности потребителей в оказании услуг по перевозкам пассажиров и багажа легковым такси.  Разработка и реализация комплекса мер, направленных на недопущение нарушений в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси.  Ежеквартальное проведение мониторинга | 2019-2022 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Крымского района, процентов |  | | 100,0 | 100,0 | В Крымском районе задействовано на перевозке пассажиров легковыми такси 24 индивидуальных предпринимателей.  Регулярно проводятся мероприятия по выявлению таксистов – нелегалов, которые осуществляют свою деятельность по перевозке пассажиров легковыми такси без разрешения на перевозку пассажиров, без лицензии, без оформления предпринимательской деятельности, без прохождения технического осмотра транспортного средства перед началом смены, без прохождения предрейсового медицинского осмотра водителей.  В соответствии с требованиями Закона Краснодарского края от 27 марта 2007 года № 1217-КЗ «Об организации транспортного обслуживания населения легковыми такси в Краснодарского края» уполномоченным органом в области организации транспортного обслуживания легковыми такси, является министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. | Управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической  безопасности администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 8.2. | | Информационное взаимодействие с заинтересованными организациями и уполномоченными контрольно-надзорными органами в сфере легковых таксомоторных перевозок |
| 1. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | | | | | | | | | | | | |
| Ежегодно возрастает спрос населения на такой вид бытовых услуг, как ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств.  В Крымском районе Краснодарского края данным видом деятельности занимается порядка 110 индивидуальных предпринимателей.  Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств составляет 100,0%.  С точки зрения развития конкуренции рынок является достаточно развитым. | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | | Проведение информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка и размещение информации на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район в сети «Интернет» | Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности.  Информация на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район | 2019-2022 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, процентов |  | | 100,0 | 100,0 | В Крымском районе Краснодарского края данным видом деятельности занимается порядка 110 индивидуальных предпринимателей, из которых розничной торговлей запасными частями и расходными материалами к автотранспортным средствам занимается порядка 72 предпринимателей, мойками автомобилей и оказанием сопутствующих услуг порядка 32 предпринимателей. Также имеются шиномонтажные мастерские порядка 20 объектов | Управление инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 9.2. | | Информирование уполномоченных контрольно-надзорных органов о выявленных фактах осуществления предпринимательской деятельности по оказанию услуг по ремонту автотранспортных средств без оформления в соответствии с действующим налоговым и трудовым законодательством Российской Федерации | Повышение удовлетворенности потребителей в качественных услугах по ремонту автотранспортных средств.  Ежеквартальное проведение мониторинга | 2019-2022 | Проведение мероприятий, предоставление информации в ДПС и РРА КК, наличие |  | | 1 | - | За 9 месяцев 2021 года не выявлены хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность без регистрации | Управление инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 1. Рынок архитектурно-строительного проектирования | | | | | | | | | | | | |
| В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации документы территориального планирования являются основой для сбалансированного развития территорий и застройки Крымского городского и сельских поселений муниципального образования Крымский район, а также для осуществления рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения.  [Архитектурное проектирование](http://www.proektirovanie-krasnodar.ru/?p=2094) – самый важный этап в  строительстве, от него зависит будущий строительный объект, а именно – то, как он будет выглядеть, то как долго он прослужит, будут ли сложности у компании, которая будет выполнять строительные и монтажные работы.  Архитектурно-строительное проектирование осуществляют различные организации, в том числе проектные организации и проектные бюро.  Рынок архитектурно-строительного проектирования муниципального образования Крымский район представлен 1 ГБУ, 2 АО, 7 ООО и 12 индивидуальными предпринимателями.  Доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования, составляет 90,9%. Большинство потребителей услуг архитектурно-строительного проектирования удовлетворены качеством и стоимостью услуг на данном рынке. | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | | Размещение информации о порядке проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в сети «Интернет». | Наличие в сети «Интернет» в свободном  доступе информации о порядке проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Исключение случаев создания препятствий для осуществления предпринимательской деятельности. | 2019-2022 | Доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования, процентов |  | | 79,5 | 90,9 | Рынок архитектурно-строительного проектирования муниципального образования Крымский район представлен 1 ГБУ, 2 АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» и АО «Южморгеология», 7 ООО (ООО «Межрегиональные проектные решения», ООО «Межрегиональный центр», ООО «Техспектр», ООО «Градальянс», ООО «Лотос», ООО «Новоросгеология», ООО ПИ «Центрэкспертпроект» и 12 индивидуальными предпринимателями,  которые оказывают услуги проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 1. Рынок кадастровых и землеустроительных работ | | | | | | | | | | | | |
| Кадастровую деятельность могут осуществлять только кадастровые инженеры. При этом данные услуги могут оказывать как кадастровые инженеры, действующие в качестве индивидуальных предпринимателей, так и инженеры, осуществляющие деятельность в качестве работников юридического лица.  Рынок кадастровых и землеустроительных работ муниципального образования Крымский район представлен 1 АО, 1 ООО и 5 индивидуальными предпринимателями.  Несмотря на положительные тенденции развития товарного рынка, существуют факторы, препятствующие его развитию, включая снижение количества заказов на выполнение работ, в связи с сокращением объектов, требующих постановку на кадастровый учет. | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | | Принятие решения о приватизации неэффективных муниципальных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере кадастровых и землеустроительных работ | Снижение доли муниципального участия путем приватизации неэффективных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере кадастровых и землеустроительных работ. | 2019-2022 | Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ, процентов |  | | 75,3 | 85,7 | Рынок кадастровых и землеустроительных работ муниципального образования Крымский район представлен Южным филиалом АО “Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ”, 1 ООО и 5 индивидуальными предпринимателями | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Крымский район,  администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 1. Рынок семеноводства | | | | | | | | | | | | |
| Рынок семеноводства Крымского района представлен частными предприятиями: ООО «Селекцентр», ООО «Семеновод», ООО «Гибрид».  Семена производятся в специализированных хозяйствах опытными агрономами-семеноводами. Качество семян проверяется на всех стадиях товарной доработки, включая очистку, сушку, переборку, сортировку, упаковку. В процессе хранения периодически определяют всхожесть и энергию прорастания семян.  Товарный рынок семеноводства имеет стратегическую важность для устойчивого производства продукции растениеводства, напрямую влияет на рост интенсификации производства в части роста урожайности, стрессоустойчивости сельскохозяйственных культур к биотическим и абиотическим факторам. | | | | | | | | | | | | |
| 12.1. | | Осуществление мониторинга деятельности семеноводческих организаций Крымского района | Анализ производственных показателей деятельности семеноводческих организаций. | 2019-2022 | Доля организаций частной формы собственности на рынке семеноводства, процентов |  | | 100,0 | 100,0 | За 9 месяцев 2021 года продано семян овощных культур:  семян томата- 1,9 млн. шт;  семян огурца-23,9 млн. шт.  Продано редиса – 2,31 тн, укропа – 4,7 тн, Лук зелёный – 0,44 тн., дыня – 488,2 тыс.шт. | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Крымский район |
| 1. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции (овощной и плодово-ягодной продукции, продукции животноводства) | | | | | | | | | | | |
| Одним из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса Крымского района остается развитие малых форм хозяйствования.  На территории города Крымска и Крымского района функционирует свыше 50 сельскохозяйственных предприятий, занятых производством сельскохозяйственной продукции. Наряду с сельскохозяйственными предприятиями хозяйственную деятельность ведут 591 крестьянско-фермерских хозяйств.  Опираясь на оказываемую господдержку, фермеры продолжают наращивать объемы производства сельхозпродукции.  На их долю в общем объеме валового производства сельхозпродукции приходится свыше 60%.  В развитии малых форм хозяйствования необходимо:  1) информирование и консультирование КФХ и ЛПХ специалистами управления сельского хозяйства администрации, оказание содействия в получении кредитов;  2) содействие развитию цивилизованного рынка сбыта продукции.  Благодаря системным мерам государственной поддержки отрасли сельского хозяйства созданы благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса Крымского района. | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Оказание мер государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам | | Обеспечение максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на товарном рынке. | 2019-2022 | Доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции, процентов |  | | 0,4 | 0,4 | На территории Крымского района работает три сельскохозяйственных потребительских кооператива:  Кооператив «Казачий», который специализируется на хранении, переработке и сбыте плодовой продукции;  Кооператив «Кубанские луга», который специализируется на производстве молока и мяса;  СППК «Сырный Олимп» - на переработке молочной продукции.  Один кредитный кооператив СПКК «Успех». | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Крымский район |
| 1. Рынок нефтепродуктов | | | | | | | | | | | | |  |
| На территории Крымского района общая сеть АЗС всех хозяйствующих субъектов насчитывает около 30 станций. Основными операторами рынка нефтепродуктов являются крупные компании: ПАО НК «Роснефть» «Краснодарнефтепродукт», ООО «Лукойл-Югнефтепродукт», ООО «Малютка», ООО «АЗС-Юг" и т.д..  С точки зрения развития состояния конкурентной среды рынок является развитым. Доля организаций частного сектора на рынке нефтепродуктов в настоящее время составляет 100%. | | | | | | | | | | | | |  |
| 14.1. | | Организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования (в том числе торговли, включая нефтепродукты) | Обеспечение максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на товарном рынке. | 2019-2022 | Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов, процентов |  | | 100,0 | 100,0 | На 28 заправочных станциях на территории муниципального образования Крымский район осуществляется торговля моторным топливом через автозаправочные станции и комплексы | Управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, транспорта, связи и экологической  безопасности администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 1. Рынок легкой промышленности | | | | | | | | | | | | |
| В общем объеме оборота хозяйствующих субъектов на территории Крымского района доля предприятий, производящих продукцию легкой промышленности (обувь) незначительна. В легкой промышленности осуществляют деятельность 3 предприятия (с учетом обособленного подразделения) и 11 индивидуальных предпринимателей.  Швейное производство на территории района представлено субъектами малого бизнеса - индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги населению по пошиву швейных изделий.  Производство обувина территории района осуществляют малые предприятия: ООО «Кристалл-плюс» (производство литой обуви), ООО «Фри-Стайл» (производство женской и мужской обуви из текстиля), обособленное подразделение ООО «ВетАнна» производственная база «Троицкая» (производство тапочек из текстиля, обувь для медперсонала (из искусственной кожи, из текстиля) в настоящее время не ведут производственную деятельность в связи с финансовыми трудностями.  Административных барьеров для входа на рынок частного бизнеса нет.  Основная проблема на товарном рынке - высокая насыщенность российского рынка дешевыми товарами «серого» импорта; отсутствие у предприятий собственных оборотных средств на модернизацию и обновление оборудования; отсутствие залоговой базы у предприятий малого бизнеса.  В сфере оборота продукции легкой промышленности основным сдерживающим развитие конкуренции фактором является незаконный ввоз на территорию Российской Федерации значительных объемов товаров легкой промышленности, включая детские товары. | | | | | | | | | | | | |
| 15.1. | | Информирование о мерах государственной поддержки предприятий легкой промышленности | Обеспечение доступа потребителей к информации о продукции легкой промышленности. | 2019-2022 | Доля организаций частной формы собственности в сфере легкой промышленности, процентов  Размещение Каталога промышленной продукции на официальном сайте муниципального образования Крымский район, наличие |  | | 100,0  1 | 100,0  1 | Актуальная информация о мерах господдержки в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», о региональных мерах государственной поддержки, реализуемых Фондом микрофинансирования Краснодарского края, Фондом развития бизнеса Краснодарского края размещена на официальном сайте администрации МО Крымский район  (<https://krymsk-region.ru/inflenta/o-merah-gosudarstvennoj-podderzhki-biznesa-v-krasnodarskom-krae-2021godu/>)  Информация о мерах господдержки, предусмотренных в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», размещена в районной газете «Призыв» от 8.04.2021г. №24 (13177).  Информация о предоставлении УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края» льготных займов субъектам деятельности в сфере промышленности размещена в районной газете «Призыв» от 16.03.2021г. №17 (13170).  Информация о предоставлении Фондом микрофинансирования Краснодарского края микрозаймов субъектам МСП размещена в районной газете «Призыв» от 25.02.2021г. №13 (13166)  Также на официальном сайте муниципального образования Крымский район размещена ссылка (баннер) УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края»  (раздел «Навигатор мер поддержки»)  В целях информирования потребителей на официальном сайте администрации в сети «Интернет» размещен электронный каталог промышленной продукции, производимой предприятиями муниципального образования Крымский район | Управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район |
| 15.2. | | Актуализация и ведение Каталога промышленной продукции |
| 1. Сфера наружной рекламы | | | | | | | | | | | | |
| На территории муниципального образования Крымский район в сфере наружной рекламы оказывают услуги 22 хозяйствующих субъекта, с частной формой собственности (100%), в том числе ООО «Рекламное агентство «Кубань», ООО «LUX PUBLIC», ООО «Арт - Дизайн», рекламное агентство ООО «Медиатрон» и 18 ИП. Систематически проводится работа по выявлению незаконно размещённых рекламных конструкций, нарушители привлекаются к административной ответственности, конструкции демонтируются, переносные конструкции демонтируются силами собственников.  В настоящее время доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы составляет 100,0%. | | | | | | | | | | | | |
| 16.1. | | Проведение оценки состояния конкурентной среды в сфере наружной рекламы | Обеспечение максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на товарном рынке. | 2019-2022 | Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы, процентов |  | | 100,0 | 100,0 | В сфере наружной рекламы осуществляют деятельность 22 хозяйствующих субъекта с частной формой собственности. | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 16.2. | | Выявление и выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций | Предоставление равного доступа к осуществлению деятельности для всех участников товарного рынка, повышение конкуренции и качества услуг.  Размещение информация на официальном сайте муниципального образования Крымский район | 2019-2022 | Информация на официальном сайте муниципального образования Крымский район, наличие |  | | 1 | 12 | Информация размещена в новостной ленте официального сайта администрации муниципального образования Крымский район | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 16.3. | | Утверждение и актуализация Схемы размещения рекламных конструкций | Открытый доступ для хозяйствующих субъектов к схеме размещения рекламных конструкций.  Информация на официальном сайте муниципального образования Крымский район | 2019-2022 | Информация на официальном сайте муниципального образования, наличие |  | | 1 | 1 | Размещение выполнено на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Крымский район, администрации  городского и сельских поселений Крымского района |
| 1. Розничная торговля | | | | | | | | | | | | |
| Объем розничной торговли на территории муниципального образования Крымский район ежегодно увеличивается. Открываются торговые объекты шаговой доступности. Развивается инфраструктура предприятий розничной торговли.  Несмотря на положительную динамику развития отрасли, существует ряд сдерживающих факторов, не в полной мере обеспечивающих население Крымского района качественными и безопасными услугами торговли.  Факторами, ограничивающими деятельность организаций, являются:  1) неплатежеспособность покупателей;  2) недостаток финансовых средств;  3) несовершенство нормативно-правовой базы;  4) высокий процент коммерческого кредита.  В условиях растущей конкуренции предприятия все активнее используют новые прогрессивные формы и технологии в сфере торговли, такие как самообслуживание, круглосуточное обслуживание, сезонные распродажи, продажи по образцам, каталогам, дисконтным картам и др.  Ежегодно на территории муниципального образования Крымский район организовываются сельскохозяйственные и универсальные ярмарки, для реализации сельскохозяйственной продукции выращенной продукции в личных подсобных хозяйствах и крестьянско-фермерских хозяйствах. Круглогодично работают 10 ярмарок, из которых 5 сельскохозяйственных и 5 универсальных.  Так же принимаются правовые акты о работе придорожных сельскохозяйственных ярмарок, осуществляли деятельность 22 сезонные придорожные ярмарки. | | | | | | | | | | | | |
| 17.1. | | Сбор и анализ актуальной информации о состоянии конкурентной среды на рынке розничной торговли | Обеспечение максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на товарном рынке. | 2019-2022 | доля организаций частной формы собственности в сфере розничной торговли, процентов |  | | 98,93 | 100,0 | По состоянию на 1.10.2021г. на территории муниципального образования Крымский район функционирует 1264 объекта стационарной торговли. Общая торговая площадь составляет 98052,19 кв.м. Обеспеченность торговыми местами в Крымском районе на 1000 человек составляет 725,6 кв.м.  Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям всех видов деятельности за 9 месяцев 2021 года составил 8289,8 млн.рублей (121,3%), реальный объем розничного товарооборота увеличился на 13,7%.  Развивается инфраструктура предприятий розничной торговли. За отчетный период 2021 года введено 11 объектов розничной торговли (г.Крымск, ст.Варениковская, ст.Троицкая, х.Адагум), торговая площадь которых составила 3531,55 кв.м. | Управление инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 17.2. | | Содействие реализации собственной выращенной продукции в личных подсобных хозяйствах, в крестьянско-фермерских хозяйствах в целях сбыта на рынках и ярмарках, в том числе ярмарках «выходного дня» | Расширение рынка сбыта путем увеличения количества торговых мест | 2019-2022 | Количество мест на рынках и ярмарках, единиц |  | | 611 | 677 | За 9 месяцев 2021 год проведена 71 ярмарка выходного дня.  На территории Крымского района организованно 33 объектов для реализации сельскохозяйственной продукции в том числе:  10 универсальных ярмарок (5 в ст. Варениковской, 1 в ст. Нижнебаканской, 1 в ст. Троицкой, 1 в городе Крымске). | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Крымский район, управление инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 1. Рынок бытовых услуг | | | | | | | | | | | | |
| Бытовое обслуживание населения муниципального образования Крымский район осуществляют 242 хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм. Доля оборота хозяйствующих субъектов, оказывающих бытовые услуги на территории муниципального образования Крымский район, в общем объеме оборота хозяйствующих субъектов в течение последних трех лет не меняется и составляет 0,22%.  Концентрация населения и платежеспособного спроса в крупных населенных пунктах приводит к неравномерному размещению объектов бытового обслуживания в поселениях муниципального образования Крымский район. Это, в свою очередь, влечет за собой неравномерную конкуренцию. Чем крупнее населенный пункт, тем выше относительное количество самостоятельных хозяйствующих субъектов и уровень конкуренции.  Несмотря на положительную динамику, бытовые услуги развиваются в основном в Крымском городском поселении. Большинство жителей, проживающих в сельских населенных пунктах района, еще не могут получить необходимый набор бытовых услуг по месту жительства. В целях обеспечения сельского населения социально-значимыми бытовыми услугами в настоящее время во всех сельских населенных пунктах на базе индивидуальных предпринимателей организовано выездное обслуживание сельского населения, в том числе в труднодоступных населенных пунктах. Сельские жители по месту жительства могут отремонтировать сложную бытовую технику, воспользоваться услугами фотоателье. Информирование населения о выездной форме обслуживания осуществляется через администрацию поселений посредством объявлений с указанием предприятий, осуществляющих выездное обслуживание, и видов услуг. | | | | | | | | | | | | |
| 18.1. | | Сбор и анализ актуальной информации о состоянии конкурентной среды на рынке бытовых услуг | Обеспечение максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на товарном рынке. | 2019-2022 | Доля организаций частной формы собственности на рынке бытовых услуг, процентов |  | | 99,04 | 99,05 | Хозяйствующие субъекты Крымского района  оказывают следующие виды бытовых услуг:  -ремонт обуви и прочих изделий из кожи;  -услуги парикмахерских (салонов красоты);  -ремонт бытовой техники;  -ремонт коммуникационного оборудования;  -ремонт электронной бытовой техники;  -услуги фотоателье;  -организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;  -ремонт одежды и текстильных изделий;  -ремонтно-строительные услуги;  -услуги бань, душевых и саун;  -ремонт часов и ювелирных изделий;  -услуги стирки и химической чистки текстильных и меховых изделий;  -прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения | Управление инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 18.2. | | Информирование уполномоченных контрольно-надзорных органов о выявленных фактах осуществления предпринимательской деятельности по оказанию бытовых услуг без оформления в соответствии с действующим налоговым и трудовым законодательством Российской Федерации | Повышение удовлетворенности потребителей в качественных бытовых услугах. | 2019-2022 | Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере бытовых услуг, единиц |  | | 211 | 242 | По состоянию на 1 октября 2021 года проведено 13 рейдовых мероприятия по мониторингу парикмахерских, осуществляющих деятельность на территории города Крымска по вопросу оказания услуг без оформления | Управление инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 1. Рынок санаторно-курортных и туристских услуг | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование Крымский район имеет чрезвычайно высокий потенциал развития туристско-рекреационных зон. Природное богатство территорий, развитая инфраструктура, непосредственная близость к  морскому побережью,  многонациональность населения - основа для развития различных видов туризма, в том числе и этнографического.  Различные виды туристической деятельности окажут благоприятное влияние на инвестиционный климат.  Общая характеристика развития конкуренции на рынке туристических услуг, включая следующие параметры:  - количество средств размещения – 36;  - объекты туристкого показа – 10;  - туристические компании – 7. | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | | Информирование уполномоченных контрольно-надзорных органов о выявленных фактах осуществления предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по размещению отдыхающих, гостиничного бизнеса, а также оказания экскурсионных услуг в курортной зоне Краснодарского края без оформления в соответствии с действующим налоговым и трудовым законодательством Российской Федерации | Повышение удовлетворенности потребителей в качественных услугах гостиничного бизнеса | 2019-2022 | Прирост числа коллективных средств размещения, процентов к 2018 году |  | | 108,0 | 150,0 | На территории муниципального образования Крымский район осуществляют деятельность 36 коллективных средства размещения. Все они являются коммерческими. Санаторно-курортные организации в районе отсутствуют.  На территории муниципального образования Крымский район существует 10 объектов туристического показа 9 – коммерческие,  1 – муниципальный. Количество туристов за 9 месяцев 2021 года – 11577 человек (в 1,2 раза к 2018 году).  За 9 месяцев 2021 года в администрацию муниципального образования Крымский район не поступало ни одного обращения от жителей или гостей района о неудовлетворительной работе объектов гостиничного или туристического бизнеса, что говорит о высоком уровне предоставляемых услуг на данном рынке. | Управление инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район |
| 19.2. | | Ведение единой системы информационного обеспечения санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края | Формирование объективной информации об участниках рынка туристских услуг. | 2020-2022 | Ежегодное формирование и наполнение (актуализация) единой системы информационного обеспечения санаторно-курортного и туристского комплекса (ЕГИС: курорты Краснодарского края), наличие |  | | 1 | 1 | Проведена работа по актуализации и наполнению единой системы информационного обеспечения санаторно-курортного и туристского комплекса (объекты туристического показа). | Управление инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район |
| доля организаций частной формы собственности на рынке туристских услуг, процентов |  | | 88,0 | 98,1 | По состоянию на 1 октября 2021 года на данном рынке осуществляют деятельность:  -КСР 36;  -ОТП 10;  -Турагенты-7 Всего хозяйствующих субъектов 53, из которых 52 – частной формы собственности, 1 – муниципальной («Сопка Героев» администрации Киевского сельского поселения). | Управление инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район |
| 1. Рынок пищевой продукции | | | | | | | | | | | | |
| На рынке пищевой продукции на территории муниципального образования Крымский район осуществляют деятельность свыше 50 производителей, в том числе 21 предприятие (преимущественно малые предприятия) и 33 индивидуальных предпринимателя.  В общем объеме оборота хозяйствующих субъектов на территории Крымского района доля предприятий, производящих пищевую продукцию незначительна и составляет всего 2,0%.  Перспективы развития пищевой и перерабатывающей промышленности в Крымском районе:  - улучшение качества и безопасности продукции за счет внедрения международных систем менеджмента качества ИСО;  - модернизация производственных цехов и инфраструктуры предприятий;  - повышение эффективности использования всех составных частей продукции за счет роста переработки;  - переход пищевой и перерабатывающей промышленности к ресурсосберегающим технологиям, обеспечивающим безотходное производство и производство с минимальным воздействием на экологию;  - производство экологически чистых продуктов питания.  Муниципальное образование Крымский район принимает активное участие в программе по импортозамещению. Продукция, произведенная на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности Крымского района, изготовляется из сырья собственного производства. | | | | | | | | | | | | |
| 20.1. | | Обеспечение продвижения продукции пищевой и перерабатывающей промышленности на потребительский рынок путем участия предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в выставках, инфотурах, форумах и т.п.  Содействие внедрению цифровизации на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, формирование конкурентоспособного ассортимента производимой продукции | Создание условий для привлечения предприятий в указанную сферу, расширение рынка сбыта. | 2019-2022 | Количество мероприятий, в которых приняли участия предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Крымского района, единиц |  | | 1 | 1 | ООО «Шато Андре в марте 2021 года приняли участие в 27-ой Московской международной туристической выставке MITT , г.Москва.  ООО Агрофирма «Саук-Дере» в августе 2021 года приняло участие в международном винном конкурсе Decanter World Wine Awards, который ежегодно проходит в Лондоне | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Крымский район |
| Прирост объема производства пищевой продукции, процентов |  | | 100,3 | 121,4 | Прирост объема производства пищевой продукции обеспечивают ООО «Хлебозавод «Крымский», ПК «Крымское райпо» (выпуск хлебобулочных и кондитерских изделий), ООО «Юг-Русич» (производство масла растительного), 33 ИП. | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Крымский район, управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район |
| 1. Рынок финансовых услуг | | | | | | | | | | | | |
| Актуальность повышения уровня финансового просвещения населения обусловлена развитием рынка финансовых услуг, ростом разнообразия и сложности финансовых продуктов. Индивидуальные финансовые решения оказывают влияние не только на личное благосостояние граждан, но и на стабильность финансовой системы в целом. Финансовая грамотность способствует росту осведомленности населения, что ведет к снижению уровня недобросовестной практики предоставления финансовых услуг.  Финансовый рынок Крымского района является неотъемлемой частью региональной экономики, обеспечивающий потребности предприятий производственной сферы и населения в кредитных ресурсах, страховую защиту имущественных интересов юридических и физических лиц, поддержание активности хозяйствующих субъектов в части применения инструментов фондового рынка.  На территории Крымского района осуществляют свою деятельность 6 подразделений кредитных организаций (ПАО «РНКБ Банк», ПАО «ЮГ-Инвестбанк», КБ «Кубань Кредит», ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк»).  В целях повышения доступности финансовых услуг в регионе проводится мониторинг по повышению финансовой грамотности и предупреждению деятельности на территории Крымского района организаций, обладающих признаками «финансовых пирамид».  Административных барьеров для входа на рынок частных финансовых организаций нет. В то же время имеются на финансовом рынке следующие проблемные вопросы:  - высокие тарифы в сфере страхования;  - неравномерная обеспеченность банковской инфраструктурой;  - недостаточный уровень финансовой грамотности населения. | | | | | | | | | | | | |
| 21.1. | | Информационное взаимодействие при реализации мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности населения | Увеличение охвата населения мероприятиями по повышению финансовой уровня финансовой грамотности | 2019-2022 | Доля населения, принявшего участие в мероприятиях по повышению уровня финансовой грамотности, от общей численности населения Крымского района, процентов |  | | 0,25 | 0,26 | Целевой аудиторией по повышению финансовой грамотности являются  студенты, дети школьного возраста и их родители, активные люди среднего возраста, потенциальные предприниматели.  В настоящее время «Интернет» является одним из самых популярных и эффективных каналов по повышению финансовой грамотности населения.  Отличается удобством навигации и интерактивностью приложений. Как правило, размещаются образовательные материалы в различных формах - видеоролики, презентации, агрегированные таблицы и печатные документы. | Управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район, управление образования администрации муниципального образования Крымский район |
| 21.2. | | Создание условий для повышения доступности платежных услуг для населения на территории Крымского района (в том числе в отдаленных, малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах). | Рост доступности платежных услуг | 2019-2022 | Количество устройств по приему платежных карт, тыс.штук |  | | 1,7 | 1,81 | Ежегодно увеличивается количество устройств по приему платежных карт, так как данный вид услуги востребован среди населения | Управление инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 1. Рынок водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | |
| На территории муниципального образования Крымский район деятельность по водоснабжению осуществляют 2 предприятия: ООО «Водоканал Крымск» и МУП «Варениковское коммунальное хозяйство».  ООО «Водоканал Крымск» является гарантированным поставщиком ресурса на территории 9 поселений: Крымское городское, Мерчанское, Пригородное, Нижнебаканское, Молдаванское, Киевское, Кеслеровское, Южное и Троицкое сельские поселения.  Предприятие обслуживает 705,7 км водопроводных сетей (из них 557,1 переданы в аренду, 148,6 км - бесхозяйные),из них 254,1км городских и 451,6 км в сельских населенных пунктах, в аренде 42 (в том числе 6 бесхозяйных) водозаборных скважин, из них 35 скважин расположены в сельской местности.  МУП «Варениковское коммунальное хозяйство» является гарантированным поставщиком ресурса на территории трех сельских поселений Крымского района, обеспечивая услугой водоснабжения Варениковское, Адагумское и частично Кеслеровское сельские поселения Крымского района и распоряжается сетевым хозяйством на праве хозяйственного ведения.  Предприятие обслуживает 176,3 км водопроводных сетей, 16 водозаборных скважины.  Доля населённых пунктов Крымского района, обеспеченного централизованным водоснабжением составляет 78%.  Услугой централизованного водоотведения на территории Крымского района пользуются 55% жителей.  На территории муниципального образования Крымский район расположено 2 очистных сооружения, общей мощностью 46,4 тыс.м3/сутки. Комплекс канализационных сооружений города Крымска состоит из 10 канализационных насосных станций, главной канализационной насосной станции и очистных сооружений канализации. Проектная мощность очистных сооружений города Крымска - 46 тыс.м3/сутки.  Общая протяжённость сетей канализации по району составляет 147,5 км. | | | | | | | | | | | | |
| 22.1. | | Реорганизация муниципальных унитарных предприятий Крымского района, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения | Повышение экономической эффективности хозяйствующих субъектов на товарном рынке.  Снижение муниципального присутствия на товарном рынке.  Обеспечение максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на товарном рынке. | 2020-2022 | Доля полезного отпуска ресурсов, реализуемых муниципальными унитарными предприятиями, в общем объеме таких ресурсов, реализуемых в районе, процентов |  | | 10,0 | 9,3 | За период с начала 2021 года передача в эксплуатацию путем заключения концессионных соглашений систем водоснабжения (водоотведения) не осуществлялась.  В соответствии с приказом министерства ТЭК и ЖКХ КК от 16.03.2020 г. № 132 «Об утверждении ведомственного плана «дорожной карты» по реализации мероприятий по содействию развитию конкуренции в Краснодарском крае» и Дорожной карты по заключению концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности заключение концессионного соглашения планируется в 2022 году | Управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической  безопасности администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 22.2. | | Передача в эксплуатацию путем заключения концессионных соглашений систем водоснабжения (водоотведения) в муниципальных образованиях Краснодарского края |
| 1. Рынок стекольной промышленности | | | | | | | | | | | |
| На территории муниципального образования Крымский район осуществляет хозяйственную деятельность Филиал ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» в г.Крымске - это пятый стекольный завод, который группа компаний «Анадолу джам» построила в России, но первый, возведённый «с нуля».  Основная цель предприятия – использование передовых технологий для получения продукции высокого качества по конкурентоспособной цене.  Мощность предприятия рассчитана на производство 400 тонн стеклотары в сутки. Предприятие специализируется на производстве стеклотары (винные, шампанские, пивные бутылки и стеклотара для безалкогольной продукции).  Филиал ООО ««Русджам Стеклотара Холдинг» в г.Крымске, обладая новейшими технологиями и инфраструктурой, обеспечивая высокий уровень качества продукции и сервиса в соответствии с международными стандартами, является лидером российского рынка стеклотары.  Являясь крупнейшим поставщиком стеклотары для рынка вина, предприятие интенсивно диверсифицирует портфель производимой продукции. Предприятие зарекомендовало себя как надежный поставщик продукции для производителей вина, шампанского и безалкогольных напитков. | | | | | | | | | | | |
| 23.1. | | Обеспечение информационного взаимодействия о возможности принятия участия в программах государственной поддержки на федеральном и региональном уровнях, в т.ч. оказываемых департаментом промышленной политики Краснодарского края, Фондом микрофинансирования Краснодарского края, Гарантийным фондом Краснодарского края и другими институтами развития | Содействие развитию отрасли производства стеклотары на территории Крымского района, в т.ч. с использованием мер государственной поддержки | 2020-2022 | Количество, направленных информационных материалов о возможности принятия участия в программах государственной поддержки на федеральном и региональном уровнях, единиц |  | | 1 | 1 | Направлена актуальная информация о мерах господдержки, предусмотренных в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие промышленности и повышение ее конкуренто-способности», о льготных займах, предоставляемых УНО «Фонд развития про-мышленности Краснодарского края»  Информация о мерах господдержки, предусмотренных в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» размещена в районной газете «Призыв» от 8.04.2021г. №24 (13177)  Информация о предоставлении УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края» льготных займов субъектам деятельности в сфере промышленности размещена в районной газете «Призыв» от 16.03.2021г. №17 (13170). | Управления экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район, администрация Крымского городского поселения |
| 23.2. | | Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район о действующих производствах и новых образцах продукции, выпускаемой на территории муниципального образования Крымский район | Популяризация промышленности, продвижение промышленного и инвестиционного потенциала муниципального образования Крымский район | 2020-2022 | Информация на официальном сайте муниципального образования, наличие |  | | 1 | 10 | В районной газете «Призыв» от 22 июня 2021г. №42 (13195) размещено сообщение о предприятиях Крымского района – победителях краевого конкурса «Сделано на Кубани».  На официальном сайте администрации МО Крымский район (раздел «Новости») и в социальных сетях размещена информация о промышленных предприятиях:  АО «Системный Алюминий», АО «Прок», ООО «КАХМАН», ООО «Светлана», ЗАО «АББА»*,* ООО «Траст Менеджмент», ИП Завозин Н.Г., Филиал ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» в г.Крымске, ООО «Кристалл-плюс», ИП Иванов П.Н.,  ИП Лапчев И.В. | Управления экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район |

| Наименование  системного мероприятия | Решаемая проблематика | Срок исполнения  мероприятия | Результат исполнения  мероприятия | Ответственный  разработчик | Ответственный исполнитель, соисполнитель в муниципальном образовании Крымский район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Крымском районе Краснодарского края | | | | | |
| Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| Участие товаропроизводителей Крымского района в конгрессно-выставочных мероприятиях, организуемых отраслевыми органами исполнительной власти Краснодарского края | Недостаточное информирование потенциальных потребителей о выпускаемой продукции предприятиями Крымского района | Ежегодно, в соответствии с утверждённым календарным планом мероприятий | Увеличение числа проинформированных потребителей выпускаемой продукции предприятиями Крымского района | ООО «Кахман», ООО «Варениковский завод строительных материалов» приняли участие в международной архитектурно-строительной выставке «YugBuild-2021» в г.Краснодаре (24.02-27.02.2021г.).  АО «Системный Алюминий» приняло участие в 26-й международной выставке строительных и отделочных материалов «MosBuild» в г.Москве (30.03.-2.04.2021г.);  в 27-й специализированной выставке-форуме «Строим город» в г.Перми  (12-14.05.2021г.).  Филиал ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» в г.Крымске принял участие в 23-й Международной специализированной выставке «Винорус 2021» в г.Краснодаре (22-24.04.2021г.)  ООО «Опытно-экспериментальный Крымский завод промышленных инструментов» приняло участие в 21-й международной специализированной выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» - «Металлообработка 2021» в г.Москве (24-28.05.2021г.).  ООО «Кахман» приняло участие в международной выставке лифтов и подъемного оборудования «Russian Elevator Week 2021» в г.Москве (1-3.06.2021г.).  ООО «Опытно-экспериментальный Крымский завод промышленных инструментов» приняло участие в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2021» в г.Екатеринбурге (04-08.07.2021г.).  АО «Системный Алюминий» приняло участие во II международном форуме «Алюминий в архитектуре и строительстве» - AlumForum, учрежденный Алюминиевой ассоциацией в инновационном центре «Сколково» (22.09.2021г.).  ООО «Шато Андре» и ООО «Гермес» в марте 2021 года приняли участие в 27-ой Московской международной туристической выставке MITT , г.Москва.  ООО «Гермес», ООО «Кахман» приняли участие в выставке приуроченной ко дню образования Краснодарского края. | Администрация муниципального образования Крымский район |
| Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | | | | | |
| Расширение практики проведения совместных закупок | Устранение случаев (снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика в соответствии с частью 1 пунктами 4, 5 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2019-2022 | Снижение доли закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (по количеству), осуществленных в соответствии с частью 1 пунктами 4, 5 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не менее чем на 5 % ежегодно | За 9 месяцев 2021 года осуществлено 70 конкурентных закупок, начальная максимальная цена которых составила 69493 тыс. руб. | Администрация муниципального образования Крымский район, МКУ «Уполномоченное учреждение в сфере закупок» муниципального образования Крымский район |
| Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров | | | | | |
| Проведение мониторинга с целью определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок (выхода с рынка), и их устранение | Избыточные ограничения для деятельности субъектов предпринимательства | 2019-2022 | Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров | В адрес министерства экономики Краснодарского края направлено письмо от 07.09.2021 года № 15-08/4547 с информацией о мероприятиях по устранению административных барьеров, с которыми сталкиваются представители бизнеса при осуществлении своей деятельности. | Администрация муниципального образования Крымский район |
| Оптимизация процессов предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их оказания и снижения их стоимости | Недостаточный уровень удовлетворенности качеством и условиями предоставления услуг их получателями | 2019-2022 | Устранение избыточного муниципального регулирования и снижение административных барьеров | - | Администрация муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Выявление положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и  инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов  предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов | 2019-2022 | Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении всех проектов муниципальных нормативных правовых актов, относящихся к соответствующей предметной области (100%)  Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в соответствии с утвержденными планами (100%) | Проведена оценка регулирующего воздействия 35 проектов муниципальных нормативно правовых актов.  За 9 месяцев 2021 года проведена экспертиза 1 муниципального нормативно правового акта. | Администрация муниципального образования Крымский район |
| Улучшение условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в Крымском районе | Создание наиболее комфортных и безбарьерных условий для инвесторов и предпринимателей на территории Крымского района | 2019-2022 | Внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования Крымский район | Утверждены правовые акты:  1. «О заключении специальных инвестиционных контрактов от имени  муниципального образования Крымский район»;  2. «Об организации проектной деятельности в администрации  муниципального образования Крымский район».  Принятие данных НПА позволит создать специальные льготные налоговые условия для создания промышленных производств, а так же позволит комплексно и комиссионно решать возникающие при реализации инвестиционных проектов проблемы.  3.Распоряжение администрации муниципального образования Крымский район от 15 августа 2017 года № 205-р  «Об организации работы по внедрению на территории муниципального образования Крымский район целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности» | Администрация муниципального образования Крымский район |
| Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий  органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами муниципальной собственности, а также на ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию | | | | | |
| Разработка, утверждение и выполнение комплекса мероприятий (программы) по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями, муниципальными некоммерческими организациями, наделенными правом осуществления предпринимательской деятельности | Влияние муниципальных предприятий на развитие конкуренции | 2019-2022 | Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию | Муниципальные предприятия присутствуют на 4 товарных рынках из 23 товарных рынков Крымского района | Администрация муниципального образования Крымский район |
| Оптимизация количества муниципальных унитарных предприятий | Принятие  решений о  реорганизации  или ликвидации  неэффективных  МУПов | 2019-2022 | Сокращение количества унитарных предприятий, осуществляющих  деятельность на товарных рынках с развитой  конкуренцией, путем приватизации, ликвидации либо реорганизации | В собственности муниципального образования Крымский район - 1 МУП, в собственности Крымского город-ского поселения – 2 МУПа, в собственности Варениковского сельского поселения -2 МУПа, один из которых - субъект естественных монополий | Администрация муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| Мероприятия, направленные на создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки | | | | | |
| Выявление факторов, сдерживающих развитие конкуренции на территории Крымского района Краснодарского края | Наличие административных барьеров для вхождения на конкурентные товарные рынки частных компаний | 2019-2022 | Создание условий доступа хозяйствующим субъектам на товарные рынки, мониторинг наличия административных барьеров входа на рынки | С начала 2021 года факторов, сдерживающих развитие конкуренции на территории Крымского района не выявлено | Администрация муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям Крымского района в реализации произведённой ими сельскохозяйственной продукции:   1. организация торговли в формате «ярмарки выходного дня», «фермерский дворик» на торговых площадках муниципального образования Крымский район; 2. проведение сезонных сельскохозяйственных ярмарок на территории муниципального образования Крымский район; 3. организация выездной торговли непосредственно сельхозтоваропроизводителями; | Расширение инфраструктуры реализации произведённой сельскохозяйственной продукции на территории Краснодарского края | 2019-2022 | Повышение возможности для сельскохозяйственных товаропроизводителей для реализации произведённой ими сельскохозяйственной продукции и повышению доступности продуктов питания местного производства для населения Краснодарского края | За 9 месяцев 2021 года проведена 71 ярмарка выходного дня. | Администрация муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| Проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках Краснодарского края | Оценка состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности и определение удовлетворённости потребителей качеством товаров, работ и услуг и состоянием ценовой конкуренции | 2019-2022 | Наличие актуальной информации о состоянии конкуренции на товарных рынках и степени удовлетворённости потребителей качеством товаров, работ и услуг и состоянием ценовой конкуренции | В целях повышения уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования Крымский район на официальном сайте администрации в сети «Интернет» создан раздел «Деятельность» подраздел «Стандарт развития конкуренции», в котором размещается вся актуальная информация: [Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг | Администрация Крымского района (krymsk-region.ru)](https://krymsk-region.ru/deyatelnost-page/monitoring-sostoyaniya-i-razvitiya-konkurentnoj-sredy-na-rynkah-tovarov-i-uslug/). | Администрация муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | | | | | |
| Включение пунктов о необходимости сохранения целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в концессионные соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве с организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере | обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | 2019-2022 | обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | В собственности муниципального образования Крымский район не имеется какого-либо имущества, в отношении которого возможно заключение концессионных соглашений. Так, перечень возможных объектов концессионного соглашения предусмотрен частью 1 статьи 4 115-ФЗ. Муниципальное образование Крымский район не имеет в собственности объектов, относящихся к указанным категориям, не закреплённых за какими-либо учреждениями или предприятиями.  Постановление администрации муниципального образования Крымский район от 21.01.2021 года №  132 «Об утверждении перечня объектов муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Крымский район, в отношении которого планируется заключение концессионных соглашений и соглашений иных форм государственно-частного партнерства, на 2021 год». | Администрация муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| Мероприятия, направленные на содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, культура, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных районах) | | | | | |
| Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере на региональном и муниципальном уровнях | Снижение нагрузки на региональные и местные бюджеты, привлечение дополнительного финансирования на реализацию социально значимых проектов; выявление лучших практик использования механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства | 2019-2022 | Заключение соглашений в социальной сфере с применением механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе заключение концессионных соглашений в данной сфере | За 9 месяцев 2021 года не заключались соглашения в социальной сфере с применением механизмов государственно-частного и муниципально -частного партнерства | Администрация муниципального образования Крымский район |
| Мероприятия, направленные на повышение в Краснодарском крае цифровой грамотности населения, государственных гражданских служащих и работников бюджетной сферы в рамках соответствующей региональной программы | | | | | |
| В рамках реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" планируется разработка и реализация программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, осуществляющих управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | предусмотрено повышение квалификации педагогических работников общего образования, в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна". ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации". | 2019-2022 | обеспечение повышения цифровой грамотности работников бюджетной сферы образования Краснодарского края | С 9 по 13 апреля 2021 года министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края года проводило отборы на участие в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» по внедрение цифровой образовательной среды. В отборах участвовали 17 общеобразовательных организаций муниципального образования Крымский район. Перечень общеобразовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»: МБОУ СОШ № 6 города Крымска, МБОУ СОШ № 20 города Крымска, МБОУ СОШ № 24 города Крымска, МБОУ СОШ № 25 города Крымска, МБОУ СОШ № 36 хутора Армянского.  За 9 месяцев 2021 года педагогические работники вышеуказанных школ в августе 2021 года прошли обучение в дистанционной форме учителя начальных классов; в очной форме в сентябре 2021 года учителя физики, химии, истории. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ СОШ № 20 прошла курсы очно в сентябре 2021 года. | Администрация муниципального образования Крымский район |
| Обучение муниципальных служащих | Обучение муниципальных служащих компетенциям, необходимым для цифровой трансформации муниципального управления | 2019-2022 | Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики  Изучение муниципальными служащими и работниками подведомственных учреждений лучшего международного опыта развития цифровой экономики и умных технологий | Муниципальные служащие администрации муниципального образования Крымский район прошли обучение по одной из четырех специализаций на выбор: «Работа с данными», «Инструменты управления», «ИТ-инфраструктура и сквозные технологии», «Организационная культура и команда цифровой трансформации».  Обучение позволило систематизировать знания  в таких областях, как цифровая трансформация, организационная культура, сквозные технологии, работа с данными, ИТ-инфраструктура. | Администрация муниципального образования Крымский район |
| Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности муниципального образования Крымский район, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети "Интернет" | | | | | |
| Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), а также организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, о свободном имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципальных образований Краснодарского края, включенном в перечни имущества, утвержденные в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ), путем размещения соответствующей информации на официальном сайте (интернет-портале) МСП Краснодарского края (www.mbkuban.ru), а также на инвестиционном портале муниципального образования Крымский район[[1]](#footnote-1) | Обеспечение равных условий доступа субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, к информации о свободном имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципальных образований Краснодарского края, включенном в перечни имущества, утвержденные в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона № 209-ФЗ, в рамках оказания органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями имущественной поддержки субъектам МСП, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в соответствии с положениями статьи 18 Федерального закона № 209-ФЗ | 2019-2022 | Сдача в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру  поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества (здания, помещения, сооружения, земельные участки), находящихся в  муниципальной собственности муниципального образования Крымский район Краснодарского края, включенных в перечни имущества, предусмотренные статьей 18 Федерального закона № 209-ФЗ [[2]](#footnote-2) | Размещение информации оневостребованных объектах муниципальной собственности, включенных в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  ,  также на инвестиционном портале муниципального образования Крымский район[[3]](#footnote-3) http://old.krymsk-region.ru/ekonomika/maloe\_i\_srednee\_predprinimatelstvo/imuschestvennaya\_podderzhka\_subektov\_msp/.  Заключены 2 договора аренды на имущество, включенное в  перечень на нежилые помещения площадью  40,8 и 100,6 кв.м | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Крымский район |
| Мероприятия, направленные на мобильность трудовых ресурсов, способствующую повышению эффективности труда, включающую предварительное исследование потребностей товарного рынка, обучение и привлечение рабочей силы с квалификацией, соответствующей потребностям товарного рынка, в том числе привлечение высококвалифицированной рабочей силы из-за рубежа (приоритетом являются научно-технологические кадры) | | | | | |
| Проведение мониторинга потребности отраслевых организаций Крымского района Краснодарского края в квалифицированных кадрах и формирования прогноза дополнительной потребности в кадрах, в том числе для реализации инвестиционных проектов | Выявление потребности организаций в Крымском районе, в том числе участников инвестиционных проектов, в специалистах и рабочих кадрах с целью определения объемов и профилей подготовки и переподготовки кадров на всех уровнях профессионального образования | 2019-2022 | Повышение профессиональной мобильности трудовых ресурсов, способствующей повышению эффективности труда | На основании данных промыш-ленных предприятий сформирован прогноз потребности в кадрах на 2021-2025 годы действующих предприятий, а также в рамках реализуемых инвестиционных проектов в сфере промышленности | Администрация муниципального образования Крымский район, ГКУ КК ЦЗН Крымского района |
| Реализация мероприятий регионального проекта **«Системные меры по повышению производительности труда» с целью** создания новых форматов поддержки предприятий-участников для сохранения непрерывной заинтересованности в улучшениях и росте производительности труда, включая поддержку выхода на новые рынки (внутренние и внешние), участие в пилотных проектах по цифровой трансформации | снижение административных барьеров, препятствующих повышению производительности труда, стимулирование предприятий к повышению производительности, формирование системы подготовки высококвалифицированных кадров. | 2019-2022 | рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, увеличение количества средних и крупных предприятий, вовлеченных в реализацию региональной программы | В 2021 году продолжает принимать участие в национальном проекте «Производительность труда» на территории Краснодарского края предприятие ООО «Южфарм». Основной вид деятельности - производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (21.20).  Администрацией муниципального образования Крымский район потенциальными предприятиям – участникам (АО ПМП «НАТЭК», ООО «СТР») направлены информационные письма с просьбой принять участие в проекте в 2021 году: (письма от 25.01.2021 № 15-08/285; от 10.03.2021 г. № 15-08/1019).  От ООО «Спецтрансразвитие» - руководитель Рихтер Дмитрий Владимирович. Основной вид деятельности – строительство железных дорог и метро (42.12) ответ не получен.  АО ПМП «НАТЭК» - руководитель Журенко Александр Николаевич. Основной вид деятельности – Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ.  В связи с территориальной удаленностью производственных объектов, которые находятся в г.Таганрог (Ростовская область),  г. Североморск (Мурманская область) | министерство экономики Краснодарского края,  отраслевые органы исполнительной власти Краснодарского края,  органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края (по согласованию),  Унитарная некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Краснодарского края» (по согласованию) |
| Реализация мероприятий регионального проекта «**Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» с целью с**овершенствования бизнес-моделей предприятий и внедрение изменений, касающихся, в том числе управления, производства, логистики, сбыта. | Увеличение количества предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением, региональным управлением, а также самостоятельно | Администрация муниципального образования Крымский район |
| Реализация мероприятий регионального проекта **«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» с целью по**ддержки занятости населения и развития инфраструктуры службы занятости. | опережающее профессиональное обучение и получение дополнительных компетенций работников предприятий организаций – участников национального проекта | 2019-2022 | Обучение работников организаций – участников национального проекта в целях повышения производительности труда (не менее 100 работников ежегодно) | В адрес ООО «Южфарм» направлены письма об участии в образовательной программе  «Лидеры Производительности» в 2021 году; Об участии в программе  «Акселератор экспортного роста» | Администрация муниципального образования Крымский район, ГКУ КК ЦЗН Крымского района |
| Мероприятия, направленные на повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе путем увеличения доли населения Краснодарского края, прошедшего обучение по повышению финансовой грамотности в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р | | | | | |
| Реализация мероприятий подпрограммы «Финансовое просвещение населения Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», утверждённой постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 943 | Повышение уровня финансовой грамотности населения | 2019 - 2022 | Доля населения Краснодарского края, принявшего участие в мероприятиях по повышению уровня финансовой грамотности населения Краснодарского края, от общей численности населения Крымского района Краснодарского края к 2021 году – 31% | Целевой аудиторией по повышению финансовой грамотности являются  студенты, дети школьного возраста и их родители, активные люди среднего возраста, потенциальные предприниматели.  В настоящее время «Интернет» является одним из самых популярных и эффективных каналов по повышению финансовой грамотности населения.  Отличается удобством навигации и интерактивностью приложений. Как правило, размещаются образовательные материалы в различных формах - видеоролики, презентации, агрегированные таблицы и печатные документы.  Доля населения, принявшего участие в мероприятиях по повышению уровня финансовой грамотности, от общей численности населения Крымского района составила 0,26%. | Администрация муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| Оказание содействия в организации мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности предприятий потребительской сферы | Высокие барьеры доступа к финансовым ресурсам, нестабильность законодательства | 2019-2022 | Повышение уровня финансовой грамотности субъектов малого предпринимательства на рынках торговли и бытовых услуг, ориентация в условиях изменения законодательства | - | Администрация муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| Мероприятия, направленные на увеличение доли опрошенного населения, положительно оценивающего удовлетворенность (полностью или частично удовлетворенного) работой хотя бы одного типа финансовых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Краснодарского края | | | | | |
| Организация проведения опросов по вопросам состояния доступности и удовлетворенности населения работой финансовых организаций, расположенных на территории Краснодарского края и предоставляемыми ими услугами | Удовлетворённость населения работой финансовых организаций (полностью или частично удовлетворённого работой хотя бы одного типа финансовых организаций) | 2019-2022 | Повышение доли опрошенного экономически активного населения Краснодарского края, положительно оценивающего удовлетворённость работы финансовых организаций к 2021 году | На официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район размещена информация о проведении опроса среди нефинансовых организаций (субъекты малого, среднего и крупного предпринимательства) с целью формирования профиля потребителя финансовых услуг, а также лучшего понимания возможностей и условий привлечения финансирования | Администрация муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| Мероприятия, направленные на повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности | | | | | |
| Создание условий для повышения доступности финансовых услуг для населения на территории Крымского района (в том числе в отдаленных, малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах) | Повышение доступности финансовых услуг для населения на территории Крымского района | 2019-2022 | Увеличение количества устройств по приему платежных карт и  увеличение доли объема безналичных операций, осуществленных с использованием платежных карт | В 2021 году увеличено количество установленных устройств по приему платежных карт, что увеличило соответственно объем безналичных операций. | Администрация муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на территории Крымского района и на предупреждение рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации | | | | | |
| Участие в обучающих мероприятиях и тренингах по вопросам содействия развития конкуренции, а также повышения качества процессов, связанных с предоставлением услуг, влияющих на конкуренцию | Совершенствование и повышение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, а также повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации | 2019-2022 | Совершенствование и повышение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, а также повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации | С начала 2021 года прошли курсы повышения квалификации 20 человек, что позволило повысить профессиональный уровень в рамках имеющейся квалификации | Администрация муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства | Совершенствование и повышение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, а также повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации | 2019-2022 | совершенствование и повышение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, а также повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации | Подготовлен и размещен на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район www.krymsk-region.ru в разделе «Деятельность» в подразделе «Управление экономики и прогнозирования» -«Антимонопольный комплаенс»  доклад об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации муниципального образования Крымский район за 2020 год  [Антимонопольный комплаенс — Администрация Крымского района (krymsk-region.ru)](https://krymsk-region.ru/deyatelnost-page/antimonopolnyj-komplaens/) | Администрация муниципального образования Крымский район |
| Участие в обучающих семинарах по вопросам реализации законодательства о контрактной системе в сфере закупок, развития конкуренции и внедрения внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства (выездные зональные совещания) | Совершенствование и повышение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, а также повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации | 2019-2022 | Совершенствование и повышение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, а также повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации | - | Администрация муниципального образования Крымский район |

1. С учетом Методических рекомендаций по информационному наполнению инвестиционных порталов муниципальных районов и городских округов Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», разрабатываемых департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края [↑](#footnote-ref-1)
2. Значение соответствует значению показателя «Количество объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предоставленных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, нарастающим итогом, ед.», установленного для достижения по итогам 2022 гг. в паспорте регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» (утвержден протоколом заседания регионального проектного комитета от 06.12.2018 № 6). [↑](#footnote-ref-2)
3. С учетом Методических рекомендаций по информационному наполнению инвестиционных порталов муниципальных районов и городских округов Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», разрабатываемых департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края [↑](#footnote-ref-3)