Проверка осуществления расходов бюджета Кеслеровского сельского поселения на реализацию мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое и территориальное развитие Кеслеровского сельского поселения Крымского района на 2018-2020 годы» за 2020 год. Проверка достоверности отчетности о реализации муниципальной программы.

**Основание проведения проверки:** [Постановление Правительства РФ от 17 августа 2020 г. № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»](garantF1://74439617.0), соглашение от 29 декабря 2020 года «О передаче отдельных функций по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля», заключенное между администрацией муниципального образования Крымский район и администрацией Кеслеровского сельского поселения (ИНН 2337030510, ОГРН 1052320821376), план работы отдела внутреннего муниципального финансового контроля финансового управления администрации муниципального образования Крымский район, приказ финансового управления администрации муниципального образования Крымский район от 24.11.2021 № 47-о.

**Цель проверки:** соответствие направлений расходования средств бюджета Кеслеровского сельского поселения целям и задачам муниципальной программы «Социально-экономическое и территориальное развитие Кеслеровского сельского поселения Крымского района на 2018-2020 годы», эффективность использования бюджетных средств, направленных на реализацию программных мероприятий, проверка достоверности отчетности о реализации муниципальной программы.

**Объект проверки:** администрация Кеслеровского сельского поселения Крымского района ИНН 2337030510 ОГРН 1052320821376, код организации по сводному реестру 03301819.

**Тема проверки:** Осуществление расходов бюджета Кеслеровского сельского поселения на реализацию мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое и территориальное развитие Кеслеровского сельского поселения Крымского района на 2018-2020 годы» за 2020 год. Проверка достоверности отчетности о реализации муниципальной программы».

**Метод проведения проверки:** выездная выборочная проверка.

**Проверяемый период:** 2020 год.

**Сроки проведения проверки:** с 29.11.2021 года 15 рабочих дней.

**Предмет проверки:** постановления, распоряжения и другие документы, касающиеся разработки и утверждения муниципальных программ Кеслеровского сельского поселения Крымского района, муниципальная программа со всеми изменениями за 2020 год, отчеты о реализации муниципальной программы за 2020 год, муниципальные контракты (договоры), авансовые отчеты, первичные бухгалтерские и иные документы, подтверждающие целевое расходование денежных средств в 2020 году.

Контрольное мероприятие проведено отделом внутреннего муниципального финансового контроля финансового управления администрации муниципального образования Крымский район.

Проверка проведена с ведома главы Кеслеровского сельского поселения Крымского района С.В.Сопелиди.

При проведении контрольного мероприятия проведены контрольные действия по документальному изучению нормативно-правовых, бухгалтерских (первичных), отчетных документов, заключенных контрактов, договоров.

Настоящим контрольным мероприятием установлено:

1.Внесение изменений в муниципальную программу посредством утверждения постановлением администрации в связи с изменением бюджетных назначений в течение 2020 года координатором программы осуществлялось несвоевременно: отсутствуют программные изменения к Решениям Совета Кеслеровского сельского поселения Крымского района № 37 от 23.04.2020 (6 572,8 тыс. рублей) и № 50 от 28.10.2020 (6 624,5 тыс. рублей) «О внесении изменений в Решение от 18.12.2019 № 15 «О бюджете Кеслеровского сельского поселения на 2020».

1.1. Установлено несоответствие плановых показателей между бюджетными назначениями и утвержденной муниципальной программой.

1.2. По итогам финансового 2020 года координатором муниципальной программы «Социально-экономическое и территориальное развитие Кеслеровского сельского поселения Крымского района на 2018-2020 годы» не были внесены актуальные изменения в части мероприятий программы.

Рекомендовано: координатору муниципальной программы, во избежание нарушений Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кеслеровского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации от 22.09.2017 № 109, своевременно вносить корректные изменения в программу, соответствующие бюджетным назначениям, утвержденным Решением Совета Кеслеровского сельского поселения.

2. Координатором программы администрацией Кеслеровского сельского поселения не приведены в соответствие плановые показатели программы «Социально-экономическое и территориальное развитие Кеслеровского сельского поселения Крымского района на 2018-2020 годы» по итогам 2020 года, процент исполнения программы отличается при сравнении с показателями программы, предусмотренной Решением о бюджете поселения (98,65 %), и показателями программы, утвержденной постановлением администрации (97,75 %).

3. Проверкой отчета об исполнении подпрограммы «Благоустройство и озеленение территории Кеслеровского сельского поселения Крымского района» за 2020 год сделан вывод о неправильном отнесении произведенных расходов по мероприятиям подпрограммы. По всем мероприятиям подпрограммы отчетные данные администрации Кеслеровского сельского поселения не соответствуют данным отчета об исполнении бюджета Кеслеровского сельского поселения за 2020 год, что привело к искажению отчетности.

4. В нарушение требований ч.13 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ договорами на выполнение работ по посадке дерна не предусмотрены гарантийные сроки по качеству выполняемых работ, что не позволяет применить ответственность за ненадлежащее выполнение работ.

5. Проверкой заключенных договоров установлено приобретение администрацией Кеслеровского сельского поселения декоративных комнатных растений в рамках мероприятия «Озеленение» в сумме 17 900,00 рублей по договору №---- от ----- заключенному с ИП -----. (фикус Бенджамина комнатный 8 800,00 рублей (1 шт.), фикус комнатный–4 300,00 рублей (1 шт.), замиокулькас комнатный – 4 800,00 рублей (1 шт.). Комнатные растения для размещения в помещениях администрации сельского поселения возможно приобрести за счет сметы учреждения, но не в рамках муниципальной целевой программы. Проверкой сделан вывод о нецелевом характере расходования бюджетных средств на приобретение декоративных комнатных растений для нужд администрации Кеслеровского сельского поселения.

Денежные средства в сумме 17 900,00 рублей подлежат возмещению в бюджет Кеслеровского сельского поселения.

6. Выявлено нарушение поставщиком срока поставки товара по договору №----от --- в сумме 106 085,00 рублей на 14 календарных дней. Пеня за нарушение условий контракта составила 210,40 рублей. Претензионная работа администрацией Кеслеровского сельского поселения по взысканию пени за несвоевременное исполнение поставщиком обязательств не произведена, требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) администрацией не выставлялось (п. 6 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ).

Рекомендовано: администрации Кеслеровского сельского поселения принять меры по взысканию в бюджет Кеслеровского сельского поселения неустойки в сумме 210,40 рублей за нарушение срока поставки товара, допущенное поставщиком в рамках исполнения договора.

7. Установлено нарушение требований ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ): контрольным мероприятием исполнения договоров, заключенных в 2020 году, выявлено отсутствие в некоторых договорах срока поставки, выполнения работ (существенные условия контракта).

# 8. В ходе контрольного мероприятия проверены первичные документы, подтверждающие целевое расходование средств муниципальной программы. Проверкой предоставленного авансового отчета установлено нарушение п.6.3 Указаний ЦБ РФ от 11.03.2014 № 3210-У- заявление подотчетного лица к авансовому отчету отсутствует, нарушение требований Приказа Минфина России от 30 марта 2015 № 52н – не заполнены обязательные к заполнению строки авансового отчета.

9. В нарушение постановления администрации Кеслеровского сельского поселения №109 от 22.09.2017 года: проверкой достоверности отчетности о реализации муниципальной программы «Социально-экономическое и территориальное развитие Кеслеровского сельского поселения Крымского района на 2018-2020 годы» за 2020 год установлено: отчет о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств муниципальной программы администрации Кеслеровского сельского поселения не соответствует Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кеслеровского сельского поселения Крымского района.

10. В нарушение п.2.2 Порядка значения показателей программы «Социально-экономическое и территориальное развитие Кеслеровского сельского поселения Крымского района» на 2018-2020 годы в количественном выражении отсутствуют, а именно результаты, на которые содержится указание в формулировке задачи, должны быть измеримы и иметь количественное выражение, а не только денежное. Показатели муниципальной программы должны характеризовать достижение цели муниципальной программы и обеспечивать возможность проверки и подтверждения достижения и решения целей и задач. Для каждого показателя указываются периодичность (годовая, квартальная, месячная) и вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.).

11. В проверяемом периоде процентное значение исполнения муниципальной программы составляет 97,76%. Плановая эффективность муниципальной программы не достигнута (100%). Координатором программы не проведен анализ отдельных мероприятий муниципальной программы, не проведена работа по достижению целевых показателей подпрограмм.

12. Документальной проверкой первичных документов нецелевого или неправомерного использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию «Мероприятия по уличному освещению», «Прочее благоустройство», по подпрограмме «Ремонт и благоустройство памятников Великой Отечественной войны на территории Кеслеровского сельского поселения Крымского района»,по подпрограмме «Развитие инициативного бюджетирования в Кеслеровском сельском поселении Крымского района» не установлено.

По результатам проверки составлен акт № 17 от 23.12.2021 года, выдано представление №21-28/590 от 24.12.2021.