ДОКЛАД

о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы

муниципального образования Крымский район

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

за 2021 год

Управление инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район является координатором муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Экономическое развитие и инновационная экономика», которая утверждена постановлением администрации муниципального образования Крымский район от 29 октября 2019 № 2158 (изменения внесены постановлением администрации муниципального образования Крымский район от 30.11.2021 года № 3525).

В рамках муниципальной программы действуют следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в Крымском районе» на 2020 - 2024 годы;

2. Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования Крымский район» 2020 - 2024 годы.

Объем запланированных на 2021 год средств бюджета муниципального образования Крымский район составил 718,0 тысяч рублей. Фактически израсходовано 487,6 тысяч рублей.

1. Подпрограмма «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в Крымском районе».

На реализацию подпрограммы на 2021 год запланировано финансирование в размере 234,0 тыс. рублей.

Подпрограмма предусматривает финансирование на реализацию мероприятия «Осуществление и развитие консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (изготовление информационных справочников, буклетов, презентационных материалов, баннеров), организация и проведение конференций, обучающих семинаров, совещаний по вопросам развития малого предпринимательства».

В муниципальном образовании Крымский район полномочия по формированию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований и обеспечение ее деятельности осуществляются путем заключения муниципального контракта на оказание комплекса услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования Крымский район, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Администрацией муниципального образования Крымский район был заключен муниципальный контракт от 11 июня 2021 года № 0818600004021000107 на оказание комплекса услуг, направленных на содействие развития субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования Крымский район с Союзом «Крымская торгово-промышленная палата».

В рамках реализации контракта консультационные услуги оказаны в объеме 188 ед., а также проведен 1 семинар, в рамках которого услугу получили 31 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках данной подпрограммы способствует развитию предпринимательства на территории Крымского района.

2. Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования Крымский район».

В 2021 году на мероприятия подпрограммы было выделено 484,0 тысяч рублей.

Фактический объем финансирования в 2021 году составил 254,1 тысяч рублей, в том числе на реализацию мероприятий:

- На реализацию мероприятия «Информационно техническое обеспечение презентационно-выставочных мероприятий, публикации в СМИ» фактически освоено 165,8 тысяч рублей.

- На реализацию мероприятия «Обеспечение работы инвестиционного портала, мобильного приложения «Investkuban» для мобильных устройств на платформе iOS и Android, программного модуля InvestBox муниципального образования Крымский район» фактически освоено 88,3 тысяч рублей.

| Начальник управления инвестиций и потребительской сферы администрации | О.П.Сергеева |
| --- | --- |

Леденева Елена Алексеевна

2-12-55