Доклад

о выполнении муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия» в 2021 году

В целях реализации постановления администрации муниципального образования Крымский район от 16 августа 2018 года № 1357 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» управлением сельского хозяйства администрации муниципального образования Крымский район выполнен ряд мероприятий:

1. Проведение мероприятий по организации уборки урожая зерновых колосовых и зернобобовых культур и проведению послеуборочного комплекса работ, чествование победителей жатвы (освоено 230 441,96 рублей из бюджета муниципального образования).

2. Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, в части регулирования численности безнадзорных животных – выделено 1030,2 тысяч рублей из краевого бюджета.Денежные средства освоены не были.

3. Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства - за 2021 год было по направлению субсидирования малых форм хозяйствования в пределах полномочий выдано субсидий на сумму 9870 100рублей.

Мерами государственной поддержки воспользовались 19 человек, в том числе:

- граждане, ведущие личное подсобное хозяйство 4 человека – на сумму 147 000 рублей;

- граждане, ведущие личное подсобное хозяйство (самозанятые) 6 человек – на сумму 1 250 000 рублей;

- индивидуальные предприниматели и главы крестьянских (фермерских) хозяйств 9 человек – на сумму

8 473 100 рублей, из них:

1. На возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей защищенного грунта, общей площадью 1,1 гектара – на сумму 3 130 000 рублей.

2. На возмещение части затрат на производство реализуемой продукции животноводства (мясо крупного рогатого скота 328 тонн) – на сумму 1 644 100 рублей.

3. На возмещение части затрат на приобретение товарных сельскохозяйственных животных (70 голов коров, 220 голов овцематок) – на сумму 5 096 000 рублей.

Освоение субсидий сельскими поселениями муниципального образования Крымский район:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселение | Направление субсидий | | | Всего |
| теплицы | мясо | приобретение с/х животных |
| Варениковское – (3 КФХ и 1ЛПХ) | 34 650,00 | 117 170,00 | 544 500,00 | 696 320,00 |
| Адагумское – (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кеслеровское – (1 ЛПХ – самозанят.) | 108 500,00 | 0 | 0 | 108 500,00 |
| Киевское – (2 КФХ и 2 ЛПХ – самозанят. и 2 ЛПХ) | 713 800,00 | 1 025 000,00 | 2 624 400,00 | 4 363 200,00 |
| Молдаванское – (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пригородное – (1 ЛПХ) | 28 700,00 | 0 | 0 | 28 700,00 |
| Мерчанское – (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нижнебаканское – (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Троицкое – (1 ЛПХ – самозанят. и 3 КФХ) | 1 612 450,00 | 500 000,00 | 1 927 780,00 | 4 040 230,00 |
| Южное – (2 ЛПХ самозанят.и 1 КФХ) | 633 150,00 | 0 | 0 | 633 150,00 |
| Крымское - 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ИТОГО: | 3 131 250,00 | 1 642 170,00 | 5 096 680,00 | 9 870 100,00 |

За 2021 год в муниципальном образовании Крымский район организованы и проведены 85 сельскохозяйственных ярмарок – ярмарки выходного дня, праздничные. На ярмарке свою продукцию выставляют более 70 товаропроизводителей.

Заместитель главы муниципального образования

Крымский район, начальник управления

сельского хозяйства А.В.Улановский

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

01.01.2022

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Наимено-ваниемероприя-тия | Муниципальный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия <1> | Объем финансирования,  предусмотренный программой на текущий год | | | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом | | Профинансировано  в отчетном периоде | | | Освоено (израсходовано)  в отчетном  периоде<2> | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) <3> |
| мест-ный бюджет | кра-евой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Проведение мероприятий по организации уборки урожая зерновых, колосовых и зернобобовых культур и проведению послеуборочного комплекса работ, чествование победителей жатвы | Администрация муниципального образования Крымский район | 312,0 | 0,0 | 0,0 | 312,0 | 0,0 | 312,0 | 0,0 | 0,0 | 230,44196 | 0,0 | выполнено |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, в части регулирования численности безнадзорных животных | Администрация муниципального образования | 0,0 | 1030,2 | 0,0 | 0,0 | 1030,2 | 0,0 | 1030,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не выполнено |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства | Администрация муниципального образования | 0 | 9 870,1 | 0,0 | 0,0 | 9 870,1 | 0,0 | 9 870,1 | 0,0 | 0,0 | 9 870,1 | выполнено |
| Всего по программе |  | 1312,0 | 10900,3 | 0,0 | 312,0 | 10900,3 | 1312,0 | 10900,3 | 0,0 | 230,44196 | 9870,1 | выполнено на 90,1 % |

Заместитель главы муниципального образования

Крымский район, начальник управления

сельского хозяйства А.В.Улановский

Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Муниципальная программа муниципального образования Крымский район «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

1. Оценка по комплексному критерию К1 «Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Критерии выполнения муниципальной программы | | | | |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | 101,8 | 101,8 | 100 |
| Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | 103,3 | 104,8 | 101,5 |
| Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | 101,8 | 101,8 | 100 |
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 24,8 | 24,8 | 100 |
| Отлов и подбор безнадзорных животных | гол | 118 | 0 | 0 |
| Количество награжденных :  - руководителей сельскохозяйственных предприятий  - глав крестьянских (фермерских) хозяйств  - комбайнеров  - водителей | чел | 15 | 15 | 100 |
|  | | | | 100,3 |

Весовой коэффициент критерия - Z1 = 0,5.

1. Оценка по комплексному критерию К 2 «Обеспечение финансирования программных мероприятий»

10100,54196 тыс.руб.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ х 100 % = 90,1%

11212,3 тыс.руб.

Весовой коэффициент критерия - 0,2

1. Оценка по комплексному критерию К3 «Степень выполнения запланированных мероприятий» - 66,7%

Весовой коэффициент критерия - Z3 = 0,3.

**Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы составил: 103,8 х 0,5 + 90,1 х 0,2 + 66,7х 0,3 = 89,93%.**

Заместитель главы муниципального образования

Крымский район, начальник управления

сельского хозяйства А.В.Улановский