ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПPOEKTA

«День урожая 2021»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование направления** | **Сельское хозяйство** | |
| Наименование проекта | «День урожая 2021» | |
| Срок начала и окончания проекта | 25.10.2021 г. | 09.12.2021 г. |
| Куратор проекта | Заместитель главы муниципального образования Крымский район, начальник управления сельского хозяйства администрации А.В.Улановский | |
| Руководитель проекта | Заместитель начальника управления сельского хозяйства администрации муниципального образования Крымский район С.В.Педан | |
| Исполнители и соисполнители  мероприятий проекта | Исполнитель: Главный специалист управления сельского хозяйства администрации муниципального образования Крымский район Е.Г.Румянцева  Соисполнители: Заместитель главы муниципального образования Крымский район, начальник финансового управления администрации муниципального образования Крымский район Макарян Г.И.  Начальник правового управления администрации муниципального образования Крымский М.А.Трубицын  Начальник управления культуры администрации муниципального образования Крымский район Л.В.Громыко  Директор МКУ «ЦБ органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район» Н.В.Волобуева | |

1. Сводная информация о реализации проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оценка достижения\* | Статус достижения\*\* | Комментарий |
| Цель проекта | 100 % | Исполнено | Исполнено |

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта | 100 % | Исполнено | Исполнено |
| Результаты проекта | 100 % | Исполнено | Исполнено |
| Сроки проекта | 100 % | Исполнено | Исполнено |
| Бюджет проекта | 100% | Исполнено | Исполнено |
| Итоговый статус |  | Исполнено |  |

* В графе «Оценка достижения» указываются количественные и процентные оценки достижения цели, показателей, результатов, сроков и бюджета проекта.

\*\* Применяемая в графе «Статус достижения» цветовая индикация соответствует процентным оценкам, определяемым Советом для каждого проекта с учетом особенностей отдельных видов проектов:

более 90% - зеленый индикатор;

от 50% до 89% - желтый индикатор;

менее 50% - красный индикатор.

Итоговый статус реализации проекта соответствует наихудшему статусу данного раздела итогового отчета.

1. Информация о достижении цели и показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта | | Популяризация сельскохозяйственных товаропроизводителей и повышение престижа сельскохозяйственной деятельности на рынке реализации сельскохозяйственной продукции (овощной и плодово-ягодной продукции, продукции животноводства | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение (на момент утверждения паспорта проекта) | Период, 2021 год | | | Итоговое значение (на момент завершения проекта) |
| План | Факт | |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % | Основной | 101,6 | 101,6 | 101,8 | | 101,8 |
| 2. | Количество награжденных,  чел. | Основной | 15 | 15 | 15 | | 15 |
| Итого достигнуто показателей | | | | | | 2 (100 %) | |

Комментарий о достижении цели и показателей проекта:

Цель и показатели достигнуты в полном объеме.

1. Отчет о достижении результатов проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Требование к  результату | Статус  Достижения\* | Комментарий и  причины отклонений |
| 1. | Проведение районного мероприятия, на котором будут чествовать победителей жатвы 2021 года | Награждение ценными подарками победителей жатвы 2021 года | Получен |  |
| 2. | Популяризация местных сельхозтоваропризводителей | Выплата компенсаций за изъятые помещения | Получен |  |
| Итого достигнуто результатов | | | 2 (100 %) |  |

В графе «Статус достижения» по каждому требованию к результату проекта указывается один из следующих статусов: получен, не получен, получен частично.

В строке «Итого достигнуто результатов» указывается итоговое количество полученных результатов проекта, по которым выполнены все требования к результатам, а также доля (процент) фактически полученных результатов с выполненными требованиями к результатам от общего количества запланированных результатов проекта.

5. Отчет об исполнении контрольных точек роста

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Тип контрольной | Плановый срок | Фактический срок | Отклонение, дней | Комментарий и причина |
| 1. | Разработка и утверждение муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Контрольная точка показателя | 16.08.2018 | 16.08.2018 | 0 |  |
| 2. | Постановление администрации муниципального образования Крымский район от 25 октября 2021 года № 3279 «О проведении мероприятий, посвященных празднованию «День урожая 2021» | Контрольная точка показателя | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 0 |  |
| 3. | Постановление администрации муниципального образования Крымский район от 28 октября 2021 года № 3297 «О передаче имущества муниципального образования Крымский район в собственность передовикам агропоромышленногго комплекса Крымского района» | Контрольная точка показателя | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 0 |  |
| 4. | Награждение ценными подарками сельхозтоваропроизводителей Крымского района | Контрольная точка | 09.12.2021 | 09.12.2021 | 0 |  |
| Итого контрольных точек, исполненных в срок | | | | 4 (100%) | |  |

Соблюдение сроков по итогам реализации проекта:

более 90% - зеленый индикатор;

от 50% до 89% - желтый индикатор;

менее 50% - красный индикатор.

6. Отчет об исполнении бюджета проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | | Наименование мероприятия проекта | Год реализации | | | |
| 2021 год | | Вceгo, тыс. руб. | |
| План | Факт | План | Факт |
| Бюджетные  источники  тыс. руб. | Федеральный бюджет | Награждение ценными подарками сельхозтоваропроизводителей Крымского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 312,0 | 230,44196 | 312,0 | 230,44196 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого, тыс, руб. | |  |  |  |  |  |
| Отклонение, % | |  | 0 | 26,0 | 0 | 26,0 |

Комментарий об исполнении бюджета проекта

Бюджет проекта выполнен в срок и в полном объеме

7. Отчет об извлеченных уроках реализации проекта

7.1. Информация о рисках и возможностях проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска,  возможности | Ответственный за управление риском, достижения возможности | Реализованные мероприятия по предупреждению риска, реализации  возможности | Оценка эффективности проведенных мероприятий |
| 1. | Недостаток  финансирования муниципальной программы  муниципального образования Крымский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Начальник управления экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район Л.В.Годованец | MBK по мобилизации доходов консолидированного бюджета  Краснодарского края | 100 % |
|  | причины |  |  |
|  | возникновения которого в большей степени определяются внешними факторами: недополучением доходов местного бюджета |  |  |
|  | муниципального |  |  |
|  | образования Крымский |  |  |
|  | район, увеличением  непредвиденных |  |  |
|  | расходов местного |  |  |
|  | бюджета |  |  |
|  | муниципального  образования Крымский район. |  |  |

7.2. Положительные уроки по проекту

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Достижения, сделанные в ходе реализации проекта | Мероприятия, рекомендуемые для иных проектов |
| 1. | Достижение полного взаимодействия структурных подразделений администрации и участников проекта |  |

7.3. Отрицательные уроки по проекту

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта | Мероприятия, рекомендуемые для иных проектов |
| 1. | Не выявлены |  |

7.4. Предложения по улучшению нормативного и методического обеспечения проектной деятельности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование документа | Предложение | Обоснование целесообразности реализации |
| 1. | Отсутствуют |  |  |

7.5. Дополнительные предложения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Предложение | Обоснование целесообразности реализации |
| 1. |  |  |

7.6. Информация об изменениях в проекте

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Дата запроса на изменение | Номер запроса на изменение | Уровень принятия решения | Краткое содержание изменения | Причина изменения | Решение об изменении |
| 1. | Не поступало |  |  |  |  |  |

Заместитель главы муниципального

образования Крымский район,

начальник управления сельского

хозяйства администрации А.В.Улановский