ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПPOEKTA

«Обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования Крымский район»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления | Жилищно-коммунальная сфера |
| Наименование проекта | Обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования Крымский район |
| Срок начала и окончания проекта | 15.11.2019 года | 31.12.2021 года |
| Куратор проекта | Заместитель главы муниципального образования Крымский район Казанжи С.Д. |
| Руководитель проекта | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район Е.Е.Христофорова |
| Исполнители и соисполнителимероприятий проекта | Исполнитель: Главный специалист отдела по вопросам ЖКХ управления по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район Г.А.Закутько Соисполнители: Заместитель главы муниципального образования Крымский район, начальник финансового управления администрации муниципального образования Крымский район Макарян Г.И.Начальник управления экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский Л.В.ГодованецНачальник правового управления администрации муниципального образования Крымский М.А.Трубицын |

1. Сводная информация о реализации проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оценка достижения\* | Статус достижения\*\* | Комментарий |
| Цель проекта | 100 % | Исполнено | Исполнено |

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта | 100 % | Исполнено | Исполнено |
| Результаты проекта | 100 % | Исполнено | Исполнено |
| Сроки проекта | 100 % | Исполнено | Исполнено |
| Бюджет проекта | 100% | Исполнено | Исполнено |
| Итоговый статус |  | Исполнено |  |

* В графе «Оценка достижения» указываются количественные и процентные оценки достижения цели, показателей, результатов, сроков и бюджета проекта.

\*\* Применяемая в графе «Статус достижения» цветовая индикация соответствует процентным оценкам, определяемым Советом для каждого проекта с учетом особенностей отдельных видов проектов:

более 90% - зеленый индикатор;

от 50% до 89% - желтый индикатор;

менее 50% - красный индикатор.

Итоговый статус реализации проекта соответствует наихудшему статусу данного раздела итогового отчета.

1. Информация о достижении цели и показателей проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта | Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда до 31декабря 2021 года не менее чем на 1642,1 кв.м. с расселением 72 человек |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение (на момент утверждения паспорта проекта) | Период, 2021 год | Итоговое значение (на момент завершения проекта) |
| План | Факт |
| 1. | Площадь расселенных помещений, кв.м. | Основной | 0 | 2100,7 | 2100,7 | 2100,7 |
| 2. | Численность граждан, подлежащих расселению |  | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Итого достигнуто показателей | 2 (100 %) |

Комментарий о достижении цели и показателей проекта:

Цель н показатели достигнуты в полном объеме.

1. Отчет о достижении результатов проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Требование крезультату | Статусдостижения\* | Комментарий ипричины отклонений |
| 1. | Улучшение условий проживания граждан | Снос аварийного жилищного фонда | Получен |  |
| 2. | Повышение социальногоуровня жизни | Выплата компенсаций за изъятые помещения | Получен |  |
| Итого достигнуто результатов | 2 (100 %) |  |

В графе «Статус достижения» по каждому требованию к результату проекта указывается один из следующих статусов: получен, не получен, получен частично.

В строке «Итого достигнуто результатов» указывается итоговое количество полученных результатов проекта, по которым выполнены все требования к результатам, а также доля (процент) фактически полученных результатов с выполненными требованиями к результатам от общего количества запланированных результатов проекта.

5. Отчет об исполнении контрольных точек проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Тип контрольной | Плановый срок | Фактический срок | Отклонение, дней | Комментарий и причина |
| 1. | Разработка и утверждение муниципальной программымуниципальногообразования Крымский район «Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожногохозяйства» | Контрольная точка показателя | 15.11.2019 г. | 15.11.2019 г. | 0 |  |
| 2. | Подписание соглашения (дополнительного соглашения) с министерством топливно - энергетического комплекса и жилищно - коммунального хозяйства Краснодарского края о предоставлении субсидии из краевого бюджетабюджету муниципальногообразования Крымский район | Контрольная точка показателя | 14.06.2019 г;25.11.2019 г;10.06.2020г;13.10.2021г. | 14.06.2019 г;25.11.2019 г;10.06.2020г;13.10.2021г. | 0 |  |
| 3. | Подписание соглашения на предоставление возмещения за изымаемые жилые помещения с гражданами | Контрольная точка показателя | В период с августа 2019 года по 31 декабря 2021 года | В период с августа 2019 года по 31 декабря 2021 года | 0 |  |
| 4. | Выплата выкупа | Контрольная точка | До 31 декабря 2019 г;До 31 декабря 2020 г;До 31 декабря 2021 г | До 31 декабря 2019 г;До 31 декабря 2020 г;До 31 декабря 2021 г | 0 |  |
| Итого контрольных точек, исполненных в срок | 72 (100%) |  |

Соблюдение сроков по итогам реализации проекта:

более 90% - зеленый индикатор;

от 50% до 89% - желтый индикатор;

менее 50% - красный индикатор.

1. Отчет об исполнении бюджета проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Наименование мероприятия проекта | Год реализации |
| 2021 год | Вceгo, тыс. руб. |
| План | Факт | План | Факт |
| Бюджетныеисточникитыс. руб. | Федеральный бюджет | Выплата выкупа зa изымаемые помещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 35 930,4 | 35 930,4 | 35 930,4 | 35 930,4 |
| Местный бюджет | 3 488,8 | 3 488,8 | 3 488,8 | 3 488,8 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 55 446,4 | 55 446,4 | 55 446,4 | 55 446,4 |
| Итого, тыс, руб. |  | 94 856,6 | 94 856,6 | 94 856,6 | 94 856,6 |
| Отклонение, % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Комментарий об исполнении бюджета проекта

Бюджет проекта выполнен в срок и в полном объеме

1. Отчет

об извлеченных уроках реализации проекта

7.1. Информация о рисках и возможностях проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска,возможности |  Ответственный за управление риском, достижения возможности | Реализованные мероприятия по предупреждению риска, реализациивозможности | Оценка эффективности проведенных мероприятий |
| 1. | Недостатокфинансированиямуниципальной программы«Комплексное и устойчивое развитие | Начальник управления экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район Л.В.Годованец | MBK по мобилизации доходов консолидированно- го бюджетаКраснодарского края | 100 % |
|  | Крымского района всфере строительства, |  |  |
|  | архитектуры и |  |  |
|  | дорожного хозяйства», |  |  |
|  | причины |  |  |
|  | возникновения которого в большей степени определяются внешними факторами: недополучением доходов местного бюджета |  |  |
|  | муниципального |  |  |
|  | образования Крымский |  |  |
|  | район, увеличениемнепредвиденных |  |  |
|  | расходов местного |  |  |
|  | бюджета |  |  |
|  | муниципальногообразования Крымский район. |  |  |
| 2. | Правовые риски | Начальник правового управления администрации муниципальногообразования | Мониторинг законодательства в сфере переселения граждан | 100 % |
|  |  | Крымский районМ.А.Трубицын |  |  |

7.2. Положительные уроки по проекту

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Достижения, сделанные в ходе реализации проекта | Мероприятия, рекомендуемые для иных проектов |
| 1. | Достижение полного взаимодействия структурных подразделений администрации и участников проекта |  |

7.3. Отрицательные уроки по проекту

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта | Мероприятия, рекомендуемые для иных проектов |
| 1. |  Не выявлены |  |

7.4. Предложения по улучшению нормативного и методического обеспечения проектной деятельности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование документа | Предложение | Обоснование целесообразности реализации |
| 1. |  Отсутствуют |  |  |

7.5. Дополнительные предложения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Предложение | Обоснование целесообразности реализации |
| 1. |  |  |

7.6. Информация об изменениях в проекте

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Дата запроса на изменение | Номер запроса на изменение | Уровень принятия решения | Краткое содержание изменения | Причина изменения | Решение об изменении |
| 1. | Не поступало |  |  |  |  |  |

Заместитель главы муниципального

образования Крымский район С.Д.Казанжи