Раздел 2. **Мониторинг мероприятий, обеспечивающие достижение ключевых показателей развития конкуренции на товарных**

**рынках муниципального образования Крымский район**

**по итогам за 1-ый квартал 2022 года**

| № п/п | Наименование  мероприятия | Ожидаемый  результат | Срок исполнения мероприятия | Наименование показателя, единицы измерения | Исходные данные (оценка 2021 год) | Целевые значения показателя | | | Ответственные  исполнители,  соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План на 31.12.  2022 | Факт  на 31.03.  2022 | Информация об исполнении по итогам 1-го квартала 2022 года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Рынок дошкольного образования | | | | | | | | | |
| В Крымском районе обеспечен доступ частных дошкольных организаций к государственному финансированию. На 1 апреля 2022 года в число частных дошкольных образовательных организаций составило 0 единиц с численностью воспитанников – 0 человек.  Конкурентная среда характеризуется существенным доминированием муниципальных образовательных организаций над негосударственными (частными) организациями, а также наибольшей концентрацией дошкольных организаций в крупных населенных пунктах. В Крымском районе ведется активная работа по созданию и вводу новых мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в связи с этим потребность населения в услугах частного сектора растет незначительно. Рынок услуг дошкольного образования муниципального образования Крымский район представлен 42 дошкольными образовательными организациями. 14 их них расположены на территории Крымского городского поселения, 28 - находятся в сельской местности. Все организации являются муниципальными учреждениями, 3 из них - автономные учреждения. По направленности дошкольные образовательные организации муниципального образования Крымский район подразделяются на:  детский сад - 31 учреждение;  детский сад общеразвивающего вида - 3 учреждения;  центр развития ребенка - 1 учреждение;  детский сад комбинированного вида - 7 учреждений.  Потребителями услуг все учреждения одинаково востребованы в связи с тем, что реализуют образовательную программу дошкольного образования, основанную на единых Федеральных государственных образовательных стандартах, оказывают платные и бесплатные дополнительные образовательные услуги за рамками основой образовательной программы. В детских садах функционирую группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые направленны на коррекционную работу с детьми для получения равных стартовых возможностей при поступлении в школу. Согласно ежегодному мониторингу исполнения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций структурными подразделениями администрации муниципального образования Крымский район удовлетворенность населения полнотой, качеством и доступностью образования составляет 100 %.  Также немаловажным фактором является высокая стоимость оплаты услуг дошкольного образования, а также по присмотру и уходу за детьми, взимаемой частными организациями, что не позволяет гражданам пользоваться предоставляемыми услугами в полном объеме. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация мер, направленных на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях | увеличение числа получателей бесплатного дошкольного образования в частных образовательных организациях;  обеспечение равных условий деятельности организаций государственной и частной форм собственности на рынке услуг дошкольного образования; | 2022 – 2025 | доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования, процентов | 0 | 0 | 0 | - | управление образования администрации муниципального образования Крымский район |
| 1.2. | Разработка мероприятий по созданию новых мест в негосударственных организациях, предоставляющих услуги дошкольного образования, а также мест в группах кратковременного пребывания детей |
| 1.3. | Оказание методической и консультативной помощи частным образовательным организациям, в том числе физическим лицам по вопросам организации образовательной деятельности и порядку предоставления субсидий |
| 1.4. | Развитие сети частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность | увеличение количества частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность | 2022– 2025 | количество организаций частной формы собственности, индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования, единиц | 0 | 0 | 0 | - | управление образования администрации муниципального образования Крымский район |
| 1. Рынок общего образования | | | | | | | | | |
| Рынок общего образования в Крымском районе характеризуется невысоким уровнем развития конкуренции и доминированием муниципальных общеобразовательных организаций. Развитие негосударственной сети образовательных организаций сдерживается высоким размером родительской платы.  По состоянию на 1 апреля 2022 года частные образовательные организации, оказывающие услуги по предоставлению общего образования, в Крымском районе отсутствуют.  В муниципальном образовании Крымский район функционируют 34 общеобразовательные организации (9 городских, 25 сельских), в которых обучаются 15 569 обучающихся. | | | | | | | | | |
| 2.1. | Реализация мер, направленных на финансовое обеспечение получения общего образования в частных общеобразовательных организациях | увеличение числа получателей общего образования в частных образовательных организациях;  обеспечение равных условий деятельности организаций государственной и частной форм собственности на рынке услуг общего образования;  разработка мер поддержки частных образовательных организаций, реализующих образовательную программу общего образования | 2022 – 2025 | доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, процентов | 0 | 0 | 0 | - | управление образования администрации муниципального образования Крымский район |
| 2.2. | Разработка мероприятий по созданию новых мест в негосударственных организациях, предоставляющих услуги общего образования |
| 2.3. | Оказание методической и консультативной помощи частным образовательным организациям, в том числе физическим лицам, по вопросам организации образовательной деятельности и порядку предоставления субсидий |
| 2.4. | Развитие сети частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность | увеличение количества частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность | 2022 – 2025 | количество организаций частной формы собственности, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, единиц | 0 | 0 | 0 | - | управление образования администрации муниципального образования Крымский район |
| 1. Рынок дополнительного образования детей | | | | | | | | | |
| В муниципальном образовании Крымский район работают 4 организации дополнительного образования: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 1 города Крымска муниципального образования Крымский район, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества города Крымска муниципального образования Крымский район, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детский эколого-биологический центр города Крымска муниципального образования Крымский район, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 2 города Крымска муниципального образования Крымский район.  Общий охват детей в организациях дополнительного образования составил 13744 человека или 64,0% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. Основной проблемой в системе дополнительного образования муниципального образования Крымский район является низкий охват учащихся организациями дополнительного образования.  Муниципальные учреждения дополнительного образования действуют в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196», санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 2.4.4.3172-14, постановлением администрации муниципального образования Крымский район от 22 марта 2021 года № 631 «Об утверждении Положения об организации предоставления дополнительного образования в муниципальном образовании Крымский район».  Основными задачами для развития дополнительного образования является увеличение охвата обучающихся в организациях дополнительного образования и улучшение материально-технической базы организаций дополнительного образования.  Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» определена цель по обеспечению к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. Показатель федерального проекта «Успех каждого ребенка» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» характеризует охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, а также проходящих спортивную подготовку (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2021 г. № 262).  Так, по итогам 1-го квартала 2022 года общий охват детей в организациях дополнительного образования муниципального образовании составил 17004 человека или 77,18 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет.  В соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 июня 2019 г. № 177-р в Краснодарском крае с 2020 года реализуются мероприятия по формированию современных управленческих решений и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Для учета детей в системе дополнительного образования функционирует АИС «Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края» (далее – Навигатор). Навигатор рассчитан на родителей, а также представителей учреждений дополнительного образования (вне зависимости от формы собственности) и органов власти, принимающих управленческие решения в области дополнительного образования. | | | | | | | | | |
| 3.1. | Оказание методической и консультативной помощи частным организациям по вопросам организации дополнительного образования детей | повышение уровня информированности организаций и населения;  обеспечение равных условий деятельности организаций дополнительного образования детей | 2022 – 2025 | доля организаций частной формы собственности в сфере дополнительного образования детей, процентов | 50,0 | 50,0 | 68,4 | По состоянию на 1 апреля 2022 года на территории муниципального образования Крымский район  оказывают услуги дополнительного образования детям: четыре муниципальных учреждения и 13 хозяйствующих субъектов частной формы собственности. | управление образования администрации муниципального образования Крымский район, управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район, управление культуры администрации муниципального образования Крымский район |
| 3.2. | Информирование потребителей о возможностях получения дополнительного образования за счет ведения навигатора по дополнительным общеобразовательным программам в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | повышение уровня информированности организаций и населения;  обеспечение равных условий деятельности организаций дополнительного образования детей | 2022 – 2025 | навигатор по  дополнительным  общеобразовательным программам, наличие | 1 | 1 | 1 | Наполнение муниципального сегмента АИС «Навигатор дополнительного образования» путем размещения дополнительных программ и зачисления обучающихся | управление образования администрации муниципального образования Крымский район |
| 3.3. | Обеспечение равного доступа образовательных организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей к участию в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (за исключением финансирования дополнительного образования в детских школах искусств) | обеспечение равных условий деятельности организаций государственной и частной форм собственности на рынке дополнительного образования | до 31  декабря  2023 г. | участие в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей образовательных организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей (за исключением финансирования дополнительного образования в детских школах искусств), наличие | 1 | 1 | 1 | Утверждено постановление администрации муниципального образования Крымский район от 24 декабря 2020 года №3039 «Об утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании Крымский район». В соответствии с указанным постановлением обеспечен равный доступ к системе персонифицированного финансирования | управление образования администрации муниципального образования Крымский район |
| 1. Рынок детского отдыха и оздоровления | | | | | | | | | |
| Детская оздоровительная кампания в Крымском районе носит круглогодичный характер, что позволяет увеличить численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением.  По состоянию на 1 апреля 2022 г. всеми формами отдыха, оздоровления и детско-юношеского туризма охвачено 58 школьников, проживающих на территории Крымского района. Из них в лагерях отдыха и оздоровления детей 14 человек, а в детских санаториях 44 ребёнка.  На проведение детской оздоровительной кампании в Крымском районе предусмотрено 1 851,8 тыс. рублей бюджетных средств, что на 771,2 тыс. рублей больше, чем в освоено в 2021 году. Увеличение муниципального бюджета, выделяемого на отдых и оздоровление, способствует увеличению количества закупленных путевок (курсовок) в частных организациях отдыха детей и их оздоровления в рамках заключенных контрактов.  По состоянию на 1 апреля 2022 г. в Крымском районе организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия отсутствуют. В летний период планируется функционирование 35 лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием; 13 детских лагеря труда и отдыха. Работа детских лагерей палаточного типа запрещена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13.03.2020 № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края».  По состоянию на 1 апреля 2022 г. в муниципальной собственности находится лагерь труда и отдыха «Патриот Кубани», но его работа приостановлена с 2017года. Причинами ухода с рынка услуг детского отдыха и оздоровления являются: отсутствие достаточных средств на улучшение материально-технической базы, а также приведение в соответствие с требованиями санитарного законодательства, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | | | | | | | | | |
| 4.1 | Поддержка и повышение заинтересованности организаций частной формы собственности в оказании услуг отдыха и оздоровления детей | повышение уровня информированности организаций и населения;  повышение доли численности детей, которым оказываются услуги отдыха и оздоровления в организациях частной формы собственности;  размещение информации на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район | 2022 – 2025 | доля организаций отдыха и оздоровления детей частной формы собственности, процентов | 0 | 0 | 0 | - | Управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Крымский район |
| 1. Рынок медицинских услуг | | | | | | | | | |
| В Крымском районе рынок медицинских услуг активно развивается, отмечается высокий уровень конкуренции в сфере оказания медицинских услуг. Ежегодно платная медицина охватывает все новые сегменты рынка медицины, открываются медицинские клиники, кабинеты.  В Крымском районе имеют лицензии на оказание медицинских услуг 54 организации и индивидуальных предпринимателей, из которых 52 медицинские организации частной системы здравоохранения, 2 медицинских организации государственной собственности Краснодарского края.  Значительную долю медицинских услуг, оказываемых частной системой здравоохранения на территории Крымского района, составляют стоматологические услуги, диагностические и лабораторные исследования. Ежегодно возрастает число жителей, обращающихся именно за платной медицинской помощью.  Доступ частных медицинских организаций к участию в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования Краснодарского края носит заявительный характер. Административных барьеров для выхода на рынок частного бизнеса нет. | | | | | | | | | |
| 5.1. | Увеличение числа медицинских организаций частной формы собственности системы здравоохранения | повышение доступности вхождения субъектов предпринимательства в сферу предоставления медицинских услуг | 2022 – 2025 | доля медицинских организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность на рынке медицинских услуг, процентов | 95,0 | 95,1 | 96,3 | По состоянию на 1 апреля 2022 года на территории муниципального образования Крымский район осуществляют деятельность 54 организации и индивидуальных предпринимателей, из которых 52 медицинские организации частной системы здравоохранения, 2 медицинских организации государственной собственности Краснодарского края (ГБУЗ «Крымская ЦРБ», ГБУ социального обслуживания КК «Киевский психоневрологический интернат»).  Из 52 субъектов с частной формой собственности 34 занимаются стоматологической практикой, 19 – общей врачебной практикой. | заместитель главы муниципального образования Крымский район (вопросы образования, культуры, по делам несовершеннолетних, молодежной политики и патриотической работы, медицинского, пенсионного и социального взаимодействия, участия в обеспечении жильем детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в пределах установленных полномочий) |
| 1. Рынок розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями | | | | | | | | | |
| Розничную аптечную сеть Крымского района составляют более 35 аптечных организаций частной формы собственности и 1 государственное аптечное учреждение, имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в части розничной торговли.  Социальную функцию по льготному лекарственному обеспечению жителей Краснодарского края выполняет 1 аптечная организация.  Проведение лицензирования в соответствии с федеральным законодательством обеспечивает унифицированный и достаточно высокий уровень качества функционирования отрасли. Предъявляемые высокие лицензионные требования к аптекам оправданы специфичностью реализуемых товаров, влияющих на здоровье населения.  Экономические барьеры при открытии аптек обусловлены стартовыми условиями, необходимыми для соблюдения лицензионных требований при получении лицензии. В процессе работы также увеличиваются требования к осуществлению деятельности, повышающие затраты бизнеса. Так, например, введены новые требования – обязательное наличие онлайн-кассы, установка и обслуживание которых увеличивают затраты хозяйствующих субъектов. Указанное требование скажется на деятельности аптек в сельской местности. Вводимая обязательная маркировка лекарственных препаратов также требует увеличения финансовых и трудовых затрат. Административных барьеров для входа на рынок частного бизнеса нет. | | | | | | | | | |
| 6.1. | Информирование по вопросам лицензирования фармацевтической деятельности | повышение доступности вхождения субъектов предпринимательства на рынок лекарственных средств;  повышение уровня информированности предпринимателей,  осуществляющих хозяйственную  деятельность на товарном рынке | 2022 – 2025 | доля организаций частной формы собственности на рынке розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, процентов | 96,0 | 96,0 | 97,2 | На территории Крымского района аптечная сеть представлена как крупными сетевыми аптеками («Апрель», «Здоровье», «Социальная аптека», «Фитофарм»), так и одиночными аптеками.  В данной сфере деятельности наблюдается высокий уровень конкуренции.  В аптечном бизнесе очень важно, чтобы работали профессионалы. | управление инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 6.2. | Развитие розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами в отдаленных, труднодоступных и малочисленных населенных пунктах |
| 1. Рынок ритуальных услуг | | | | | | | | | |
| Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления» организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения относится к вопросам местного значения.  На территории муниципального образования Крымский район расположено 78 общественных кладбищ.  Деятельность по организации похоронного дела осуществляют 3 специализированные организации:   1. МУП «Забота» - Крымское г/п.; 2. МУП «Монолит» - Варениковское с/п.; 3. ООО «ССКР» (специализированная служба Крымского района) - Адагумское, Кеслеровское, Киевское, Мерчанское, Молдаванское,   Нижнебаканское, Пригородное, Троицкое, Южное сельские поселения.  Инвентаризация захоронений на общественных кладбищах возложена на органы местного самоуправления.  В соответствии Федеральным Законом ФЗ-8 «О погребении и похоронном деле» и в соответствии с Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» обязанность по содержанию и благоустройству кладбищ, а также по содержанию неблагоустроенных (брошенных) могил возлагается на органы местного самоуправления.  По организации похоронного дела в каждом поселении принято «Положение об организации похоронного дела и содержания кладбищ на территории поселения».  В муниципальном образовании Крымский район созданы все условия для развития конкуренции на рынке ритуальных услуг. Хозяйствующими субъектами оказывается широкий спектр услуг, который зависит от выбора и уровня обеспеченности клиента.  Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг составляет 75,0 %. Основными задачами по содействию развитию конкуренции на рынке являются дальнейшее развитие добросовестной конкуренции. | | | | | | | | | |
| 7.1. | Поддержка и повышение заинтересованности организаций частной формы собственности в оказании услуг на рынке ритуальных услуг | обеспечение максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на товарном рынке; | 2022 – 2025 | доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, процентов | 75,0 | 75,0 | 75,0 | На территории муниципального образования Крымский район ритуальные услуги оказывают порядка ООО «Русская мемориальная компания», ООО «Специализированная служба Крымского района» (Адагумское, Кеслеровское, Киевское, Мерчанское, Молдаванское, Нижнебаканское, Пригородное, Троицкое и Южное сельские поселения) и 2 муниципальных предприятия (МУП «Забота» (Крымское городское поселение), МУП «Монолит» (Варениковское сельское поселение). | управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической  безопасности администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 7.2. | Информирование о порядке предоставления ритуальных услуг и стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению | обеспечение доступа потребителей и организаций к информации;  размещение информации на официальном сайте муниципального образования | 2022 – 2025 | информация на официальном сайте муниципального образования, наличие | 1 | 1 | 11 | На сайтах администраций городского и сельских поселений Крымского района, в газете «Призыв» размещена информация о перйскуранте гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых на территории городского и сельских поселений Крымского района | управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической  безопасности администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 7.3. | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них;    создание по результатам такой инвентаризации и ведение реестров кладбищ и мест захоронений с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг;  доведение до населения информации, в том числе с использованием СМИ о создании названных реестров | создание и размещение на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестров кладбищ и мест захоронений на них, в которые включены сведения о существующих кладбищах и местах захоронений | до 31  декабря  2025 г. | доля количества существующих кладбищ, в отношении которых созданы и размещены реестры кладбищ и мест захоронений на них, на региональном портале государственных и муниципальных услуг, процентов | - | - | - | - | управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической  безопасности администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 7.4. | Организация оказания услуг по организации похорон по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах | оказание услуг по организации похорон организовано по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации о хозяйствующих субъектах, содержащейся реестрах хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон, включая стоимость оказываемых хозяйствующими субъектами ритуальных услуг | до 31  декабря  2025 г. | оказание услуг по организации похорон по принципу «одного окна», наличие | - | - | - | - | управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической  безопасности администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 1. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) | | | | | | | | | |
| Конкуренция на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии) обуславливается технологическими особенностями процесса теплоснабжения, так как предоставление услуги теплоснабжения возможно только в рамках присоединенных тепловых сетей. Имеются ограничивающие конкуренции факторы: строительство либо приобретение существующих имущественных объектов в собственность требует значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости, что затрудняет хозяйствующим субъектам вход на рынок, при этом объекты теплоснабжения характеризуются высокой степенью износа.  На рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии) функционируют 58 котельных и 72,318 км тепловых сетей, как входящих в системы централизованного теплоснабжения, так и ведомственных.  Износ котельных – 65 %, износ тепловых сетей – 80 %, потери тепловой энергии – 13,4 %.  Повышение инвестиционной привлекательности отрасли возможно за счет укрупнения предприятий, оптимизации экономики ресурсоснабжающих предприятий и увеличения объема реализации услуг, модернизация систем теплоснабжения за счет частных инвестиций.  В целях повышения качества предоставления коммунальной услуги по отоплению, снижения финансовой нагрузки на муниципальный бюджет муниципального образования Крымский район необходимо привлечение частных инвестиций, энергосбережение, модернизация систем теплоснабжения. | | | | | | | | | |
| 8.1. | Заключение концессионных соглашений, предусматривающих передачу муниципального имущества муниципальных предприятий концессионерам в целях его модернизации, улучшения характеристик и эксплуатационных свойств | заключение  1 концессионного соглашения по модернизации систем теплоснабжения | 2022 – 2025 | доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производства тепловой энергии), процентов | 16,7 | 16,7 | 16,7 | По состоянию на 1 апреля 2022 года на рынке теплоснабжения производством тепловой энергии занимаются 6 организаций, в том числе ОАО «Краснодартеплосеть» является частной организацией.  В администрацию муниципального образования Крымский район поступило предложение от потенциального концессионера  ООО «ЦУП ЖКХ» (Общество с ограниченной ответственностью «Центр управления проектами в жилищно - коммунальном хозяйстве») в рамках частной инициативы.  С целью рассмотрения предложения, в администрации МО Крымский район было проведено совещание совместно с министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края и ООО «ЦУП ЖКХ», по результатам совещания была разработана и утверждена дорожная карта по подготовке концессионного соглашения.  Мероприятия, связанные с подготовкой и заключением концессионного соглашения продолжаются.  С целью оказания качественных услуг населению по поставке теплоснабжения и горячего водоснабжения в осенне-зимний период 2021-2022 годов, 16 августа 2021 было зарегистрировано муниципальное унитарное предприятие «ТЭК Крымского района». | управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической  безопасности администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| уровень потерь тепловой энергии при отпуске тепловой энергии, процентов | 13,1 | 13,0 | 13,0 |  |
| 1. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | | | | | | | | | |
| Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления» решение вопросов организации благоустройства территорий населенного пункта относится к полномочиям органов местного самоуправления.  В рамках государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 августа 2017 г. № 655, осуществляются мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов с использованием средств субсидий из краевого бюджета на поддержку муниципальных программ по формированию современной городской среды.  Определение поставщиков услуг, подрядных организаций для выполнения работ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  В настоящее время доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды составляет 100,0 %. | | | | | | | | | |
| 9.1. | Привлечение на конкурсной основе подрядных организаций для проведения работ по благоустройству территорий | обеспечение равного доступа на участие в торгах субъектов предпринимательства | 2022 – 2025 | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов | 78,0 | 78,2 | 100,0 | 23 марта 2022 года между администрацией Крымского городского поселения и ООО «ЭкспертСтройКубань» был заключен муниципальный контракт №0818500000822000858 на реализацию мероприятий по благоустройству общественной территории по ул. Ленина (2 этап). НМЦК 81 121,8 тыс.руб. | управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической  безопасности администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 9.2. | Принятие решения о приватизации неэффективных муниципальных предприятий, осуществляющих деятельность на рынке благоустройства городской среды | снижение доли муниципального участия на рынке благоустройства городской среды путем приватизации муниципальных предприятий | 2022 – 2025 | доля муниципальных предприятий, осуществляющих деятельность на рынке благоустройства городской среды, процентов | 22,0 | 21,8 | - | Муниципальные предприятия не осуществляли деятельность на рынке благоустройства городской среды. | управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической  безопасности администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 1. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений  в многоквартирном доме | | | | | | | | | |
| На территории муниципального образования Крымский район расположено 417 многоквартирных домов, из которых 197 домов находятся в управление четырех управляющих компаний (ООО «Арбела», ООО «Кредо», ООО «УК Сервис-Сити», ООО «ТеплоЭнергетик») 4 дома - способ управления - товарищества собственников жилья, 135 домов с непосредственным управлением, 81 дом с не выбранным или не реализованным способом управления домом.  Все управляющие организации имеют лицензии на осуществление деятельности по управлению МКД.  Органами местного самоуправления проводятся конкурсы в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».  Деятельность организаций, управляющих МКД, должна быть направлена на обеспечение безопасных, комфортных условий проживания граждан.  Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах 100% выполняют хозяйствующие субъекты частной формы собственности.  Ключевыми приоритетами в сфере жилищно-коммунального хозяйства остаются благоустройство, модернизация коммунальной инфраструктуры и развитие рыночных механизмов саморегулирования отрасли. | | | | | | | | | |
| 10.1. | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами | обеспечение для хозяйствующих субъектов всех форм собственности равных условий деятельности на товарном рынке;  проведение информационно-разъяснительной работы с ответственными за организацию и проведение конкурсов работниками органов местного самоуправления | 2022 – 2025 | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, процентов | 80,2 | 80,5 | 100,0 | На территории муниципального образования Крымский район осуществляют деятельность четыре управляющие компании: ООО «Арбела», ООО «Кредо», ООО «УК Сервис-Сити», ООО «ТеплоЭнергетик».  Органами местного самоуправления проводятся конкурсы в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом». | управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической  безопасности администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 10.2. | Размещение в установленном порядке извещения о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации на официальном сайте в сети «Интернет» в течение двадцати дней со дня выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома | размещение информации на официальном сайте муниципального образования;  обеспечение общественного контроля за соблюдением органами власти сроков объявления конкурсов по выбору управляющих организаций | 2022 – 2025 | информация на официальном сайте муниципального образования, наличие | 1 | 1 | 1 | На официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район размещаются информационные материалы о деятельности управляющих организаций | управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической  безопасности администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 1. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах | | | | | | | | | |
| В настоящее время поставки сжиженного газа потребителям осуществляют только организации частной формы собственности, таким образом, доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа в баллонах составляет 100%.  Объем потребления сжиженного газа населением с каждым годом снижается, так как увеличивается уровень газификации населенных пунктов Крымского района. Общий процент газификации населения Крымского района – 83%.  В настоящее время поставки сжиженного газа потребителям осуществляют только организации частной формы собственности и индивидуальные предприниматели, таким образом, доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа в баллонах составляет 100 %. | | | | | | | | | |
| 11.1. | Ежегодный анализ данных об объемах потребления сжиженного газа населением и о реализации сжиженного газа населению газораспределительной организацией, уполномоченной на поставку сжиженного газа | формирование данных о потреблении сжиженного газа населением и реализации (продаже) объемов сжиженного газа населению газораспределительной организацией для бытовых нужд;  размещение информации на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район | 2022 – 2025 | доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа в баллонах, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Нуждающимся жителям населённых пунктов х. Евсеевский, пос. Южный, х. Могукоровский, х. Весёлый, с. Киевское и Троицкого сельских поселений Крымского района поставка сжиженного газа в баллонах осуществлялась на основании договоров поставки с ООО «Анапагаз» (юридический адрес: 353440, Краснодарский край, Анапский район, город Анапа, Парковая улица, 66). | управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической  безопасности администрации муниципального образования Крымский район |
| 1. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | | | | | | | | | |
| Органы местного самоуправления согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» создают условия для предоставления транспортных услуг населению и организуют транспортное обслуживание населения в границах муниципального образования.  Проведение конкурсных процедур на право заключения договоров с перевозчиками осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  В Крымском районе задействовано на перевозке пассажиров автомобильным транспортом 43 индивидуальных предпринимателя.  На территории муниципального образования Крымский район:  -19 маршрутов межпоселенческих сообщений, 28 графиков движений;  -26 маршрутов городских сообщений, 45 графиков движений.  Средний возраст подвижного состава составляет 6-7 лет(допустимый 10 лет).  Все транспортные средства оборудованы аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, предназначенной для технического обеспечения контроля за осуществлением перевозчиком регулярных пассажирских перевозок на основании Закона Краснодарского края от 7 июля 1999 года №193-КЗ «О пассажирских перевозках автомобильным транспортом в Краснодарском крае» (ст.4.8 ч.1 п.2а, ст.13, ст.15.1 с изменениями от 06.02.2015 года [№ 3105-КЗ](consultantplus://offline/ref=2F37C2F68CFE749106FF55B8921E603CAD5F75ACCCD22D34A44AA5F903A0407D6AA948E92DCCE41CB53E7A58R6I7F)).  Основной причиной повышения уровня населения, не обеспеченного транспортным обслуживанием, в указанных поселениях является неудовлетворительное состояние подъездных путей к населенным пунктам и, как следствие, прекращение обслуживания муниципальных маршрутов регулярного сообщения.  Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок составляет 100,0%.  Барьером, затрудняющим предпринимательскую деятельность на данном рынке, является недобросовестная конкуренция, связанная с деятельностью перевозчиков с нарушением действующего законодательства в сфере перевозок пассажиров. | | | | | | | | | |
| 12.1. | Размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в сети «Интернет» с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом;  мониторинг пассажиропотока и потребностей региона в корректировке существующей маршрутной сети и её оптимизация;  разработка документа планирования регулярных перевозок с учетом полученной информации по результатам мониторинга | обеспечение максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом | 2022 – 2025 | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | В Крымском районе задействовано на перевозке пассажиров автомобильным транспортом 42 индивидуальных предпринимателя. | управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической  безопасности администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 12.2. | Информационное взаимодействие с заинтересованными организациями и уполномоченными контрольно-надзорными органами в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | разработка и реализация комплекса мер, направленных на недопущение нарушений в сфере перевозок пассажиров  по муниципальным маршрутам | 2022 – 2025 | проведение мероприятий, представление информации в уполномоченный орган, наличие | 1 | 1 |  |  | управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической  безопасности администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 1. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Краснодарского края | | | | | | | | | |
| В улучшении транспортного обслуживания населения важная роль принадлежит легковому таксомоторному транспорту как наиболее комфортабельному и распространенному виду индивидуальных средств передвижения. Максимальные удобства, высокая скорость движения, возможность подъезда непосредственно от начального к конечному пункту следования пассажира, большой радиус действия и полная автономность сделали легковой автомобиль одним из наиболее массовых средств передвижения. Такси вошло в наш быт также прочно, как и другие виды бытового обслуживания, и им пользуются все категории населения. Таксомоторный транспорт удовлетворяет потребности жителей городов в поездках по индивидуально выбранному ими маршруту следования.  Одним из факторов, оказывающих негативное влияние на развитие предпринимательства в сфере транспортных услуг на территории Крымского района, является перевозка пассажиров и багажа лицами, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа с нарушениями действующего законодательства в сфере перевозок.  Непринятие надлежащих мер к хозяйствующим субъектам, осуществляющим такие перевозки пассажиров и багажа, приводит к снижению безопасности дорожного движения, ухудшению качества транспортного обслуживания населения и созданию условий для недобросовестной конкуренции.  Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Крымского района Краснодарского края составляет 100,0%. | | | | | | | | | |
| 13.1. | Повышение безопасности дорожного движения, улучшение качества транспортного обслуживания населения и недопущение создания условий для недобросовестной конкуренции | повышение удовлетворенности потребителей в оказании услуг по перевозкам пассажиров и багажа легковым такси;  разработка и реализация комплекса мер, направленных на недопущение нарушений в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси; | 2022 – 2025 | доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Крымского района Краснодарского края, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | В Крымском районе задействовано на перевозке пассажиров легковыми такси 24 индивидуальных предпринимателей.  Регулярно проводятся мероприятия по выявлению таксистов – нелегалов, которые осуществляют свою деятельность по перевозке пассажиров легковыми такси без разрешения на перевозку пассажиров, без лицензии, без оформления предпринимательской деятельности, без прохождения технического осмотра транспортного средства перед началом смены, без прохождения предрейсового медицинского осмотра водителей.  В соответствии с требованиями Закона Краснодарского края от 27 марта 2007 года № 1217-КЗ «Об организации транспортного обслуживания населения легковыми такси в Краснодарского края» уполномоченным органом в области организации транспортного обслуживания легковыми такси, является министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. | управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической  безопасности администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 13.2. | Информационное взаимодействие с заинтересованными организациями и уполномоченными контрольно-надзорными органами в сфере легковых таксомоторных перевозок |
| 1. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | | | | | |
| В рамках реализации государственной политики в области связи и развития телекоммуникаций проводится планомерная и целенаправленная работа по созданию необходимых правовых и экономических условий, обеспечивающих устойчивое функционирование и развитие отрасли связь (включая сети связи общего пользования), для обеспечения населения и гостей Крымского района услугами связи и современными информационными сервисами.  В настоящее время на территории Крымского района услуги мобильной связи предоставляют четыре крупных оператора: Краснодарский филиал ПАО «ВымпелКом», филиал ПАО «Макрорегион Юг» «Мобильные Теле Системы», Кавказский филиал ПАО «Мегафон», Краснодарский филиал ООО «Т2Мобайл». Основную долю услуг на рынке оказания фиксированной связи занимает Краснодарский филиал ПАО «Ростелеком».  Крымский узел электросвязи обслуживает более 20,0 тысяч абонентов.  Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» определена национальная цель развития Российской Федерации – «Цифровая трансформация». Целевыми показателями «Цифровой трансформации» определены в том числе: достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления; увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов.  В рамках достижения показателя «доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), в общем количестве таких услуг, предоставляемых в электронном виде» приказом департамента информатизации и связи Краснодарского края от 13 июля 2021 г. № 127 во исполнение пункта 7 поручений заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Чернышенко Д.Н. от 23 июля 2021 г. ДЧ-П10-9941, утвержден Перечень массовых социально значимых государственных услуг и муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронный формат.  Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве организаций всех форм собственности на данном рынке составляет 100%. | | | | | | | | | |
| 14.1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» | обеспечение доступа операторов связи к объектам, находящимся в государственной и муниципальной собственности, для размещения сетей связи | 2022 – 2025 | доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | На территории Крымского района услуги по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предоставляют четыре крупных оператора: Краснодарский филиал ПАО «ВымпелКом», филиал ПАО «Макрорегион Юг» «Мобильные Теле Системы», Кавказский филиал ПАО «Мегафон», Краснодарский филиал ООО «Т2Мобайл». Основную долю услуг на рынке оказания фиксированной связи занимает Краснодарский филиал ПАО «Ростелеком». | управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической  безопасности администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 14.3. | Достижение «цифровой зрелости» государственного управления | реализация мероприятий, направленных на реализацию национальной цели «Цифровая трансформация» | до 31  декабря 2025 г | доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), в общем количестве таких услуг, предоставляемых в электронном виде, процентов | 90,9 | 90,9 | 90,9 |  | управление инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 1. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | | | | | | | | | |
| За 2021 год на территории муниципального образования Крымский район были выполнены капитальные ремонты 54 объектов социальной сферы, на производство этих работ было выделено226 253,596 тыс. рублей из них:  - 10 838,8 тыс. руб. – федеральный бюджет;  - 90 321,942 тыс.руб. – краевой бюджет;  - 80 608,57 тыс.руб.- средства ЗСК;  - 44 484,284 тыс. руб. – местный бюджет.  В строительной отрасли уровень конкуренции достаточно высокий. При этом доля предприятий, относящихся к частной форме собственности, составляет 100 %. | | | | | | | | | |
| 15.1. | Создание условий в сфере государственного регулирования деятельности для содействия развитию товарного рынка | информированность о планах по созданию объектов инфраструктуры;  информация на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район | 2022 – 2025 | доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 31.12.2021г. заключен контракт на строительство центра единоборств по адресу: Краснодарский край, Крымский район, город Крымск, улица Привокзальная, 16-а | Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Крымский район |
| 15.2. | Обеспечение открытости и доступности при осуществлении муниципальных закупок на строительство объектов капитального строительства социальной инфраструктуры |
| 1. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) | | | | | | | | | |
| Объем дорожного фонда Крымского района в 2021 году составил 106 710,776 тыс.рублей, из них: 4 239,776 тыс.рублей - софинансирование (местный бюджет), 102 471,0 - субсидии (краевой бюджет) тыс.рублей.  Расходование средств дорожного фонда Крымского района осуществляется в рамках региональной государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»  Действия участников данного рынка услуг строго регламентированы действующим законодательством, отражающим как порядок размещения муниципальных заказов, так и строгий контроль за их исполнением, т. е. за качеством выполненных строительных работ.  Административных барьеров для входа на рынок частного бизнеса нет. Однако объем муниципального заказа на выполнение дорожно-ремонтных и строительных дорожных работ на автодорогах местного значения производится на основе выигранных аукционов в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд». В области дорожного строительства работы выполняют преимущественно крупные организации, имеющие соответствующие производственные мощности, обладающие опытными квалифицированными кадрами и современной дорожно-строительной техникой.  Доля присутствия частного бизнеса на рынке дорожной деятельности составляет 100 % | | | | | | | | | |
| 16.1. | Проведение анализа состояния и развития конкурентной среды на рынке дорожной деятельности (за исключением проектирования), объемов дорожных работ, выполненных организациями частной формы собственности на автомобильных дорогах регионального значения | осуществление мониторинга достижения значений ключевого показателя развития конкуренции | 2022 – 2025 | доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования), процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район;  администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 16.2. | Создание условий для обеспечения ценовой и неценовой конкуренции между участниками рынка дорожного строительства и определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | предоставление равных возможностей для участия в торгах хозяйствующим субъектам независимо от их формы собственности;  исключение случаев создания препятствий для осуществления предпринимательской деятельности |
| 1. Рынок семеноводства | | | | | | | | | |
| Рынок семеноводства Крымского района представлен частными предприятиями: ООО «Селекцентр», ООО «Семеновод», ООО «Гибрид».  Семена производятся в специализированных хозяйствах опытными агрономами-семеноводами. Качество семян проверяется на всех стадиях товарной доработки, включая очистку, сушку, переборку, сортировку, упаковку. В процессе хранения периодически определяют всхожесть и энергию прорастания семян.  Товарный рынок семеноводства имеет стратегическую важность для устойчивого производства продукции растениеводства, напрямую влияет на рост интенсификации производства в части роста урожайности, стрессоустойчивости сельскохозяйственных культур к биотическим и абиотическим факторам. | | | | | | | | | |
| 17.1. | Осуществление мониторинга деятельности семеноводческих организаций Крымского района Краснодарского края | ежегодный анализ отрасли семеноводства в Крымском районе Краснодарского края | 2022 – 2025 | доля организаций частной формы собственности на рынке семеноводства, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | В 1-ом квартале 2022 года выкопано и продано 20875 растений с открытого грунта  Продано 15850 растений в контейнерах выращенных на контейнерных площадках.  Продано семян гибридов овощнык и зеленных культур:  семян томата-268560 шт. это на10,7 га защищенного грунта 6,6 кг это на 26 га открытого грунта;  семян огурца 3542120 шт на 142 га защищенного грунта;  семян редиса 1342 кг на 89,5 га;  семян зеленных культур 1712 кг на 650 га;  семян лука на зелень 440 кг на 36,7 га;  семян баклажан и перца 120450 шт на 4 га;  семян дыни и арбуза 268320 шт на 33,5 га. | управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Крымский район |
| 1. Рынок вылова водных биоресурсов | | | | | | | | | |
| В 2022 году количество хозяйствующих субъектов, занятых в сфере вылова водных биоресурсов, составило 6 хозяйствующий субъект, в том числе 1 - юридическое лицо и 5 - индивидуальных предпринимателей. Общий вылов за 1-ый квартал 2022 года составил 16,0 тыс. тонн.  Все участники товарного рынка - представители частного бизнеса.  В настоящее время существует проблема снижения производства товарной рыбы, а также наблюдается низкий темп обновления промыслового вооружения. | | | | | | | | | |
| 18.1. | Проведение мониторинга административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды на рынке вылова водных биоресурсов | развитие  конкуренции  на рынке  вылова водных биоресурсов | 2022 – 2025 | доля организаций частной формы собственности на рынке вылова водных биоресурсов, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | В 1-ом квартале 2022 года количество хозяйствующих субъектов, занятых в сфере вылова водных биоресурсов, составило 6 хозяйствующий субъект, в том числе 1 - юридическое лицо и 5 - индивидуальных предпринимателей. Общий вылов за 1-ый квартал 2022 года составил 16,0 тыс. тонн.  Все участники товарного рынка - представители частного бизнеса. | управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Крымский район |
| 1. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения | | | | | | | | | |
| Крымский район имеет различные природные ресурсы /месторождения с запасами полезных ископаемых, таких как глинистое сырье для производства кирпича (запасов 2 410,3 тыс. м3), керамзита (запасов 5 715 тыс. м3); кремнистое сырье (запасов 87 661 тыс.м3), камни строительные (запасов 11918 тыс.м3), пески силикатные (запасов 13 952 тыс.м3), карбонатные породы для производства строительной извести (680 тыс.м3)/, что способствует осуществлению деятельности по добыче общераспространенных полезных ископаемых на территории района. Инвестиционным потенциалом Крымского района являются.  В 2021 году добыто щебня – 82,007 тыс.м3 щебня, камня бутового – 37,36 тыс.м3, строительного песка – 264,938 тыс.м3. | | | | | | | | | |
| 19.1. | Поддержка и повышение заинтересованности организаций частной формы собственности в осуществлении деятельности в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых | снижение административных барьеров по вопросам регулирования отношений в сфере недропользования | 2022 – 2025 | доля организаций частной формы собственности в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | На рынке добычи общераспространенных полезных ископаемых осуществляют деятельность ЗАО «АББА», ООО «Мергель», ООО «Камень-Т», ООО «Крымсккарьерпром», ООО «Оптима». Административные барьеры по вопросам регулирования отношений в сфере недропользования отсутствуют | управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район |
| 1. Рынок легкой промышленности | | | | | | | | | |
| В общем объеме оборота хозяйствующих субъектов на территории Крымского района доля предприятий, производящих продукцию легкой промышленности (обувь) незначительна. В легкой промышленности осуществляют деятельность 3 предприятия (с учетом обособленного подразделения) и 14 индивидуальных предпринимателей.  Швейное производство на территории района представлено субъектами малого бизнеса - индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги населению по пошиву швейных изделий.  Производство обуви на территории района осуществляют малые предприятия: ООО «Кристалл-плюс» (производство литой обуви), ООО «Фри-Стайл» (производство женской и мужской обуви из текстиля), обособленное подразделение ООО «ВетАнна» производственная база «Троицкая» (производство тапочек из текстиля, обувь для медперсонала (из искусственной кожи, из текстиля) в настоящее время не ведут производственную деятельность в связи с финансовыми трудностями. В структуре промышленного производства доля предприятий легкой промышленности незначительна – 0,1%.  Административных барьеров для входа на рынок частного бизнеса нет.  Основная проблема на товарном рынке - высокая насыщенность российского рынка дешевыми товарами «серого» импорта; отсутствие у предприятий собственных оборотных средств на модернизацию и обновление оборудования; отсутствие залоговой базы у предприятий малого бизнеса.  В сфере оборота продукции легкой промышленности основным сдерживающим развитие конкуренции фактором является незаконный ввоз на территорию Российской Федерации значительных объемов товаров легкой промышленности, включая детские товары. | | | | | | | | | |
| 20.1. | Поддержка и повышение заинтересованности организаций частной формы собственности в осуществлении деятельности в сфере легкой промышленности | оказание мер государственной поддержки предприятиям легкой промышленности | 2022 – 2025 | доля организаций частной формы собственности в сфере легкой промышленности, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Актуальная информация о льготных займах, предоставляемых УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края», размещена на официальном сайте администрации МО Крымский район <https://krymsk-region.ru/inflenta-category/gosudarstvennaya-podderzhka-predpriyatij-promyshlennosti/>,  направлено информационное письмо промышленным предприятиям  Информация о принятых мерах федеральной и региональной государственной поддержки для субъектов экономики в условиях введения экономических санкций в отношении РФ размещена на официальном сайте администрации МО Крымский район (<https://krymsk-region.ru/inflenta/federalnye-mery-gosudarstvennoj-podderzhki-biznesa-po-sostoyaniyu-na-18-marta-2022-g/>), направлено информационное письмо промышленным предприятиям (исх.№15-08/1337 от 22.03.2022г.).  Также на официальном сайте муниципального образования Крымский район размещена ссылка (баннер) УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края»  (раздел «Навигатор мер поддержки») | управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район |
| 20.2. | Актуализация и ведение Каталога промышленной продукции | обеспечение доступа потребителей к информации о продукции легкой промышленности;  размещение Каталога на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район | 2022 – 2025 | информация на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район, наличие | 1 | 1 | 1 | В целях информирования потребителей на официальном сайте администрации в сети «Интернет» размещен электронный каталог промышленной продукции, производимой предприятиями муниципального образования Крымский район | управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район |
| 20.3. | Внедрение обязательной маркировки продукции легкой промышленности, зарегистрированной в национальной системе маркировки товаров «Честный знак» | борьба с контрафактной продукцией | 2022 –- 2025 | доля организаций, индивидуальных предпринимателей, выпускающих продукцию, подлежащую обязательной маркировке, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | На предприятиях легкой промышленности (ООО «Кристалл-плюс) внедрена обязательная маркировка продукции | управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район |
| 1. Рынок производства кирпича | | | | | | | | | |
| Кирпич остается традиционным стеновым материалом, но его высокая стоимость и длительность цикла строительных работ приводят к повсеместному вытеснению многоэтажного кирпичного строительства новыми технологиями монолитного и сборно-монолитного строительства. Тем не менее кирпич останется популярным и востребованным строительным материалом в области индивидуального строительства и монолитно-кирпичного домостроения. Несмотря на появление новых материалов, керамический кирпич превосходит газобетон по теплоизоляции и эстетическим параметрам.  За 2021 год произведено кирпича керамического строительного 10,2 млн. штук условного кирпича при темпе роста 104,1 %.  На территории Крымского района осуществляет деятельность ООО «Варениковский кирпичный завод» с общей производственной мощностью 6,0 млн штук условного кирпича в год.  Административных барьеров для входа на рынок частного бизнеса нет.  На официальном сайте департамента промышленной политики, на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район размещён Каталог строительных материалов. Предприятие участвует в выставочных мероприятиях. | | | | | | | | | |
| 21.1. | Поддержка и повышение заинтересованности организаций частной формы собственности в осуществлении деятельности в сфере промышленности строительных материалов | оказание мер государственной поддержки предприятиям промышленности строительных материалов | 2022 – 2025 | доля организаций частной формы собственности в сфере производства кирпича, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Актуальная информация о льготных займах, предоставляемых УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края», размещена на официальном сайте администрации МО Крымский район <https://krymsk-region.ru/inflenta-category/gosudarstvennaya-podderzhka-predpriyatij-promyshlennosti/>,  направлено информационное письмо промышленным предприятиям  Информация о принятых мерах федеральной и региональной государственной поддержки для субъектов экономики в условиях введения экономических санкций в отношении РФ размещена на официальном сайте администрации МО Крымский район (<https://krymsk-region.ru/inflenta/federalnye-mery-gosudarstvennoj-podderzhki-biznesa-po-sostoyaniyu-na-18-marta-2022-g/>), направлено информационное письмо промышленным предприятиям (исх.№15-08/1337 от 22.03.2022г.).  Также на официальном сайте муниципального образования Крымский район размещена ссылка (баннер) УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края»  (раздел «Навигатор мер поддержки») | управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район |
| 21.2. | Актуализация и ведение Каталога строительных материалов | обеспечение доступа потребителей к информации о строительных материалах, изделиях и конструкциях, производимых в Крымском районе;  информация на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район | 2022 – 2025 | информация на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район, наличие | 1 | 1 | 1 | В целях информирования потребителей на официальном сайте администрации в сети «Интернет» размещен электронный каталог строительных материалов, производимых предприятиями муниципального образования Крымский район | управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район |
| 21.3. | Обеспечение возможности хозяйствующим субъектам для участия в региональных и межрегиональных выставках-ярмарках | создание условий для расширения рынка сбыта;  размещение «календаря мероприятий» в сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район | 2022 – 2025 | размещение «календаря мероприятий» в сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район | 1 | 1 | 1 | Проведено информирование промышленных предприятий о Перечне конгрессно-выставочных мероприятий, проводимых с участием департамента промышленной политики Краснодарского края (письмо от 23.03.2022г. №15-08/1372) | управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район |
| количество предприятий-участников проведенных конгрессно-выставочных мероприятий в различных форматах, единиц | 1 | 1 | 1 | Участие ООО «Варениковский завод строительных материалов» в международной архитектурно-строительной вы-ставке «YugBuild-2022» в г.Краснодаре (01-04.03.2022г.). |
| 1. Рынок производства бетона, включая инновационные строительные материалы | | | | | | | | | |
| В связи с развитием строительной деятельности в Краснодарском крае спрос на строительные материалы остается высоким, в особенности на товарный бетон, который в огромном количестве потребляется строительным сектором.  Доля частного сектора на этом рынке составляет 100 %.  На территории Крымского района осуществляют деятельность по производству товарного бетона ИП Вербов Ю.В. и обособленное подразделение ООО «МонтажТехСтрой» частной формы собственности.  Административных барьеров для входа на рынок частного бизнеса нет.  Основным фактором, ограничивающим развитие конкуренции на рынке производства бетона и изделий из него, является присутствие на рынке фальсифицированной, в том числе контрафактной, цементной продукции – основного сырья для производства бетонов.  В связи с этим на территории Крымского района ведется работа по выявлению фактов незаконного оборота цементной продукции (производство и реализация контрафактной и фальсифицированной продукции). | | | | | | | | | |
| 22.1. | Поддержка и повышение заинтересованности организаций частной формы собственности в осуществлении деятельности в сфере промышленности строительных материалов | оказание мер государственной поддержки предприятиям промышленности строительных материалов | 2022 – 2025 | доля организаций частной формы собственности в сфере производства бетона, включая инновационные строительные материалы, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Актуальная информация о льготных займах, предоставляемых УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края», размещена на официальном сайте администрации МО Крымский район <https://krymsk-region.ru/inflenta-category/gosudarstvennaya-podderzhka-predpriyatij-promyshlennosti/>,  направлено информационное письмо промышленным предприятиям  Информация о принятых мерах федеральной и региональной государственной поддержки для субъектов экономики в условиях введения экономических санкций в отношении РФ размещена на официальном сайте администрации МО Крымский район (<https://krymsk-region.ru/inflenta/federalnye-mery-gosudarstvennoj-podderzhki-biznesa-po-sostoyaniyu-na-18-marta-2022-g/>), направлено информационное письмо промышленным предприятиям (исх.№15-08/1337 от 22.03.2022г.).  Также на официальном сайте муниципального образования Крымский район размещена ссылка (баннер) УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края»  (раздел «Навигатор мер поддержки») | управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район |
| 22.2. | Актуализация и ведение Каталога строительных материалов | обеспечение доступа потребителей к информации о строительных материалах, изделиях и конструкций, производимых в Крымском районе;  информация на официальных сайтах департамента промышленной политики Краснодарского края, администрации муниципального образования Крымский район | 2022 – 2025 | информация на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район, наличие | 1 | 1 | 1 | В целях информирования потребителей на официальном сайте администрации в сети «Интернет» размещен электронный каталог строительных материалов, производимых предприятиями муниципального образования Крымский район | управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район |
| 22.3. | Информационное взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохранительными органами в целях выработки мер по противодействию незаконному обороту тарированного цемента | повышение удовлетворенности потребителей в качестве тарированного цемента; | 2022 – 2025 | проведение мероприятий, предоставление информации в уполномоченный орган, наличие | 1 | 1 | 1 | В целях информирования потребителей на официальном сайте администрации в сети «Интернет» размещен электронный каталог строительных материалов, производимых предприятиями муниципального образования Крымский район | управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район |
| 1. Сфера наружной рекламы | | | | | | | | | |
| Органами местного самоуправления разрабатываются и утверждаются схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности.  Проводятся торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования.  Систематически проводится работа по выявлению незаконно размещённых рекламных конструкций, нарушители привлекаются к административной ответственности, конструкции демонтируются, переносные конструкции демонтируются силами собственников.  На территории муниципального образования Крымский район в сфере наружной рекламы оказывают услуги 22 хозяйствующих субъекта, с частной формой собственности (100%), в том числе ООО «Рекламное агентство «Кубань», ООО «LUX PUBLIC», ООО «Арт - Дизайн», рекламное агентство ООО «Медиатрон» и 18 ИП. Систематически проводится работа по выявлению незаконно размещённых рекламных конструкций, нарушители привлекаются к административной ответственности, конструкции демонтируются, переносные конструкции демонтируются силами собственников.  Среди основных факторов, ограничивающих развитие конкуренции в сфере наружной рекламы, можно выделить:  - большое количество самовольно размещенных рекламных конструкций;  - ограниченное количество мест размещения рекламных конструкций, предусмотренных Схемой размещения рекламных конструкций.  В настоящее время доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы составляет 100,0%.  Основной задачей на рынке является выявление и демонтаж незаконных рекламных конструкций и обеспечение честной конкуренции на рынке. | | | | | | | | | |
| 23.1. | Проведение оценки состояния конкурентной среды в сфере наружной рекламы | обеспечение максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на товарном рынке; | 2022 – 2025 | доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | В сфере наружной рекламы осуществляют деятельность 22 хозяйствующих субъекта с частной формой собственности. | управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 23.2. | Выявление и выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций | предоставление равного доступа к осуществлению деятельности для всех участников товарного рынка; повышение конкуренции и качества услуг;  размещение информации на официальном сайте муниципального образования Крымский район | 2022 – 2025 | информация на официальном сайте муниципального образования Крымский район, наличие | 1 | 1 | 1 | Информация размещена в новостной ленте официального сайта администрации муниципального образования Крымский район | управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 23.3. | Утверждение и актуализация Схемы размещения рекламных конструкций | открытый доступ для хозяйствующих субъектов к схеме размещения рекламных конструкций;  информация на официальном сайте муниципального образования Крымский район | 2022 – 2025 | информация на официальном сайте муниципального образования Крымский район, наличие | 1 | 1 | 1 | Размещение выполнено на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район.  Актуализация схемы размещения рекламных конструкций проводится после согласования новых мест (проектов) под РК с департаментом по архитектуре и градостроительству Краснодарского края. | управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 1. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции | | | | | | | | | |
| Одним из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса Крымского района остается развитие малых форм хозяйствования.  На территории города Крымска и Крымского района функционирует свыше 50 сельскохозяйственных предприятий, занятых производством сельскохозяйственной продукции. Наряду с сельскохозяйственными предприятиями хозяйственную деятельность ведут 591 крестьянско-фермерских хозяйств.  Опираясь на оказываемую господдержку, фермеры продолжают наращивать объемы производства сельхозпродукции.  На их долю в общем объеме валового производства сельхозпродукции приходится свыше 60%.  В развитии малых форм хозяйствования необходимо:  1) информирование и консультирование КФХ и ЛПХ специалистами управления сельского хозяйства администрации, оказание содействия в получении кредитов;  2) содействие развитию цивилизованного рынка сбыта продукции.  Благодаря системным мерам государственной поддержки отрасли сельского хозяйства созданы благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса Крымского района.  Одним из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса Краснодарского края остается развитие малых форм хозяйствования. Весомый вклад в продовольственную корзину вносят субъекты малых форм хозяйствования.  В настоящее время активно развивается сельскохозяйственная кооперация. По состоянию на 1 апреля 2022 года в Крымском районе зарегистрировано 4 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Начинающие фермеры получают государственную поддержку, объединение усилий позволяет быть конкурентоспособными на рынке.  Каждый фермер представляет собой объединение граждан, связанных родством и (или), имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии, которые отличаются товарностью. | | | | | | | | | |
| 24.1. | Оказание мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы | оказание мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы | 2022 – 2025 | доля субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы, в общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции, процентов | 27,9 | 28 | 28,1 | В 1-м квартале освоение не проводилось | управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Крымский район |
| 24.2. | Поддержка и повышение заинтересованности организаций частной формы собственности в осуществлении деятельности в сфере агропромышленного комплекса | увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы, получивших субсидии | 2022 – 2025 | количество проведенных мероприятий, направленных на информирование населения о мерах государственной поддержки и развития, единиц | не  менее  5 | не  менее  5 | 5 | В 1-ом квартале 2022 года проведено 5 мероприятий, направленных на информирование населения о мерах государственной поддержки и развития | управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Крымский район |
| 24.3. | Оказание информационной и методологической помощи предпринимателям, реализующим проекты в сфере сельскохозяйственной кооперации | обеспечение максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на товарном рынке | 2022 – 2025 | доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции, процентов | 0,4 | 0,4 | 0,4 | По состоянию на 1 апреля 2022 года в Крымском районе зарегистрировано 4 сельскохозяйственных потребительских кооперативов | управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Крымский район |
| 24.4. | Размещение на официальном сайте администрации Крымского района актуальной информации о доступных мерах государственной поддержки, включая исчерпывающий перечень актуальных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям | создание условий для привлечения предприятий в указанную сферу;  расширение рынка сбыта;  повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов на товарном рынке;  обеспечение равного доступа к информации о мерах государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей | 2022 – 2025 | наличие информации на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район | 1 | 1 | 1 | На официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район размещена актуальная информация о доступных мерах государственной поддержки, включая исчерпывающий перечень актуальных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям | управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Крымский район |
| 1. Торговля | | | | | | | | | |
| В Крымском районе Краснодарского края оборот розничной торговли в расчете на душу населения на 1 апреля 2022 г. составил 135,0 тыс. рублей.  Темп роста оборота розничной торговли за 2 месяца 2022 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в сопоставимых ценах на 19,5% и составил 1937,5 млн. рублей.  С каждым годом увеличивается количество новых торговых предприятий современных форматов, которые создают комфортную потребительскую среду в городских округах и муниципальных районах Краснодарского края, обеспечивая высокий качественный уровень торгового обслуживания.  По состоянию на 1 марта 2022 г. на территории Крымского района Краснодарского края розничную торговую деятельность осуществляют 1233 объектов.  Обеспеченность населения Крымского района площадью торговых объектов в 1-ом квартале 2022 г. составила 712,7 кв. м на 1000 жителей.  В условиях растущей конкуренции предприятия все активнее используют новые прогрессивные формы и технологии в сфере торговли, такие как самообслуживание, круглосуточное обслуживание, сезонные распродажи, продажи по образцам, каталогам, дисконтным картам и др.  Ежегодно на территории муниципального образования Крымский район организовываются сельскохозяйственные и универсальные ярмарки, для реализации сельскохозяйственной продукции выращенной продукции в личных подсобных хозяйствах и крестьянско-фермерских хозяйствах. Круглогодично работают 10 ярмарок, из которых 5 сельскохозяйственных и 5 универсальных, в том числе 1 ярмарка «выходного дня» .  Деятельность ярмарок «выходного дня» в первую очередь направлена на обеспечение населения качественной продукцией по доступным ценам, а также на поддержку краевых сельхозтоваропроизводителей.  Несмотря на положительную динамику развития отрасли, существует ряд сдерживающих факторов, не в полной мере обеспечивающих население Крымского района качественными и безопасными услугами торговли.  Так же принимаются правовые акты о работе придорожных сельскохозяйственных ярмарок, осуществляли деятельность 23 сезонные придорожные ярмарки.  На сегодняшний день наиболее востребованными являются магазины «шаговой доступности», нацеленные на реализацию свежих продуктов питания и сельскохозяйственной продукции местного производства.  Многообразие форматов торговли на территории Крымского района является стимулом для развития среднего и малого бизнеса. В соответствии с утвержденными схемами размещения нестационарных торговых объектов предусмотрено к размещению более 207 мест.  В настоящее время развивается и отлаживается более эффективная и конкурентная система онлайн-заказов и интернет-покупок, которая позволяет максимально охватить часть населения.  Наиболее важным фактором конкурентоспособности услуг на рынке розничной торговли является высокое качество и уникальность продукции. В целях обеспечения населения Краснодарского края продукцией высокого качества и поддержки малого и среднего предпринимательства 2 раза в год организовано проведение краевого конкурса в области качества «Сделано на Кубани».  На розничном рынке высокая конкурентоспособность, барьеры, препятствующие входу на рынок частного бизнеса – отсутствуют. Для поддержания высокого уровня конкурентоспособности и повышения качества товаров и услуг на данном рынке, необходимо наличие квалифицированного персонала, благоустроенной инфраструктуры и оборудования, а также применение новых способов продвижения продукции (маркетинговые стратегии) и сервисы для обеспечения логистики. | | | | | | | | | |
| 25.1. | Сбор и анализ актуальной информации о состоянии конкурентной среды на рынке торговли | обеспечение максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на товарном рынке; | 2022 – 2025 | доля организаций частной формы собственности на рынке торговли, процентов | 98,2 | 98,5 | 100,0 | По состоянию на 1.03.2022г. на территории муниципального образования Крымский район функционирует 1233 стационарных объекта розничной торговли. Общая торговая площадь составляет 96319,34 кв.м. Обеспеченность торговыми местами в Крымском районе на 1000 человек составляет 712,7 кв.м.  Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям всех видов деятельности за январь-февраль 2022 года составил 1937,5 млн.рублей (131,3%), реальный объем розничного товарооборота увеличился на 19,5% в связи значительным увеличением потребительского спроса населения.  В структуре товарооборота продажи пищевых продуктов, включая напитки, и табака занимают 45,9% (год назад – 50,9%).  Развивается инфраструктура предприятий розничной торговли. За отчетный период 2022 года введено 3 объекта розничной торговли (г.Крымск), торговая площадь которых составила 1940,5 кв.м. | управление инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 25.2. | Содействие реализации собственной выращенной продукции в личных подсобных хозяйствах, в крестьянско-фермерских хозяйствах в целях сбыта на рынках и ярмарках, в том числе ярмарках «выходного дня» | расширение рынка сбыта путем увеличения количества торговых мест | 2022 – 2025 | количество мест на ярмарках, единиц | 1714 | 1714 | 1676 | Без учета мест на сезонных ярмарках | управление инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 25.3. | Поддержка и повышение заинтересованности организаций частной формы в развитии сферы розничной торговли | создание условий для привлечения предприятий в указанную сферу; | 2022 – 2025 | количество привлеченных хозяйствующих субъектов для участия в мероприятиях, единиц | 5 | 5 | 1 | В 1-ом квартале 2022 года проведен Совет по развитию предпринимательства при главе муниципального образования Крымский район с участием 20 ИП | управление инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 25.4. | Содействие увеличению количества нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них | увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов не менее чем на 10 % к 2025 году по отношению к 2020 году | 2022 – 2025 | количество нестационарных и мобильных торговых объектов, единиц | 207 | 210 | 210 |  | управление инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 25.5. | Проведение открытых опросов предпринимателей в целях определения спроса/потребности в предоставлении мест под размещение нестационарных торговых объектов (далее – НТО);    с участием органов местного самоуправления подготовка предложений по изменению схемы размещения НТО (расширение перечня объектов);    утверждение актуализированной схемы размещения НТО;    проведение мониторинга с целью определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок (выхода с рынка), и их устранение |
| 25.6. | Содействие повышению качества реализуемой продукции, произведенной на территории Крымского района Краснодарского края, путем проведения краевого конкурса в области качества «Сделано на Кубани» | повышение конкуренции и качества услуг;  размещение на упаковке товаров знака качества «Сделано на Кубани» | 2022 – 2025 | количество товаров, на упаковке которых производителям дано право на безвозмездной основе размещать знак качества «Сделано на Кубани», единиц | 12 | 2 | 0 | Проведено информирование промышленных предприятий о проведении краевого конкурса в области качества «Сделано на Кубани» (письмо от 14.01.202г. №15-08/124).  На официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район размещена ссылка (баннер) «Сделано на Кубани» (краевой конкурс качества).  3.02.2022г на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район в разделе «Новости» (https://krymsk-region.ru/deyatelnost/ekonomika/ob-itogah-konkursa-programmy-100-luchshih-tovarov-rossii-2021-goda/) и в социальных сетях (https://vk.com/smi.krymsk.novosti?w=wall-175238233\_17282, https://ok.ru/groupkrymskregion/topic/154664301342888, https://zen.yandex.ru/media/id/5c0e28249e2c8400a953f13d/ob-itogah-konkursa-programmy-100-luchshih-tovarov-rossii-2021-goda-61fb8e25859fe530d0a26d28) размещена информация об итогах конкурса Программы 100 лучших товаров России 2021 года.  19.01.2022г. на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район в разделе «Новости» и в социальных сетях размещено информационное сообщение о начале приема заявок для участия в IX краевом конкурсе в области качества «Сделано на Кубани» https://krymsk-region.ru/deyatelnost/ekonomika/10-yanvarya-2022-goda-startoval-priem-zayavok-na-uchastie-v-ix-kraevom-konkurse-v-oblasti-kachestva-sdelano-na-kubani/, https://vk.com/smi.krymsk.novosti?w=wall-175238233\_16754, https://ok.ru/groupkrymskregion/topic/154612282994856,  https://zen.yandex.ru/media/id/5c0e28249e2c8400a953f13d/10-ianvaria-2022-goda-startoval-priem-zaiavok-na-uchastie-v-ix-kraevom-konkurse-v-oblasti-kachestva-sdelano-na-kubani-61e7c85c8a4891364b019478, а также на сайте районной газеты «Призыв» (https://призыв24.рф/obshhestvo/44511-startoval-ix-kraevoj-konkurs-v-oblasti-kachestva-sdelano-na-kubani). | управление инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 1. Рынок санаторно-курортных и туристских услуг | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование Крымский район имеет чрезвычайно высокий потенциал развития туристско-рекреационных зон. Природное богатство территорий, развитая инфраструктура, непосредственная близость к  морскому побережью,  многонациональность населения - основа для развития различных видов туризма, в том числе и этнографического.  Различные виды туристической деятельности окажут благоприятное влияние на инвестиционный климат.  Общая характеристика развития конкуренции на рынке туристических услуг, включая следующие параметры:  - количество средств размещения – 37;  - объекты туристкого показа – 9;  - туристические компании – 7.  В настоящее время количество функционирующих средств размещения составляет 34 объекта с емкостью 1427 мест. Средняя заполняемость средств размещения Крымского района составила – 62,0 %. Три средства размещения временно не функционируют, выставлены на продажу.  Основные проблемные вопросы, сдерживающие развитие курортного комплекса Крымского района:  -недостаток либо отсутствие инвестиций объектов курортного комплекса;  -низкий уровень качества оказания гостиничных услуг, низкий уровень квалификации персонала. | | | | | | | | | |
| 26.1. | Увеличение количества объектов размещения для временного проживания туристов, состоящих в отраслевом перечне гостиничных предприятий, с целью развития конкурентной среды на рынке гостиничных и туристских услуг | повышение конкуренции за счет упорядочения деятельности услуг временного размещения туристов | 2022 – 2025 | количество объектов размещения для туристов,  единиц | 36,0 | 36,0 | 37,0 | На территории МО Крымский район по итогам 1 кв 2022 года в реестре СР состоят 37 средств размещения. Из них 34 действуют, 3 не осуществляют деятельность временно. Санаторно-курортные организации на территории МО Крымский район отсутствуют. | управление инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 26.1.1. | Увеличение количества объектов размещения для временного проживания туристов, состоящих в отраслевом реестре санаторно-курортных и гостиничных предприятий, введенных в эксплуатацию в результате реализации инвестиционных проектов согласно протоколам о намерениях (инвестиционным соглашениям), заключенным с администрацией Краснодарского края либо министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края | повышение конкуренции за счет роста количества объектов размещения туристов, введенных в эксплуатацию в результате реализации инвестиционных проектов | 2022 – 2025 | количество объектов размещения для туристов, введенных в эксплуатацию в результате реализации инвестиционных проектов, единиц | 0 | 0 | 0 | Протоколы о намерениях (инвестиционные соглашения) на строительство КСР отсутствуют | управление инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 26.2. | Продвижение санаторно-курортного потенциала Крымского района | информирование отраслевых предприятий о мерах господдержки; | 2022 – 2025 | количество проведенных мероприятий, единиц | 1 | 1 | 1 | Регулярно на постоянной основе проводится информирование руководителей средств размещения и объектов турпоказа, руководителей туристических агентств о мерах господдержки | управление инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| реализация мероприятий по организации классификации средств размещения | количество средств размещения высшей категории - 4 и 5 звезд, единиц | 0 | 0 | 0 | На постоянной основе проводится информирование руководителей средств размещения о необходимости проведения классификации средства размещения. По итогу 1 кв.2022 года 24 средств размещения имеют классификацию, это «без звезд», 1,2, и 3 звезды | управление инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 26.3. | Повышение конкурент-носпособности курортного комплекса Крымского района | реализация Концепции развития санаторно-курортной и туристской отрасли | 2022 – 2025 | туристский поток всего, тыс. человек | 35 | 38 | 4,9 | По итогу  1-го квартала 2022 года турпоток составил 4,9 тыс. человек | управление инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 1. Рынок продукции машиностроения | | | | | | | | | |
| Отрасли машиностроения Крымского района включают производство машин и оборудования, а также ремонт и монтаж машин и оборудования. В настоящее время машиностроение представлено предприятием по производству лифтового оборудования ООО «КАХМАН», а также обособленным подразделением в Краснодарском крае ООО «Интерэнергостроймонтаж», которое выполняет работы по монтажу оборудования в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство ПГУ-ТЭС «Ударная» в Киевском сельском поселении Крымского района.  За 2 месяца 2022 года по машиностроительным видам деятельности отгружено товаров собственного производства на сумму 107,243 млн. рублей или в 5,9 раза больше аналогичного периода 2021 года. Индекс промышленного производства составил 572,5%.  Административных барьеров для входа на рынок частного бизнеса нет. | | | | | | | | | |
| 27.1. | Сбор и анализ актуальной информации о состоянии конкурентной среды на рынке машиностроения | обеспечение максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на товарном рынке | 2022 – 2025 | доля организаций частной формы собственности на рынке продукции машиностроения, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Реализуется инвестиционный проект «Строительство завода по производству лифтового оборудования», инвестор ООО «Кахман». Срок реализации проекта – 2019-2023 годы. Объем инвестиций по проекту составит 298,4 млн. рублей.  Реализация проекта предусматривает создание производственно-технического комплекса по выпуску высокотехнологичных лифтов мощностью до 5000 лифтокомплектов в год. На первом этапе проекта были привлечены инвестиции на приобретение оборудования, на приобретение производственных помещений, на запуск производства. Всего освоено 175 млн. рублей. Создано 54 новых рабочих мест.  Приобретены производственные помещения, основное металлообрабатывающее оборудование цеха производства лифтов, запущен цех покраски, сварочные кондуктора, и оснастки. На сегодняшний день производство активно работает. | управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования крымский район |
| 27.2. | Поддержка и повышение заинтересованности организаций частной формы собственности в осуществлении деятельности в сфере машиностроения | оказание мер государственной поддержки предприятиям машиностроения | 2022 – 2025 | размещение информации о мерах государственной поддержки на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район, наличие | 1 | 1 | 1 | Актуальная информация о льготных займах, предоставляемых УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края», размещена на официальном сайте администрации МО Крымский район <https://krymsk-region.ru/inflenta-category/gosudarstvennaya-podderzhka-predpriyatij-promyshlennosti/>,  направлено информационное письмо промышленным предприятиям  Информация о принятых мерах федеральной и региональной государственной поддержки для субъектов экономики в условиях введения экономических санкций в отношении РФ размещена на официальном сайте администрации МО Крымский район (<https://krymsk-region.ru/inflenta/federalnye-mery-gosudarstvennoj-podderzhki-biznesa-po-sostoyaniyu-na-18-marta-2022-g/>), направлено информационное письмо промышленным предприятиям (исх.№15-08/1337 от 22.03.2022г.).  Также на официальном сайте муниципального образования Крымский район размещена ссылка (баннер) УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края»  (раздел «Навигатор мер поддержки | управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования крымский район |
| 1. Рынок водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | |
| На территории муниципального образования Крымский район деятельность по водоснабжению осуществляют 2 предприятия: ООО «Водоканал Крымск» и МУП «Варениковское коммунальное хозяйство».  ООО «Водоканал Крымск» является гарантированным поставщиком ресурса на территории 9 поселений: Крымское городское, Мерчанское, Пригородное, Нижнебаканское, Молдаванское, Киевское, Кеслеровское, Южное и Троицкое сельские поселения.  Предприятие обслуживает 705,7 км водопроводных сетей (из них 557,1 переданы в аренду, 148,6 км – бесхозяйные), из них 254,1км городских и 451,6 км в сельских населенных пунктах, в аренде 42 (в том числе 6 бесхозяйных) водозаборных скважин, из них 35 скважин расположены в сельской местности.  МУП «Варениковское коммунальное хозяйство» является гарантированным поставщиком ресурса на территории трех сельских поселений Крымского района, обеспечивая услугой водоснабжения Варениковское, Адагумское и частично Кеслеровское сельские поселения Крымского района и распоряжается сетевым хозяйством на праве хозяйственного ведения.  Предприятие обслуживает 176,3 км водопроводных сетей, 16 водозаборных скважины.  Доля населённых пунктов Крымского района, обеспеченного централизованным водоснабжением составляет 78%.  Услугой централизованного водоотведения на территории Крымского района пользуются 55% жителей.  На территории муниципального образования Крымский район расположено 2 очистных сооружения, общей мощностью 46,4 тыс.м3/сутки. Комплекс канализационных сооружений города Крымска состоит из 10 канализационных насосных станций, главной канализационной насосной станции и очистных сооружений канализации. Проектная мощность очистных сооружений города Крымска - 46 тыс.м3/сутки.  Общая протяжённость сетей канализации по району составляет 147,5 км.  Основная масса объектов водоснабжения имеет высокую степень износа.  В настоящее время в крае стоит задача модернизации объектов водоснабжения и эффективного управления их развитием за счет привлечения инвестиций. Мероприятия планируются в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и регионального проекта «Качество питьевой воды».  В муниципальных образованиях Краснодарского края во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 2 сентября 2018 г.  № Пр-1623 «Об установлении законодательного запрета деятельности государственных и муниципальных унитарных предприятий на конкурентных рынках» рассматриваются вопросы реорганизации действующих МУП, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения населению. | | | | | | | | | |
| 28.1. | Заключение концессионного соглашения, предусматривающего передачу муниципального имущества муниципального предприятия концессионерам в целях его модернизации, улучшения характеристик и эксплуатационных свойств систем водоснабжения и водоотведения | заключение  концессионного соглашения по модернизации систем водоснабжения и водоотведения | 2022-2025 | доля полезного отпуска ресурсов, реализуемых муниципальными унитарными предприятиями, в общем объеме таких ресурсов, реализуемых в районе (водоснабжение /водоотведение), процентов | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Сельскими поселениями Крымского района ведется работа по регистрации объектов водоснабжения и водоотведения, с целью передачи полномочий и с дальнейшим заключением концессионного соглашения.  По состоянию на 31.03.2022 года на территории Крымского района находится 373 объекта водоснабжения и водоотведения. Зарегистрировано 238 объектов, что составляет 63,8% от общего количества объектов | управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической  безопасности администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| количество заключенных концессионных соглашений,  единиц | 0 | 0 | 0 |
| уровень потерь воды в водопроводных сетях, процентов | 40,1 | 40,1 | 53,8 |  |
| 1. Электроэнергетика | | | | | | | | | |
| В Крымском районе функционируют филиалы сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии: АО «НЭСК-электросети», ПАО «Кубаньэнерго» (Юго-западные электрические сети, Крымский участок), а также ООО «Агропромышленные активы»..  Доля организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность по производству электроэнергии на розничном рынке и осуществляющих деятельность по купле-продаже электроэнергии (энергосбытовую деятельность) на розничном рынке, составляет 100 %.  В настоящее время на территории Крымского района реализуется инвестиционный проект «Строительство ПГУ-ТЭС «УДАРНАЯ» (инвестор - ООО «ВО «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ», г.Москва). Мощность ТЭС - «Ударная» составит 500 МВт. Строительство электростанции позволит уменьшить энергодефицит в Краснодарском крае и поддержать стабильную работу энергосистемы Крымского полуострова. Объём инвестиций по проекту составит 55,435 млрд. рублей, его завершение запланировано в 2023 году. | | | | | | | | | |
| 29.1. | Поддержка инвестиционных проектов, направленных на внедрение новых современных технологий, в том числе, энергосберегающих | развитие добросовестной конкуренции на товарном рынке | 31 декабря 2025 г. | доля организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность по производству электроэнергии на розничном рынке и осуществляющих деятельность по купле-продаже электроэнергии (энергосбытовую деятельность) на розничном рынке, составляет 100 процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Реализуется инвестиционный проект «Строительство ПГУ-ТЭС «УДАРНАЯ». Инвестор - ООО «ВО «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ», г.Москва. Мощность ТЭС - «Ударная» составит 500 МВт.  Суть проекта заключается в строительстве электростанции, работа которой направлена на уменьшение энергодефицита в Краснодарском крае и поддержание стабильной работы энергосистемы Крымского полуострова.  Объём инвестиций по проекту составит 55,435 млрд. рублей, его завершение запланировано в 2023 году. В результате реализации планируется создание 250 новых рабочих мест. По проекту уже освоено 11,9 млрд.рублей. | управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической  безопасности администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 1. Рынок виноградарства и виноделия | | | | | | | | | |
| Виноградарство и виноделие в Крымском районе в его современном виде исторически возникло значительно раньше, чем в других западных и юго-западных районах Краснодарского края, в том числе и на Черноморском побережье.  На сегодняшний день площадь виноградников насчитывает 1491 гектаров, из них более 1055 гектаров находятся в плодоносящем возрасте. Ведущим направлением в виноградарстве является возделывание технических сортов для производства винодельческой продукции. | | | | | | | | | |
| 30.1. | Предоставление мер государственной поддержки на закладку и уход за виноградниками, на возмещение части затрат, связанных с развитием питомниководческой базы, проведением селекционных мероприятий и переходом на интенсивную систему возделывания виноградников | обеспечение мероприятий по закладке виноградников в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 2022 – 2025 | площадь закладки виноградников в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. га ежегодно | 0,02 | 0,03 | 0,004 | В 1-ом квартале 2022 года заложено 4 га виноградников | управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Крымский район |
| 30.2. | Обеспечение продвижения винодельческой продукции, произведенной на территории Крымского района Краснодарского края на потребительский рынок путем участия предприятий в выставках, инфотурах, форумах и т.п. | создание условий для обеспечения потребительского рынка винодельческой продукцией высокого качества;  участие предприятий винодельческой отрасли в конгрессно-выставочных мероприятиях | 2022 – 2025 | количество участников в совместных мероприятиях,  не менее единиц | 1 | 2 | - |  | управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Крымский район |
| 1. Рынок спортивных услуг | | | | | | | | | |
| По итогам 1-го квартала 2022 года в муниципальном образовании Крымский район доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 56,9 %. Общее количество спортивных сооружений составило 271 объект.  В соответствии с Указом Президентом Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития России до 2030 года» поставлена задача к 2030 году обеспечить увеличение до 70 % доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | | | | | | | | | |
| 31.1. | Вовлечение граждан в занятия физической культурой и спортом на регулярной основе | увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2022 – 2025 | доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  процентов | 56,6 | 58,0 | 56,9 | Привлечено к занятиям физической культурой и спортом 71 210 человек (+450 в 2022 году). Квартальный показатель достигнут. Запланирован ряд мероприятий поквартально для различных категорий граждан, которые позволят достигнуть годового планового показателя. | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район |
| 31.2. | Развитие сети спортивных сооружений на территории Крымского района Краснодарского края | повышение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | 2022 – 2025 | обеспеченность спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, процентов | 58,3 | 58,4 | 58,3 | Проведена корректировка сметной документации на строительство объекта «Строительство центра единоборств по адресу: Краснодарский край, Крымский район, город Крымск, улица Привокзальная, 16-а», получено положительное заключение государственной экспертизы. Заключен Муниципальный контракт № 081850000082100803-1С от «31» декабря 2021 года, подрядчик Общество с ограниченной ответственностью  «СТОУМ ГРУПП». Цена контракта: 90 338 732 два рубля**.** В настоящее время выполнены работы по восстановлению частичных конструкций фундамента. Заключен договор на выполнение инженерно-геодезических изысканий с ООО "ГЕОТЕХПРОЕКТ, на оказание услуг по осуществлению авторского надзора с ООО «Проектстройсервис».  В настоящее время проводятся мероприятия по строительству центра единоборств, которые позволят достигнуть плановый показатель к концу 2022 года. |
| 31.3. | Формирование перечня физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги, на территории муниципального образования Крымский район | повышение уровня информированности организаций и населения | 2022 – 2025 | направление информации в министерство физкультуры и спорта Краснодарского края, наличие | 1 | 1 | 1 | Перечень физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги, на территории муниципального образования Крымский район сформирован |
| **Индивидуальные товарные рынки муниципального образования Крымский район** | | | | | | | | | |
| 1. Рынок архитектурно-строительного проектирования | | | | | | | | | |
| В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации документы территориального планирования являются основой для сбалансированного развития территорий и застройки Крымского городского и сельских поселений муниципального образования Крымский район, а также для осуществления рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения.  [Архитектурное проектирование](http://www.proektirovanie-krasnodar.ru/?p=2094) – самый важный этап в  строительстве, от него зависит будущий строительный объект, а именно – то, как он будет выглядеть, то как долго он прослужит, будут ли сложности у компании, которая будет выполнять строительные и монтажные работы.  Архитектурно-строительное проектирование осуществляют различные организации, в том числе проектные организации и проектные бюро.  Рынок архитектурно-строительного проектирования муниципального образования Крымский район представлен 1 ГБУ, 2 АО, 7 ООО и 12 индивидуальными предпринимателями.  Большинство потребителей услуг архитектурно-строительного проектирования удовлетворены качеством и стоимостью услуг на данном рынке. | | | | | | | | | |
| 32.1. | Размещение информации о порядке проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в сети «Интернет». | наличие в сети «Интернет» в свободном  доступе информации о порядке проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Исключение случаев создания препятствий для осуществления предпринимательской деятельности. | 2022-2025 | доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования, процентов | 79,5 | 79,5 | 79,5 | Рынок архитектурно-строительного проектирования муниципального образования Крымский район представлен 1 ГБУ, 2 АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» и АО «Южморгеология», 7 ООО (ООО «Межрегиональные проектные решения», ООО «Межрегиональный центр», ООО «Техспектр», ООО «Градальянс», ООО «Лотос», ООО «Новоросгеология», ООО ПИ «Центрэкспертпроект» и 12 индивидуальными предпринимателями,  которые оказывают услуги проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. | управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 1. Рынок пищевой продукции | | | | | | | | | |
| На рынке пищевой продукции на территории муниципального образования Крымский район осуществляют деятельность свыше 50 производителей, в том числе 23 предприятия (преимущественно малые предприятия) и 30 индивидуальных предпринимателей.  В общем объеме оборота хозяйствующих субъектов на территории Крымского района доля предприятий, производящих пищевую продукцию незначительна и составляет всего 2,0%.  Перспективы развития пищевой и перерабатывающей промышленности в Крымском районе:  - улучшение качества и безопасности продукции за счет внедрения международных систем менеджмента качества ИСО;  - модернизация производственных цехов и инфраструктуры предприятий;  - повышение эффективности использования всех составных частей продукции за счет роста переработки;  - переход пищевой и перерабатывающей промышленности к ресурсосберегающим технологиям, обеспечивающим безотходное производство и производство с минимальным воздействием на экологию;  - производство экологически чистых продуктов питания.  Муниципальное образование Крымский район принимает активное участие в программе по импортозамещению. Продукция, произведенная на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности Крымского района, изготовляется из сырья собственного производства. | | | | | | | | | |
| 33.1. | Обеспечение продвижения продукции пищевой и перерабатывающей промышленности на потребительский рынок путем хозяйствующих субъектов пищевой и перерабатывающей промышленности в выставках, инфотурах, форумах и т.п. Содействие формированию конкурентоспособного ассортимента производимой продукции | создание условий для привлечения хозяйствующих субъектов в указанную сферу, расширение рынка сбыта. | 2022-2025 | количество мероприятий, в которых приняли участия хозяйствующие субъекты пищевой и перерабатывающей промышленности Крымского района, единиц | 1 | 1 | - | - | управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Крымский район |
|  | прирост объема производства пищевой продукции, процентов | 118,4 | 102,1 | 101,1 | Прирост объема производства обеспечен за счет увеличения выпуска крупы ООО «Назарис» | управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Крымский район, управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район |
| 1. Рынок стекольной промышленности | | | | | | | | | |
| На территории муниципального образования Крымский район осуществляет хозяйственную деятельность Филиал ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» в г.Крымске - это пятый стекольный завод, который группа компаний «Анадолу джам» построила в России, но первый, возведённый «с нуля».  Основная цель предприятия – использование передовых технологий для получения продукции высокого качества по конкурентоспособной цене.  Мощность предприятия рассчитана на производство 400 тонн стеклотары в сутки. Предприятие специализируется на производстве стеклотары (винные, шампанские, пивные бутылки и стеклотара для безалкогольной продукции).  Филиал ООО ««Русджам Стеклотара Холдинг» в г.Крымске, обладая новейшими технологиями и инфраструктурой, обеспечивая высокий уровень качества продукции и сервиса в соответствии с международными стандартами, является лидером российского рынка стеклотары.  Являясь крупнейшим поставщиком стеклотары для рынка вина, предприятие интенсивно диверсифицирует портфель производимой продукции. Предприятие зарекомендовало себя как надежный поставщик продукции для производителей вина, шампанского и безалкогольных напитков. | | | | | | | | | |
| 34.1. | Обеспечение информационного взаимодействия о возможности принятия участия в программах государственной поддержки на федеральном и региональном уровнях, в т.ч. оказываемых департаментом промышленной политики Краснодарского края, Фондом микрофинансирования Краснодарского края, Гарантийным фондом Краснодарского края и другими институтами развития | содействие развитию отрасли производства стеклотары на территории Крымского района, в т.ч. с использованием мер государственной поддержки | 2022-2025 | направление информации о возможности принятия участия в программах государственной поддержки на федеральном и региональном уровнях, единиц | 1 | 1 | 1 | Актуальная информация о льготных займах, предоставляемых УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края», размещена на официальном сайте администрации МО Крымский район <https://krymsk-region.ru/inflenta-category/gosudarstvennaya-podderzhka-predpriyatij-promyshlennosti/>,  направлено информационное письмо промышленным предприятиям  Информация о принятых мерах федеральной и региональной государственной поддержки для субъектов экономики в условиях введения экономических санкций в отношении РФ размещена на официальном сайте администрации МО Крымский район (<https://krymsk-region.ru/inflenta/federalnye-mery-gosudarstvennoj-podderzhki-biznesa-po-sostoyaniyu-na-18-marta-2022-g/>), направлено информационное письмо промышленным предприятиям (исх.№15-08/1337 от 22.03.2022г.).  Также на официальном сайте муниципального образования Крымский район размещена ссылка (баннер) УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края»  (раздел «Навигатор мер поддержки») | управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район, администрация Крымского городского поселения |
| 34.2. | Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район о действующих производствах и новых образцах продукции, выпускаемой на территории муниципального образования Крымский район | популяризация промышленности, продвижение промышленного и инвестиционного потенциала муниципального образования Крымский район | 2022-2025 | информация на официальном сайте муниципального образования, наличие | 1 | 1 | 1 | На официальном сайте администрации МО Крымский район (раздел «Новости») и в социальных сетях размещена информация о филиале ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» в г.Крымске (<https://vk.com/smi.krymsk.novosti?w=wall-175238233_17635>, <https://ok.ru/groupkrymskregion/topic/154714736406696>,  <https://zen.yandex.ru/media/id/5c0e28249e2c8400a953f13d/filial-ooo-rusdjam-steklotara-holding-v-gkrymske-620e50ebf82ac4159e584d7b>, <https://krymsk-region.ru/>)  По итогам конкурса Программы «100 лучших товаров России 2021 года» продукция филиала ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» в г.Крымске упаковка стеклянная: бутылки из желто-зеленого (оливкового) стекла для растительного масла, оливкового масла и другой аналогичной продукции удостоена высокого звания лауреата, упаковка стеклянная: бутылки для вина, шампанского, пива и безалкогольных сильногазированных напитков из желто-зеленого (оливкового) стекла определена дипломантом конкурса  3.02.2022г. информация об итогах конкурса Программы 100 лучших товаров России 2021 года размещена на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район в разделе «Новости» (<https://krymsk-region.ru/deyatelnost/ekonomika/ob-itogah-konkursa-programmy-100-luchshih-tovarov-rossii-2021-goda/>) и в социальных сетях (<https://vk.com/smi.krymsk.novosti?w=wall-175238233_17282>, <https://ok.ru/groupkrymskregion/topic/154664301342888>, <https://zen.yandex.ru/media/id/5c0e28249e2c8400a953f13d/ob-itogah-konkursa-programmy-100-luchshih-tovarov-rossii-2021-goda-61fb8e25859fe530d0a26d28> | управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район |

Раздел 3. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Крымском районе Краснодарского края

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  системного мероприятия | Решаемая проблематика | Срок  исполнения  мероприятия | Результат исполнения  мероприятия | Информация об исполнении по итогам за 1-ый квартал 2022 года | Ответственный исполнитель,  соисполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| 1.1. | Участие в конгрессно-выставочных мероприятиях с участием товаропроизводителей Краснодарского края | недостаточное информирование потенциальных потребителей о выпускаемой продукции предприятиями Крымского района | ежегодно, в соответствии с утверждённым календарным планом мероприятий | увеличение числа проинформированных потребителей о продукции, выпускаемой предприятиями Крымского района | Филиал ООО «Ру-сджам Стеклотара Холдинг» в г.Крымске принял участие в 29-й международной выставке продук-тов питания, напитков и сырья для их производ-ства в г.Москве (7-11.02.2022г.).  ООО «Кахман» и ООО «Варениковский завод строительных материалов» приняли участие в международной архитектурно-строительной вы-ставке «YugBuild-2022» в г.Краснодаре (01-04.03.2022г.). | управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район,  управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Крымский район |
| 1.2. | Актуализация размещенного на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район Каталога промышленной продукции, Каталога строительных материалов | информирование потенциальных потребителей о продукции, выпускаемой промышленными предприятиями Крымского района | 2022 – 2025 | увеличение числа проинформированных потребителей о продукции, выпускаемой промышленными предприятиями Крымского района | В целях информирования потребителей на официальном сайте администрации в сети «Интернет» размещен электронный каталог строительных материалов, производимых предприятиями муниципального образования Крымский район | управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район |
| 1.3. | Содействие повышению качества и культуры в торговле и сервисе | наличие фактов продажи товара и оказания услуг ненадлежащего качества, без необходимой документации. Недостаточная удовлетворенность потребителя в качественных, безопасных товарах и услугах по доступным ценам | 2022 – 2025 | формирование комфортной потребительской среды, повышение качества обслуживания, стабилизация цен | Повышение качества и культуры в торговле и сервисе достигается за счет проведения систематической работы по следующим направлениям: внедрение прогрессивных форм обслуживания; установление наиболее удобного режима работы предприятий и их подразделений, непосредственно оказывающих услуги населению. Это создает возможность посещать предприятия торговли и сферы сервиса по пути на работу или с работы, что приводит к экономии времени потребителя на дорогу. | управление инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район, администрация Крымского городского поселения |
| 1.4. | Упорядочение и развитие сферы дорожного сервиса в рамках деятельности межведомственной комиссии по изучению состояния объектов дорожного сервиса на территории Краснодарского края | повышение качества придорожного сервиса и придорожной инфраструктуры | 2022 – 2025 | создание комфортных условий для туристов, путешествующих по территории Краснодарского края на автомобильном транспорте | На территории Крымского района в 1-ом квартале 2022 года "Межведомственная комиссия по изучению состояния объектов дорожного сервиса на территории Краснодарского края" не проводилась | управление инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район |
| 1.5. | Организация участия в конгрессно-выставочных мероприятиях федерального, межрегионального и регионального уровней предприятий, товары которых отмечены знаком качества «Сделано на Кубани» | недостаточная информационная поддержка качественных товаров края | 2022 – 2025 | повышение узнаваемости товаров со знаком качества «Сделано на Кубани» на территории Краснодарского края и за его пределами | ООО «Кахман» и ООО «Варениковский завод строительных материалов» приняли участие в международной архитектурно-строительной вы-ставке «YugBuild-2022» в г.Краснодаре (01-04.03.2022г.) | управление инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район, управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район |
| 1.6. | Содействие развитию многоформатной торговли, в том числе интернет-торговли | высокая доля торговых сетей на местных товарных рынках реализации продовольственных товаров | 2022 – 2025 | удовлетворение потребительского спроса путем возможного осуществления покупок различными способами в многоформатной торговле | Администрация муниципального образования Крымский район не препятствует развитию отдельных форматов торговли. В том числе интернет - торговле. Открываются пункты выдачи: Wildberries, OZON, Lamoda. | управление инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район |
| 1.7. | Содействие проведению закупочных сессий торговыми  сетевыми компаниями с местными товаропроизводителями | недостаточное взаимодействие торговых сетевых компаний и местных товаропроизводителей в прямых поставках | 2022-2025 | увеличение числа местной продукции на полках сетевых торговых компаний | Сетевыми торговыми компаниями (Магнит, Пятерочка, Светофор, Доброцен) осуществляется торговля продовольственными и непродовольственнными товарами товаропроизводителей Краснодарского края. Также в целях реализации сельскохозяйственной продукции выращенной в личных подсобных хозяйствах и крестьянско-фермерских хозяйстворганизовываются организуются сельскохозяйственные и универсальные ярмарки, ярмарки "выходного дня" | управление инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район |
| 1. Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | | | | | | |
| 2.1. | Расширение практики применения совместных закупок | обеспечение единообразного подхода к описанию объекта закупки и условий исполнения контракта,  минимизация трудозатрат заказчиков Краснодарского края, а также коррупционных рисков и нарушений при проведении закупок | 2022 – 2025 | оптимизация процедур муниципальных закупок; увеличение числа участников совместных закупок | Закупки осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  Проведена 1 совместная закупка «Поставка бланков документов об образовании для образовательных организаций муниципального образования Крымский район в 2022 году» на сумму 289 227,57 руб. | администрация муниципального образования Крымский район, МКУ «Уполномоченное учреждение в сфере закупок» муниципального образования Крымский район |
| 1. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение   административных барьеров | | | | | | |
| 3.1. | Проведение мониторинга с целью определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами для входа на рынок (выхода с рынка), и их устранение | избыточные ограничения для деятельности субъектов предпринимательства | 2022 – 2025 | устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров | В муниципальном образовании Крымский район административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами для входа на рынок (выхода с рынка) нет | структурные подразделения администрация муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 3.2. | Оптимизация процессов предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их оказания и снижения их стоимости | недостаточный уровень удовлетворенности качеством и условиями предоставления услуг их получателями | 2022 – 2025 | устранение избыточного муниципального регулирования и снижение административных барьеров | Административные процедуры предоставления государственных (муниципальных) услуг утверждены административными регламентами предоставления государственных муниципальных услуг | структурные подразделения администрация муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского район |
| 3.3. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | выявление положений, вводящих избыточные административные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и краевого бюджета | 2022 – 2025 | проведение оценки регулирующего воздействия в отношении всех проектов муниципальных нормативных правовых актов, относящихся к соответствующей предметной области  (100 %)  проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в соответствии с утвержденными планами  (100 %) | По итогам 1-го квартала 2022 года подготовлено 1 заключение | структурные подразделения администрация муниципального образования Крымский район |
| 3.4. | Улучшение условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в Крымском районе Краснодарского края | создание наиболее комфортных и безбарьерных условий для инвесторов и предпринимателей на территории Крымского района Краснодарского края | 2022 – 2025 | внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации | Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере социального предпринимательства, проинформированы о возможности получения государственной услуги по признанию субъекта МСП социальным предприятием | управление инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район |
| 3.5. | Реализация мер по предоставлению налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на товарных рынках Крымского района Краснодарского края | создание наиболее комфортных условий деятельности хозяйствующих субъектов | 2022 – 2025 | увеличение доли присутствия частного бизнеса на товарных рынках Крымского района Краснодарского края | В 1-ом квартале 2022 года налоговые льготы не предоставлялись | управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район, хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на товарных рынках Крымского района |
| 3.6. | Повышение эффективности системы государственного управления регионом и удовлетворенности получателями качеством и условиями предоставления государственных (муниципальных) услуг через реализацию проекта «Бережливая Кубань» | недостаточный уровень удовлетворенности качеством и условиями предоставления государственных (муниципальных) услуг их получателями | 2022 – 2025 | снижение времени протекания административных процессов и их оптимизация, улучшение качества предоставляемых услуг населению | Административные процедуры предоставления государственных (муниципальных) услуг утверждены административными регламентами предоставления государственных муниципальных услуг | структурные подразделения администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 1. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности Краснодарского края и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию | | | | | | |
| 4.1. | Разработка, утверждение и выполнение комплекса мероприятий (программы) по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с государственным участием, муниципальными некоммерческими организациями, наделенными правом осуществления предпринимательской деятельности | влияние муниципальных предприятий на развитие конкуренции | 2022 – 2025 | совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию | Муниципальные предприятия присутствуют на 3 товарных рынках из 34 товарных рынков Крымского района | управление имущественных отношений администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 4.2. | Оптимизация количества муниципальных унитарных предприятий | принятие решений о реорганизации или ликвидации неэффективных МУП | 2022 – 2025 | сокращение количества унитарных предприятий, осуществляющих деятельность на товарных рынках с развитой конкуренцией, путем приватизации, ликвидации либо реорганизации | В собственности муниципального образования Крымский район - 1 МУП, в собственности Крымского городского поселения – 2 МУПа, в собственности Варениковского сельского поселения -2 МУПа, один из которых - субъект естественных монополий | управление имущественных отношений администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 4.3. | Опубликование и актуализация на официальном портале исполнительных органов государственной власти Краснодарского края в сети «Интернет» информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Крымского района, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременение правами третьих лиц | обеспечение равных условий доступа к информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Крымского района, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременение правами третьих лиц | 2022 – 2025 | совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности | Информация об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Крымского района размещается на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район в сети «Интернет» | управление имущественных отношений администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 1. Мероприятия, направленные на создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки | | | | | | |
| 5.1. | Выявление факторов, сдерживающих развитие конкуренции на территории Крымского района Краснодарского края | наличие административных барьеров для вхождения на конкурентные товарные рынки частных компаний | 2022 – 2025 | создание условий доступа хозяйствующим субъектам на товарные рынки, мониторинг наличия административных барьеров входа на рынки | С начала 2022 года факторов, сдерживающих развитие конкуренции на территории Крымского района не выявлено | структурные подразделения администрации муниципального образования крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 5.2. | Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям Крымского района в реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции:  1) организация торговли в формате «ярмарки выходного дня», на торговых площадках муниципальных образований;  2) проведение сезонных сельскохозяйственных ярмарок на территориях муниципальных образований;  3) организация выездной торговли непосредственно сельхозтоваропроизводителями | расширение инфраструктуры реализации произведённой сельскохозяйственной продукции на территории Крымского района | 2022 – 2025 | повышение возможности для сельскохозяйственных товаропроизводителей для реализации произведённой ими сельскохозяйственной продукции и повышению доступности продуктов питания местного производства для населения | За 1-ый квартал 2022 года проведено 10 ярмарок выходного дня. | управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Крымский район |
| 5.3. | Проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках Крымского района Краснодарского края | оценка состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности и определение удовлетворённости потребителей качеством товаров, работ и услуг и состоянием ценовой конкуренции | 2022 – 2025 | наличие актуальной информации о состоянии конкуренции на товарных рынках и степени удовлетворённости потребителей качеством товаров, работ и услуг и состоянием ценовой конкуренции | В целях повышения уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования Крымский район на официальном сайте администрации в сети «Интернет» создан раздел «Деятельность» подраздел «Стандарт развития конкуренции», в котором размещается вся актуальная информация: Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг | Администрация Крымского района (krymsk-region.ru) | структурные подразделения администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 1. Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере | | | | | | |
| 6.1. | Включение пунктов о необходимости сохранения целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в концессионные соглашения с немуниципальными организациями, реализующими в социальной сфере проекты с применением механизмов государственно-частного партнёрства на территории Крымского района Краснодарского края | обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | 2022 – 2025 | обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | В собственности муниципального образования Крымский район не имеется какого-либо имущества, в отношении которого возможно заключение концессионных соглашений. Так, перечень возможных объектов концессионного соглашения предусмотрен частью 1 статьи 4 115-ФЗ. Муниципальное образование Крымский район не имеет в собственности объектов, относящихся к указанным категориям, не закреплённых за какими-либо учреждениями или предприятиями | структурные подразделения администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 1. Мероприятия, направленные на содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, культура, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных районах) | | | | | | |
| 7.1. | Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере на муниципальном уровне | снижение нагрузки на местный бюджет, привлечение дополнительного финансирования на реализацию социально значимых проектов; выявление лучших практик использования механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства | 2022 – 2025 | заключение концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, культура) | По итогам  1-го квартала 2022 года отсутствуют концессионные соглашения о государственно-частном партнерстве в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, культура) | структурные подразделения администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 1. Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства», включая наличие в региональных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятия, направленные на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и развитие «социального предпринимательства» в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории Российской Федерации технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства» | | | | | | |
| 8.1. | Предоставление субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Краснодарском крае» государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества», утвержденной постановлением главы администрации (губернатором) Краснодарского края от 19 октября 2015 г. № 975 | развитие механизмов взаимодействия органов исполнительной власти Краснодарского края и социально ориентированных некоммерческих организаций для решения социальных проблем в Краснодарском крае,  поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих собственные общественно полезные программы, направленные на решение социальных проблем | 2022 – 2025 | количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших гранты (субсидии) для поддержки общественно полезных программ | В 1-ом квартале 2022 года социально ориентированные некоммерческие организации не получали гранты (субсидии) для поддержки общественно полезных программ | Организационный отдел администрации муниципального образования Крымский район |
| 8.2. | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сферах здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни | недостаточная информированность населения о мерах профилактики, направленных на сохранение и укрепление здоровья, в том числе на предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и развития | 2022 – 2025 | содействие развитию негосударственных социально ориентированных некоммерческих организаций | В 1-ом квартале 2022 года социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сферах здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни поддержка не оказывалась | заместитель главы муниципального образования Крымский район (вопросы образования, культуры, по делам несовершеннолетних, молодежной политики и патриотической работы, медицинского, пенсионного и социального взаимодействия, участия в обеспечении жильем детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в пределах установленных полномочий) |
| 8.3. | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, в рамках реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | содействие развития малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 2022-2024 | количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта | По итогам  1-го квартала 2022 года  поддержка уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей не оказывалась | управление инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район |
| 1. Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической грамотности и основам цифровой экономики, в том числе в рамках стационарных загородных лагерей с соответствующим специализированным уклоном, а также на повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | | | | | | |
| 9.1. | Участие в реализации партнерских проектов в рамках деятельности детского технопарка «Кванториум» | вовлечение частного сектора экономики в совместную проектную деятельность по развитию технического творчества детей | 2022 – 2025 | презентация имеющихся достижений в рамках региональных, окружных и всероссийских мероприятий | В 1-ом квартале 2022 года Крымский район не принимал участие в реализации партерских проектов в рамках деятельности детского технопарка "Кванториум" | управление образования администрации муниципального образования Крымский район |
| 1. Мероприятия, направленные на повышение в Крымском районе цифровой грамотности населения в рамках соответствующей региональной программы | | | | | | |
| 10.1. | В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» планируется участие руководителей образовательных организаций в реализации программы профессиональной переподготовки, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | предусмотрено повышение квалификации педагогических работников общего образования в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одно окно» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») | 2022 – 2025 | обеспечение повышения цифровой грамотности работников бюджетной сферы образования Крымского района Краснодарского края | В рамках национального проекта «Образование», регионального проекта «Цифровая образовательная среда» МБОУ СОШ № 10 ст. Неберджаевской и МБОУ СОШ № 58 ст. Варениковской прошли отборы и будут оснащены современным оборудованием (ноутбуки и МФУ). Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края централизованно закупает оборудование и направляет его в общеобразовательные организации. Софинансирование не предусмотрено | управление образования администрации муниципального образования Крымский район |
| 10.2. | Обучение муниципальных служащих | обучение муниципальных служащих компетенциям, необходимым для цифровой трансформации муниципального управления | 2022 – 2025 | обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики,  изучение муниципальными служащими и работниками подведомственных учреждений лучшего международного опыта развития цифровой экономики и умных технологий | В соответствии с письмом управления кадровой политики администрации Краснодарского края от 17 февраля 2022 года № 15-04-132/22 «О программах обучения в сфере цифровой трансформации» был направлен список сотрудников (6 человек) на обучение по программам повышения квалификации Института Высшей школы государственного управления ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» | структурные подразделения администрации муниципального образования Крымский район |
| 1. Мероприятия, направленные на выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальную поддержку молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности | | | | | | |
| 11.1. | Участие обучающихся образовательных организаций в мероприятиях по присуждению премии администрации Краснодарского края наиболее одаренным учащимся общеобразовательных учреждений Краснодарского края, проявивших выдающиеся способности в учебной, научно-исследовательской, художественно – творческой и спортивной деятельности | выявление и поддержка одаренных детей, развитие их талантов и способностей | 2022 – 2025 | 4-5 обучающихся образовательных организаций получили премию администрации (губернатора) Краснодарского края | Ученица 11 класса МБОУ СОШ № 1 города Крымска Попова Алина получила премию администрации Краснодарского края, как одаренный учащийся, проявивший выдающиеся способности в учебной деятельности | управление образования администрации муниципального образования Крымский район |
| 1. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности муниципального образования Крымский район, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» | | | | | | |
| 12.1. | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), а также организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, о свободном имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования Крымский район Краснодарского края, включенном в перечни имущества, утвержденные в соответствии с частью 4 статьи 18  Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  № 209-ФЗ), путем размещения соответствующей информации на официальном сайте (интернет-портале) МСП Краснодарского края (www.mbkuban.ru), а также на инвестиционном портале муниципального образования Крымский район | обеспечение равных условий доступа субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, к информации о свободном имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования Крымский район Краснодарского края, включенном  в перечни имущества, утвержденные в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона № 209-ФЗ, в рамках оказания  органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями имущественной поддержки субъектам МСП,  а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП,  в соответствии с положениями статьи 18  Федерального закона № 209-ФЗ | 2022 – 2025 | уровень востребованности объектов муниципальной собственности, включенных в перечни муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона № 209-ФЗ – не менее 60 % | Размещение информации о невостребованных объектах муниципальной собственности, включенных в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, также на инвестиционном портале муниципального образования Крымский район http://old.krymsk-region.ru/ekonomika/maloe\_i\_srednee\_predprinimatelstvo/imuschestvennaya\_podderzhka\_subektov\_msp/.  Заключены 2 договора аренды на имущество, включенное в Перечень на нежилые помещения площадью  40,8 и 100,6 кв.м | управление имущественных отношений администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 1. Мероприятия, направленные на мобильность трудовых ресурсов, способствующую повышению эффективности труда, включающую предварительное исследование потребностей товарного рынка, обучение и привлечение рабочей силы с квалификацией, соответствующей потребностям товарного рынка, в том числе привлечение высококвалифицированной рабочей силы из-за рубежа (приоритетом являются научно-технологические кадры) | | | | | | |
| 13.1. | Проведение мониторинга потребности отраслевых организаций Крымского района Краснодарского края в квалифицированных кадрах и формирование прогноза дополнительной потребности в кадрах, в том числе для реализации инвестиционных проектов | выявление потребности организаций в Крымском районе Краснодарского края, в том числе участников инвестиционных проектов, в специалистах и рабочих кадрах с целью определения объемов и профилей подготовки и переподготовки кадров на всех уровнях профессионального образования | 2022 – 2025 | повышение профессиональной мобильности трудовых ресурсов, способствующей повышению эффективности труда | Проведен мониторинг потребности в кадрах на промышленных предприятиях Крымского района. Информация о потребности в кадрах дополнительно размещена на информационных стендах на территории Крымского городского и сельских поселений | структурные подразделения администрации муниципального образования Крымский район, ГКУ КК ЦЗН Крымского района |
| 13.2. | Наполнение регионального сегмента в информационно-аналитической системе Единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» с целью повышения мобильности трудовых ресурсов | обеспечение возможности трудоустройства граждан за пределами постоянного места проживания | 2022 – 2025 | повышение территориальной мобильности трудовых ресурсов, способствующая повышению эффективности труда | ГКУ КК ЦЗН Крымского района проводится консультационная, информационная работа с работодателями Крымского района по наполнению информационно-аналитической системы Единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» | ГКУ КК ЦЗН Крымского района |
| 13.3. | Реализация мероприятий регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» с целью создания новых форматов поддержки предприятий-участников для сохранения непрерывной заинтересованности в улучшениях и росте производительности труда, включая поддержку выхода на новые рынки (внутренние и внешние), участие в пилотных проектах по цифровой трансформации | мониторинг предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях повышения производительности труда, стимулирование предприятий к повышению производительности, формирование системы подготовки высококвалифицированных кадров | 2022 – 2025 | обучение руководителей по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, корректировка мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с учетом критериев по повышению производительности труда, осведомленность предприятий о методах повышения производительности труда | Руководителям предприятий - участников национального проекта "Производительность труда" ООО "Южфарм" и ООО "Южные земли" направлены информационные письма о возможности применения налоговых льготах для участников  нацпроекта | управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район, автономная некоммерческая организация «Центр компетенций в сфере производительности труда Краснодарского края» (по согласованию),  унитарная некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Краснодарского края» (по согласованию) |
| 13.4. | Реализация мероприятий регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» с целью совершенствования бизнес-моделей предприятий и внедрение изменений, касающихся, в том числе управления, производства, логистики, сбыта | рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, увеличение количества предприятий, вовлеченных в реализацию мероприятий национального проекта «Производительность труда» | Министерством экономики Краснодарского края в соответствии с планом - графиком доведен показатель вовлечения в реализацию мероприятий национального проекта "Производительность труда" в 4-ом квартале 2022 года - 1 предприятие. В данном направлении администрацией МО Крымский район ведется работа с потенциальными предприятиями – участниками.  Одним из потенциальных участников является агропромышленное предприятие ООО «Колхоз «Ленинский Путь». В настоящее время ведутся переговоры с руководителем предприятия. | управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район, автономная некоммерческая организация «Центр компетенций в сфере производительности труда Краснодарского края» (по согласованию) |
| 13.4.1. | Реализация мероприятий по вовлечению потенциальных предприятий Краснодарского края в национальный проект «Производительность труда» | повышение эффективности производства через внедрение процессов бережливого производства | 2022 – 2025 | выполнение разработанного плана-графика по вовлечению потенциальных предприятий в национальный проект «Производительность труда» в разрезе муниципальных образований (Приложение к «дорожной карте») | управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район |
| увеличение количества агропромышленных предприятий – участников национального проекта «Производительность труда» | управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Крымский район |
| 1. Мероприятия, направленные на повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего  предпринимательства, в том числе путем увеличения доли населения Краснодарского края, прошедшего обучение по повышению финансовой грамотности в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы, утвержденной  распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р | | | | | | |
| 14.1. | Реализация мероприятий подпрограммы «Финансовое просвещение населения Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», утверждённой постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 943 | повышение уровня финансовой грамотности населения | 2022 – 2023 | доля населения Крымского района, принявшего участие в мероприятиях по повышению уровня финансовой грамотности населения Крымского района, от общей численности населения Крымского района к 2025 году – 1,5 % | В 1-ом квартале 2022 года мероприятия по повышению финансовой грамотности населения не проводились | управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район |
| 1. Мероприятия, направленные на увеличение доли опрошенного населения, положительно оценивающего удовлетворенность (полностью или частично удовлетворенного) работой хотя бы одного типа финансовых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории  Крымского района Краснодарского края | | | | | | |
| 15.1. | Организация проведения опросов по вопросам состояния доступности и удовлетворенности населения работой финансовых организаций, расположенных на территории Крымского района Краснодарского края и предоставляемыми ими услугами | удовлетворённость населения работой финансовых организаций (полностью или частично удовлетворённого работой хотя бы одного типа финансовых организаций) | 2022 – 2025 | повышение доли опрошенного экономически активного населения Крымского района Краснодарского края, положительно оценивающего удовлетворённость работы финансовых организаций | В 1-ом квартале 2022 года к участию в мониторинге предприятий, проводимом Банком России привлечены предприятия: ООО «Кахман» и ООО «Опоры Юга». | управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 15.2. | Участие в проведении социологического исследования уровня финансовой грамотности и доступности финансовых услуг в Крымском районе Краснодарского края | оценка уровня финансовой грамотности населения Краснодарского края и доступности финансовых услуг, а также эффективности реализуемых мер государственной политики в сфере финансового просвещения | 2022 – 2023 | количество респондентов, принявших участие в социологических исследованиях уровня финансовой грамотности и доступности финансовых услуг в Крымском районе Краснодарского края |
| 1. Мероприятия, направленные на обучение муниципальных служащих органов местного самоуправления в области развития конкуренции  и антимонопольного законодательства Российской Федерации | | | | | | |
| 16.1. | Проведение обучающих мероприятий и тренингов по вопросам содействия развитию конкуренции, а также повышения качества процессов, связанных с предоставлением услуг, влияющих на конкуренцию | совершенствование и повышение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, а также повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации | 2022 – 2025 | совершенствование и повышение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, а также повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации | 28 января 2022 года специалисты администрации муниципального образования Крымский район приняли участие обучающем семинаре по вопросам организации работы по развитию конкуренции , а также разработки планов мероприятий по реализации "дорожной карты" по содействию развитию конкуренции на период до 2025 года, проводимом министерством экономики Краснодарского края | структурные подразделения администрации муниципального образования Крымский район |
| 16.2. | Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства | совершенствование и повышение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, а также повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации | 2022 – 2025 | совершенствование и повышение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, а также повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации | Подготовлен и размещен на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район www.krymsk-region.ru в разделе «Деятельность» в подразделе «Управление экономики и прогнозирования» -«Антимонопольный комплаенс»  доклад об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации муниципального образования Крымский район за 2021 год  [Антимонопольный комплаенс — Администрация Крымского района (krymsk-region.ru)](https://krymsk-region.ru/deyatelnost-page/antimonopolnyj-komplaens/) | структурные подразделения администрации муниципального образования Крымский район |
| 16.3. | Внедрение лучших региональных практик содействия развитию конкуренции и практик содействия развитию конкуренции, рекомендованных для внедрения на территории субъектов Российской Федерации | повышение уровня деятельности по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Краснодарского края | 2022 – 2025 | повышение уровня деятельности по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Краснодарского края | Управлением образования администрации муниципального образования Крымский район внедряется на территории муниципального образования Крымский район лучшая практика «Как выявить талантливую молодежь и обеспечить ее развитие?», разработанная Республикой Татарстан и размещенной на цифровой платформе региональных практик устойчивого развития «Смартека» | структурные подразделения администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 16.4. | Проведение обучающих семинаров по вопросам реализации законодательства о контрактной системе в сфере закупок, развития конкуренции и внедрения внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства (выездные зональные совещания и (или) обучение с применением дистанционных технологий) | совершенствование и повышение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, а также повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации | 2022 | совершенствование и повышение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, а также повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации | В 1-ом квартале 2022 года специалисты администрации муниципального образования Крымский район не принимали участие в обучающих семинарах по вопросам реализации законодательства о контрактной системе в сфере закупок, развития конкуренции и внедрения внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства нарах | структурные подразделения администрации муниципального образования Крымский район |
| 17. Мероприятия, направленные на определение состава имущества, находящегося в собственности Краснодарского края, не используемого для реализации функций и полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и его приватизацию | | | | | | |
| 17.1. | Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления Краснодарского края | выявление неиспользуемого муниципального имущества | до 31  декабря 2025 г. | оптимизация структуры муниципальной собственности | Систематическое проведение инвентаризации и выявление неиспользуемого муниципального имущества | управление имущественных отношений администрации муниципального образования Крымский район, администрация Крымского городского поселения |
| 17.2. | Обеспечение приватизации либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления Краснодарского края | сокращение муниципального сектора в экономике | до 31  декабря  2025 г. | вовлечение имущества в хозяйственный оборот | Неиспользуемое муниципальное имущество вовлекается в хозяйственный оборот. В программу приватизации на 2021-2023 годы включено 5 объектов муниципального имущества, из них, по состоянию на 01.04.2022, было приватизировано 3 объекта. | управление имущественных отношений администрации муниципального образования Крымский район, администрация Крымского городского поселения |

Раздел 4. Организационно-методическое обеспечение реализации в Крымском районе Краснодарского края стандарта развития конкуренции (далее – Стандарт)

| № п/п | Наименование системного мероприятия | Срок  исполнения мероприятия | Результаты исполнения мероприятия | Исполнение по итогам  за 1-ый квартал 2022 года | Ответственный исполнитель, соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация деятельности рабочей группы по содействию развитию конкуренции в Крымском районе Краснодарского края | 2022 – 2025 | рассмотрение вопросов содействия развитию конкуренции на заседаниях рабочей группы | В 1-ом квартале 2022 года проведено 2 заседания рабочей группы по содействию развитию конкуренции в Крымском районе Краснодарского края | управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район |
| 2. | Утверждение и внесение изменений в перечень товарных рынков | 2022 – 2025 | определение основных направлений для выявления путей решения актуальных социально-экономических проблем через развитие конкурентной среды | В 1-ом квартале 2022 года изменения в перечень товарных рынков не вносились | управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район |
| 3. | Разработка, корректировка, реализация и мониторинг плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании Крымский район | 2022 – 2025 | выполнение структурными подразделениями администрации муниципального образования Крымский район требований Стандарта | По итогам 1-го квартала 2022 года проведен мониторинг плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании Крымский район | структурные подразделения администрации муниципального образования Крымский район |
| 4. | Проведение мониторинга, анализа и оценки состояния и развития конкуренции на товарных рынках Краснодарского края | 2022 – 2025 | выполнение требований Стандарта в части проведения ежегодного мониторинга состояния и развития конкуренции на региональных товарных рынках | ежегодный мониторинг состояния и развития конкуренции на товарных рынках Краснодарского края в 1-ом квартале 2022 года не проводился | структурные подразделения администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 5. | Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район, в сети «Интернет» информации о результатах реализации государственной политики по развитию конкуренции | 2022 – 2025 | своевременность, полнота исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации, повышение уровня информированности потребителей о результатах исполнения мероприятий Национального плана, доклад в уполномоченный орган | Информация о результатах исполнения мероприятий по развитию конкуренции, доклад в уполномоченный орган своевременно размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район www.krymsk-region.ru (раздел «Деятельность» подраздел «Стандарт развития конкуренции») | управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район |
| 6. | Подготовка доклада о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках Крымского района Краснодарского края | 2022 – 2025 | оценка результатов внедрения в Крымском районе Краснодарского края Стандарта | Отчет о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках муниципального образования Крымский район подготовлен в соответствии с пунктом 4.2.7. Соглашения о внедрении стандарта развития конкуренции в Краснодарском крае № 205 от 22 октября 2019 года между министерством экономики Краснодарского края и администрацией муниципального образования Крымский район | структурные подразделения администрации муниципального образования Крымский район |
| 7. | Внедрение лучших региональных практик содействия развитию конкуренции, рекомендованных для внедрения на территории субъектов Российской Федерации | 2022 – 2025 | повышение результативности и эффективности деятельности отраслевых органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края по реализации Стандарта | Лучшие региональные практики содействия развитию конкуренции, рекомендованных для внедрения на территории субъектов Российской Федерации были изучены | структурные подразделения администрации муниципального образования Крымский район |
| 8. | Организация мероприятий по информационно-методической поддержке заказчиков Краснодарского края | 2022-2025 | повышение уровня информированности заказчиков Краснодарского края по вопросам расширения практики осуществления совместных закупок в рамках реализации Федерального Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Закупки осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  Проведена 1 совместная закупка «Поставка бланков документов об образовании для образовательных организаций муниципального образования Крымский район в 2022 году» на сумму 289 227,57 руб. | администрация муниципального образования Крымский район, МКУ «Уполномоченное учреждение в сфере закупок» муниципального образования Крымский район |
| 9 | Формирование информационного отчета в уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции в Краснодарском крае | ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным | информирование о состоянии конкуренции на региональных товарных рынках уполномоченного органа по содействию развитию конкуренции в Краснодарском крае | За 1-ый квартал 2022 года сформирован отчет и направлен в министерство экономики Краснодарского края в установленные сроки | структурные подразделения администрации муниципального образования Крымский район |

Приложение 1

к плану мероприятий

(«дорожной карте»)

по содействию развитию

конкуренции в Крымском район

Краснодарского края

**МОНИТОРИНГ МЕРОПРИЯТИЙ**

**стратегических, программных и иных документов, реализация которых оказывает влияние на состояние**

**конкуренции на товарных рынках Крымского района Краснодарского края**

**по итогам за 1-ый квартал 2022 года**

| №  п/п | Мероприятие | Стратегический /  программный / иной документ | Показатели эффективности  программного мероприятия | Исполнение  по итогам за 1-ый квартал 2022 года | Ответственный  исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Рынок дошкольного образования | | | | | |
| 1.1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций | Муниципальная программа муниципального образования Крымский район «Развитие образования» на 2020-2024 годы» | Капитальный ремонт и благоустройство дошкольных образовательных организаций | В 1-ом квартале 2022 года капитальный ремонт и благоустройство дошкольных образовательных организаций Крымского района не проводился | Управление образования администрации муниципального образования Крымский район |
| 1.2. | Строительство здания МБДОУ детского сада № 5 села Молдаванского Крымского района | Муниципальная программа муниципального образования Крымский район «Развитие образования» на 2020-2024 годы» | Ликвидация очереди в дошкольных образовательных организациях | 10 марта 2022 года прошло торжественное открытие МБДОУ детского сада № 5 села Молдаванского Крымского района на 50 мест | Управление образования администрации муниципального образования Крымский район |
| 1.3. | Предоставление субсидий муниципальным дошкольным организациям на выполнение муниципального задания | Муниципальная программа муниципального образования Крымский район «Развитие образования» на 2020-2024 годы» | Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг 42 дошкольными образовательными организациями | В 1-ом квартале 2022 года предоставлены субсидии муниципальным дошкольным организациям Крымского района на выполнение муниципального задания в сумме 148 311,2 тыс.руб. | Управление образования администрации муниципального образования Крымский район |
| 1.4. | Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения | Муниципальная программа муниципального образования Крымский район «Развитие образования» на 2020-2024 годы» | Капитальный ремонт и благоустройство дошкольных образовательных организаций, повышения качества условий по присмотру и уходу детей. | В 1-ом квартале 2022 года капитальный ремонт и благоустройство дошкольных образовательных организаций Крымского района не проводился | Управление образования администрации муниципального образования Крымский район |
| 2. Рынок общего образования | | | | | |
| 2.1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций) | Муниципальная программа муниципального образования Крымский район «Развитие образования» на 2020-2024 годы» | Капитальный ремонт и благоустройство территорий в общеобразовательных организациях | Выполнен капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 3 и благоустройство территории (начальная школа). За счет средств ЗСК. | Управление образования администрации муниципального образования Крымский район |
| 2.2. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение автобусов и микроавтобусов для обеспечения подвоза учащихся) | Муниципальная программа муниципального образования Крымский район «Развитие образования» на 2020-2024 годы» | Приобретение 5 автобусов для подвоза учащихся общеобразовательных организаций | Приобретен 1 автобус для МБУ ДО ДЮСШ №2 (за счет средств КТК). | Управление образования администрации муниципального образования Крымский район |
| 2.3. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах) | Муниципальная программа муниципального образования Крымский район «Развитие образования» на 2020-2024 годы» | Обновление материально-технической базы в одной общеобразовательной организации в рамках федерального проекта «Точка роста» | В 1 квартале 2022 года мероприятий не проводилось. В случае проведения дополнительных отборов в первом полугодии 2022 года для участия запланировано 4 общеобразовательные организации. | Управление образования администрации муниципального образования Крымский район |
| 2.4. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края «Успех каждого ребенка» (создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом) | Муниципальная программа муниципального образования Крымский район «Развитие образования» на 2020-2024 годы» | Капитальный ремонт спортивного зала в одной общеобразовательной организации | Извещение на закупку товаров, работ и услуг в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» по объекту «МБОУ СОШ № 10 Крымского муниципального района» размещено в ЕИС «Закупки» 23 февраля 2022 года.  Аукцион отменен. В настоящее время договоры заключены, согласно требованиям Федерального закона от 5 апреля 2013 года по пункту 5 ст. 93 № 44-ФЗ. Объем финансирования, предусмотренный соглашением, 1760,2 тыс. руб., в том числе федеральные средства - 1405,1 тыс.руб., краевые средства - 196,6 тыс.руб., местный бюджет - 158,5 тыс.руб. Мероприятия данного проекта включают в себя капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 10 ст. Неберджаевской (ремонт электроснабжения и электроосвещения, отделочные работы, установка спортивного оборудования, отделочные работы, замена окон и дверей). Срок реализации работ 30.06.2022 года, срок окончания контракта 31.12.2022 года. | Управление образования администрации муниципального образования Крымский район |
| 2.5. | Работы по разработке технико-экономических обоснований и инженерно-геодезических изысканий | Муниципальная программа муниципального образования Крымский район «Развитие образования» на 2020-2024 годы» | Разработка документации для участия в государственных программах для получения субсидии из краевого бюджета | В 2021 г. выполнены технико-экономические обоснования (стадия «ТЭО») по объекту: «Детская школа искусств по адресу: Краснодарский край, г. Крымск, ул. Надежды» | Отдел капитального строительства |
| 2.6. | Строительство блока начального образования на 400 мест в ст. Варениковской, ул. Транспортная, 28 | Муниципальная программа муниципального образования Крымский район «Развитие образования» на 2020-2024 годы» | Строительство блока начального образования на 400 мест | 30.03.2022г. получено положительное заключение ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» проектной документации | Отдел капитального строительства |
| 2.7. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт и переоснащение пищевых блоков муниципальных общеобразовательных организаций) | Муниципальная программа муниципального образования Крымский район «Развитие образования» на 2020-2024 годы» | Капитальный ремонт и переоснащение пищевых блоков трех общеобразовательных организаций | - | Управление образования администрации муниципального образования Крымский район |
| 2.8. | Предоставление субсидий муниципальным общеобразовательным организациям на выполнение муниципального задания | Муниципальная программа муниципального образования Крымский район «Развитие образования» на 2020-2024 годы» | Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг 34 общеобразовательными организациями | По состоянию на 1.04.2022 г. утверждено – 68 202,7 тысяч рублей, израсходовано – 15 450,5 тысяч рублей, средства направляются на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, оплату налогов | Управление образования администрации муниципального образования Крымский район |
| 2.9. | Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения | Муниципальная программа муниципального образования Крымский район «Развитие образования» на 2020-2024 годы» | Создание качественных и комфортных условий для обучения и содержания детей | На основании постановления ЗСК выделена субсидия на выполнение капитального ремонта спортивно-игровой площадки МБУ ДО ДЮСШ № 2 в размере 1 500,0 тысяч рублей, по состоянию на 1.04.2022 г заключены контракты на выполнение работ, расходование средств планируется на 2 квартал 2022 года | Управление образования администрации муниципального образования Крымский район |
| 2.10. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях | Муниципальная программа муниципального образования Крымский район «Развитие образования» на 2020-2024 годы» | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов по 34 общеобразовательных организаций | Обучающиеся 1-4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием | Управление образования администрации муниципального образования Крымский район |
| 1. Рынок детского отдыха и оздоровления | | | | | |
| 3.1. | Предоставление единовременной выплаты в целях частичной компенсации родителям (законным представителям) стоимости приобретенных путевок (курсовок) для детей. | Государственная программа Краснодарского края «Дети Кубани», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края  от12 октября 2015 г. № 964 | Охват детей – 9 детей в 2021 году | В 1-ом квартале 2022 года единовременная выплата в целях частичной компенсации родителям (законным представителям) стоимости приобретенных путевок (курсовок) для детей не производилась | Министерство труда и социального развития Краснодарского края |
| 3.2. | Организация отдыха и оздоровления (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), санаторно-курортного лечения, в том числе в амбулаторных условиях (амбулаторно-курортное лечение) детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации: детей-инвалидов, детей, один из родителей (законных представителей) которых является инвалидом, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, состоящих на учете в управлениях социальной защиты населения министерства труда и социальной развития Краснодарского края в муниципальных образованиях, а также воспитанников государственных казенных общеобразовательных учреждений, государственных бюджетных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Краснодарского края в организациях отдыха детей и их оздоровления | Государственная программа Краснодарского края «Дети Кубани», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края  от 12 октября 2015 г. № 964 | Охват детей –560 детей в 2021 году | В 1-ом квартале 2022 года 58 детей прошли оздоровление в учреждениях санаторно-курортного типа | Министерство труда и социального развития Краснодарского края |
| 3.3. | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае | Государственная программа Краснодарского края «Дети Кубани», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края  от 12 октября 2015 г. № 964 | Число детей, охваченных отдыхом в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае –1343 ребёнка в 2021 году. | В 1-ом квартале 2022 года на базе муниципальных учреждений Крымского района в каникулярное время дети не отдыхали. | Министерство труда и социального развития Краснодарского края |
| 3.4. | Предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при наличии медицинских показаний путевок в санаторно-курортные организации | Государственная программа Краснодарского края «Дети Кубани», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 964 | Охват детей – 58 человек за 2021 год | В 1-ом квартале 2022 года предоставлено 6 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, при наличии медицинских показаний, путевок в санаторно-курортные организации | Министерство труда и социального развития Краснодарского края |
| 3.5. | Предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, компенсации стоимости проезда к месту лечения и обратно | Государственная программа Краснодарского края «Дети Кубани», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 964 | Охват детей – 44 человека в 2021году | В 1-ом квартале 2022 года предоставлена 12 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, компенсация стоимости проезда к месту лечения и обратно | Министерство труда и социального развития Краснодарского края |
| 3.6. | Финансирование мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае из муниципального бюджета. | Муниципальная программа муниципального образования Крымский район «Дети Крымского района», утверждённая постановлением администрации муниципального образования Крымский район от 19 декабря 2018 года № 2206. | Охват детей –100 детей в 2021 году. | В 1-ом квартале 2022 года финансирование не осуществлялось | Администрация муниципального образования Крымский район |
| 3.7. | Организация отдыха и оздоровления одарённых детей, участников детских творческих коллективов учреждений культуры и детских школ искусств Крымского района администрации муниципального образования Крымский район. | Муниципальная программа муниципального образования Крымский район «Дети Крымского района», утверждённая постановлением администрации муниципального образования Крымский район от 19 декабря 2018 года № 2206. | Охват детей – 7 человек в 2021 году. | В 1-ом квартале 2022 года одарённые дети, участники детских творческих коллективов учреждений культуры и детских школ искусств Крымского района администрации муниципального образования Крымский район не посещали учреждения санаторно-курортного типа | Администрация муниципального образования Крымский район |
| 3.8 | Организация отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями дополнительного образования. | Муниципальная программа муниципального образования Крымский район «Дети Крымского района», утверждённая постановлением администрации муниципального образования Крымский район от 19 декабря 2018 года № 2206. | Охват детей – 162 ребёнка в 2021 году. | В 1-ом квартале 2022 года профильные лагеря, организованные муниципальными образовательными организациями дополнительного образования не работали | Администрация муниципального образования Крымский район |
| 1. Рынки агропромышленного комплекса (рынок племенного животноводства, рынок семеноводства, рынок вылова водных биоресурсов, рынок переработки водных биоресурсов, рынок товарной аквакультуры, рынок реализации сельскохозяйственной продукции, рынок виноградарства и виноделия) | | | | | |
| 4.1. | Проведение мероприятий по организации уборки урожая зерновых, колосовых и зернобобовых культур и проведению послеуборочного комплекса работ, чествование победителей жатвы | Муниципальная программа Крымского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденная постановлением главы администрации Крымского района от 28 июля 2021 г. № 2245 | Награждение ценными подарками победителей жатвы | Мероприятие по награждению победителей жатвы проходит во 2 - ом полугодии, после сбора урожая | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Крымский район |
| 4.2. | Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных | Муниципальная программа Крымского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденная постановлением главы администрации Крымского района от 28 июля 2021 г. № 2245 | Возмещение части затрат направленных на регулирование численности безнадзорных животных | Подготовка конкурсной документации для проведения торгов на возмещение части затрат, направленных на регулирование численности безнадзорных животных | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Крымский район |
| 4.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства | Муниципальная программа Крымского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденная постановлением главы администрации Крымского района от 28 июля 2021 г. № 2245 | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателя, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства | Нормативно-правовые акты на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателя, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства находятся в процессе разработки | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Крымский район |
| 5. Торговля | | | | | |
| 5.1. | Участие в краевых конкурсах, выставках, совещаниях, конференциях, семинарах, направленных на содействие развитию и совершенствование торговой деятельности на территории Краснодарского края. | Государственная программа Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 943 | Участие в краевых мероприятиях - ежегодно | Мероприятия не проводились | Управление инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район |
| 5.2. | Содействие реализации собственной выращенной продукции в личных подсобных хозяйствах, крестьянско-фермерских хозяйствах в целях сбыта на ярмарках, в том числе на ярмарке выходного дня | Постановление администрации Крымского городского поселения Крымского района от 16.11.2021 г.№ 1134 «О проведении розничной сельскохозяйственной ярмарки выходного дня на территории Крымского городского поселения Крымского района»;  постановление администрации Крымского городского поселения Крымского района № 454 от 14.04.2021 г. «О проведении универсальной ярмарки ООО «Кооператор» в 2021 г.»;  постановление администрации Троицкого сельского поселения Крымского района от 25.12.2020 г. № 121 «О проведении универсальной, оптово-розничной ярмарки на территории Троицкого сельского поселения Крымского района по адресу: Краснодарский край, Крымский район, вдоль автодороги Тимашевская-Славянск-на-Кубани-Крымск 103 км +500»;  постановление администрации Варениковского сельского поселения Крымского района от 22.12.2020 г. № 251 «Об организации сельскохозяйственной ярмарки на территории Варениковского сельского поселения Крымского района»;  постановление администрации Варениковского сельского поселения Крымского района от 11.06.2021 г.№ 130 «О внесении изменений в постановление администрации Варениковского сельского поселения Крымского района от 22 декабря 2020 года № 250 «Об организации сельскохозяйственной ярмарки Потребительским кооперативом «Крымское райпо» на территории Варениковского сельского поселения;  постановление администрации Варениковского сельского поселения Крымского района от 11.06.2021 г. № 131 «О внесении изменений в постановление администрации Варениковского сельского поселения Крымского района от 22 декабря 2020 года № 249 «Об организации универсальной ярмарки Потребительским кооперативом «Крымское райпо» на территории Варениковского сельского поселения Крымского района»;  постановление администрации Варениковского сельского поселения Крымского района от 22.12.2020 г. № 253 «Об организации сельскохозяйственной ярмарки на территории Варениковского сельского поселения Крымского района»;  постановление администрации Варениковского сельского поселения Крымского района от 22.12.2020 г. № 252 «Об организации сельскохозяйственной ярмарки на территории Варениковского сельского поселения Крымского района»;  постановление администрации Варениковского сельского поселения Крымского района от 22.12.2020 г. № 248 «Об организации универсальной оптово-розничной ярмарки на территории Варениковского сельского поселения Крымского района»;  постановление администрации Нижнебаканского сельского поселения Крымского района от 01.12.2020 г. № 248 «Об организации универсальной оптово-розничной ярмарки на территории Варениковского сельского поселения Крымского района». | Количество проведенных ярмарок | В 1-ом квартале 2022 года проведено 10 ярмарок выходного дня | Управление инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район, администрации городского и сельских поселений Крымского района |
| 1. Рынок санаторно-курортных и туристских услуг | | | | | |
| 6.1. | Участие в мероприятиях, направленных на популяризацию и продвижение туристского комплекса Краснодарского края, в том числе участие в отраслевых выставочных мероприятиях, ярмарках | План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года, утвержденный постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 июня 2019 г. № 328,  государственная программа Краснодарского края «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 ноября 2015 г. № 1007 | Количество мероприятий, единиц | В 1-ом квартале 2022 года мероприятия не проводились | Управление инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район |
| 6.2. | Участие в реализации региональной инвестиционной политики:  формирование информации об инвестиционных проектах в сфере развития туризма;  участие в привлечении инвестиций в развитие туристского комплекса Крымского района Краснодарского края;  обеспечение проработки инвестиционных проектов в сфере туризма в муниципальном образовании Крымский район | План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года, утвержденный постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 июня 2019 г. № 328 | Количество инвестиционных проектов, единиц | Реализуется инвестиционный проект в сфере туризма «2 этап строительства туристического комплекса «Поместье Шато Андре» на территории Крымского района. | Управление инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район |
| 6.3. | Содействие классификации объектов  туристской индустрии, включающих  гостиницы и иные средства размещения | План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года, утвержденный постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 июня 2019 г. № 328 | Количество проклассифицированных объектов, единиц | На территории Крымского района проклассифицировано 24 КСР | Управление инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район |
| 6.4. | Реализация Концепции развития санаторно-курортной и туристской отрасли Краснодарского края до 2030 года | Концепция развития санаторно-курортной и туристской отрасли Краснодарского края до 2030 года | Туристский поток, тысяч человек:  к 2022 году – 38,0,  к 2023 году – 39,0,  к 2024 году – 40,0,  к 2025 году – 41,0 | За 1 квартал 2022 года турпоток составил 4,9 тыс. человек | Управление инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район |
| 7. Мероприятия по повышению финансовой грамотности населения | | | | | |
| 7.1. | Участие в мероприятиях (конференции, круглые столы, ярмарки, семинары) по вопросам финансовой грамотности, в том числе по вопросам налоговой грамотности, для населения Крымского района Краснодарского края, а также развития безналичных расчетов (платежей), противодействия недобросовестным практикам на открытом финансовом рынке | Подпрограмма «Финансовое просвещение населения Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2020 г. № 943 | Число участников мероприятий (конференция, круглый стол, ярмарки, семинары) | В 1-ом квартале 2022 года мероприятия не проводились | Администрация муниципального образования Крымский район,  кредитные организации (филиалы, внутренние структурные подразделения) |
| 8. Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 8.1. | Осуществление и развитие консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (изготовление информационных справочников, буклетов, презентационных материалов, баннеров), организация и проведение конференций, обучающих семинаров, совещаний по вопросам развития малого предпринимательства | Муниципальная программа муниципального образования Крымский район «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Количество консультационных услуг в области предпринимательства, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, человек:  2022 год – 195,  2023 год – 202,  2024 год – 209. | За 1 квартал 2022 года консультаций проведено – 0.  24 марта 2022 года проведен Совет по развитию предпринимательства при главе муниципального образования Крымский район, на котором рассматривались вопросы оказания мер по стабилизации ситуации в условиях внешнего санкционного давления, утвержденных на федеральном и региональном уровнях, для малого и среднего предпринимательства. В Совете приняли участие 20 субъектов МСП | Управление инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район |