ПАСПОРТ

проекта «День урожая 2021»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления | Сельское хозяйство |
| Наименование проекта | «День урожая 2021» |
| Краткое наименование проекта | «День урожая 2021» |
| Срок начала и окончания проекта | 25.10.2021 | 09.12.2021 |
| Куратор проекта | Заместитель главы муниципального образования Крымский район, начальник управления сельского хозяйства администрации А.В.Улановский |
| Руководитель проекта | Заместитель начальника управления сельского хозяйства администрации муниципального образования Крымский район С.В.Педан |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Исполнитель: Главный специалист управления сельского хозяйства администрации муниципального образования Крымский район Е.Г.Румянцева Соисполнители: Заместитель главы муниципального образования Крымский район, начальник финансового управления администрации муниципального образования Крымский район Макарян Г.И.Начальник правового управления администрации муниципального образования Крымский М.А.ТрубицынНачальник управления культуры администрации муниципального образования Крымский район Л.В.ГромыкоДиректор МКУ «ЦБ органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район» Н.В.Волобуева |
| Инициатор проекта | Заместитель главы муниципального образования Крымский район, начальник управления сельского хозяйства администрации А.В.Улановский |

1. Содержание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта | Популяризация сельскохозяйственных товаропроизводителей и повышение престижа сельскохозяйственной деятельности на рынке реализации сельскохозяйственной продукции (овощной и плодово-ягодной продукции, продукции животноводства |
| Показатели проекта и их значения погодам | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение(2020 год)  | Период,год2021 год |
|  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % | Основной | 101,6 | 101,8 |
| Количество награжденных,чел. | Основной | 15 | 15 |
| Результаты и требования к результатам проекта | Проведение районного мероприятия, на котором будут чествовать 15 победителей жатвы 2021 годаПопуляризация местных сельхозтоваропризводителей |
| Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта | По результатам жатвы награждение ценными подарками 15 сельхозтоваропроизводителей Крымского района  |

Выполнение цели, показателей, результатов по итогам реализации проекта:

более 80 % - зеленый индикатор;

от 50% до 79% - желтый индикатор;

менее 50 % - красный индикатор.

1. Этапы и контрольные точки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Срок |
| 1. | Разработка и утверждение муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Контрольная точка показателя | 16.08.2018 г. |
| 2. | Постановление администрации муниципального образования Крымский район от 25 октября 2021 года № 3279 «О проведении мероприятий, посвященных празднованию «День урожая 2021» | Контрольная точка показателя | 25.10.2021 г. |
| 3. | Постановление администрации муниципального образования Крымский район от 28 октября 2021 года № 3297 «О передаче имущества муниципального образования Крымский район в собственность передовикам агропоромышленногго комплекса Крымского района» | Контрольная точка показатели | 28.10.2021 г. |
| 4. | Награждение ценными подарками сельхозтоваропроизводителей Крымского района | Контрольная точка результата | 09.12.2021 г. |

более 80 % - зеленый индикатор;

от 50% до 79% - желтый индикатор;

менее 50 % - красный индикатор.

1. Ключевые риски и возможности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиериска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| Ключевые риски |
| 1. | Недостаток финансированиямуниципальной программы«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», причины возникновениякоторого в большей степени определяются внешними факторами: недополучением доходов местного бюджета муниципального образования Крымский район, увеличением непредвиденных расходов местного бюджета муниципального образования Крымский район. | Усиленная работа по собираемости налогов и неналоговых (арендных) платежей в местный бюджет; анализ расходов местного бюджета. |
| Возможности |
| 1. | Выделение дополнительных лимитов бюджетных обязательств | Перераспределение денежных средств, предусмотренных на другие мероприятия |
| 2. | Привлечение финансирования из внебюджетных источников | Мониторинг возможностей в данном направлении |

1. Описание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края | - |
| Взаимосвязь с муниципальнымипрограммами | Муниципальная программа муниципального образования Крымский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |
| Формальные основания для инициации | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года |
| Дополнительная информация | - |

5

1. Бюджет проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Наименование мероприятия проекта | Уровни бюджетного финансирования, млн. руб. | Год реализации | Вceгo, тыс.рублей |
| 2021 год |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | Награждение ценными подарками сельхозтоваропроизводителей Крымского района | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 230,44196 | 230,44196 |
|  | Итого: |  | 230,44196 | 230,44196 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 |
|  | Итого |  | 230,44196 | 230,44196 |

Освоение бюджета по итогам реализации проекта: более 80 % - зеленый индикатор;

от 50% до 79% - желтый индикатор; менее 50 % - красный индикатор.

6

1. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | I***q***= q1p0 / q0p0\*100

|  |
| --- |
|  |
|  |

 | I***q***- индекс производства продукции сельского хозяйства,

|  |
| --- |
| q1p0 - стоимость продукции сельскогохозяйства отчетногогода в ценах предыдущего года, |
| q0p0 – стоимостьпродукции сельскогохозяйства предыдущего года в ценах предыдущегогода |

 | Информация указывается в соответствии со статистическими данными и данными, предоставленными хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в отрасли «сельское хозяйство» | Главный специалист управления сельского хозяйства администрации муниципального образования Крымский район Е.Г.Румянцева |

Заместитель главы муниципального образования Крымский район, начальник управления сельского

хозяйства администрации

 А.В.Улановский