ПАСПОРТ

проекта «Обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования Крымский район»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления | Жилищно-коммунальная сфера |
| Наименование проекта | «Обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования Крымский район» |
| Краткое наименование проекта | Сокращение аварийного фонда |
| Срок начала и окончания проекта | 05.08.2021 года  | 31.12.2021 |
| Куратор проекта | Заместитель главы муниципального образования Крымский район Казанжи С.Д. |
| Руководитель проекта | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район Е.Е.Христофорова |
| Ислолнители и соисполнители мероприятий проекта | Исполнитель: Главный специалист отдела по вопросам ЖКХ управления по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район Г.А.Закутько Соисполнители: Заместитель главы муниципального образования Крымский район, начальник финансового управления администрации муниципального образования Крымский район Макарян Г.И.Начальник управления экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский Л.В.ГодованецНачальник правового управления администрации муниципального образования Крымский М.А.Трубицын |
| Инициатор проекта | Заместитель главы муниципального образования Крымский район Казанжи С.Д. |

1. Содержание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта | Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда до 31 декабря 2021 года 2100,7 кв.м. с расселением 100 человек |
| Показатели проекта и их значения погодам | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение(2020 год)  | Период,год2021 год |
|  | Площадь расселенных помещений | Основной | 2 100,7 | 2 100,7 |
| Численность граждан,подлежащих расселению | Основной | 100 | 100 |
| Результаты и требования к результатам проекта | Улучшение условий проживания граждан:(снос аварийного жилищного фонда)Повышение социального уровня жизни: (выплату компенсаций за изъятые помещения) |
| Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта | Количественный анализ потребности непригодного для проживания жилищного фонда.Расчет возможного софинансирования проекта из средств муниципального бюджета. |

 Выполнение цели, показателей, результатов по итогам реализации проекта:

более 80 % - зеленый индикатор;

от 50% до 79% - желтый индикатор;

менее 50 % - красный индикатор.

1. Этапы и контрольные точки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Срок |
| 1. | Разработка и утверждение муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» | Контрольная точка показателя | 5.11.2019 г |
| 2. | Подписание соглашения (дополнительного соглашения) с министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджетумуниципального образования Крымский район | Контрольная точка показателя | 14.06.2019 г;25.11.2019 г;10.06.2020 г;13.10.2021 г. |
| 3. | Подписание соглашения на предоставление возмещения за изымаемые жилые помещения с гражданами | Контрольная точка показатели | В период с августа 2019 года по 31 декабря 2021 года |
| 4. | Выплата выкупа календарных дней. | Контрольная точка результата | До 31 декабря 2019 г;до 31 декабря 2020 г., до 31 декабря 2021 г. |

более 80 % - зеленый индикатор;

от 50% до 79% - желтый индикатор;

менее 50 % - красный индикатор.

1. Ключевые риски и возможности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиериска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| Ключевые риски |
| 1. | Недостаток финансированиямуниципальной программы«Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожногохозяйства», причины возникновениякоторого в большей степени определяются внешними факторами: недополучением доходов местного бюджета муниципального образования Крымский район, увеличением непредвиденных расходов местного бюджета муниципального образования Крымский район. | Усиленная работа по собираемости налогов и неналоговых (арендных) платежей в местный бюджет; анализ расходов местного бюджета. |
| 2. | Правовые риски | Мониторинг законодательства в сфере переселения граждан из аварийного фонда |
| Возможности |
| 1. | Выделение дополнительных лимитов бюджетных обязательств | Перераспределение денежных средств, предусмотренных на другие мероприятия |
| 2. | Привлечение финансирования из внебюджетных источников | Мониторинг возможностей в данном направлении |

1. Описание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края | Национальный проект «Жилье и городская среда» Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»Адресная программа Краснодарского края«Переселение граждан из аварийного жилищногофонда на 2019 — 2025 годы» |
| Взаимосвязь с муниципальнымипрограммами | Муниципальная программа муниципального образования Крымский район «Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» |
| Нормальные основания для инициации | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года |

5

1. Бюджет проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Наименование мероприятия проекта** | **Уровни бюджетного финансирования, млн. руб.** | **Год реализации** | **Всего, тыс. рублей** |
| **2019-2021годы** |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | Выплата выкупа за изымаемые жилые помещения | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Краевой бюджет, по годам реализации: | **35 930,4** | **35 930,4** |
| 2019 г. | 2 449,9 | 2 449,9 |
| 2020 г. | 287,6 | 287,6 |
| 2021 г. | 33 192,9 | 33 192,9 |
| Местный бюджет | **3 488,8** | **3 488,8** |
| 2019 г. | 2 277,8 | 2 277,8 |
| 2020 г. | 172,5 | 172,5 |
| 2021 г. | 1 038,5 | 1 038,5 |
|  | Итого: |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | Выплата выкупа за изымаемые жилые помещения | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | **55 446,4** | **55 446,4** |
|  |  | 2019 г. | 10 957,6 | 10 957,6 |
|  |  | 2020 г. | 1 457,1 | 1 457,1 |
|  |  | 2021 г. | 43 031,7 | 43 031,7 |
|  | Итого | **94 856,6** | **94 856,6** |

Освоение бюджета по итогам реализации проекта: более 80 % - зеленый индикатор;

от 50% до 79% - желтый индикатор; менее 50 % - красный индикатор.

6

1. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Алгоритм формирования (формула)** | **Газовые показатели (используемые в формуле)** | **Метод сбора информации** | **Ответственный за сбор данных** |
| 1. | Площадь расселенных помещений | Кв.м. | SR = SP | SR —площадь расселенного помещения SP — площадь помещения всоответствии с техническим описанием объекта капитального строительства | Информация указывается в соответствии с техническим описанием объекта капитального строительства жилого помещения (квартиры) (паспорт объекта) | Главный специалист отдела по вопросам ЖКХ управления по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район Г.А.Закутько  |

Заместитель главы муниципального образования Крымский район

 С.Д.Казанжи