ДОКЛАД

о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств в 2021 году муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Информационное обеспечение и информированиеграждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район»

**Наименование муниципальной программы:** муниципальная программа муниципального образования Крымский район «Информационное обеспечение и информированиеграждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район» разработана на 2020-2024 годы и утверждена постановлением администрации муниципального образования Крымский район от 19.09.2019 № 1843.

**Плановый объем финансирования на 2021 год составил 4132,0** **тысяч рублей. Фактический объем финансирования программы за 2021 год составил 4025,6 тысяч рублей. Счета по контрактам на общую сумму 106,4 тыс. рублей были предоставлены в январе 2022 года.**

Фактически средства израсходованы на следующие мероприятия. Осуществление информационного освещения деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации. Опубликование, обнародование нормативно-правовых актов является наиболее емким и затратным среди всех мероприятий. Общая сумма заключенных контрактов **- 3435,6** тыс. руб. Это контракты с районным печатным изданием ООО «Редакция газеты «Призыв» на оказание услуг по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район в печатном средстве массовой информации в первом полугодии 2021 года 0818600004021000005 на сумму 1095,3 от 24.02.2021 года и 0818600004021000110 от 21.06.2021 во втором полугодии на сумму 1406,1. Контракты с краевыми печатными изданиями: ООО "Газетно-информационный комплекс «Кубанские новости» - на оказание услуг по информационному обеспечению деятельности администрации муниципального образования Крымский район в печатном средстве массовой информации, распространяемом на территории Краснодарского края на территории Краснодарского края в 2021 году 0818600004021000004 от 24.02.2021 на сумму 199,9 тыс.руб. А так же услуги по проведению контент-анализа, систематизации массивов информации в МО ИП Леусенко Сергей Александрович договор 000.00.010.4 от 28.06.2021 на сумму 300,0 тыс руб. Колбаскин Игорь Викторович на оказание услуг по изготовлению видеороликов 000.00.008.2 от 27.04.2021 года.

Информирование населения об уплате арендных платежей осуществлялось через мобильные средства связи по контракту с Кавказским филиалом ПАО "МегаФон» по двум контрактам № 000.00.011.0 от 15.06.2020 года и № 000.00.001.4 от 11.01.2021 года на сумму 23,6 тыс. руб.

Анализ затрат на мероприятия по информированию населения путем изготовления и размещения информации (баннеры, буклеты, плакаты, листовки, флаеры, фотоотчеты, и иная печатная продукция) в 2021 году показал, что было затрачено 135,9 тыс руб (ООО фирма "АЛЕВ" на оказание дизайнерских услуг (разработка баннера) 000.00.005.2 от 16.03.2021, Индивидуальный предприниматель Жилин Геннадий Алексеевич на оказание услуг по изготовлению печатной продукции (баннер), 000.00.004.9 от 16.03.2021. ООО "Рекламное агентство "КУБАНЬ" на оказание услуг по изготовлению печатной продукции(баннер) 000.00.004.7 от 16.03.2021, Индивидуальный предприниматель Жилин Геннадий Алексеевич, 000.00.004.9 от 16.03.2021 и 000.00.012.5 от 18.08.2021. ООО фирма "АЛЕВ" на оказание услуг по дизайнерской разработке логотипа и баннера, 000.00.005.2. ООО"Житница" 000.00.008.5 от 13.05.2021, ООО "Крымская типография", на оказание услуг по изготовлению печатной продукции 000.00.011.0 от 16.07.2021).

Активное развитие и администрирование официальных аккаунтов администрации муниципального образования Крымский район требует ежедневного использования технического оборудования фотоаппараты, жесткие диски, карты памяти, компьютеры и ноутбуки. В 2021 году был приобретены ноутбуки по контрактам с ООО "Ай-Ти-Би" на приобретение и поставку офисной техники и комплектующих материалов 0818600004021000025 от 02.04.2021 А так же были приобретены карты памяти, записывающие устройства для хранения видоематериалов. Общая сумма затрат – 150,0 тыс.рублей.

За 2021 год на 5,3 тыс увеличилось количество подписчиков аккаунта smi.krymsk с 34,1 тыс в начале года до 39,5 тыс к концу. Интерес к аккаунту главы les\_so\_glava вырос с 15 тыс подписчиков до 22,3 тыс подписчиков. Регулярно в социальных сетях размещаются ссылки на официальный сайт администрации района. На администрирование официального сайта МО Крымский район было затрачено 89,7 тыс.рублей **-** контракт на услуги по наполнению и оптимизации, на оказание услуги по технической поддержке Веб-сайта в сети Интернет 23/SP-4513 от 21.01.2021. ООО "ВВВ Медиа" 83/SP-4559 от 21.06.2021. И оплату хостинга и доменного имени сайта 39,8 тыс руб.

Благодаря программе жителям Крымского района в 2021 году оперативно предоставлялась информация о политической, социальной, экономической ситуации в Крымском районе, об открытии госпиталя и эпидемиологической обстановке в районе. Взаимодействие со средствами массовой информации печатного, электронного формата, с телерадиокомпаниями позволило увеличить количество ссылок краевых СМИ на информацию пресс-службы администрации муниципального образования Крымский район.

Отдел продолжит работу по увеличению числа положительных информационных поводов, таких как открытие объектов социального значения, благоустройство территорий, реализацию национальных проектов, и инициатив, инвестиционных проектов. Главная задача отдела формировать лояльное отношение жителей к главе района и в целом к работе администрации муниципалитета и органов местного самоуправления.

Начальник отдела по

взаимодействию со СМИ А.А. Безовчук

**Оценка эффективности реализации**

**муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Информационное обеспечение и информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район»**

1. Система критериев, применяемая для оценки эффективности программ

Для расчета интегральной оценки (эффективности) муниципальных программ используется формула:

**R=K1\*Z1+К2\*Z2+K3\*Z3, где**

 - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

 - обеспечение финансирования программных мероприятий;

 - степень выполнения запланированных мероприятий;

Z1 -весовой коэффициент = 0,5;

Z2 – весовой коэффициент = 0,2;

Z3 – весовой коэффициент = 0,3.

* 1. Оценка по комплексному критерию К1

муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Информационное обеспечение и информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район»

в общей сложности 6 целевых индикаторов и показателей (*m)*, поэтому К1будем рассчитывать именно по 6 показателям включенным в указанные разделы программы.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

 m 1 j

К1 = SUM --- К1, где

 j=1 m

 m - количество целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

 К1 - значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Если количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей).

Таблица № 1 **«**Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы**» (**К1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей эффективности программы | План | Факт | ЗначениеjК1 |
| 1 | Распространение информационных материалов в периодических печатных изданиях | не менее 55 тыс.кв.см | 81 тыс.кв.см | 100 |
| 2 | Изготовление и размещение информационных материалов о районе | не менее 3 баннеров и 20 буклетов | 6 баннеров, 30 буклетов | 100 |
| 3 | Информирование населения о лучших гражданах района | Доска Почета 1 шт | Доска Почета 1 шт | 100 |
| 4 | Информирование граждан о результатах деятельности главы муниципального образования Крымский район и деятельности администрации муниципального образования Крымский район | Видеоматериал 1 шт, печатная продукция не менее 20 | Видеоматериал 2 шт, печатная продукция 500 шт | 100 |
| 5 | Приобретение оборудования  | 3 шт | 3 шт | 100 |
| 6 | Администрирование официального сайта муниципального образования Крымский район | 1 шт | 1 шт | 100 |

**К1 = (100+100+100+100+100+100)/6= 100 %**

1.2. Оценка по комплексному критерию К2

Количественное значение критерия определяется по формуле:

К2 = F x 0,6 + F x 0,4, где

YEAR EXBUDGET

F - уровень фактического обеспечения финансирования за счет

YEAR

бюджетных средств от предусмотренного бюджетом на текущий (отчетный) финансовый год;

F - уровень фактического обеспечения привлечения внебюджетных

EXBUDGET

средств (в случае их запланированного объема в программе).

В случае предусмотренного финансирования мероприятий программы из бюджетов различных уровней значение весового коэффициента для подкритерия F делится и распределяется пропорционально количеству YEAR источников бюджетного финансирования.

В случае отсутствия внебюджетных средств подкритерий

F не рассчитывается, а весовой коэффициент для подкритерия FEXBUDGETYEAR

увеличивается до 1.

Так как муниципальной программой не предусмотрено финансирование мероприятий за счет внебюджетных источников, количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается по формуле:

выполн

F

YEAR

F = -------- x 100%, где

YEAR заплан

 F

 YEAR

заплан

 F - запланированный объем финансового обеспечения

YEAR

программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году;

выполн

 F - фактический объем финансового обеспечения

YEAR

программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году.

Для реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Информационное обеспечение и информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район» были утверждены 4132,0тыс. рублей, фактическое их исполнение составило 4025,6 тыс. рублей.

**K2= FYEAR= 4025,6**  **/4132,0 \* 100 %**  = **97,42%**

1.3. Оценка по комплексному критерию К3

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

 К выполн

 К3 = --------- x 100, где

 К заплан

К выполн - количество выполненных мероприятий;

К заплан - количество запланированных мероприятий.

В муниципальной программе в 2021 году к выполнению значится
6 мероприятий. По итогам года, из них, было исполнено 6 мероприятий.

**К3 = 6/6= 100%**

1.4. Расчет интегральной оценки (эффективности)

муниципальной программы

**R=K1\*Z1+К2\*Z2+K3\*Z3 = (100 % \* 0,5) + (97,42 % \* 0,2) + (100 % \* 0,3) = (50 % + 19,48 % + 30%) = 99,48 %.**

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы

муниципального образования Крымский район «Информационное обеспечение и информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район»

|  |
| --- |
|  |
| Наименование мероприятия | Муниципальный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия <1> | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде <2> | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) <3> |
| местный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа муниципального образования Крымский район «Информационное обеспечение и информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район» |
| Осуществление информационного освещения деятельности органов местного самоуправления посредством печатных изданий, иных средств массовой информации, интернет пространства, а так же предоставление услуг по изготовлению видеоматериалов  | отдел по взаимодействию со СМИ | 3435,6 | 0 | 0 | 3435,6 | 0 | 3435,6 | 0 | 0 | 3329,2 | 0 | Выполнено на 96,9 % Счета на 106,4 тыс предоставлены в январе 2022 года  |
| Информирование населения путем изготовления и размещения информации (баннеры, буклеты, плакаты, листовки, флаеры, фотоотчеты, и иная печатная продукция, включая содействие в обеспечении выпуска изданий о Крымском районе художественной, публицистической, энциклопедической, образовательной и культурной тематики) | отдел по взаимодействию со СМИ | 135,9 | 0 | 0 | 135,9 | 0 | 135,9 | 0 | 0 | 135,9 | 0 | выполнено |
| Информирование населения о лучших гражданах района путем размещения информации на «Доске почета»  | отдел по взаимодействию со СМИ | 199,7 | 0 | 0 | 199,7 | 0 | 199,7 | 0 | 0 | 199,7 | 0 | выполнено |
| Информирование граждан о результатах деятельности главы муниципального образования Крымский район и деятельности администрации муниципального образования Крымский район  | отдел по взаимодействию со СМИ | 121,1 | 0 | 0 | 121,1 | 0 | 121,1 | 0 | 0 | 121,1 | 0 | выполнено |
| Приобретение технического оборудования  | отдел по взаимодействию со СМИ | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | выполнено |
| Администрирование официального сайта муниципального образования Крымский район | отдел по взаимодействию со СМИ | 89,7 | 0 | 0 | 89,7 | 0 | 89,7 | 0 | 0 | 89,7 | 0 | выполнено |
| **Итого по программе** |  | **4132,0**  |  |  | **4132,0** |  | **4132,0** |  |  | **4025,6**  |  |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых индикаторов и показателей

эффективности муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Информационное обеспечение и информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Критерии выполнения муниципальной программы |
| Распространение информационных материалов в периодических печатных изданиях | тыс. кв.см | не менее 55 тыс.кв.см | 81 тыс.кв.см | - |
| Изготовление и размещение информационных материалов о районе | количество | не менее 3 баннеров и 20 буклетов | 6 баннеров, 30 буклетов | - |
| Информирование населения о лучших гражданах района | количество | Доска Почета 1 шт | Доска Почета 1 шт | - |
| Информирование граждан о результатах деятельности главы муниципального образования Крымский район и деятельности администрации муниципального образования Крымский район | количество | Видеоматериал 1 шт, печатная продукция не менее 20 | Видеоматериал 2 шт, печатная продукция 500 шт | - |
| Приобретение оборудования  | количество единиц  | 3 шт | 3 шт | - |
| Организация работы нового сайта | количество (шт) | 1 шт | 1 шт | - |

Начальник отдела по

взаимодействию со СМИ А.А. Безовчук