**Доклад**

**о выполнении мероприятий муниципальной**

**программы муниципального образования Крымский район**

**«Доступная среда»**

**в 2021 году**

Координатор муниципальной программы – администрация муниципального образования Крымский район.

Основная цель программы – предоставить людям, с ограниченными возможностями здоровья все необходимые условия для ведения независимого образа жизни и всестороннего участия во всех ее аспектах.

Актуальность решения проблем инвалидов обусловлена их масштабностью. Число инвалидов в Крымском районе составляет 7,9 % от общей численности населения района.

В 2021 году в муниципальной программе муниципального образования Крымский район «Доступная среда» заложено 487,5 тыс.руб., освоено 487,5 тыс.руб.

По разделу 1.1. «Приобретение оборудования для инклюзивного обслуживания инвалидов» запланировано 150,0 тыс. руб., мероприятия выполнены на сумму в полном объёме, приобретено оборудование – «Акустическая система для слабослышащих людей».

По разделу 1.2. «Обеспечение беспрепятственного доступа к образовательным учреждениям» в 2021 году созданы условия доступной среды для инвалидов и маломобильных граждан МБОУ СОШ № 1 города Крымска, произведено обустройство центрального входа для обеспечения доступности. На вышеуказанное мероприятие из средств муниципального бюджета выделено и освоено 241,3 тыс. руб.

 В рамках мероприятия по разделу 2. «Обеспечение реализации мероприятий по реабилитации инвалидов средствами физической культуры и спорта» из средств местного бюджета было выделено 96,2 тыс. руб, освоено 96,2 тыс.руб.

Главный специалист

администрации муниципального

образования Крымский район А.Р.Ферлер

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы

муниципального образования Крымский район «Доступная среда»

на 2020-2024 годы

2021 год

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Муниципальный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия <1> | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде <2> | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) <3> |
| местный бюджет | кра-евой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Обеспечение условий для инклюзивного обслуживания инвалидов. В том числе: |  | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | Выполнено |
| 1.1Приобретение оборудования для инклюзивного обслуживания инвалидов | Управление культуры администрации муниципального образования Крымский район – заказчик и исполнитель | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | Выполнено |
| 1.2. Обеспечение беспрепятственного доступа к образовательным учреждениям.. В том числе: |  | 241,3 | 0 | 0 | 241,3 | 0 | 241,3 | 0 | 0 | 241,3 | 0 | Выполнено |
| 1.2.1. Создание условий доступности образовательных организаций для детей – инвалидов и маломобильных граждан | управление образования администрации муниципального образования Крымский район – заказчик, общеобразовательные учреждения Крымского района - исполнитель  | 241,3 | 0 | 0 | 241,3 | 0 | 241,3 | 0 | 0 | 241,3 | 0 | Выполнено |
| 2. Обеспечение реализации мероприятий по реабилитации инвалидов средствами физической культуры и спорта |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Выполнено |
|  2.1. Открытое первенство муниципального образования Крымский район по волейболу среди инвалидов с нарушением слуха  | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район-исполнитель | 8,9 | 0 | 0 | 8,9 | 0 | 8,9 | 0 | 0 | 8,9 | 0 | Выполнено |
| 2.2. Спартакиада инвалидов Кубани 1 этап | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район-исполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Спартакиада инвалидов Кубани 2 этап | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район-исполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. Обеспечение участия команды муниципального образования Крымский район в краевом слете для инвалидов с нарушением слуха | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район-исполнитель | 15,2 | 0 | 0 | 15,2 | 0 | 15,2 | 0 | 0 | 15,2 | 0 | Выполнено |
| 2.5. Проведение ежегодного автопробега спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и ветеранов воинов-афганцев  | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район-исполнитель | 46,8 | 0 | 0 | 46,8 | 0 | 46,8 | 0 | 0 | 46,8 | 0 | Выполнено |
| 2.6. Открытое первенство Крымского района по бочча среди инвалидов с поражением опорно- двигательного аппарата | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район-исполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. Районная Спартакиада для людей с ограниченными возможностями здоровья «Крымск- территория спорта»  | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район-исполнитель | 30,5 | 0 | 0 | 30,5 | 0 | 30,5 | 0 | 0 | 30,5 | 0 | Выполнено |
| 2.8.Открытое первенство Крымского района по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | Выполнено |
| 2.9.Обеспечение участия команды в краевых спортивных соревнованиях для детей-инвалидов с поражением ОДА | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10. Обеспечение участия команды в краевом спортивном фестивале среди инвалидов с нарушением слуха | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Главный специалист администрации

муниципального образования Крымский район А.Р.Ферлер

ОТЧЕТ

об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности муниципальной программы

муниципального образования Крымский район «Доступная среда» на 2020-2024 годы

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  1. | Количество приобретенного оборудования для инклюзивного обслуживания инвалидов по зрению и инвалидов по слуху в учреждения культуры | шт. | 1 | 1 |  |
|  2. | Доля доступных для детей-инвалидов и маломобильных групп населения объектов образования в общем количестве объектов образования в Крымском районе групп населения зданий объектов культуры в общем количестве зданий объектов культуры, подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования Крымский район | % | 30,3 | 30,3 |  |
|  3. | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | шт. | 4 | 4 |  |
|  4. | Численность граждан, принявших участие в соревнованиях | чел. | 180 | 180 |  |

Главный специалист администрации

муниципального образования Крымский район А.Р.Ферлер

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования Крымский район «Доступная среда»

в 2021 году

1. Система критериев, применяемая для оценки эффективности программ

Для расчета интегральной оценки (эффективности) муниципальных программ используется формула:

**R=K1\*Z1+К2\*Z2+K3\*Z3, где**

 - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

 - обеспечение финансирования программных мероприятий;

 - степень выполнения запланированных мероприятий;

Z1 -весовой коэффициент = 0,5;

Z2 – весовой коэффициент = 0,2;

Z3 – весовой коэффициент = 0,3.

1.1. Оценка по комплексному критерию К1

В муниципальной программе муниципального образования Крымский район «Экономическое развитие и инновационная экономика» в общей сложности 12 целевых индикаторов и показателей (*m)*, поэтому К1 будем рассчитывать именно по 12 показателям включенным в указанные разделы программы.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

 m 1 j

 К1 = SUM --- К1, где

 j=1 m

 m - количество целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

 j

 К1 - значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Если количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей).

Таблица № 1 **«**Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы**» (**К1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей эффективности программы | План | Факт | ЗначениеjК1 |
| 1 | Количество приобретенного оборудования для инклюзивного обслуживания инвалидов по зрению и инвалидов по слуху в учреждения культуры | шт. | 1 | 100 |
| 2 | Доля доступных для детей-инвалидов и маломобильных групп населения объектов образования в общем количестве объектов образования в Крымском районе групп населения зданий объектов культуры в общем количестве зданий объектов культуры, подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования Крымский район | % | 30,3 | 100 |
| 3 | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | шт. | 4 | 100 |
| 4 | Численность граждан, принявших участие в соревнованиях | чел. | 180 | 100 |

 **К1  = (100+100+100+100+100=100)/6 = 100 %.**

1.2. Оценка по комплексному критерию К2

Количественное значение критерия определяется по формуле:

К2 = F x 0,6 + F x 0,4, где

 YEAR EXBUDGET

F - уровень фактического обеспечения финансирования за счет

YEAR

бюджетных средств от предусмотренного бюджетом на текущий (отчетный) финансовый год;

F - уровень фактического обеспечения привлечения внебюджетных

EXBUDGET

средств (в случае их запланированного объема в программе).

В случае предусмотренного финансирования мероприятий программы из бюджетов различных уровней значение

весового коэффициента для подкритерия F делится и распределяется пропорционально количеству YEAR

источников бюджетного финансирования.

В случае отсутствия внебюджетных средств подкритерий

F не рассчитывается, а весовой коэффициент для подкритерия F EXBUDGET

YEAR увеличивается до 1.

Так как муниципальной программой не предусмотрено финансирование мероприятий за счет внебюджетных источников,

количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается по формуле:

 выполн

 F

 YEAR

 F = -------- x 100%, где

YEAR заплан

 F

 YEAR

 F - запланированный объем финансового обеспечения

 YEAR

программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году;

 F - фактический объем финансового обеспечения

 YEAR

программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году.

Для реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Доступная

среда» в бюджете муниципального образования Крымский район в 2021 году были утверждены и фактически освоены

487,5 тыс. рублей.

 **K2= FYEAR= 487,5/487,5**  **\* 100 % = 100 %**.

1.3. Оценка по комплексному критерию К3

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

 выполн

 К

 К3 = --------- x 100, где

 заплан

 К

выполн

К - количество выполненных мероприятий;

заплан

К - количество запланированных мероприятий.

В муниципальной программе в 2021 году к выполнению значится
4 мероприятия. По итогам года, из них было исполнено 4 мероприятия.

**К3 =100%**

1.4. Расчет интегральной оценки (эффективности)

муниципальной программы

**R=K1\*Z1+К2\*Z2+K3\*Z3 = (100 % \* 0,5) + (100 % \* 0,2) + (100 % \* 0,3) = (50 % + 20 % + 30 %) = 100 %.**

Главный специалист администрации

муниципального образования Крымский район А.Р.Ферлер