**Доклад**

**о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» и эффективности использования финансовых средств в 2021 году**

Объем финансирования, предусмотренного на 2021 год муниципальной программой «Социальная поддержка граждан» составил 4 922,9 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.

Данные средства предусматривают реализацию п.1 «Оказание адресной социальной помощи гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» и п.2 «Осуществление дополнительного материального обеспечения лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования Крымский район, депутатов Совета муниципального образования Крымский район, осуществляющих депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы».

Критериями оценки реализации муниципальной программы муниципального образования Крымский район являются:

1. Оказание адресной социальной помощи гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

С целью решения вопросов оказания адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации образована межведомственная комиссия по оказанию адресной социальной помощи гражданам Крымского района, находящимся в трудной жизненной ситуации. Данная комиссия рассматривает заявления граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и обратившихся с просьбой об оказании помощи, а также определяет размер и очередность оказания адресной помощи с учетом нуждаемости и финансовых возможностей, в пределах ассигнований, предусмотренных в местном бюджете.

В 2021 году было осуществлено дополнительное материальное обеспечение лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования Крымский район, депутатов Совета муниципального образования Крымский район, осуществляющих депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы на сумму 4 922,9 тыс.руб.

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Крымский район от 29 ноября 2005 года № 139 «О муниципальной поддержке отдельных категорий работников Крымского района», решением Совета депутатов муниципального образования Крымский район от 29 декабря 2005 года № 161 «Об установлении ежемесячных пособий за счет средств муниципального образования Крымский район отдельным категориям работников», решением Совета муниципального образования Крымский район от 6 марта 2006 года № 187 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Крымский район от 29 декабря 2005 года № 161 «Об установлении ежемесячных пособий за счет средств муниципального образования Крымский район отдельным категориям работников», решением Совета муниципального образования Крымский район от 31 мая 2017 года № 186 «О дополнительном материальном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Крымский район» в 2021 году были произведены выплаты дополнительного материального обеспечения в сумме 4 922,9 тыс. рублей 35 гражданам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Крымский район, отдельным категориям работников, имеющих необходимый стаж муниципальной службы, дающий право на пособие, перечень которых определен решением Совета депутатов муниципального образования Крымский район от 29 ноября 2005 года № 139 «О муниципальной поддержке отдельных категорий работников Крымского района».

Ведущий специалист администрации

муниципального образования Крымский район А.Р.Ферлер

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы

муниципального образования Крымский район «Социальная поддержка граждан»

на 2020-2024 годы

в 2021 год

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Муниципальный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия <1> | Объем финансирования,  предусмотренный программой на текущий год | | | | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом | | | Профинансировано  в отчетном периоде | | | | Освоено (израсходовано)  в отчетном  периоде <2> | | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) <3> | |
|  | мест-ный бюджет | кра-евой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | | краевой бюджет | местный бюджет | | краевой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | | краевой бюджет |  | |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | |
| 1. | Оказание адресной социальной помощи гражданам  и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Администрация муниципального образования Крымский район | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | Выполнено | |
| 2. | Осуществление дополнительного материального обеспечения лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования Крымский район и должности муниципальной службы | Администрация муниципального образования Крымский район | 4922,9 | 0 | 0 | 4922,9 | | 0 | 4922,9 | | 0 | 0 | 4922,9 | | 0 | Выполнено | |

Главный специалист администрации

муниципального образования Крымский район А.Р.Ферлер

ОТЧЕТ

об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности муниципальной программы

муниципального образования Крымский район «Социальная поддержка граждан» на 2020-2024 годы

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание <\*> |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Число граждан Крымского района, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и получивших адресную социальную помощь | человек | 0 | 0 |  |
| 2. | Доля граждан, получивших дополнительное материальное обеспечение лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования Крымский район, депутатов Совета муниципального образования Крымский район, осуществляющих депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы, от общего числа пенсионеров, проживающих в Крымском районе | % | 0,08 | 0,08 |  |
| 3. | Количество граждан, получивших дополнительное материальное обеспечение лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования Крымский район, депутатов Совета муниципального образования Крымский район, осуществляющих депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы | человек | 35 | 35 |  |

Главный специалист администрации

муниципального образования Крымский район А.Р.Ферлер

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования Крымский район «Социальная поддержка граждан» в 2021 году

1. Система критериев, применяемая для оценки эффективности программ

Для расчета интегральной оценки (эффективности) муниципальных программ используется формула:

**R=K1\*Z1+К2\*Z2+K3\*Z3, где**

 - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

 - обеспечение финансирования программных мероприятий;

 - степень выполнения запланированных мероприятий;

Z1 -весовой коэффициент = 0,5;

Z2 – весовой коэффициент = 0,2;

Z3 – весовой коэффициент = 0,3.

1.1. Оценка по комплексному критерию К1

В муниципальной программе муниципального образования Крымский район «Экономическое развитие и инновационная экономика» в общей сложности 12 целевых индикаторов и показателей (*m)*, поэтому К1 будем рассчитывать именно по 12 показателям включенным в указанные разделы программы.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

m 1 j

К1 = SUM --- К1, где

j=1 m

m - количество целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

j

К1 - значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Если количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей).

Таблица № 1 **«**Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы**» (**К1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей эффективности программы | План | Факт | Значение  j  К1 |
| 1 | Число граждан Крымского района, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и получивших адресную социальную помощь |  |  |  |
| 2 | Доля граждан, получивших дополнительное материальное обеспечение лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования Крымский район, депутатов Совета муниципального образования Крымский район, осуществляющих депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы, от общего числа пенсионеров, проживающих в Крымском районе | 0,08 | 0,08 | 100 |
| 3 | Количество граждан, получивших дополнительное материальное обеспечение лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования Крымский район, депутатов Совета муниципального образования Крымский район, осуществляющих депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы | 35 | 35 | 100 |

**К1  = (100+100+100+100)/4 = 100 %.**

1.2. Оценка по комплексному критерию К2

Количественное значение критерия определяется по формуле:

К2 = F x 0,6 + F x 0,4, где

YEAR EXBUDGET

F - уровень фактического обеспечения финансирования за счет

YEAR

бюджетных средств от предусмотренного бюджетом на текущий (отчетный) финансовый год;

F - уровень фактического обеспечения привлечения внебюджетных

EXBUDGET

средств (в случае их запланированного объема в программе).

В случае предусмотренного финансирования мероприятий программы из бюджетов различных уровней значение весового коэффициента для подкритерия F делится и распределяется пропорционально количеству YEAR источников бюджетного финансирования.

В случае отсутствия внебюджетных средств подкритерий

F не рассчитывается, а весовой коэффициент для подкритерия F EXBUDGET YEAR

увеличивается до 1.

Так как муниципальной программой не предусмотрено финансирование мероприятий за счет внебюджетных источников, количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается по формуле:

выполн

F

YEAR

F = -------- x 100%, где

YEAR заплан

F

YEAR

заплан

F - запланированный объем финансового обеспечения

YEAR программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году;

выполн

F - фактический объем финансового обеспечения

YEAR

программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году.

Для реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Социальная поддержка граждан» в бюджете муниципального образования Крымский район в 2021 году были утверждены и фактически освоены 5472,9 тыс. рублей.

**K2= FYEAR= 4922,9 / 4922,9** **\* 100 % = 100 %**.

1.3. Оценка по комплексному критерию К3

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

выполн

К

К3 = --------- x 100, где

заплан

К

выполн

К - количество выполненных мероприятий;

заплан

К - количество запланированных мероприятий.

В муниципальной программе в 2021 году к выполнению значится   
1 мероприятие. По итогам года, из них, было исполнено 1 мероприятие.

**К3 =100%**

1.4. Расчет интегральной оценки (эффективности)

муниципальной программы

**R=K1\*Z1+К2\*Z2+K3\*Z3 = (100 % \* 0,5) + (100 % \* 0,2) + (100 % \* 0,3) = (50 % + 20 % + 30 %) = 100 %.**

Главный специалист администрации

муниципального образования Крымский район А.Р.Ферлер