

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КРЫМСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29.07.2022 № 2075

город Крымск

**Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Крымский район» на 2025-2029 годы**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением администрации муниципального образования Крымский район от 17 августа 2020 года № 1700 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования Крымский район», уставом муниципального образования Крымский район, в целях осуществления экологического просвещения, организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Крымский район, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Крымский район «Организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Крымский район» на 2022-2024 годы (приложение).
2. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Крымский район (Безовчук) разместить настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район www.krymsk-region.ru, зарегистрированном в качестве средства массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Крымский район С.Д.Казанжи.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Первый заместитель главы муниципального

образования Крымский район В.Н.Черник

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению администрации муниципального образования Крымский район  от 29.07.2022 № 2075 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**муниципального образования Крымский район «Организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Крымский район»**

**на 2025-2029 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ  муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Крымский район» на 2025-2029 годы | |
| Наименование  муниципальной программы | «Организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Крымский район» на 2025-2029 годы (далее – Муниципальная программа) |
| Основания для разработки муниципальной программы | - статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  - федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;  - постановление администрации муниципального образования Крымский район от 17 августа 2020 года № 1700 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования Крымский район»;  - устав муниципального образования Крымский район;  - постановление администрации муниципального образования Крымский район от 25 декабря 2017 года № 2269 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Крымский район» |
| Координатор муниципальной программы | Управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрено |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Не предусмотрено |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрено |
| Субъект бюджетного планирования | Администрация муниципального образования Крымский район |
| Иные исполнители отдельных мероприятий муниципальной программы | Не предусмотрено |
| Цели муниципальной программы | * формирование бережного отношения к природе и повышение экологической культуры на территории муниципального образования Крымский район; * обеспечение свободного доступа населения к экологической информации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; * распространение знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов в целях формирования экологической культуры населения |
| Задачи муниципальной программы | * повышение уровня навыков населения на территории муниципального образования Крымский район в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности; * информационное обеспечение в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности; * привлечение граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций к участию в реализации мероприятий в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования; * информирование населения о природоохранных проблемах и путях их решений; * формирование ответственного отношения к окружающей среде |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | * количество распространенных информационных материалов, буклетов, листовок; * количество проведенных экологических субботников; * количество оформленных стендов; * количество публикаций в СМИ |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025-2029 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 260,0 тыс. рублей, из них средства бюджета муниципального образования Крымский район – 260,0 тыс. рублей,  в том числе по годам реализации:   * 2025 год – 52,0 тыс. рублей; * 2026 год – 52,0 тыс. рублей; * 2027 год – 52,0 тыс. рублей; * 2028 год – 52,0 тыс. рублей; * 2029 год – 52,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Необходимость разработки муниципальной программы связана с реализацией полномочий органов местного самоуправления по организации экологического воспитания и формированию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами, установленных Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

В рамках муниципальной программы будут реализовываться мероприятия, направленные на решение проблем экологического просвещения, воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Крымский район.

К мероприятиям муниципальной программы могут относиться:

* экологические акции различного характера, в том числе направленные на поддержание санитарного порядка, воспитание бережного отношения к природе, предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду и пр.;
* мероприятия по правовому просвещению и информированию, направленные на популяризацию знаний природоохранного и экологического законодательства Российской Федерации;
* распространение и пропаганда экологических знаний, в том числе с использованием средств массовой информации и телекоммуникационной сети Интернет, путем изготовления и распространения брошюр, плакатов, буклетов и иной печатной продукции;
* распространение информационных материалов, разъясняющих правила обращения с ТКО, в том числе с использованием средств массовой информации и телекоммуникационной сети Интернет, путем изготовления и распространения брошюр, плакатов, буклетов и иной печатной продукции;
* иные мероприятия, не противоречащие действующему законодательству.

Утверждение муниципальной программы позволит укрепить успешное взаимодействие между органами местного самоуправления и общественностью и послужит залогом решения поставленных задач.

1. **Цели и задачи, сроки и этапы реализации**

**муниципальной программы**

Цели муниципальной программы на 2025 - 2029 годы:

* формирование бережного отношения к природе и повышение экологической культуры на территории муниципального образования Крымский район;
* обеспечение свободного доступа населения к экологической информации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;
* распространение знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов в целях формирования экологической культуры населения

Задачи муниципальной программы на 2025 - 2029 годы:

* повышение уровня навыков населения на территории муниципального образования Крымский район в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности;
* информационное обеспечение в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности;
* привлечение граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций к участию в реализации мероприятий в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования;
* информирование населения о природоохранных проблемах и путях их решений;
* формирование ответственного отношения к окружающей среде.

Срок реализации муниципальной программы: 2025 - 2029 годы.

Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.

1. **Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

План мероприятий муниципальной программы содержит перечень мероприятий, определяет сроки их проведения и необходимый объем бюджетных ассигнований.

Проведение мероприятий может осуществляться как силами администраций поселений муниципального образования Крымский район, так и силами сторонних организаций, как на коммерческой (путем заключения контрактов (договоров), соглашений о взаимодействии и сотрудничестве), так и на безвозмездной основе.

Организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Крымский район осуществляется, как правило, для реализации взаимодействия лиц, участвующих в экологическом образовании, просвещении, в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования Крымский район, а также для привлечения представителей различных организаций и общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Крымский район, жителей муниципального образования Крымский район к реализации вопроса местного значения – осуществление экологического просвещения, организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Администрация муниципального образования Крымский район на основании устава администрации муниципального образования Крымский район:

* разрабатывает и обеспечивает реализацию мероприятий по организации экологического воспитания и формирования экологической культуры на территории муниципального образования Крымский район;
* организует проведение таких мероприятий, в том числе осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Источ-ник финан-сиро-вания | Объем финансирования (тыс.  руб.) | В том числе: | | | | | Ожидаемый непо-средственный  результат | Муниципальный заказчик мероприятия |
| 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028 год | 2029 год |  |  |
| 1 | Распространение информационных материалов, буклетов, листовок, разъясняющих правила обращения с твердыми коммунальными отходами | Бюджет МО Крымс-кий район | 78,0 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | Формирование ответственного отношения по обращению с отходами, в том числе к раздельному сбору твердых коммунальных отходов. | Администрация муниципального образования Крымский район |
| 2 | Проведение массовых экологических субботников по очистке территории муниципального образования от мусора, прилегающих территорий предприятий, учреждений, домовладений, в местах массового отдыха | Бюджет МО Крымский район | 78,0 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | Привлечение граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций к участию в реализации мероприятий в сфере охраны окружающей среды, рационального природопользования; | Администрация муниципального образования Крымский район |
| 3 | Оформление тематических стендов, проведение классных часов, бесед, лекций по экологическому воспитанию населения и формированию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Бюджет МО Крымский район | 104,0 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | Повышение уровня знаний, умений, навыков населения на территории муниципального образования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности | Администрация муниципального образования Крымский район |
| 4 | Проведение рейдов по выявлению несанкционированных свалок на территории муниципального образования Крымский район |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Поддержание санитарного порядка, воспитания бережного отношения к природе, предотвращении вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду и пр. | Администрация муниципального образования Крымский район |
| 5 | Публикации о реализации программных мероприятий на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район в сети Интернет [www.krymsk-region.ru](http://www.krymsk-region.ru). |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Информационное обеспечение в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности | Администрация муниципального образования Крымский район |
|  | **Итого:** | | **260,0** | **52,0** | **52,0** | **52,0** | **52,0** | **52,0** |  |  |

1. **Перечень и краткое описание подпрограмм**

Подпрограммы муниципальной программы не предусмотрены.

1. **Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Решение вопроса местного значения: осуществление экологического просвещения, организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами является расходным обязательством муниципального образования Крымский район, подлежащие исполнению за счет средств бюджета муниципального образования Крымский район.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 260,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

* 2025 год – 52,0 тыс. рублей;
* 2026 год – 52,0 тыс. рублей;
* 2027 год – 52,0 тыс. рублей;
* 2028 год – 52,0 тыс. рублей;
* 2029 год – 52,0 тыс. рублей

**6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (в случае оказания муниципальными учреждениями муниципального образования Крымский район муниципальных услуг (выполнения работ) юридическим и (или) физическим лицам**

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий не предусмотрен

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы** | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | |  | | |
| 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | 2028 год | | 2029 года | |
| базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | Базовый  вариант | с учетом доп. средств | Базовый  вариант | с учетом доп. средств | Базовый  вариант | с учетом доп. средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Программа «Проведение мероприятий по рекультивации земельного участка-свалки твердых бытовых отходов, расположенной в районе ЛПДС «Крымская» на 2022-2024 годы»** | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Количество распространенных информационных материалов, буклетов, листовок | шт. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  | |
| 2 | Количество проведенных экологических субботников | шт. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | |
| 3 | Количество оформленных стендов | шт. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | |
| 5 | Количество публикаций в СМИ | шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | |

**8. Механизм реализации муниципальной программы**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Совета муниципального образования Крымский район о бюджете муниципального образования Крымский район на очередной финансовый год и плановый период в составе ведомственной структуры расходов.

Контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы осуществляет управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район – координатор муниципальной программы.

Управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район:

* осуществляет мониторинг и анализ отчётов иных исполнителей мероприятий муниципальной программы;
* представляет в управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
* проводит оценку эффективности муниципальной программы;
* готовит годовой отчёт о ходе реализации муниципальной программы;
* организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности муниципальных заказчиков и исполнителей мероприятий муниципальной программы;
* осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации муниципальной программы;
* осуществляет подготовку предложений по объёмам и источникам средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы;
* осуществляет информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;
* осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых показателей и критериев реализации муниципальной программы в целом;
* осуществляет корректировку мероприятий по реализации муниципальной программы на текущий и последующий годы по источникам, объёмам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия местного бюджета и уточнения возможных объёмов финансирования из других источников;
* принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несёт ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы.

Управление по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район:

- ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчётным, представляет в управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район отчёты об использовании муниципальных средств.

- ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, предоставляет в управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район доклад о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

- в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», обеспечивает размещение муниципальной программы (внесение изменений в муниципальную программу) в Федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, размещенном в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (ГАСУ) в течение 10 дней со дня ее утверждения.

- обеспечивает размещение муниципальной программы (внесение изменений в муниципальную программу), а также информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район в сети «Интернет» в разделе «Муниципальные программы».

**9. Оценка рисков реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Внутренний фактор, который может повлиять на реализацию программы | Механизм минимизации негативного влияния внутренних факторов |
| 1 | 2 |
| Низкая исполнительская дисциплина исполнителей муниципальной программы;  несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий муниципальной программы;  недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при наступлении внешних рисков реализации муниципальной программы | Детальное планирование хода реализации муниципальной программы; оперативный мониторинг хода реализации программы; своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации |
| Внешний фактор, который может повлиять на реализацию программы | Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов |
| Финансовые риски, связанные с выполнением финансовых обязательств, принятых в муниципальной программе | Ограничение финансовых рисков осуществляется путем ежегодного уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов |
| Правовые риски, возникающие в связи с отсутствием или изменением нормативных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы | Оперативное реагирование управления  по вопросам жизнеобеспечения, строительства, транспорта, связи и экологической безопасности на изменение федерального и краевого законодательства |

На результат реализации муниципальной программы могут повлиять риски, как внутренние факторы, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя муниципальной программы, так и внешние факторы, наступление которых не зависит от действий исполнителя программы.

К внутренним рискам реализации муниципальной программы относятся:

* низкая исполнительская дисциплина исполнителей программы;
* несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий муниципальной программы;
* недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при наступлении внешних рисков реализации муниципальной программы.

Мерами по управлению внутренними рисками реализации муниципальной программы являются: детальное планирование хода реализации программы, оперативный мониторинг хода реализации муниципальной программы, своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации программы относятся:

* макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне реализации наиболее затратных мероприятий;
* операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой для реализации мероприятий муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов;
* техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования мероприятий муниципальной программы в пользу других направлений развития муниципального образования Крымский район и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы;
* риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию мероприятий программы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных показателей, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей.

Мерами по управлению внешними рисками реализации муниципальной программы являются: определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий муниципальной программы, корректировка основных мероприятий Муниципальной программы и сроков их реализации, обеспечение эффективного целевого использования финансовых средств, в соответствии с определенными приоритетами.

Начальник управления по вопросам

жизнеобеспечения, транспорта, связи

и экологической безопасности администрации

муниципального образования Крымский район Е.Е.Христофорова