ДОКЛАД

о ходе выполнения муниципальных программ муниципального образования Крымский район в 2021 году

Муниципальная программа «Развитие образования»

При плане 1 905 488,3 тыс. руб. общий объем средств, израсходованных из бюджета на реализацию данной программы в 2021 году, составил 1 864 415,3 тыс. руб., фактическое исполнение составило 99,7%.

Расходы на отрасль «Образование» по муниципальной программе муниципального образования Крымский район за 2021 год составили 1 864 415,3 тысяч рублей, а за 2020 год – 2 183 506,1 тысяч рублей. Таким образом, расходы на отрасль по сравнению с уровнем прошлого года уменьшились на 319 090,8 тысяч рублей в связи с тем, что в 2020 году прошли расходы по строительству блока начального образования в МБОУ СОШ № 44.

Привлечено средств краевого бюджета за 2021 год – 1 130 311,3 рублей; федерального бюджета- 87 721,7 тысяч рублей; муниципального бюджета – 646 382,3 тысяч рублей.

Из средств краевого и федерального бюджетов:

- предоставление субвенций на осуществление государственных полномочий в области дошкольного образования (выдача заработной платы работникам дошкольного образования, оплата услуг дошкольных образовательных организаций, связанных с оказанием образовательных услуг) – 452 877,0 тысяч рублей, за период прошлого года – 421 746,8 тысяч рублей, увеличение произошло на 7,4 %;

- предоставление субвенций на предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края – 5 710,0 тысяч рублей, за период прошлого года – 5 395,6 тысяч рублей, увеличение произошло на 5,8%;

- предоставление субвенций на осуществление государственных полномочий в области начального общего, основного общего, среднего общего образования (выдача заработной платы работникам общеобразовательных организаций, оплата услуг общеобразовательных организаций, связанных с оказанием образовательных услуг) – 581 184,0 тысяч рублей, за период прошлого года – 571 978,5 тысячи рублей, увеличение произошло на 1,6%;

- предоставление субвенций на предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края 8 300,5 тысяч рублей, за период прошлого года 7 085,9 тысяч рублей, увеличение произошло на 17,1 %;

- предоставление субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях – 1 980,5 тысяч рублей, за период прошлого года – 2 874,7 тысяч рублей, уменьшение произошло на 893,9 тысяч рублей в связи с организацией питания детей начальной школы из федерального бюджета;

- предоставление субвенций из краевого бюджета на материально- техническое оснащение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования – 3 555,8 тысяч рублей, за период прошлого года – 5 910,0 тысяч рублей уменьшение произошло на 2 354,2 тысяч рублей;

- приобретение автобусов и микроавтобусов для муниципальных образовательных организаций – 3800,0 тысяч рублей, за период прошлого года - 5 700,0 тысяч рублей, уменьшение на 1 900,0 тысяч рублей;

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы – 48 235,6 тысяч рублей, за период прошлого года - 15 906,0 тысяч рублей, увеличение в связи с тем, что выплата в 2020 году осуществлялась, начиная с сентября месяца;

- организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях – 51 955,4 тысяч рублей, за период прошлого года - 26 286,2 тысяч рублей, увеличение в связи тем, что бесплатным питанием учащиеся начальных классов обеспечивались начиная с сентября 2020 года;

- капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций (МБОУ СОШ № 16,41,61) – 5 200,8 тысяч рублей, за период прошлого года - 27 861,9 тысяч рублей, уменьшение на 22 661,9 тысяч рублей;

- капитальный ремонт и переоснащение пищевых блоков муниципальных общеобразовательных организаций – 8 271,0 тысяч рублей;

- ежемесячная денежная выплата отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва – 62,4 тысяч рублей;

- дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов УО – 46 900,0 тысяч рублей.

Из муниципального бюджета:

- выполнение муниципального задания дошкольными образовательными организациями (оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, налогов, приобретение продуктов питания для дошкольных образовательных организаций) – 236 205,3 тысяч рублей;

- выполнение муниципального задания общеобразовательными организациями (оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, налогов, оплата ГСМ, котельно – печного топлива) –147 850,2 тысяч рублей;

- выполнение муниципального задания образовательными организациями дополнительного образования (оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, 77 055,4 тысяч рублей;

- организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях – 11 555,5 тысяч рублей;

- приобретение автобусов и микроавтобусов для муниципальных образовательных организаций – 1 000,0 тысяч рублей;

- капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций (МБОУ СОШ № 16,41,61) – 514,4 тысяч рублей;

- капитальный ремонт и переоснащение пищевых блоков муниципальных общеобразовательных организаций – 818,1 тысяч рублей;

- приобретение нежилого помещения для образовательных организаций (МБУ ДО ДЮСШ № 2) – 11 988,1 тысяч рублей;

- строительство, реконструкция, капитальный, текущий ремонт и благоустройство территории, материально-техническое обеспечение учреждений – 59 171,3 тысяч рублей (ремонт спортивной воркаут-площадки, лабиринт в МБОУ СОШ № 4,капитальный ремонт кровли пристройки в МБОУ СОШ № 1, подъемная платформа для инвалидов в МБДОУ детский сад № 14, монтаж пуско-наладочных работ в МБДОУ детский сад № 14, Оплата за поставку товаров в МБДОУ детский сад № 35 для оснащения вновь созданныхгрупп, Ремонт горячего водоснабжения в МБДОУ детский сад № 36, ремонт наружной канализации в МБОУ ООШ № 5, приобретение гастроемкостей и посуды для МБДОУ детский сад № 2, ремонт в МБУ ДО ДЮСШ № 2);

- частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся – 9 398,6 тысяч рублей;

- предоставление субсидий на обеспечение стимулирования отдельных категорий работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей – 3 711,0 тысяч рублей;

- проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования – 3 459,3 тысяч рублей;

- проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий – 940,9 тысяч рублей;

- проведение проектных (изыскательных) работ, приобретение движимого имущества, технологическое присоединение энергопринимающих устройств объектов социальной сферы, газификация ) – 2 370,4 тысяч рублей;

- организация бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях – 10 593,6 тысяч рублей;

- предоставление субсидий муниципальным казенным учреждениям управления образования на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами (оплата заработной платы) – 35 503,4 тысяч рублей;

- приобретение товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд – 24 925,0 тысяч рублей;

- иные бюджетные ассигнования (оплата налогов казенных учреждений) – 398,4 тысяч рублей;

- проведение олимпиад, конкурсов, семинаров и конференций научно-исследовательской деятельности учащихся общеобразовательных организаций – 363,8 тысяч рублей (проведение мероприятия «живая классика», школа комплексного исследования природы, проведения мероприятия «Эврика», «Солнечные зайчики», «Соберем стихи в букет», многодневные походы, награждение призеров краевого конкурса на приз им. Г.К. Жукова);

- проведение мероприятий для повышения профессионального мастерства педагогов образовательных организаций – 289,5 тысяч рублей (участие в практическом семинаре для руководителей туристических групп, многодневные походы, проведение мероприятия «Учитель года», «Воспитатель года», празднование «Дня учителя»);

- проведение мероприятий по профилактике наркомании в общеобразовательных организациях – 75,2 тысяч рублей;

- предоставление родителям компенсации на двухразовое питание детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому – 766,9 тысяч рублей;

- дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов – 46,9 тысяч рублей;

- проведение ремонтных работ для кабинетов в рамках «Точек роста» (МБОУ СОШ № 31) – 2 760,8 тысяч рублей;

- оплата земельных и прочих налогов – 656,0 тысяч рублей;

- разработка документации для строительства блока начального образования на 400 мест в ст. Варениковской – 3 964,4 тысяч рублей.

Муниципальная программа «Развитие культуры»

Общий объем средств на реализацию данной программы в 2021 году составил 141 237,8 тыс. руб., фактическое исполнение программы 100%.

В том числе средства федерального бюджета – 10520,7 тыс. руб., средства краевого бюджета – 3 985,3 тыс. руб., средства местного бюджета – 126 731,8 тыс. руб.

Основная часть денежных средств была направлена на реализацию следующих мероприятий программы

- «Организация и проведение районных праздничных и тематических мероприятий» освоено 12 274,2 тыс. руб. Средства направлены на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Великой Победы, Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, Дню Российского флага, Дню города Крымска и Крымского района, Дню образования Краснодарского края, Дню пожилого человека, Дню народного единства, Новогодних и Рождественских мероприятий.

- «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек в части создания модельных муниципальных библиотек в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» - выделены и освоены 11448,4 тыс.руб., из которых1030,0 тыс.руб. средства муниципального бюджета, 10418,0 тыс.руб.– выделенные из государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» (418,0 тыс.руб. – КБ, 10000,0 тыс.руб. – ФБ).

- «Выполнение ремонтных, строительных работ и благоустройство территорий учреждений культуры» - 7496,4 тыс.рублей. за выполнение ремонтных и строительных работ: ремонт санузла с оборудованием для доступности для граждан с ОВЗ, устройство покрытия пола, ремонт потолков, откосов, стяжка полов, замена радиаторов в помещениях Крымской МРБ (3661,6 тыс.руб.), ремонт фойе СКЦ МО Крымский район (3831,8 тыс.руб., в т.ч. – 831,8 тыс.руб. – МБ, 3000,0 тыс.руб.– КБ).

- «Финансовое обеспечение деятельности МБУДО Детские школы искусств МО Крымский район (предоставление субсидий учреждениям дополнительного образования детей, подведомственным управлению культуры администрации муниципального образования Крымский район)» - 56508,7 тыс.рублей. Произведена оплата за коммунальные услуги, содержание учреждений, выплата заработной платы за счет местного бюджета работникам учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования Крымский район.

- «Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «СКЦ МО Крымский район» – 24649,2 тыс.рублей. Произведена оплата за коммунальные услуги, содержание имущества, уплату налогов, приобретение ГСМ, выплату заработной платы работникам, в том числе - создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю.

- «Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Крымская МРБ» – 17885,5 тыс.рублей, в том числе - создание условий для организации библиотечного обслуживания, оплату коммунальных услуг содержание имущества, уплату налогов, приобретение ГСМ, выплату заработной платы работникам, в том числе - в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю.

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта»

При плане 167 400,0 тыс. руб. общий объем средств, израсходованных из бюджета, на реализацию данной программы в 2021 году составил 120 648,5 тыс. руб. Программа выполнена на 72,1 %.

-организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования Крымский район на 2020-2024 годы и участие членов сборных команд в краевых, всероссийских мероприятиях, включенных официальные планы официальных физкультурных и спортивных мероприятий Краснодарского края и Российской Федерации предусмотрено – 1 359,7 тыс .рублей.

-участие муниципальных физкультурно-спортивных организаций в краевых спортивных мероприятиях предусмотрено и освоено 873,1 тыс. рублей.

-развитие рекомендуемых базовых (опорных) видов спорта (волейбол, регби): предусмотрено и освоено 219,7 тыс. рублей. Реализация муниципальных функций в области физической культуры и спорта учреждениями, осуществляющими подготовку спортивного резерва предусмотрено 104 250,0 тыс.руб. на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями МБУ СШ «Крымская», МБУ СШ «Витязь», МБУ СШОР «Ровесник», МБУ СШ «Урожай» (оплата за коммунальные услуги, расходы на содержание учреждений, выплата заработной платы, приобретение наградного материала, расходы на содержание транспорта, приобретение ГСМ). Освоено 104 189,9 тыс.руб.

-предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту предусмотрено и освоено 1 098,3 тыс. рублей.

-проведение медицинских осмотров лицам, занимающихся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования предусмотрено 1 486,1 тыс. рублей.

-строительство центра единоборств по адресу: Краснодарский край, Крымский район, город Крымск. улица Привокзальная, 16-а» предусмотрено 46 665,5 тыс.руб. (КБ). В связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств муниципальный контракт на выполнение работ по строительству был расторгнут. Проведена корректировка сметной документации на строительство объекта «Строительство центра единоборств по адресу: Краснодарский край, Крымский район, город Крымск, улица Привокзальная, 16-а», получено положительное заключение государственной экспертизы. Проведен электронный аукцион на проведение работ по строительству.

- оказание дополнительной помощи местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения предусмотрено и освоено 7 407,4 тыс. рублей. Осуществлен капитальный ремонт спортивной площадки Муниципального бюджетного учреждения спортивная школа олимпийского резерва «Ровесник». Проведены работы по обустройству площадки по мини-футболу на стадионе «Витязь», приобретены материалы для крытого манежа конно-спортивной части МБУ СШ «Крымская».

-строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, разработка проектной документации, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, выполнение корректировки сметной документации, выполнение технико-экономического обоснования, выполнение работ по авторскому надзору, актуализация инженерно-экологических изысканий, проведение проектных (изыскательных) работ, проведение государственной экспертизы проектной документации, оказание услуг по выдаче технических условий предусмотрено и освоено 785,5 тыс.руб. на объекты «Строительство центра единоборств по адресу: Краснодарский край, Крымский район, город Крымск, улица Привокзальная, 16-а», «Строительство малобюджетного спортивного зала по ул. Молодежной, 17Б, в п. Виноградном, Крымского района, Краснодарского края», капитальный ремонт спортивного зала по адресу: Крымский район, хутор Садовый, улица Комсомольская, 11, строительство малобюджетного спортивного зала в г.Крымске.

- приобретение автобусов и микроавтобусов предусмотрено и освоено 2 409,7 тыс.руб. приобретен автобус для МБУ СШ «Витязь».

- приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку- 122,9 тыс. рублей

Муниципальная программа «Казачество

Крымского района»

Фактический объем финансирования муниципальной программы муниципального образования Крымский района в 2021 году составил 3 000,0 тыс. рублей. Освоение денежных средств – 100%.

Основным направлением финансирования расходов, необходимых для реализации целей и задач, заявленных в муниципальной программе, является финансовая поддержка «Крымского районного казачьего общества Таманского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества» (2 раздел перечня отдельных мероприятий муниципальной программы), а именно:

- п. 2.1. «Проведение мероприятий, направленных на воспитание молодежи, планированию и контролю уставной деятельности в казачьих обществах Крымского районного казачьего общества Таманского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества» – 516,6 тыс. рублей на организацию и проведение традиционных казачьих мероприятий (проведение Совета атамана Крымского РКО, проведение Правления Таманского казачьего отдела, мероприятий посвященных 30-й годовщины реабилитации Кубанского казачества, мероприятий посвященных 76-й годовщины ВОВ, проведение военно-полевых сборов, «Липкинских поминовений», а также традиционных казачьих мероприятий направленных на воспитание молодежи) - .

- п. 2.2. «Обеспечение условий для деятельности Крымского районного казачьего общества Таманского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества – 1 407,3 тыс. рублей.

В целях повышения степени готовности и стремления членов казачьих обществ к выполнению своего гражданского и патриотического долга произведена оплата труда и приобретения казачьей формы.

- п. 2.3. «Общехозяйственные расходы по обеспечению деятельности штаба «Крымского районного казачьего общества Таманского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества» – 516,9 тыс. рублей.

Для повышения активности казачьих обществ, занимающихся развитием традиционной казачьей культуры на территории Крымского района предусмотрено приобретение товаров для хозяйственных нужд, оплата услуг контрагентов по обеспечению уставной деятельности, в том числе и коммунальные платежи.

- п. 2.5. «Обеспечение проведения мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи, проведения военно-спортивных игр, военно-полевых сборов» – 559,2 тыс. рублей.

Для формирования принципов общегражданского патриотизма, гражданско-патриотического воспитания молодежи в соответствии со Стратегией национальной безопасности

Необходимость данной муниципальной программы заключается в обеспечении становления и дальнейшего развития государственной и иной службы Кубанского казачества, сохранения его самобытности, традиций, культуры, использования потенциала казачьих обществ в интересах национальной безопасности и территориальной целостности.

Охрана общественного порядка в настоящее время остается основным направлением государственной службы Крымского районного казачьего общества.

На территории Крымского района осуществляет свою деятельность «Крымское районное казачье общество Таманского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества» (далее – Крымское РКО), в составе которого 16 первичных казачьих обществ (Крымское городское казачье общество, 3 станичных казачьих общества (Варениковское, Троицкое и Центральное) и 12 хуторских казачьих обществ).

Общая численность реестровых членов казачьих обществ по итогам 2020 года – 3 266 казаков.

Продолжает свою деятельность казачья дружина на постоянной платной основе Крымского районного казачьего общества (создана в 2012 году) насчитывает 23 казака.

В 2021 году обеспечивалась охрана общественного порядка с участием казачества при проведении 97 культурно-массовых, спортивных, религиозных и общественно-политических мероприятий с участием 121 748 жителей Крымского района, нарушений общественного порядка и общественной безопасности не допущено.

Профессиональная казачья дружина в составе нарядов патрульно-постовой службы полиции осуществляет круглосуточное дежурство на территории Крымского района. Так, за 2021 год казаками на платной основе выявлено 978 административных правонарушений. Задержано – 282 гражданина за административные правонарушения. Выявлено 1 преступление и одно лицо, находящееся в розыске.

В Крымском районном казачьем обществе организована воспитательная работа подрастающей молодежи в духе исторических и культурных традиций Кубанского казачества. На территории муниципальном образовании Крымский район продолжает развиваться сеть классов и групп казачьей направленности. В 2021 году в образовательных организациях образовано 67 классов и 31 группа (34 школы, 2 детских сада, 1 группа при МБУ ДО ЦРТДЮ). Общее количество обучающихся в классах и группах казачьей направленности составляет 1865 человек.

Налажено сотрудничество со средствами массовой информации, официальным печатным изданием Крымского района газетой «Призыв», в которой регулярно освещаются результаты деятельности Крымского районного казачьего общества. На официальном сайте муниципального образования Крымский район, печатных изданиях Крымского района и Краснодарского края, других интернет ресурсах размещено 382 материала о деятельности Крымского РКО.

Муниципальная программа

«Дети Крымского района».

При плане 69 698,2 тыс. руб. общий объем средств на реализацию данной программы в 2021 году составил – 68 941,6 тыс. руб., фактическое исполнение программы составило 100%.

Средства программы израсходованы на следующие основные мероприятия:

- на приобретение 42 квартир лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 64 509,3 тыс. рублей;

- на организацию отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями выделено и освоено 3327,7 тысяч рублей. В 2021 году за счет средств краевого и муниципального бюджетов в профильных лагерях, организованных на базе общеобразовательных организаций, оздоровились 1443 обучающихся;

- на организацию отдыха детей в лагерях труда и отдыха» из средств муниципального бюджета выделено и освоено 386,0 тысяч рублей.

За счет денежных средств, выделенных из муниципального бюджета в лагерях труда и отдыха оздоровились 200 учащихся;

Муниципальная программа

«Молодежь Крымского района».

Общий объем финансирования муниципальной программы реализации государственной молодежной политики в муниципальном образовании Крымский район «Молодежь Крымского района» – из средств бюджета муниципального образования Крымский район на 2021 год составил 6 186,0 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.

Согласно представленного координатором программы отчета об исполнении муниципальной программы в 2021 году средства были направлены:

- на гражданское и патриотическое воспитание – 368,5 тыс. рублей;

- на мероприятия, направленные на привлечение молодежи к общественной жизни Крымского района -29,4 тыс. руб.;

- на оздоровление подростков и молодежи Крымского района, формирование здорового образа жизни, творческое и интеллектуальное развитие молодых граждан – 59,7 тыс. руб.;

- на создание культурного социального досуга для молодежи – 429,7 тыс. руб.;

- на развитие волонтерского движения, студенческих трудовых отрядов – 151,1 тыс. руб.

Муниципальная программа

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Общий объем средств на реализацию данной программы в 2021 году был запланирован в сумме 11 130,7 тыс. руб., фактически исполнен в сумме 10 100,5 тыс. рублей или на 90,7%.

- проведение мероприятий по организации уборки урожая зерновых колосовых и зернобобовых культур и проведению послеуборочного комплекса работ, чествование победителей жатвы- 230,4тыс.рублей.

- осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, в части регулирования численности безнадзорных животных -1030,2 тысяч рублей. Денежные средства не были освоены.

- осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства - за 2021 год было по направлению субсидирования малых форм хозяйствования в пределах полномочий выдано субсидий на сумму 9 870,1 тыс.рублей. Мерами государственной поддержки воспользовались 19 человек.

Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности населения».

При плане 38 149,4 тыс. руб. общий объем средств на реализацию данной программы в 2021 году составил 37941,8 тыс. рублей (экономия денежных средств), мероприятия программы исполнены на 100 %. В рамках муниципальной программы муниципального образования Крымский район реализовываются следующие подпрограммы:

- подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий»

- подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций»

- подпрограмма «Система комплексной безопасности жизнедеятельности Крымского района»

- подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Крымском районе»

- подпрограмма «Пожарная безопасность»

- подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Крымском районе»

В рамках муниципальных подпрограмм программ муниципального образования Крымский район реализовывались следующие мероприятия:

-мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий»- 10 340,74 тыс. рублей.

-организация деятельности аварийно-спасательного отряда муниципального образования и совершенствование его материально-технической базы – 10 191,6 тыс. рублей, в том числе:

- выплата з/п – 6 239,3 тыс. рублей;

- перечисление страховых взносов в фонды – 1 980,84 тыс. рублей;

- коммунальные услуги – 132,6 тыс. рублей;

- работы (услуги) по содержанию имущества – 145,25 тыс. рублей;

- прочие работы (услуги) – 103,88 тыс. рублей;

- хоз. расходы и ГСМ, канцелярские товары – 1 076,05 тыс. рублей;

- услуги связи, интернет 94,0 тыс. рублей;

- налоги и сборы – 7,98 тыс. рублей;

- приобретение основных средств - 329,27 тыс. рублей;

- услуги по страхованию - 33,09 тыс. рублей;

- возмещение по авансовым отчетам (командировочные) – 7,5 тыс. рублей;

- продукты питания – 41,8 тыс. рублей.

- мероприятия по обеспечению безопасности муниципального образования - 47,04 тыс. рублей, в том числе:

- расходы на содержание резервации радиочастот (приобретение памяток) – 47,04 тыс. рублей.

- подготовка населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время - 18,0 тыс. рублей.

- расходы на изготовление памяток, карт ГО ЧС для населения - 18,0 тыс. рублей.

- это мероприятие подразумевает проведение КШУ, выдачу спец.одежды специалистам ГО, изготовление памяток (раздаточный материал) для населения (на случай ЧС).

- расходы на закупку лекарственных препаратов и медицинского оборудования – 84,1 тыс. рублей.

- мероприятие по развитию и совершенствованию системы подготовки руководящего состава и специалистов, спасателей и населения к действиям в чрезвычайных ситуациях (учебно-консультационный пункт). Для укомплектования УКП по ГО МО Крымский район: - 58,9 тыс. рублей; обучение - 95,6 тыс. рублей.

- разработка и создание базы данных по сценариям возникновения и развития чрезвычайных ситуаций и их параметрам. Разработка карты Плана действий по предупреждению ЧС - 90,0 тыс. рублей.

- мероприятия по обеспечению безопасности муниципального образования включают в себя обеспечение защищенности населения и территорий МО Крымский район объектов жизнеобеспечения населения и важных объектов от угроз природного, техногенного и эпидемиологического характера. На реализацию данного мероприятия затрачено - 122,1 тыс. рублей:

- развитие материально-технической базы аварийно-спасательного отряда муниципального образования и совершенствование его материально-технической базы - 220,5 тыс. рублей.

- материально-техническое оснащение и доукомплектование ЕДДС, АПК «Безопасный город» - 411,9 тыс. рублей.

-содержание МКУ «УЧСГЗ МО Крымский район» на сумму 22 803,8 тыс. рублей, в т. ч.:

- АПК «Безопасный город» на сумму 503,6 тыс. рублей, развитие АПК «Безопасный Город» было израсходовано 503,6 тыс. рублей (выполнен монтаж системы видеонаблюдения, приобретены IP-камеры, кронштейны, мониторы, коммутатор MKN, кабели, комплект ПЭВМ (жесткий диск)). Выполнение указанных мероприятий способствовало оперативной, бесперебойной и слаженной работы управления ГОЧС, ЕДДС, развитию АПК «Безопасный Город»

- ремонт автоматической пожарной сигнализации МБ - 148,6 тыс. рублей;

- приобретение огнетушителей (МБОУ ООШ № 23) МБ - 51,4 тыс. рублей;

- ремонт автоматической системы пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре (МБДОУ № 9) МБ - 91,5 тыс. рублей;

- приобретение огнетушителей (МБДОУ № 22) МБ - 0,9 тыс. рублей;

- ремонт автоматической системы пожарной сигнализации (МБДОУ № 18) МБ - 163,7 тыс. рублей;

- приобретение огнетушителей (МБДОУ № 42) МБ - 13,5 тыс. рублей;

- приобретение огнетушителей (МБОУ СОШ № 44) МБ 107,4 тыс. рублей;

- приобретение огнетушителей (МБОУ СОШ № 44) МБ - 7,05 тыс. рублей;

- ремонт АПС (МБОУ СОШ № 56) МБ - 164,2 тыс. рублей;

- пусконаладочные работы АПС (МБОУ СОШ № 44) МБ - 419,7 тыс. рублей;

- пусконаладочные работы АПС (МБОУ СОШ № 44) МБ - 179,8 тыс. рублей.

- мероприятий по профилактике терроризма в учреждениях Крымского района по монтажу системы мониторинга АПС (МБДОУ № 35), Монтаж системы видеонаблюдения (МБДОУ № 35), выполнены усконаладочные работы системы вызова МГН (МБОУ СОШ № 44), монтаж системы видеонаблюдения (МБДОУ № 35), выполнены пусконаладочные работы системы вызова МГН (МБОУ СОШ № 44), монтаж системы видеонаблюдения (МБОУ СОШ № 59), монтаж АПС (МБДОУ № 2).

Муниципальная программа

«Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства».

При плане 40 400 тыс. руб. общий объем средств на реализацию данной программы в 2021 году составил 32 800,0 тыс. рублей, программа исполнена на 100%.

Подпрограмма «Жилище».Выполнены следующие мероприятия на общую сумму 11 429,8 тыс. рублей, из них:

- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Выделено и освоено 11 429,8 тыс. рублей, в том числе:

- оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Крымский за жилые и нежилые помещения, собственником которых является администрация МО Крымский район. Выделено и освоено 497,8 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования Крымский район.

- мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» подпрограммы «Жилище» размер расходного обязательства в 2021 году составил 7677,6 тыс. рублей. Бюджетные средства освоены не в полном объеме, экономия бюджетных средств сложилась по причине изменения стоимости квадратного метра изымаемой площади и по причине признания одной квартиры как выморочное имущество.

Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения»

Выполнены следующие мероприятия на общую сумму 2 473,6 тыс. рублей, в том числе:

а) Выполнен ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, составляющих муниципальную собственность муниципального образования Крымский район на общую сумму - 2 473,6 тыс. рублей;

Подпрограмма «Отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы муниципального образования Крымский район». Выполнены следующие мероприятия на общую сумму 10 375,2 тыс. рублей. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление строительного контроля» на общую сумму 10 175,2 тыс. рублей из бюджета муниципального образования Крымский район;

Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе по раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации – 200,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования Крымский район». Внесение изменений в документы территориального планирования Крымского района – 346, 0 тыс. рублей.

.

Муниципальная программа

«Социальная поддержка граждан».

Общий объем средств на реализацию данной программы в 2021 году составил 4 922,9 тыс. руб. из районного бюджета. Программа исполнена на 100%.

В 2021 году было осуществлено дополнительное материальное обеспечение лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования Крымский район, депутатов Совета муниципального образования Крымский район, осуществляющих депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы на сумму 4 922,9 тыс.руб.

Муниципальная программа

«Информационное обеспечение и информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымского района».

При плане 4 132,0 тыс. руб. общий объем средств на реализацию данной программы в 2021 году составил 4 025,6тыс. руб. из средств районного бюджета. Программа исполнена на 97,4%.

Фактически средства израсходованы на следующие мероприятия. Осуществление информационного освещения деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации. Опубликование, обнародование нормативно-правовых актов является наиболее емким и затратным среди всех мероприятий.

Муниципальная программа «Информатизация муниципального образования Крымского района».

Плановый объем финансирования на 2021 год составил 4372,3 тысяч рублей. Фактический объем финансирования программы за 2021 год составил 4293,7 тысяч рублей. Счет по контракту № 1-ПО-ИНУС-4003 от 01.10.2021 с ПАО «Ростелеком» на сумму 78,7 тыс. рублей был предоставлен в январе 2022 года. Фактически средства израсходованы на следующие мероприятия.

-приобретение компьютеров и оргтехники (принтеров, копировальных аппаратов, источников бесперебойного питания и пр.) - 843,55 тыс. рублей.

-развитие электронного документооборота в администрации – 446,96 тыс.рублей.

-поддержка программно-аппаратных систем поиска правовых документов – 263,08 тыс. руб.,

-поддержка и техническое обслуживание компьютерной техники администрации – 226,37 тыс.руб.

-приобретение расходного материала для бесперебойной работы администрации (картриджи, тонеры, внешние диски, жесткие диски и пр.) – 565,06 тыс.руб.

-приобретение, настройка и сопровождение программного обеспечения администрации – 542,72 тыс.руб.

-развитие видео-аудио-конференцсвязи в администрации - 248,76 тыс.руб.

Муниципальная программа «Муниципальная политика и развитие гражданского общества».

Общий объем средств на реализацию данной программы в 2021 году составил 8 896,8 тыс. рублей. Программа исполнена на 100%.

Данные средства были направлены на реализацию следующих мероприятий:

- на поддержку местных инициатив граждан по вопросам развития территорий, победившим в краевом конкурсе в сумме 8 008,5 тыс. руб. Перечислены из районного бюджета поселениям как межбюджетные трансферты;

- на укрепление базы архивов – 784,5 тыс. рублей.

- на мероприятия по гармонизации межнациональных отношений -103,8 тыс. руб. (изготовление баннеров к памятным датам).

Муниципальная программа «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан»

Общий объем средств на реализацию данной программы в 2021 году составил 1 487,0 тыс. руб. из районного бюджета. Программа исполнена на 100%.

В рамках данной программы на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим и общественным организациям направлены средства:

В 2021 году было предусмотрено оказание финансовой поддержки из бюджета муниципального образования Крымский район следующим организациям:

- Крымская районная организация Краснодарской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» – 260,0 тыс.рублей;

- Абинская местная организация Краснодарской краевой организации общероссийской организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» – 80,0 тыс.рублей;

- Крымская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов – 870,0 тыс.рублей;

- Крымское отделение Краснодарской общественной поисковой организации «Кавказ» – 80,0 тыс.рублей;

- АНО «Центр развития экологического туризма в Крымском районе» - 35,0 руб.;

- Крымское отделение Краснодарской общественной организации «Содействие возрождению села» - 35,0 руб.;

- Краснодарское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» - 35,0 руб.;

- Управление образования администрации муниципального образования Крымский район – 107,0 тыс.рублей.

Муниципальная программа «Управление

муниципальными финансами муниципального образования

Крымский район»

На реализацию данной программы в 2021 году были направлены средства в сумме 11 751,5 тыс. рублей.

Исполнение Программы за 2021 год составило 100%.

Основным направлением муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета муниципального образования Крымский район и повышения эффективности и качества управление муниципальными финансами.

Основными мероприятиями муниципальной программы являются:

«Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами»;

«Поддержка устойчивого исполнения местных бюджетов»;

Исполнение целевых индикаторов и показателей эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования Крымский район»

1.Отношение объёма расходов на обслуживание муниципального долга к общему объёму расходов местного бюджета, за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета другого уровня целевой показатель не более 5% - плановый показатель за 2021 год 0,5%, фактический по состоянию на 1 января 2022 года 0,4%.

Фактический объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2021 году составил 5 405,5 тысяч рублей или 0,4% к общему объему расходов района за исключением расходов за счет субвенций;

2. Отношение муниципального долга к общему объему доходов местного бюджета без учета объёма безвозмездных поступлений из бюджета другого уровня целевой показатель не более 50%- фактический показатель по состоянию на 1 января 2022 года 15,9%.

Объем муниципального долга по состоянию на 1 января 2022 года составляет 152 368,5 тысяч рублей или 16,1% к плановому объему собственных доходов бюджета.

3. Отношение фактических объемов налоговых и неналоговых доходов к плановым объемам налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за 2021 год 101,4%.

Плановые назначение по налоговым и неналоговым доходам по состоянию на 1 января 2022 года составляют 946 457,0 фактическое исполнение составило 959 751,6 тысяч рублей или 101,4% от плановых назначений

4. Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений муниципального образования Крымский район фактические расходы составили 2 346,0 тысяч рублей или 100,0% от плановых назначений.

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений фактические расходы составили 4 000,0 тысяч рублей или 100,0% от плановых назначений.

Муниципальная программа

«Доступная среда».

Общий объем средств на реализацию данной программы в 2021 году составил 487,5 тыс. руб. из средств районного бюджета. Исполнение программы составило 100%. Средства программы были израсходованы:

-приобретение оборудования для инклюзивного обслуживания инвалидов» запланировано 150,0 тыс. руб., мероприятия выполнены на сумму в полном объёме, приобретено оборудование – «Акустическая система для слабослышащих людей».

- обеспечение беспрепятственного доступа к образовательным учреждениям» в 2021 году созданы условия доступной среды для инвалидов и маломобильных граждан МБОУ СОШ № 1 города Крымска, произведено обустройство центрального входа для обеспечения доступности. На вышеуказанное мероприятие из средств муниципального бюджета выделено и освоено 241,3 тыс. руб.

- обеспечение реализации мероприятий по реабилитации инвалидов средствами физической культуры и спорта» из средств местного бюджета было выделено 96,2 тыс. руб, освоено 96,2 тыс.руб.

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Объем запланированных на 2021 год средств бюджета муниципального образования Крымский район составил 718,0 тысяч рублей. Фактически израсходовано 487,6 тысяч рублей.

1. Подпрограмма «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в Крымском районе».

На реализацию подпрограммы на 2021 год запланировано финансирование в размере 234,0 тыс. рублей.

Подпрограмма предусматривает финансирование на реализацию мероприятия «Осуществление и развитие консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (изготовление информационных справочников, буклетов, презентационных материалов, баннеров), организация и проведение конференций, обучающих семинаров, совещаний по вопросам развития малого предпринимательства».

В муниципальном образовании Крымский район полномочия по формированию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований и обеспечение ее деятельности осуществляются путем заключения муниципального контракта на оказание комплекса услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования Крымский район, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Администрацией муниципального образования Крымский район был заключен муниципальный контракт от 11 июня 2021 года № 0818600004021000107 на оказание комплекса услуг, направленных на содействие развития субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования Крымский район с Союзом «Крымская торгово-промышленная палата».

В рамках реализации контракта консультационные услуги оказаны в объеме 188 ед., а также проведен 1 семинар, в рамках которого услугу получили 31 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках данной подпрограммы способствует развитию предпринимательства на территории Крымского района.

2. Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования Крымский район».

В 2021 году на мероприятия подпрограммы было выделено 484,0 тысяч рублей.

Фактический объем финансирования в 2021 году составил 254,1 тысяч рублей, в том числе на реализацию мероприятий:

1. На реализацию мероприятия «Информационно техническое обеспечение презентационно-выставочных мероприятий, публикации в СМИ» фактически освоено 165,8 тысяч рублей.
2. На реализацию мероприятия «Обеспечение работы инвестиционного портала, мобильного приложения «Investkuban» для мобильных устройств на платформе iOS и Android, программного модуля InvestBox муниципального образования Крымский район» фактически освоено 88,3 тысяч рублей.

Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса».

Объем запланированных на 2021 год средств бюджета муниципального образования Крымский район составил 1 526,7 тысяч рублей. Фактически израсходовано 1 526,7 тысяч рублей.

В процессе реализации программы был выполнены следующие мероприятия:

- разработка энергетического паспорта МБОУ СОШ №44;

- приобретение водогрейного котла в МБОУ ДС №22;

- монтаж напольного газового котла в МБДОУ ДС №36;

- монтаж напольного газового котла в МАУ ДО ДЮСШ №1;

- технологическое присоединение обеспечивающих энергосбережение энергопринимающих устройств (МБОУ СОШ № 44).