АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРЫМСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.09.2022                                                                                                                          № 2648

город Крымск

О проведении мероприятия для учащихся первых классов общеобразовательных организаций «Парад профессий»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях организации и проведения мероприятия для учащихся первых классов общеобразовательных организаций «Парад профессий» в городе Крымске, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести 23 сентября 2022 года на площади МКЦ «Русь» мероприятие для учащихся первых классов общеобразовательных организаций «Парад профессий» (далее – Парад профессий).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Парада профессий (приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий Парада профессий (приложение № 2).

4. Утвердить план поручений по проведению Парада профессий (приложение № 3).

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты муниципального образования Крымский район» (Дементьев) обеспечить дежурство профессионального аварийно-спасательного отряда во время проведения Парада профессий.

6. Финансовому управлению администрации муниципального образования Крымский район (Макарян) осуществить финансирование расходов для проведения Парада профессий за счет средств бюджета муниципального образования Крымский район.

7. Управлению по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район (Христофорова) обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии во время проведения Парада профессий.

8. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством и военным вопросам администрации муниципального образования Крымский район (Дружков) оказать содействие в обеспечении охраны общественного порядка во время проведения Парада профессий.

9.	Рекомендовать:

- администрации Крымского городского поселения Крымского района (Будагов) обеспечить наведение санитарного порядка на территории проведения Парада профессий;

- главам городского и сельских поселений Крымского района принять участие в Параде профессий;

3)	государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Крымская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края (Матевосян) обеспечить дежурство медицинских работников во время проведения Парада профессий;

- администрации Крымского городского поселения Крымского района (Будагов), ОГИБДД Отдела МВД России по Крымскому району (Шудря) ограничить движение автотранспортных средств по улице Карла Либкнехта от улицы Коммунистической до улицы Демьяна Бедного для проведения Парада профессий;

- Крымскому гарнизону ПЧ-31 2-го ОФПС по Краснодарскому краю (Джемадинов) обеспечить дежурство пожарной машины во время проведения Парада профессий;

- Отделу МВД России по Крымскому району (Горлов) обеспечить безопасность и порядок во время проведения Парада профессий;

- Крымскому районному казачьему обществу (Гричаненко) принять участие в обеспечении безопасности во время проведения Парада профессий.

10. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Крымский район (Безовчук) обеспечить освещение Парада профессий в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район в сети Интернет.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на              заместителя главы муниципального образования Крымский район П.А.Прудникова.

12. Постановление вступает в силу со дня подписания.

| Первый заместитель главы муниципального образования Крымский район | В.Н.Черник |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Крымский район

от____________№____

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению Парада профессий

| Прудников П.А. | - заместитель главы муниципального образования Крымский район, председатель организационного комитета |
| --- | --- |
| Василенко Н.М. | - начальник управления образования администрации муниципального образования Крымский район, секретарь организационного комитета |
| Члены организационного комитета: |  |
| Безовчук А.А. | - начальник отдела по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Крымский район |
| Будагов Я.Г. | - глава Крымского городского поселения Крымского района (по согласованию) |
| Горлов В.А. | - начальник Отдела МВД России по Крымскому району (по согласованию) |
| Гричаненко С.А. | - заместитель главы муниципального образования Крымский район |
| Громыко Л.В. | - начальник управления культуры администрации муниципального образования Крымский район |
| Дементьев В.С. | - руководитель МКУ «Управление по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты муниципального образования Крымский район» |
| Дружков Г.В. | - начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством и военным вопросам администрации муниципального образования Крымский район |
| Казанжи С.Д. | - заместитель главы муниципального образования Крымский район |
| Куксенко А.В. | - начальник организационного отдела администрации муниципального образования Крымский район |
| Матевосян А.Р. | - главный врач ГБУЗ «Крымская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края (по согласованию) |
| Плошник Н.В. | - директор ГБПОУ КК «Крымский индустриально-строительный техникум» (по согласованию) |
| Сергеева О.П. | - начальник управления инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район |
| Тикеева Э.А. | - начальник отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Крымский район |
| Хвостиков С.Б. | - директор ГБПОУ КК «Крымский технический колледж» (по согласованию) |
| Шудря Р.В. | - начальник ОГИБДД Отдела МВД России по Крымскому району (по согласованию) |
| Ярошук А.К. | - директор МБУ МКЦ «Русь» (по согласованию) |

Начальник управления образования

администрации                                                                                    Н.М.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Крымский район

от____________№____

План мероприятий Парада профессий

| № п/п | # Наименование мероприятия | Время и место | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заезд участников мероприятия | до 9.00 двор МКЦ «Русь» | Н.М.Василенко |
|  | Встреча и регистрация участников | до 9.30 Площадь МКЦ «Русь» | Н.М.Василенко |
|  | Построение колон участников | 10.00 Площадь МКЦ «Русь» | Н.М.Василенко |
|  | Торжественное открытие Парада профессий Праздничная программа | 10.00-11.00 Площадь МКЦ «Русь» | Н.М.Василенко Л.В.Громыко |
|  | Работа станций Парада профессий | 11.00-12.00 | Н.М.Василенко Л.В.Громыко |
|  | Разъезд участников мероприятия | 13.00 | Н.М.Василенко |

Начальник управления образования

администрации                                                                                   Н.М.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

Крымский район

от____________№____

- План поручений по проведению Парада профессий

- Дата проведения: 23 сентября 2022 года

- Место проведения: площадь МКЦ «Русь»

- Время проведения: 10.00

| № п/п | Содержание поручения | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |
|  | - Организация и проведение организационного комитета по проведению по проведению Парада профессий | Н.М.Василенко Л.В.Громыко | 13 сентября 2022 года |
|  | Подготовить нормативные документы (постановление администрации, приказ управления) по проведению Парада профессий | Н.М.Василенко | До 13 сентября 2022 года |
|  | Направить в образовательные организации нормативные документы (постановление администрации, приказ) по проведению торжественного мероприятия | Н.М.Василенко | До 13 сентября 2022 года |
|  | Подготовить сценарий проведения торжественного мероприятия и концертную программу | Л.В.Громыко Н.М.Василенко | До 13 сентября 2022 года |
|  | Подготовка ведущих | Л.В.Громыко Н.М.Василенко | До 19 сентября 2022 года |
|  | Организация и проведения совещания с директорами образовательных организаций по вопросу проведения торжественного мероприятия | Н.М.Василенко | До 19 сентября 2022 года |
|  | Проведение совещания с заместителями директоров по воспитательной работе | Н.М.Василенко | До 19 сентября 2022 года |
|  | Подготовить информационные письма на руководителей следующих служб: - отдел МВД России по Крымскому району; - ГБУЗ «Крымская ЦРБ»; - ОГИБДД; - ГОиЧС; - районное казачье общество | Н.М.Василенко | До 19 сентября 2022 года |
|  | Подготовить приказ по обеспечению безопасности | Н.М.Василенко | До 19 сентября 2022 года |
|  | Подготовить список почетных гостей | Н.М.Василенко | До 19 сентября 2022 года |
|  | Подготовить пригласительные почетным гостям, приглашение почетных гостей | Н.М.Василенко А.В.Куксенко | До 19 сентября 2022 года |
|  | Заказ и установка баннера | Н.М.Василенко | До 19 сентября 2022 года |
|  | Наведение санитарного порядка | Я.Г.Будагов | До 22 сентября 2022 года |
|  | Организация работы станций | Н.М.Василенко Л.В.Громыко | До 22 сентября 2022 года |
| Проведение мероприятия |  |  |  |
|  | Общее руководство за организацией торжественного мероприятия | Н.М.Василенко Л.В.Громыко | 23 сентября 2022 года |
|  | Установка биотуалетов | Я.Г.Будагов | 23 сентября 2022 года |
|  | Обеспечение дежурства кареты медицинской скорой помощи во время проведения мероприятия | А.Р.Матевосян | 23 сентября 2022 года |
|  | Дежурство пожарной машины во время проведения мероприятия | С.С.Джемадинов | 23 сентября 2022 года |
|  | Торжественное открытие мероприятия, проведение игровой программы на площади МКЦ «Русь» | Н.М.Василенко | 23 сентября 2022 года |
|  | Проведение игровой программы в парке г.Крымска | Л.В. Громыко | 23 сентября 2022 года |
|  | Организация бесперебойной подачи электроэнергии | С.Д.Казанжи С.А.Лозиков | 23 сентября 2022 года |
|  | Ограничить движение автотранспортных средств по ул. К.Либкнехта | Р.В. Шудря Я.Г. Будагов | 23 сентября 2022 года |
|  | Обеспечение дежурства кареты медицинской скорой помощи во время проведения мероприятия | А.Р.Матевосян | 23 сентября 2022 года |
|  | Организация работы станций | Н.М.Василенко Л.В.Громыко О.П. Сергеева А.Р. Матевосян В.С. Дементьев | 23 сентября 2022 года |
|  | Обеспечение охраны общественного порядка | Д.А.Погорелов | 23 сентября 2022 года |
|  | Охрана общественного порядка членами казачьей дружины | С.А.Гричаненко | 23 сентября 2022 года |
|  | Обеспечить присутствие 2 юношей для выноса стойки и трибуны | Н.М.Василенко | 23 сентября 2022 года |
|  | Организация работы ведущих | Н.М.Василенко Л.В.Громыко | 23 сентября 2022 года |

Начальник управления образования

администрации                                                                                   Н.М.Василенко