ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПPOEKTA

**«Организация и проведение мероприятия «Ярмарка повышения финансовой грамотности людей старшего поколения**»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование направления | Промышленность | |
| Наименование проекта | «Организация и проведение мероприятия «Ярмарка повышения финансовой грамотности людей старшего поколения» | |
| Срок начала и окончания проекта | 20.09.2022 | 24.11.2022 |
| Куратор проекта | Заместитель главы муниципального образования Крымский район С.В.Леготина | |
| Руководитель проекта | Начальник управления экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район Л.В.Годованец | |
| Исполнители и соисполнители  мероприятий проекта | Исполнитель: Главный специалист  управления экономики и  прогнозирования администрации  муниципального  образования Крымский район АВ. Ашаева  Соисполнители (фамилии):  Гребенников Роман Владимирович - помощник заместителя председателя Правления  Коммерческого банка «Кубань Кредит»;  Дерявко Людмила Ивановна - главный специалист – эксперт отдела установления пенсий №11 Государственного Учреждения – Отделения Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю;  Каменская Елена Анатольевна - заместитель начальника отдела назначения и выплат социальных пособий Государственного казенного учреждения Краснодарского края - Управления социальной защиты населения в Крымском районе;  Рагозин Александр Никитич - заместитель директора ГБУ СО КК «Крымский Комплексный центр социального обслуживания»;  Кононова Татьяна Николаевна - ИО Начальника Межрайонной инспекции Федеральной Налоговой Службы России №17 по Краснодарскому краю;  Чернявская Наталья Вячеславовна - ведущий консультант Министерства экономики Краснодарского края | |

1. Сводная информация о реализации проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оценка достижения\* | | Статус достижения\*\* | Комментарий |
| Цель проекта | 100 % | | Исполнено | Исполнено |
| Показатели проекта | 100 % | Исполнено | | Исполнено |
| Результаты проекта | 100 % | Исполнено | | Исполнено |
| Сроки проекта | 100 % | Исполнено | | Исполнено |
| Бюджет проекта | 100% | Исполнено | | Исполнено |
| Итоговый статус |  | Исполнено | |  |

* В графе «Оценка достижения» указываются количественные и процентные оценки достижения цели, показателей, результатов, сроков и бюджета проекта.

\*\* Применяемая в графе «Статус достижения» цветовая индикация соответствует процентным оценкам, определяемым Советом для каждого проекта с учетом особенностей отдельных видов проектов:

более 90% - зеленый индикатор;

от 50% до 89% - желтый индикатор;

менее 50% - красный индикатор.

Итоговый статус реализации проекта соответствует наихудшему статусу данного раздела итогового отчета.

1. Информация о достижении цели и показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта | | Продвижение промышленного потенциала Крымского района, в том числе на различных выставочных площадках | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение (на момент утверждения паспорта проекта) | Период, 2022 год | | | Итоговое значение (на момент завершения проекта) |
| План | Факт | |
| 1. | Количество людей старшего поколения, получивших консультации по теме финансовой грамотности | Основной | 0 | 100 | 120 | | 120 |
| Итого достигнуто показателей | | | | | | 1(100 %) | |

Комментарий о достижении цели и показателей проекта:

Цель и показатели достигнуты в полном объеме.

1. Отчет о достижении результатов проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Требование к  результату | Статус  Достиже ния\* | Комментарий и  причины отклонений |
| 1. | В рамках проведения ярмарки в режиме личных консультаций и лекций граждане пенсионного возраста смогли получить ответы на интересующие их вопросы по темам, связанным с защитой прав потребителей финансовых услуг, пенсионным законодательством и пенсионным обеспечением, мерами социальной поддержки. | Увеличение количества граждан пенсионного возраста, получивших консультацию по интересующим их вопросам по темам связанным с защитой прав потребителей финансовых услуг, пенсионным законодательством и пенсионным обеспечением, мерами социальной поддержки. | Получен |  |
| Итого достигнуто результатов | | | 1 (100 %) |  |

В графе «Статус достижения» по каждому требованию к результату проекта указывается один из следующих статусов: получен, не получен, получен частично.

В строке «Итого достигнуто результатов» указывается итоговое количество полученных результатов проекта, по которым выполнены все требования к результатам, а также доля (процент) фактически полученных результатов с выполненными требованиями к результатам от общего количества запланированных результатов проекта.

1. Отчет об исполнении контрольных точек проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Тип (завершение/контрольная точка результата/контрольная точка показателя | Плановый срок | Фактический срок | Отклонение, дней | Коммента рии и причина |
| 1. | Принятие решения о проведении данного мероприятия администрацией муниципального образования Крымский район | Контрольная точка  показателя | 24 н6оября 2022 года | 24 н6оября 2022 года | 0 |  |
| 2. | Заседание организационного комитета по проведению мероприятия | Контрольная точка  показателя | 31.10.2022 | 31.10.2022 | 0 |  |
| 3. | Проведение мероприятия | Контрольная точка  результата | 24.11.2022 | 24.11.2022 | 0 |  |
| Итого контрольных точек, исполненных в срок | | | 3 (100%) | | |  |

Соблюдение сроков по итогам реализации проекта:

более 90% - зеленый индикатор;

от 50% до 89% - желтый индикатор;

менее 50% - красный индикатор.

1. Отчет об исполнении бюджета проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | | Наименование мероприятия проекта | Год реализации | | | |
| 2022 год | | Вceгo, тыс. руб. | |
| План | Факт | План | Факт |
| Бюджетные   источники,   тыс. руб. | Федеральный  бюджет | Общее количество  Презентационных  буклетов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники,   тыс. руб. | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого, тыс, руб. | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отклонение, % | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Комментарий об исполнении бюджета проекта

Бюджет проекта выполнен в срок и в полном объеме

1. Отчет

об извлеченных уроках реализации проекта

7.1. Информация о рисках и возможностях проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска,  возможности | Ответственный за управление риском, достижения возможности | Реализованные мероприятия по предупреждению риска, реализации  возможности | Оценка эффективности проведенных мероприятий |
| 1. | Мероприятие может не состояться по причине воздействия внешних факторов (форс-мажор) | Начальник управления экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район Л.В. Годованец | Проведение заседания организационного комитета по проведению мероприятия |  |

7.2. Положительные уроки по проекту

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Достижения, сделанные в ходе реализации проекта | Мероприятия, рекомендуемые для иных проектов |
| 1. | Полное взаимодействие заинтересованных служб и структур, расположенных на территории Крымского района, при проведении мероприятия. | - |

7.3. Отрицательные уроки по проекту

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта | Мероприятия, рекомендуемые для иных проектов |
| 1. | Не выявлены | - |

7.4. Предложения по улучшению нормативного и методического обеспечения проектной деятельности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование документа | Предложение | Обоснование целесообразности реализации |
| 1. | Отсутствуют | - | - |

7.5. Дополнительные предложения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Предложение | Обоснование целесообразности реализации |
|  |  | - |

7.6. Информация об изменениях в проекте

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Дата запроса на изменение | Номер запроса на изменение | Уровень принятия решения | Краткое содержание изменения | Причина изменения | Решение об изменении |
| 1. | Не поступало | - | - | - | - | - |