ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПPOEKTA

**«Организация и проведение мероприятия «Ярмарка повышения финансовой грамотности людей старшего поколения**»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления | Промышленность |
|  Наименование проекта |  «Организация и проведение мероприятия «Ярмарка повышения финансовой грамотности людей старшего поколения» |
|  Срок начала и окончания проекта | 20.09.2022 | 24.11.2022 |
|  Куратор проекта | Заместитель главы муниципального образования Крымский район С.В.Леготина |
|  Руководитель проекта |  Начальник управления экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район Л.В.Годованец |
|  Исполнители и соисполнители  мероприятий проекта |  Исполнитель: Главный специалист  управления экономики и  прогнозирования администрации  муниципального  образования Крымский район АВ. Ашаева  Соисполнители (фамилии): Гребенников Роман Владимирович - помощник заместителя председателя Правления Коммерческого банка «Кубань Кредит»;Дерявко Людмила Ивановна - главный специалист – эксперт отдела установления пенсий №11 Государственного Учреждения – Отделения Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю;Каменская Елена Анатольевна - заместитель начальника отдела назначения и выплат социальных пособий Государственного казенного учреждения Краснодарского края - Управления социальной защиты населения в Крымском районе;Рагозин Александр Никитич - заместитель директора ГБУ СО КК «Крымский Комплексный центр социального обслуживания»;Кононова Татьяна Николаевна - ИО Начальника Межрайонной инспекции Федеральной Налоговой Службы России №17 по Краснодарскому краю;Чернявская Наталья Вячеславовна - ведущий консультант Министерства экономики Краснодарского края |

1. Сводная информация о реализации проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оценка достижения\* | Статус достижения\*\* | Комментарий |
|  Цель проекта | 100 % | Исполнено | Исполнено |
|  Показатели проекта | 100 % | Исполнено | Исполнено |
|  Результаты проекта | 100 % | Исполнено | Исполнено |
|  Сроки проекта | 100 % | Исполнено | Исполнено |
|  Бюджет проекта | 100% | Исполнено | Исполнено |
|  Итоговый статус |  | Исполнено |  |

* В графе «Оценка достижения» указываются количественные и процентные оценки достижения цели, показателей, результатов, сроков и бюджета проекта.

\*\* Применяемая в графе «Статус достижения» цветовая индикация соответствует процентным оценкам, определяемым Советом для каждого проекта с учетом особенностей отдельных видов проектов:

более 90% - зеленый индикатор;

от 50% до 89% - желтый индикатор;

менее 50% - красный индикатор.

Итоговый статус реализации проекта соответствует наихудшему статусу данного раздела итогового отчета.

1. Информация о достижении цели и показателей проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта | Продвижение промышленного потенциала Крымского района, в том числе на различных выставочных площадках |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение (на момент утверждения паспорта проекта) | Период, 2022 год | Итоговое значение (на момент завершения проекта) |
| План | Факт |
| 1. | Количество людей старшего поколения, получивших консультации по теме финансовой грамотности | Основной | 0 | 100 | 120 | 120 |
| Итого достигнуто показателей | 1(100 %) |

 Комментарий о достижении цели и показателей проекта:

Цель и показатели достигнуты в полном объеме.

1. Отчет о достижении результатов проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Требование крезультату | СтатусДостиже ния\* | Комментарий ипричины отклонений |
| 1. |  В рамках проведения ярмарки в режиме личных консультаций и лекций граждане пенсионного возраста смогли получить ответы на интересующие их вопросы по темам, связанным с защитой прав потребителей финансовых услуг, пенсионным законодательством и пенсионным обеспечением, мерами социальной поддержки. | Увеличение количества граждан пенсионного возраста, получивших консультацию по интересующим их вопросам по темам связанным с защитой прав потребителей финансовых услуг, пенсионным законодательством и пенсионным обеспечением, мерами социальной поддержки.  |  Получен |  |
| Итого достигнуто результатов | 1 (100 %) |  |

В графе «Статус достижения» по каждому требованию к результату проекта указывается один из следующих статусов: получен, не получен, получен частично.

В строке «Итого достигнуто результатов» указывается итоговое количество полученных результатов проекта, по которым выполнены все требования к результатам, а также доля (процент) фактически полученных результатов с выполненными требованиями к результатам от общего количества запланированных результатов проекта.

1. Отчет об исполнении контрольных точек проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Тип (завершение/контрольная точка результата/контрольная точка показателя | Плановый срок | Фактический срок | Отклонение, дней | Коммента рии и причина |
| 1. | Принятие решения о проведении данного мероприятия администрацией муниципального образования Крымский район  |  Контрольная точка  показателя | 24 н6оября 2022 года | 24 н6оября 2022 года | 0 |  |
| 2. | Заседание организационного комитета по проведению мероприятия |  Контрольная точка показателя | 31.10.2022 | 31.10.2022  | 0 |  |
| 3. |  Проведение мероприятия  |  Контрольная точка  результата | 24.11.2022  | 24.11.2022 | 0 |  |
| Итого контрольных точек, исполненных в срок | 3 (100%) |  |

Соблюдение сроков по итогам реализации проекта:

более 90% - зеленый индикатор;

от 50% до 89% - желтый индикатор;

менее 50% - красный индикатор.

1. Отчет об исполнении бюджета проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Наименование мероприятия проекта | Год реализации |
| 2022 год | Вceгo, тыс. руб. |
| План | Факт | План | Факт |
|  Бюджетные источники, тыс. руб. |  Федеральный  бюджет |  Общее количество  Презентационных  буклетов | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  Внебюджетные источники,  тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  Итого, тыс, руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  Отклонение, % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Комментарий об исполнении бюджета проекта

Бюджет проекта выполнен в срок и в полном объеме

1. Отчет

об извлеченных уроках реализации проекта

7.1. Информация о рисках и возможностях проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска,возможности | Ответственный за управление риском, достижения возможности | Реализованные мероприятия по предупреждению риска, реализациивозможности | Оценка эффективности проведенных мероприятий |
| 1. | Мероприятие может не состояться по причине воздействия внешних факторов (форс-мажор) | Начальник управления экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район Л.В. Годованец | Проведение заседания организационного комитета по проведению мероприятия |  |

7.2. Положительные уроки по проекту

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Достижения, сделанные в ходе реализации проекта | Мероприятия, рекомендуемые для иных проектов |
| 1. | Полное взаимодействие заинтересованных служб и структур, расположенных на территории Крымского района, при проведении мероприятия. | - |

7.3. Отрицательные уроки по проекту

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта | Мероприятия, рекомендуемые для иных проектов |
| 1. |  Не выявлены | - |

7.4. Предложения по улучшению нормативного и методического обеспечения проектной деятельности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование документа | Предложение | Обоснование целесообразности реализации |
| 1. |  Отсутствуют | - | - |

7.5. Дополнительные предложения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Предложение | Обоснование целесообразности реализации |
|  |  | - |

7.6. Информация об изменениях в проекте

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Дата запроса на изменение | Номер запроса на изменение | Уровень принятия решения | Краткое содержание изменения | Причина изменения | Решение об изменении |
| 1. |  Не поступало | - | - | - | - | - |