Доклад

о выполнении муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия» в 2022 году

В целях реализации постановления администрации муниципального образования Крымский район от 16 августа 2018 года № 1357 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» управлением сельского хозяйства администрации муниципального образования Крымский район выполнен ряд мероприятий:

1. Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, в части регулирования численности безнадзорных животных – выделено 2584,8 тысяч рублей из краевого бюджета. Освоено 2548 тыс. рублей, не освоено 36,8 тыс. рублей, выделенные на выполнение государственных полномочий на обеспечение деятельности органов местного самоуправления по причине отсутствия необходимости в приобретении канцтоваров и оргтехники.

2. Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства - за 2022 год было по направлению субсидирования малых форм хозяйствования в пределах полномочий выдано субсидий на сумму 11 192 400рублей.

Мерами государственной поддержки воспользовались 13 человек, в том числе:

- граждане, ведущие личное подсобное хозяйство (самозанятые) 3 человек – на сумму 193 150 рублей;

- индивидуальные предприниматели и главы крестьянских (фермерских) хозяйств 10 человек – на сумму

10 999 250 рублей, из них:

1. На возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей защищенного грунта, общей площадью 1,2 гектара – на сумму 2 902 275 рублей.

2. На возмещение части затрат на производство реализуемой продукции животноводства (мясо крупного рогатого скота 38,9 тонн) – на сумму 389 700 рублей.

3. На возмещение части затрат на приобретение товарных сельскохозяйственных животных (97 голов коров, 442 голов овцематок) – на сумму 7 600 425рублей.

4. На возмещение части затрат на приобретение молодняка гусей (3000 голов) – на сумму 300 000 рублей.

Освоение субсидий сельскими поселениями муниципального образования Крымский район:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселение | Направление субсидий | | | Всего |
| теплицы | мясо | приобретение с/х животных |
| Варениковское – (4 КФХ) | 0 | 64 350,00 | 1 302 300,00 | 1 366 650,00 |
| Адагумское – (1 КФХ) | 0 | 0 | 1 195 950,00 | 1 195 950,00 |
| Кеслеровское – (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Киевское – (3 КФХ и 1 ЛПХ – самозанят.) | 45 450,00 | 325 350,00 | 2 702 700,00 | 3 073 500,00 |
| Молдаванское – (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пригородное – (1 ИП) | 0 | 0 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Мерчанское – (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нижнебаканское – (1 ИП, 1 ЛПХ самозанят.) | 906 850,00 | 0 | 0 | 906 850,00 |
| Троицкое – (2 КФХ, 1 ИП) | 1 190 000,00 | 0 | 2 399 475,00 | 3 589 475,00 |
| Южное – (1 ЛПХ самозанят.и 1 КФХ) | 759 975,00 | 0 | 0 | 759 975,00 |
| Крымское - 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ИТОГО: | 2 902 275,00 | 389 700,00 | 7 900 425,00 | 11 192 400,00 |

За 2022 году в муниципальном образовании Крымский район организованы и проведены 58 сельскохозяйственных ярмарок – ярмарки выходного дня, праздничные. На ярмарке свою продукцию выставляют более 72 товаропроизводителей.

Заместитель главы муниципального образования

Крымский район, начальник управления

сельского хозяйства А.В.Улановский

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

01.01.2022

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Наимено-ваниемероприя-тия | Муниципальный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия <1> | Объем финансирования,  предусмотренный программой на текущий год | | | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом | | Профинансировано  в отчетном периоде | | | Освоено (израсходовано)  в отчетном  периоде<2> | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) <3> |
| мест-ный бюджет | кра-евой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, в части регулирования численности безнадзорных животных | Администрация муниципального образования | 0,0 | 2584,8 | 0,0 | 0,0 | 2584,8 | 0,0 | 2584,8 | 0,0 | 0,0 | 2548,0 | Не выполнено |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства | Администрация муниципального образования | 0,0 | 11192,4 | 0,0 | 0,0 | 11192,4 | 0,0 | 11192,4 | 0,0 | 0,0 | 11192,4 | выполнено |
| Всего по программе |  | 0,0 | 13777,2 | 0,0 | 0,0 | 13777,2 | 0,0 | 13777,2 | 0,0 | 0,0 | 13740,4 | выполнено на 99,73% |

Заместитель главы муниципального образования

Крымский район, начальник управления

сельского хозяйства А.В.Улановский

Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Муниципальная программа муниципального образования Крымский район «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

1. Оценка по комплексному критерию К1 «Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Критерии выполнения муниципальной программы | | | | |
| Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн. руб. | 7436,5 | 7436,5 | 100 |
| Количество размещённых материалов в СМИ о популяризации агропромышленного комплекса | шт. | 40 | 63 | 100 |
| Количество проведённых мероприятий «День Урожая» | шт. | 0 | 0 | 100 |
| Количество МФХ, получившие меры господдержки | шт. | 13 | 13 | 100 |
| Отлов и подбор безнадзорных животных | гол | 146 | 350 | 100 |
|  | | | | 100 |

Весовой коэффициент критерия - Z1 = 0,5.

1. Оценка по комплексному критерию К 2 «Обеспечение финансирования программных мероприятий»

13740,4 тыс.руб.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ х 100 % = 99,73%

13777,2 тыс.руб.

Весовой коэффициент критерия - 0,2

1. Оценка по комплексному критерию К3 «Степень выполнения запланированных мероприятий» - 100%

Весовой коэффициент критерия - Z3 = 0,3.

**Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы составил: 100 х 0,5 + 99,73 х 0,2 + 100 х 0,3 = 99,95%.**

Заместитель главы муниципального образования

Крымский район, начальник управления

сельского хозяйства А.В.Улановский