**Проверка достоверности отчетов о реализации муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Информационное общество Крымского района»** **за 2019 год.**

**Объект проверки:** Администрация муниципального образования Крымский район(отдел по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Крымский район, отдел информатизации администрации муниципального образования Крымский район).

**Основание проведения проверки:** Решение Совета муниципального образования Крымский район от 27 августа 2014 года № 431 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Крымский район», постановление администрации муниципального образования Крымский район от 31 июля 2018 года № 1254 «Об утверждении Порядка осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля администрации муниципального образования Крымский район муниципальной функции «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», приказ № 1 - о от 14.01.2020 г. «О проведении контрольного мероприятия», в соответствии с планом работ отдела внутреннего муниципального финансового контроля финансового управления администрации муниципального образования Крымский район.

**Цель проверки:** осуществление контроля за достоверностью отчетности о реализации муниципальной программы «Информационное общество Крымского района» за 2019 год.

**Тема проверки:** проверка достоверности отчетов о реализации муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Информационное общество Крымского района» за 2019 год.

**Проверяемый период:** 2019 год.

**Сроки проведения проверки:** с 17.01.2020 года по 07.02.2020 года.

**В ходе проверки выявлены нарушения:**

1. В ходе перерасчета основных показателей оценки эффективности реализации муниципальной программы на основании фактически проведенных мероприятий, в соответствии с Приложением № 4 к порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования Крымский район от 18.12.2015 года № 1289 выявлены недочеты при расчете критериев К1, К2, итогового показателя рейтинга программы.

2. Интегральный (итоговый) показатель рейтинга муниципальной программы «Информационное общество Крымского района» на 2017-2019 годы имеет низкий уровень эффективности программы, составляющий R=97,52 % (значение показателя находится в интервале от 85 до 100 %).

3. В нарушение п. 5.1 Порядка (постановление от 18.12.2015 № 1289), координатором муниципальной программы сводный сетевой план-график, сведения о выполнении сводного сетевого плана – графика в управление экономики и прогнозирования не представлялись.

4. В нарушение Постановления администрации муниципального образования Крымский район от 18.12.2015 № 1289 (приложение 5) в предоставленном проверке отчете об исполнении финансирования муниципальной программы «Информационное общество Крымского района» на 2017-2019 годы за 2019 год по подпрограмме «Информатизация муниципального образования Крымский район на 2017-2019 годы, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления услуг» по мероприятию «Приобретение компьютеров и оргтехники (принтеров, копировальных аппаратов, источников бесперебойного питания и пр.)» не указана сумма экономии, полученной в результате конкурсных процедур. Экономию по результатам конкурсных процедур в сумме 91 905,23 рублей за 2019 год следовало отразить в графе 13 «Отметка о выполнении мероприятия».

5. Проверкой исполнения заключенных договоров при реализации подпрограммы «Информатизация муниципального образования Крымский район на 2017-2019 годы» установлено нарушение поставщиком срока поставки товара. Согласно п.6.2. контракта, в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Администрацией муниципального образования Крымский район письмо о необходимости оплаты неустойки в сумме 841,51 рублей в адрес поставщика ИП Харланович Д.С. не направлено.

По результатам проверки составлен акт № 1 от 07.02.2020г., выдано представление №21-28/209 от 26.02.2020г.