**Проверка достоверности отчетов о реализации муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Молодежь Крымского района»** **на 2017-2019 годы, за 2018 год.**

**Объект проверки:** отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Крымский район.

**Основание проведения проверки:** Решение Совета муниципального образования Крымский район от 27 августа 2014 года № 431 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Крымский район», постановление администрации муниципального образования Крымский район от 31 июля 2018 года № 1254 «Об утверждении Порядка осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля администрации муниципального образования Крымский район муниципальной функции «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», приказ № 26 - о от 27.09.2019 г. «О проведении контрольного мероприятия», в соответствии с планом работ отдела внутреннего муниципального финансового контроля финансового управления администрации муниципального образования Крымский район.

 **Цель проверки:** осуществление контроля за достоверностью отчетности о реализации муниципальной программы «Молодежь Крымского района» на 2017-2019 годы.

 **Тема проверки:** проверка достоверности отчетов о реализации муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Молодежь Крымского района» на 2017-2019 годы, за 2018 год**.**

 **Проверяемый период:** 2018 год.

 **Сроки проведения проверки:** с 02.10.2019 года по 21.10.2019 года.

 **Метод проведения проверки:** проверка проведена сплошным методом

**В ходе проверки выявлены нарушения:**

 1. Координатором муниципальной программы «Молодежь Крымского района» на 2017-2019 годы за 2018 год не были своевременно внесены изменения при перераспределении средств между мероприятиями программы, что привело к несоответствию данных между объемами запланированных бюджетных ассигнований на реализацию некоторых мероприятий и фактически израсходованных средств.

2. В представленном отчете об исполнении финансирования муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Молодежь Крымского района» на 2017-2019 годы за 2018 год указаны наименования мероприятий, которые отсутствуют в паспорте программы (приложение №1): «субсидия на иные цели (трудоустройство молодежи Крымского района)», «субсидия на иные цели (обеспечение деятельности координаторов работы с молодежью и муниципальных служащих (специалистов по работе с молодежью)».

3. Проверкой исполнения целевых индикаторов и фактических значений показателей на отчетную дату установлено несоответствие данных в текстовой части доклада и в табличной части отчета об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности муниципальной программы.

4. В ходе проверки отчета о реализации мероприятий программы произведен перерасчет основных показателей оценки эффективности реализации муниципальной программы на основании фактически проведенных мероприятий, в соответствии с Приложением № 4 к порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования Крымский район от 18.12.2015 года № 1289. Интегральный (итоговый) показатель рейтинга муниципальной программы «Молодежь Крымского района» на 2017-2019 годы имеет высокий уровень эффективности программы, составляющий R=101 %.

5. В нарушение п. 5.1 Порядка (постановление от 18.12.2015 № 1289), на момент проведения контрольного мероприятия, утвержденный сетевой план-график и сведения о выполнении сводного сетевого плана-графика в управлении экономики и прогнозирования отсутствуют. Координатором муниципальной программы сводный сетевой план-график, сведения о выполнении сводного сетевого плана – графика, ежеквартальная информация об участии и исполнении муниципальной программы в управление экономики и прогнозирования не представлялись.

# 6. В ходе проверки документального оформления достоверности и свое­временности отражения в учетных регистрах поступления, переме­щения и выбытия основных средств и материальных ценностей, приобретенных для выполнения задач по мероприятиям программы, установлены нарушения ст.9 закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, [Приказа от 01.12.2010 № 157н](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107750/), приказа отдела по делам молодежи № 50/1 от 21.03.2016 п.1.3 - выявлен факт несвоевременного списания и постановки на учет бухгалтерскими работниками МКУ «Централизованная бухгалтерия» материальных ценностей/основных средств в отделе по делам молодежи.

# 7. Денежные средства в размере 1,5 тыс. рублей, предусмотренные на мероприятия по муниципальной программе «Молодежь Крымского района» фактически израсходованы на нотариальные услуги, которые в мероприятиях программы не обозначены, что является нецелевыми расходами и подлежат возмещению в бюджет муниципального образования Крымский район.

По результатам проверки составлен акт № 10 от 21.10.2019г., выдано представление №21-28/973/1 от 15.11.2019г.