**Доклад**

**о выполнении мероприятий муниципальной**

**программы муниципального образования Крымский район**

**«Доступная среда» в 2023 году**

Координатор муниципальной программы – администрация муниципального образования Крымский район.

Основная цель программы – предоставить людям, с ограниченными возможностями здоровья все необходимые условия для ведения независимого образа жизни и всестороннего участия во всех ее аспектах.

Актуальность решения проблем инвалидов обусловлена их масштабностью. Число инвалидов в Крымском районе составляет 7,9 % от общей численности населения района.

В 2023 году в муниципальной программе муниципального образования Крымский район «Доступная среда» заложено 742,77 тыс.руб., освоено 742,77 тыс.руб.

По разделу 1.1. «Приобретение оборудования для инклюзивного обслуживания инвалидов» было запланировано мероприятие «Приобретение гусеничного подъемника Крымскую межпоселенческую модельную библиотеку» на сумму 252,4 тыс. руб. Мероприятия выполнено на сумму в полном объёме, приобретены: подъемник лестничный универсальный гусеничный «БАРС-УГП-130» (техническое средство социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями), установка поручня на ступенях входной группы здания МБУ «Крымская ММБ» (подъемник лестничный универсальный гусеничный «БАРС-УГП-130» поставщик общество с ограниченной ответственностью «Круст», договор № 253 от 21 февраля 2023 года, установка поручня на ступенях входной группы здания МБУ «Крымская ММБ» поставщик ИП Прохоров договор № 9583856 от 20 февраля 2023 года на сумму 27,0 тыс.руб)

По разделу 1.2. «Обеспечение беспрепятственного доступа к образовательным учреждениям» в 2023 году реализовано мероприятие «Создание условий доступности для инклюзивного образования в МБДОУ детском саду № 4», созданы условия доступной среды для инвалидов и маломобильных граждан в МБДОУ детском саду № 4 города Крымска, осуществлен монтаж ворот (Договор №59 от 09.10.2023 ИП Горский В.А.). На вышеуказанное мероприятие из средств муниципального бюджета выделено и освоено 338,98 тыс. руб.

В рамках мероприятия по разделу 2. «Обеспечение реализации мероприятий по реабилитации инвалидов средствами физической культуры и спорта» из средств местного бюджета было выделено 151,4 тыс. руб, освоено 151,4 тыс.руб.

Главный специалист

администрации муниципального

образования Крымский район А.Р.Ферлер

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы

муниципального образования Крымский район «Доступная среда»

на 2020-2024 годы

2023 год

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Муниципальный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия <1> | Объем финансирования,  предусмотренный программой на текущий год | | | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом | | Профинансировано  в отчетном периоде | | | Освоено (израсходовано)  в отчетном  периоде <2> | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) <3> |
| местный бюджет | кра-евой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Обеспечение условий для инклюзивного обслуживания инвалидов. В том числе: |  | 252,4 | 0 | 0 | 252,4 | 0 | 252,4 | 0 | 0 | 252,4 | 0 | Выполнено |
| 1.1 Приобретение оборудования для инклюзивного обслуживания инвалидов | Управление культуры администрации муниципального образования Крымский район – заказчик и исполнитель | 252,4 | 0 | 0 | 252,4 | 0 | 252,4 | 0 | 0 | 252,4 | 0 | Выполнено |
| 1.2. Обеспечение беспрепятственного доступа к образовательным учреждениям. В том числе: |  | 338,97 | 0 | 0 | 338,97 | 0 | 338,97 | 0 | 0 | 338,97 | 0 | Выполнено |
| 1.2.1. Создание условий доступности образовательных организаций для детей – инвалидов и маломобильных  граждан | управление образования администрации муниципального образования Крымский район – заказчик, общеобразовательные учреждения Крымского района - исполнитель | 338,97 | 0 | 0 | 338,97 | 0 | 338,97 | 0 | 0 | 338,97 | 0 | Выполнено |
| Чемпионат Крымского района по пауэрлифтингу среди людей с ограниченными возможностями здоровья, 21.07.2023 | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район-исполнитель | 20,944 | 0 | 0 | 20,944 | 0 | 20,944 | 0 | 0 | 20,944 | 0 | Выполнено |
| Первенство МО Крымский район по пляжному волейболу среди инвалидов с нарушением слуха, 17.07.2023 | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район-исполнитель | 5,984 | 0 | 0 | 5,984 | 0 | 5,984 | 0 | 0 | 5,984 | 0 | Выполнено |
| автотуристической пробег по маршруту: г.Крымск – с.Кабардинка – г.Геленджик – г.Крымск, 7-11.09.2023 | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район-исполнитель | 47,00 | 0 | 0 | 47,00 | 0 | 47,00 | 0 | 0 | 47,00 | 0 | Выполнено |
| 10-ая Спартакиада муниципального образования Крымский район для людей с ограниченными возможностями здоровья «Крымск – территория спорта!», 10.11.2023 | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район-исполнитель | 59,52 | 0 | 0 | 59,52 | 0 | 59,52 | 0 | 0 | 59,52 | 0 | Выполнено |
| Открытое Первенство Крымского района по бочча,28.07.2023 | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район-исполнитель | 17,952 | 0 | 0 | 17,952 | 0 | 17,952 | 0 | 0 | 17,952 | 0 | Выполнено |
| Все расходы, связанные с командированием команды, оплачены МФКиС | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район-исполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Команда МО Крымский район приниматть участие в данном мероприятии не будет. | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район-исполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Главный специалист администрации

муниципального образования Крымский район А.Р.Ферлер

ОТЧЕТ

об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности муниципальной программы

муниципального образования Крымский район «Доступная среда» на 2020-2024 годы

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество приобретенного оборудования для инклюзивного обслуживания инвалидов по зрению и инвалидов по слуху в учреждения культуры | шт. | 1 | 1 |  |
| 2. | Доля доступных для детей-инвалидов и маломобильных групп населения объектов образования в общем количестве объектов образования в Крымском районе групп населения зданий объектов культуры в общем количестве зданий объектов культуры, подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования Крымский район | % | 35,6 | 35,6 |  |
| 3. | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | шт. | 7 | 7 |  |
| 4. | Численность граждан, принявших участие в соревнованиях | чел. | 192 | 192 |  |

Главный специалист администрации

муниципального образования Крымский район А.Р.Ферлер

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования Крымский район «Доступная среда»

в 2023 году

1. Система критериев, применяемая для оценки эффективности программ

Для расчета интегральной оценки (эффективности) муниципальных программ используется формула:

**R=K1\*Z1+К2\*Z2+K3\*Z3, где**

 - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

 - обеспечение финансирования программных мероприятий;

 - степень выполнения запланированных мероприятий;

Z1 -весовой коэффициент = 0,5;

Z2 – весовой коэффициент = 0,2;

Z3 – весовой коэффициент = 0,3.

1.1. Оценка по комплексному критерию К1

В муниципальной программе муниципального образования Крымский район «Экономическое развитие и инновационная экономика» в общей сложности 12 целевых индикаторов и показателей (*m)*, поэтому К1 будем рассчитывать именно по 12 показателям включенным в указанные разделы программы.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

m 1 j

К1 = SUM --- К1, где

j=1 m

m - количество целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

j

К1 - значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Если количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей).

Таблица № 1 **«**Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы**» (**К1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей эффективности программы | План | Факт | Значение  j  К1 |
| 1 | Количество приобретенного оборудования для инклюзивного обслуживания инвалидов в учреждения культуры | шт. | 1 | 100 |
| 2 | Доля доступных для детей-инвалидов и маломобильных групп населения объектов образования в общем количестве объектов образования в Крымском районе групп населения зданий объектов культуры в общем количестве зданий объектов культуры, подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования Крымский район | % | 35,6 | 100 |
| 3 | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | шт. | 7 | 100 |
| 4 | Численность граждан, принявших участие в соревнованиях | чел. | 192 | 100 |

**К1  = (100+100+100+100+100=100)/6 = 100 %.**

1.2. Оценка по комплексному критерию К2

Количественное значение критерия определяется по формуле:

К2 = F x 0,6 + F x 0,4, где

YEAR EXBUDGET

F - уровень фактического обеспечения финансирования за счет

YEAR

бюджетных средств от предусмотренного бюджетом на текущий (отчетный) финансовый год;

F - уровень фактического обеспечения привлечения внебюджетных

EXBUDGET

средств (в случае их запланированного объема в программе).

В случае предусмотренного финансирования мероприятий программы из бюджетов различных уровней значение

весового коэффициента для подкритерия F делится и распределяется пропорционально количеству YEAR

источников бюджетного финансирования.

В случае отсутствия внебюджетных средств подкритерий

F не рассчитывается, а весовой коэффициент для подкритерия F EXBUDGET

YEAR увеличивается до 1.

Так как муниципальной программой не предусмотрено финансирование мероприятий за счет внебюджетных источников,

количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается по формуле:

выполн

F

YEAR

F = -------- x 100%, где

YEAR заплан

F

YEAR

F - запланированный объем финансового обеспечения

YEAR

программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году;

F - фактический объем финансового обеспечения

YEAR

программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году.

Для реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Доступная

среда» в бюджете муниципального образования Крымский район в 2023 году были утверждены и фактически освоены

742,77 тыс. рублей.

**K2= FYEAR= 742,77/742,77**  **\* 100 % = 100 %**.

1.3. Оценка по комплексному критерию К3

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

выполн

К

К3 = --------- x 100, где

заплан

К

выполн

К - количество выполненных мероприятий;

заплан

К - количество запланированных мероприятий.

В муниципальной программе в 2023 году к выполнению значится   
8 мероприятий. По итогам года, из них было исполнено 8 мероприятий.

**К3 =100%**

1.4. Расчет интегральной оценки (эффективности)

муниципальной программы

**R=K1\*Z1+К2\*Z2+K3\*Z3 = (100 % \* 0,5) + (100 % \* 0,2) + (100 % \* 0,3) = (50 % + 20 % + 30 %) = 100 %.**

Главный специалист администрации

муниципального образования Крымский район А.Р.Ферлер