ДОКЛАД

о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств в 2023 году муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Информационное обеспечение и информированиеграждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район»

**Наименование муниципальной программы:** муниципальная программа муниципального образования Крымский район «Информационное обеспечение и информированиеграждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район» разработана на 2020-2024 годы и утверждена постановлением администрации муниципального образования Крымский район от 19.09.2019 № 1843.

**Плановый объем финансирования на 2023 год составил 3315,5** **тысяч рублей. Фактический объем финансирования программы за 2023 год составил 3315,5** **тысяч рублей.** Освоение денежных средств **–** 100%.

Фактически средства израсходованы на следующие мероприятия. Осуществление информационного освещения деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации. Опубликование, обнародование нормативно-правовых актов является наиболее емким и затратным среди всех мероприятий. Общая сумма заключенных контрактов **-** 2672,5 тыс. руб. Это контракты с районным печатным изданием ООО «Редакция газеты «Призыв» на оказание услуг по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район в печатном средстве массовой информации 0818600004022000217 от 23.12.2022 года на сумму 1299,7 тысяч рублей, 0818600004023000033 от 13.06.2023 года на сумму 1122,8 тысячи рублей. Контракт с краевым печатным изданием ООО «Газетно-информационный комплекс «Кубанские новости» - на оказание услуг по информационному обеспечению деятельности администрации муниципального образования Крымский район в печатном средстве массовой информации, распространяемом на территории Краснодарского края на территории Краснодарского края в 2023 году 0818600004022000218 от 26.12.2022 года на сумму 249,9 тысяч рублей. Контракт с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Краснодарского края» - на оказание услуг по подписке на периодическое печатное издание (журнал) «Местное самоуправление Кубани» 000.24.116.4 от 16.10.2023 на сумму 9,5 тысяч рублей.

Информирование населения об уплате арендных платежей осуществлялось через мобильные средства связи по контракту с Кавказским филиалом ПАО «МегаФон» по контракту № 000.00.001.6 от 13.01.2022 года на сумму 1,0 тысяча рублей и 000.00.018.4 от 16.01.23 года на сумму 16,4 тысяч руб.

Информирование населения о лучших гражданах района путем размещения информации на «Доске почета» контракт с ООО «Художественный салон «Сокол» 000.00.012.9 от 29.09.2023 на сумму 285,6 тысяч руб.

Анализ затрат на мероприятия по информированию населения путем изготовления и размещения информации (баннеры, буклеты, плакаты, листовки, флаеры, фотоотчеты и иная печатная продукция) в 2023 году показал, что было затрачено 59,2 тысяч рублей (ИП Ишутина Марина Олеговна на оказание услуг по изготовлению печатной продукции (баннер) 000.00.005.4 от 13.03.2023 года на сумму 30,4 тысяч рублей, индивидуальный предприниматель Жилин Геннадий Алексеевич на оказание услуг по изготовлению печатной продукции (баннер) 000.00.006.2 от 18.04.2023 года на сумму 28,8 тысяч рублей.

За 2023 год увеличилось общее количество подписчиков аккаунта smi.krymsk до 26 тысяч подписчиков на четырех площадках: Яндекс.Дзен, Вконтакте, Одноклассники, Телеграм-канал. Интерес к аккаунту главы les\_so\_glava вырос с 7,7 тысяч до 23 тысяч подписчиков на трех площадках: Вконтакте, Одноклассники, Телеграм-канал. Регулярно в социальных сетях размещаются ссылки на официальный сайт администрации района. На администрирование официального сайта МО Крымский район было затрачено 100,7 тысячрублей **-** контракт на услуги по наполнению и оптимизации, на оказание услуги по технической поддержке Веб-сайта в сети Интернет ООО «ВВВ Медиа» 14/SP-4622 от 19.01.2023 года на сумму 72,0 тысячи рублей, услуги хостинга «ТаймВэб» - 27,8 тысяч рублей, услуга домена – 0,8 тысяч рублей.

Благодаря программе жителям Крымского района в 2023 году оперативно предоставлялась информация о политической, социальной, экономической ситуации в Крымском районе. Взаимодействие со средствами массовой информации печатного, электронного формата, с телерадиокомпаниями позволило увеличить количество ссылок краевых СМИ на информацию пресс-службы администрации муниципального образования Крымский район.

Отдел продолжит работу по увеличению числа положительных информационных поводов, таких как открытие объектов социального значения, благоустройство территорий, реализацию национальных проектов, и инициатив, инвестиционных проектов. Главная задача отдела формировать лояльное отношение жителей к главе района и в целом к работе администрации муниципалитета и органов местного самоуправления.

Начальник отдела

по взаимодействию со СМИ А.А. Безовчук

**Оценка эффективности реализации**

**муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Информационное обеспечение и информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район»**

1. Система критериев, применяемая для оценки эффективности программ

Для расчета интегральной оценки (эффективности) муниципальных программ используется формула:

**R=K1\*Z1+К2\*Z2+K3\*Z3, где**

 - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

 - обеспечение финансирования программных мероприятий;

 - степень выполнения запланированных мероприятий;

Z1 -весовой коэффициент = 0,5;

Z2 – весовой коэффициент = 0,2;

Z3 – весовой коэффициент = 0,3.

* 1. Оценка по комплексному критерию К1

муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Информационное обеспечение и информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район»

в общей сложности 6 целевых индикаторов и показателей (*m)*, поэтому К1будем рассчитывать именно по 6 показателям включенным в указанные разделы программы.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

 m 1 j

К1 = SUM --- К1, где

 j=1 m

 m - количество целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

 К1 - значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Если количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при не достижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей).

Таблица № 1 **«**Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы**» (**К1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей эффективности программы | План | Факт | ЗначениеjК1 |
| 1 | Распространение информационных материалов в периодических печатных изданиях | не менее 60 тыс.кв.см | 100,9 тыс.кв.см | 100 |
| 2 | Изготовление и размещение информационных материалов о районе | 5 баннеров | 5 баннеров | 100 |
| 3 | Информирование населения о лучших гражданах района | Доска Почета 1 шт | Доска Почета 1 шт | 100 |
| 4 | Информирование граждан о результатах деятельности главы муниципального образования Крымский район и деятельности администрации муниципального образования Крымский район | Видеоматериал 1 шт, печатная продукция 500 шт | Видеоматериал 1 шт, печатная продукция 500 шт | 100 |
| 5 | Приобретение оборудования  | 1 шт | 1 шт | 100 |
| 6 | Организация подписной кампании на периодические печатные издания | 3 | 1 | 33,3 |

**К1 = (100+100+100+100+100+33,3)/6= 88,8 %**

1.2. Оценка по комплексному критерию К2

Количественное значение критерия определяется по формуле:

К2 = F x 0,6 + F x 0,4, где

YEAR EXBUDGET

F - уровень фактического обеспечения финансирования за счет

YEAR

бюджетных средств от предусмотренного бюджетом на текущий (отчетный) финансовый год;

F - уровень фактического обеспечения привлечения внебюджетных

EXBUDGET

средств (в случае их запланированного объема в программе).

В случае предусмотренного финансирования мероприятий программы из бюджетов различных уровней значение весового коэффициента для подкритерия F делится и распределяется пропорционально количеству YEAR источников бюджетного финансирования.

В случае отсутствия внебюджетных средств подкритерий

F не рассчитывается, а весовой коэффициент для подкритерия FEXBUDGETYEAR

увеличивается до 1.

Так как муниципальной программой не предусмотрено финансирование мероприятий за счет внебюджетных источников, количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается по формуле:

выполн

F

YEAR

F = -------- x 100%, где

YEAR заплан

 F

 YEAR

заплан

 F - запланированный объем финансового обеспечения

YEAR

программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году;

выполн

 F - фактический объем финансового обеспечения

YEAR

программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году.

Для реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Информационное обеспечение и информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район» были утверждены 3315,5тыс. рублей, фактическое их исполнение составило 3315,5 тыс. рублей.

**K2= FYEAR= 3315,5 /3315,5 \* 100 %**  = **100%**

1.3. Оценка по комплексному критерию К3

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

 К выполн

 К3 = --------- x 100, где

 К заплан

К выполн - количество выполненных мероприятий;

К заплан - количество запланированных мероприятий.

В муниципальной программе в 2023 году к выполнению значится
6 мероприятий. По итогам года, из них, было исполнено 6 мероприятий.

**К3 = 6/6= 100%**

1.4. Расчет интегральной оценки (эффективности)

муниципальной программы

**R=K1\*Z1+К2\*Z2+K3\*Z3 = (88,8 % \* 0,5) + (100 % \* 0,2) + (100 % \* 0,3) = (44,4 % + 20 % + 30%) = 94,4 %.**

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы

муниципального образования Крымский район «Информационное обеспечение и информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район»

|  |
| --- |
|  |
| Наименование мероприятия | Муниципальный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия <1> | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде <2> | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) <3> |
| местный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа муниципального образования Крымский район «Информационное обеспечение и информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район» |
| Осуществление информационного освещения деятельности органов местного самоуправления посредством печатных изданий, иных средств массовой информации, интернет пространства, а так же предоставление услуг по изготовлению видеоматериалов  | отдел по взаимодействию со СМИ | 2705,9 | 0 | 0 | 2705,9 | 0 | 2705,9 | 0 | 0 | 2705,9 | 0 | Выполнено  |
| Информирование населения путем изготовления и размещения информации (баннеры, буклеты, плакаты, листовки, флаеры, фотоотчеты, и иная печатная продукция, включая содействие в обеспечении выпуска изданий о Крымском районе художественной, публицистической, энциклопедической, образовательной и культурной тематики) | отдел по взаимодействию со СМИ | 59,2 | 0 | 0 | 59,2 | 0 | 59,2 | 0 | 0 | 59,2 | 0 | выполнено |
| Информирование населения о лучших гражданах района путем размещения информации на «Доске почета»  | отдел по взаимодействию со СМИ | 285,6 | 0 | 0 | 285,6 | 0 | 285,6 | 0 | 0 | 285,6 | 0 | выполнено |
| Информирование граждан о результатах деятельности главы муниципального образования Крымский район и деятельности администрации муниципального образования Крымский район  | отдел по взаимодействию со СМИ | 161,0 | 0 | 0 | 161,0 | 0 | 161,0 | 0 | 0 | 161,0 | 0 | выполнено |
| Приобретение технического оборудования  | отдел по взаимодействию со СМИ | 3,9 | 0 | 0 | 3,9 | 0 | 3,9 | 0 | 0 | 3,9 | 0 | выполнено |
| Администрирование официального сайта муниципального образования Крымский район | отдел по взаимодействию со СМИ | 99,82 | 0 | 0 | 99,82 | 0 | 99,82 | 0 | 0 | 99,82 | 0 | выполнено |
| **Итого по программе** |  | **3315,5** |  |  | **3315,5** |  | **3315,5** |  |  | **3315,5** |  |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых индикаторов и показателей

эффективности муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Информационное обеспечение и информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Критерии выполнения муниципальной программы |
| Распространение информационных материалов в периодических печатных изданиях | тыс. кв.см | 60 тыс.кв.см | 100,9 тыс.кв.см | - |
| Изготовление и размещение информационных материалов о районе | количество | 5 баннеров,20 буклетов | 5 баннеров,20 буклетов | - |
| Информирование населения о лучших гражданах района | количество | Доска Почета 1 шт | Доска Почета 1 шт | - |
| Информирование граждан о результатах деятельности главы муниципального образования Крымский район и деятельности администрации муниципального образования Крымский район | количество | Видеоматериал 1 шт,печатная продукция 500 шт | Видеоматериал 2 шт,печатная продукция 500 шт | - |
| Приобретение оборудования  | количество единиц  | 3 шт | 1 шт | - |

Начальник отдела по

взаимодействию со СМИ А.А. Безовчук